## Лист1
Проєкт Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Найменування завдання | Найменування заходу | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації |  | Ресурсне забезпечення |  | Відповідальні виконавці | Міжнародна технічна допомога (за наявності)
|  |  | Дата початку | Дата завершення | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. гривень)
Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак
Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту
1. Забезпечено збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1.1. Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щорічно) | здійснено моніторинг | травень 2023 травень 2024 | вересень 2023 вересень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою)
| 1.2 Підготувати звіт за результатами моніторингу ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу | жовтень 2023 жовтень 2024 | листопад 2023 листопад 2024 | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою)
| 1.3. Вжити заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | надано рекомендації місцевим органам з питань містобудування та архітектури, власникам (балансоутримувачам), орендарям або іншим управителям обєктів фізичного оточення, що несуть відповідальність за їх експлуатацію стосовно дотримання вимог щодо доступності обєктів фізичного оточення | листопад 2023 листопад 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою)
2. Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | 2.1 Здійснити моніторинг спеціальних засобів, які забезпечують доступність закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | здійснено моніторинг | травень 2023 травень 2024 | серпень 2023 серпень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою)
| 2.2. Підготувати звіт за результатами моніторингу забезпечення закладів освіти спеціальними засобами для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу | вересень 2023 вересень 2024 | жовтень 2023 жовтень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою)
| 2.3. Вжити заходів за результатми моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | надано рекомендації місцевим органам управління освітою стосовно дотримання вимог щодо доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | жовтень 2023 жовтень 2024 | листопад 2023 листопад 2024 | загальний фонд бюджету | в межах кошторисних призначень | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою)
| 2.4 Встановити 6 відкидних пандусів на входах до захисних споруд у гуртожитку та навчальному корпусі Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв | покращено доступ маломобільних груп до захисних споруд навчального закладу | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет, міжнародна допомога, власні кошти ТФККіМ | 30,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв
| 2.5. Провести ремонт трьох кімнат ізолятора із санвузлом для маломобільних груп населення, проживаючих у гуртожитку Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв | покращено умови проживання маломобільних груп населення у гуртожитку навчального закладу | травень 2023 січень 2023 | грудень 2023 грудень 2024 | міжнародна допомога | відповідно до проєктно кошторисної документації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | в рамках проєкту УВКБ ООН з облаштування місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб в Україні
3. Розроблено місцеві плани забезпечення безбар’єрного простору | 3.1. Визначити в обласних державних адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування посаду радників-уповноважених з питань безбар’єрності | визначено радників-уповноважених з питань безбар'єрності | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 3.2. Забезпечити проведення навчання визначених радників - уповноважених з питань безбар’єрності | підвищено кваліфікацію визначених радників- уповноважених з питань безбар’єрності | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Державний заклад післядипломної освіти ,,Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікаціїˮ (за згодою), Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою)
| 3.3. Розробити місцеві плани заходів з впровадження безбар’єрного простору | розроблено місцеві плани заходів з впровадження безбар’єрного простору | травень 2023 | липень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 3.4. При розробці місцевих планів відновлення та розвитку регіонів передбачити окремий розділ про створення безбар’єрного простору | передбачено окремий розділ про створення безбар’єрного простору при розробці місцевих планів | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
4. Забезпечено доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспортної інфраструктури | 4.1. Провести моніторинг забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспортної інфрастрктури | здійснено моніторинг | травень 2023 травень 2024 | вересень 2023 вересень 2024 | не потребує фінансування | - | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 4.2. Підготувати звіт за результатами могіторингу забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспортної інфрастрктури | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу | жовтень 2023 жовтень 2024 | листопад 2023 листопад 2024 | не потребує фінансування | - | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 4.3. Забезпечити використання на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | використано транспорті засоби пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями на міських маршрутах у кількості 70 %; на приміських маршрутах у кількості 20 % | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
5. Забезпечено аналіз виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року | 5.1 Забезпечити збір інформації від відповідальних виконавців Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року щодо стану виконання кожного заходу | забезпчено збір та узагальнення інформації | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 5.2. Аналіз стану виконання Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року оприлюднювати на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | опубліковано інформацію на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
6. Забезпечено моніторинг та контроль містобудівної діяльності | 6.1. Провести моніторинг порушень замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проектної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | здійснено моніторинг | травень 2023 | вересень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління ДІАМ у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 6.2. Підготувати звіти про порушення замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проектної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу | жовтень 2023 | листопад 2023 | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління ДІАМ у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 6.3. Забезпечити дотримання замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проектної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | надано відповідні рекомендації замовникам та генеральним підрядникам (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) | листопад 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління ДІАМ у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
7. Забезпечено фізичну доступність об'єктів спортивної інфраструктури | 7.1. Здійснювати постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема, особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | надано рекомендації власникам спортивних споруд, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно подання та верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд України | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 7.2. Вжити заходів для дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури | надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 7.3. Розробити проєктну документацію на встановлення стаціонарного пандусу в приміщення Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | розроблено та затверджено текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва | травень 2023 | грудень 2023 | обласний бюджет | 21,36 | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ
| 7.4. Забезпечено фізичну доступність до приміщення Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | встановлено пандус | січень 2024 | грудень 2024 | обласний бюджет | згідно проектної документації | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ
Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
8. Головні входи і приміщення будівель місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг пристосовано для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | 8.1. Провести відповідні будівельні/ ремонтні роботи | забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет, районні бюджети, бюджети територіальних громад, інші джерела | відповідно до проєктно кошторисної документації | департаменти архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження; економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 8.2. Встановити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | забезпечено встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет, районні бюджети, бюджети територіальних громад, інші джерела |  | департаменти архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження; економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 8.3. Підготувати звіт про доступність головних входів і приміщення будівель місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | опубліковано інформацію на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 |  |  | департаменти архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження; економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 8.4. Визначити відповідальних осіб в центрах надання адміністративних послуг області за супровід маломобільних груп населення під час надання відповідних послуг | визначено відповідальні особи в усіх центрах надання адміністративних послуг в області | травень 2023 | липень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 8.5. Провести інформаційні заходи (навчальні семінари, тренінги) щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведено заходи для працівників органів місцевого самоврядування, що утворили/ утворюють центри надання адміністративних послуг | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департаменти економічного розвитку і торгівлі; архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою)
9. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 9.1. Провести ревізії та перегляд місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту | проведено ревізію та переглянуто програми цивільного захисту, інформацію про здійснення заходу опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 9.2. Провести оцінку потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | звіти за результатами оцінки опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 9.3. Вжити заходів щодо забезпечення доступності до обєктів фонду захисних споруд | надано рекомендації стосовно дотримання вимог щодо доступності обєктів фонду захисних споруд | червень 2023 | липень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
10. Забезпечено фізичну доступність доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів культурної інфраструктури | 10.1 Забезпечити безперешкодний доступ до приміщення Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки | обладнано перилами центральний вхід у приміщення бібліотеки, забезпечено обладнання пандусу (для колісних візків) у приміщення бібліотеки для осіб з інвалідністю | червень 2023 січень 2024 | грудень 2023 травень 2024 | обласний бюджет, позабюджетні кошти | 155,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
| 10.2. Забезпечити безперешкодний доступ до приміщення обласної бібліотеки для молоді | встановлено 1 вхідний пандус, відреставровано сходи, замінено 2 дверей | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет | 40,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласна бібліотека для молоді
| 10.3. Забезпечити безперешкодне і зручне пересування Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм всіх груп населення | встановлено вхідний пандус, ліфт, обладнано санвузол для осіб з інвалідністю | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет | відповідно до проєктно кошторисної документації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний краєзнавчий музей
| 10.4. Створити зручні умови для відвідування людьми з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення відділу „Музей трипільської культури „Печера Вертеба” Борщівського обласного краєзнавчого музею | встановлено тверде покриття на екскурсійному маршруті в печерному середовищі протяжністю 40 м, встановлено нове освітлення в печерних лабіринтах, збільшено кількість екскурсій для людей з обмеженими можливостями | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 липень 2024 | спецфонд обласного бюджету | відповідно до проєктно кошторисної документації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Борщівський обласний краєзнавчий музей
| 10.5. Забезпечити безперешкодний доступ до приміщення обласного комунального літературно- меморіального музею Юліуша Словацького в м. Кременець | встановлено вхідний пандус, приведено у відповідність до нормативних вимог двері та санвузли | січень 2024 | грудень 2024 | обласний бюджет | 700,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласний комунальний літературно- меморіальний музей Юліуша Словацького в м. Кременець
| 10.6. Забезпечити безперешкодний доступ до приміщення музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини (Історико-меморіальний музей політичних в’язнів у м. Тернопіль) | облаштовано пандус | травень 2023 | серпень 2023 | обласний бюджет | 160,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини (Історико-меморіальний музей політичних в’язнів у м. Тернополі)
| 10.7. Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень закладів культури територіальних громад області | встновлено пандуси | травень 2023 | грудень 2023 | місцеві бюджети | 300,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
11. Забезпечення безбар'єрності громадських просторів дорожньо-вуличної інфраструктури у населених пунктах | 11.1 Розробити проєктні документації щодо облаштування публічних просторів елементами безбар'єрності | розроблено та затверджено текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва | травень 2023 січень2024 | грудень 2023 жовтень 2024 | державний бюджет | 900,0 | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 11.2 Забезпечити пониження тротуарів у населених пунктах та автомобільних шляхах загального користування області | забезпечено доступність фізичного оточення шляхом пониження тротуарів | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 жовтень 2024 | державний бюджет | 900,0 | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 11.3. Влаштувати тактильну плитку у населених пунктах та автомобільних шляхах загального користування області | забезпечено доступність фізичного оточення шляхом встановлення тактильної еластичної плитки | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 жовтень 2024 | державний бюджет | 900,0 | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 11.4. Підвищити пішохідні переходи у населених пунктах та автомобільних шляхах загального користування області | забезпечено доступність фізичного оточення шляхом підвищення пішохідних переходів | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 жовтень 2024 | державний бюджет | 900,0 | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 11.4. Підготувати звіт за результатами проведених робіт | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу | листопад 2023 листопад 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності
12. Проведено роз’яснювальні роботи серед виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності | 12.1. Готувати інформацію про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності | опубліковано інформацію про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців | травень 2023 січень 2023 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 12.2. Висвітлювати на нарадах інформацію про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності | доведено інформацію про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності на нарадах, зустрічах, семінарах | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.
Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом
13. Проведено широкі інформаційно- просвітницькі кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 13.1. Провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | підвищено кваліфікацію працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, громадські організації (за згодою)
| 13.2. Висвітлення інформації щодо політики безбар’єрності та недискримінації | поширено інформацію на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців/у соціальних мережах | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування
14. Запроваджено механізми стимулювання застосування перекладу українською жестовою мовою (субтитрування, аудіокоментування та інші формати подачі інформації для читання та спілкування) інформації, яка надається під час екскурсійного обслуговування | 14.1.Створити текстовий контент з адаптованим текстом для людей з порушенням слуху | створено текстову екскурсію | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
| 14.2. Підготувати звіт за результатами проведених робіт | опубліковано на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців результати моніторингу | грудень 2023 | січень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
15. Забезпечено осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та інтелектуального розвитку можливістю реалізації комунікаційних потреб, доступності інформації під час надання публічних послуг у сфері культури, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів, або які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами в наданні послуг | 15.1. Встановити тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля у обласному комунальносу літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в м. Кременець | встановлено тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | власні надходження за надані послуги спеціального фонду, або – спонсорська допомога | 5,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласний комунальний літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького в м. Кременець
| 15.2. Видати збірки поезій Юліуша Словацького шрифтом Брайля | видано збірки поезій Юліуша Словацького шрифтом Брайля | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | місцевий бюджет | 200,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласний комунальний літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького в м. Кременець
| 15.3. Забезпечити сурдопереклад та аудіо супровід культуро-мистецьких заходів у Тернопільському обласному методичному центрі народної творчості | забезпечено вільний інформаційний доступ до культурно-мистецьких заходів | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | місцевий бюджет | 150,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний методичний центр народної творчості
| 15.4. Встановити дві таблиці зі шрифтом Брайля (назва закладу та кнопка виклику персоналу) на кожній із будівель Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв (навчальному корпусі та гуртожитку) | покращено доступ осіб з обмеженими функціональними можливостями (порушенням зорової функції) до навчального закладу | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет, міжнародна допомога, власні кошти | 4,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв
| 15.5 Забезпечити в структурі офіційного сайту Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв спеціальних інструментів доступності для людей з порушенням зорової функції | покращено доступ до інформації про навчальний заклад для осіб з порушенням зорової функції | травень 2023 січень 2024 | січень 2023 березень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв
Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною
16. Здійснено заходи щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | 16.1 Забезпечити налагодження альтернативних каналів зв’язку | отримано доступ до сервісу, що працює для забезпечення перекладу на українську жестову мову (та з української жестової мови) онлайн цілодобово та офлайн за попередньою домовленістю | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації; КНП „Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Тернопільської обласної ради
| 16.2. Здійснити заходи щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення | реалізовано можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території області | травень 2023 | грудень 2023 | кошти Національної служби здоров’я України | 230,0 | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації; КНП „Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Тернопільської обласної ради
17. Проведено інформаційну кампанію ,,Україна без бар’єрівˮ | 17.1. Підготуваи методичні рекомендації для проведення інформаційної кампанії ,,Україна без бар’єрівˮ | підготовлено методичні рекомендації | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департаменти культури та туризму, освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою)
| 17.2. Провести інклюзивний флешмоб за участю осіб з інвалідністю „Поезія без бар’єрів” | проведено відповідний захід | квітень 2023 | травень 2023 | обласний бюджет |  | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
| 17.3. Забезпечити проведення семінарів, конференцій, круглих столів у музеї та у співпраці з Інклюзивним центром ТНПУ | забезпечено проведення заходів спільно із Інклюзивним центром ТНПУ | травень 2023 | грудень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний краєзнавчий музей
| 17.4. Підготувати звіт за результатами проведених робіт | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців звіт за результатами проведених робіт | листопад 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департаменти культури та туризму, освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти
18. Висвітлено у засобах масової інформації та комунікацій проведених заходів щодо створення безбар'єрного простору в області та Україні | 18.1. Розмістити, поширити матеріали щодо проведених заходів зі створення безбар'єрного простору в області | опубліковано інформацію щодо проведених заходів на офіційних ресурсах відповідальних виконавців/у соціальних мережах | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 18.2. Виготовити, придбати, розмістити та розповсюдити у спеціально відведених громадських місцях довідково-інформаційну продукцію (постери, білборди, сітілайти, плакати, банери, листівки, запрошення, календарі, буклети, карти, схеми та інша поліграфічна продукція тощо) | забезпечено виготовлення, придбання та розміщення довідково-інформаційної продукції | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет | 300,0 | управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.
Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх
19. Забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 19.1. Актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | проведено аналіз та опубліковано результати на офіційних ресурсах відповідальних виконавців | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації; керівники закладів охорони здоров’я, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 19.2.Забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | збільшено частку забезпечення доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | травень 2023 | грудень 2023 | кошти Національної служби здоров’я України | 450,0 | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації; керівники закладів охорони здоров’я, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 19.3. Забезпечити укриття закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | забезпечено підключення укриттів закладів охорони здоров'я до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | травень 2023 | грудень 2023 | кошти Національної служби здоров’я України | 250,0 | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації; керівники закладів охорони здоров’я, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
20. Створення цифрових безбар'єрних територіальних центрів | 20.1.Створено та забезпечено функціонування не менше 20 цифрових безбар'єрних територіальних центрів у територіальних громадах області | забезпечено доступ всіх бажаючих громадян до навчання цифровим навичкам, незалежно від вікової групи та місця проживання; організовано доступ до державних і соціальних онлайн послуг для всіх суспільних груп населення, включаючи людей похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет, бюджет територіальних громад та інші джерела фінансування не заборонені законом |  | департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою)
| 20.2. Проведено навчання для 55 працівників цифрових безбар'єрних центрів, відповідальних за роботу з людьми з особливими потребами | підвищено кваліфікацію 55 працівників | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет, бюджет територіальних громад та інші джерела фінансування не заборонені законом |  | департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
21. Забезпечено підключення до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету | 21.1 Забезпечити підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету | підвищено до 95 відсотків технічної можливості підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету за допомогою мереж надвисокої пропускної здатності | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | державний бюджет, обласний бюджет, бюджет територіальних громад та інші джерела фінансування не заборонені законом | - | департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 21.2.Забезпечити підключення закладів соціальної інфраструктуридо фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | забезпечено підключення усіх закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | державний бюджет, обласний бюджет, бюджет територіальних громад та інші джерела фінансування не заборонені законом |  | департаменти цифрової трансформації, культури та туризму; соціального захисту населення; освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
22. Забезпечено необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | 22.1 Покращити цифрові послуги навчання технологічної грамотності Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки | забезпечено 10 модернізованими комп’ютерами з доступом до Інтернету | травень 2023 | червень 2023 | обласний бюджет |  | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | Німеччина. Публічна бібліотека Баварії. „Бібліотекарі України та Німеччини разом до перемоги”
| 22.2. Забезпечити обласну бібліотеку для молоді комп’ютерними тифлокомплексами | придбано програмне забезпечення екранного доступу „JAWS for Windows Professional”; програму для сканування та читання OpenBook, комп'ютер-моноблок | січень 2024 | грудень 2024 | обласний бюджет | 99,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласна бібліотека для молоді
| 22.3. Забезпечити обласну бібліотеку для молоді технічними засобами реабілітації для осіб з порушеннями зору | придбано 1 електронний портативний відеозбільшувач | січень 2024 | грудень 2024 | обласний бюджет | 99,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласна бібліотека для молоді
| 22.4. Забезпечити обласну бібліотеку для молоді засобами доступу до Інтернету людей з інвалідністю | створено 1 місце для роботи за комп'ютером для людини на інвалідному візку (стіл з механічним регулюванням висоти, комп'ютер-моноблок) | січень 2024 | грудень 2024 | обласний бюджет | 30,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласна бібліотека для молоді
| 22.5. Забезпечити Тернопільський обласний краєзнавчий музей засобами доступу до Інтернету | забезпечено доступ усіх відвідувачів до Wi-Fi | січень 2024 | грудень 2024 | обласний бюджет |  | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний краєзнавчий музей
| 22.6. Створити вебсайт установи Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини (Історико-меморіальний музей політичних в’язнів у м. Тернополі) з врахуванням потреб користувачів із фізичними вадами | розроблено вебсайт з врахуванням зручності його використання і навігації по ньому для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: створено аудіо, відео гіди для користувачів з ослабленим зором і слухом, здійснено оцифрування експонатів | травень 2023 | грудень 2023 | грантові кошти (за умови виграшу) | обсяг фінансування не визначений | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини (Історико-меморіальний музей політичних в’язнів у м. Тернополі)
| 22.7. Забезпечити захисні споруди Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв Wi-Fi покриттям із встановленням додаткових роутерів | забезпечено вільний доступ здобувачів освіти та викладацького складу до мережі інтернет у захисних спорудах гуртожитку та навчального корпусу Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв, можливість навчатися під час сигналу „Повітряна тривога” в тому числі і особам з інвалідністю з числа здобувачів освіти | січень 2024 | грудень 2024 | обласний бюджет, міжнародна допомога, власні кошти | 7,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв
| 22.8. Забезпечити заклади культури територіальних громад якісною цифровою інфраструктурою і високим рівнем цифрових навичок | забезпечено доступу до мережі Інтернет та придбання якісного цифрового обладнання | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | місцевий бюджет | 150,0 | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності
Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі
23.Забезпечено умови доступності об'єктів екологічної сфери для всіх груп населення | 23.1. Створити безперешкодне відвідування та перебування на території Кременецького ботанічного саду для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (облаштування доріжки з твердим покриттям, встановлення пандусів; облаштування оглядового майданчика з перилами; встановлення зовнішньої підйомної платформи, виготовити та встановити інформаційні стенди, піктограми, вказівники, путівники шрифтом Брайля, виготовлення та встановлення садово-паркових меблів, придбання елементів інформаційно-комунікаційних технологій, придбання палатки-павільйону шатрового типу) | створено комфортні умови для перебування, відпочинку екскурсантів та відвідувачів з обмеженими можливостями, забезчено проведення екскурсій, природоохоронних заходів за допомогою інтерактивних елементів з урахуванням потреб людей з вадами зору та слуху | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет | 490,0 | управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, Кременецький ботанічний сад
| 23.2. Провести роботи із встановлення на еколого-освітніх стежках національного природного парку ,,Кременецькі гориˮ таблиць шрифтом Брайля, виготовити та встановити інформаційні стенди, піктограми вказівників, путівників шрифтом Брайля | проведено екскурсії, природоохоронні заходи за допомогою інтерактивних елементів з урахуванням потреб людей з вадами зору та слуху | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет | 225,0 | управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації,, Національний природний парк ,,Кременецькі гориˮ
| 23.3. Забезпечити участь всіх категорій людей з інвалідністю та інших маломобільних груп у громадському обговоренні з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, стратегічно екологічної оцінки документів державного планування | забезчено участь всіх категорій людей з інвалідністю та інших маломобільних груп у громадському обговоренні | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
24. Створено умови для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 24.1. Підготувати пропозиції до механізму стимулювання розвитку сімейних форм виховання | підготовлено пропозиції та надіслано до Міністерства соціальної політики України | травень 2023 | червень 2023 | не потребує фінансування | - | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 24.2. Провести інформаційно-просвітницькі кампанії з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | виготовлено та поширено друковані інформаційні та відеоматеріали з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання до Дня усиновлення та Дня молитви за сиріт | липень 2023 | грудень 2023 | обласний бюджет бюджети територіальних громад, інші джерела фінансування не заборонені законом | 10,0 | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 24.3. Здійснити впровадження Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти” у всіх територіальних громадах області | підключено до Єдиної інформаційно- аналітичної системи „Діти” сільські та селищні служби у справах дітей територіальних громад області | травень 2023 | грудень 2023 | обласний бюджет бюджети територіальних громад, інші джерела фінансування не заборонені законом |  | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 24.4. Провести семінари для користувачів ЄІАС „Діти” | внесено повну інформацію про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до Єдиної інформаційно- аналітичної системи „Діти” | травень 2023 січень 2024 | жовтень 2023 жовтень 2024 | обласний бюджет | 10,0 10,0 | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 24.5. Провести навчання з питань розвитку сімейних форм виховання для працівників 55 служб у справах дітей територіальних громад | проведено: у 2023 році - 2 навчальні семінари; у 2024 році - 2 навчальні семінари. влаштовано не менше ніж 94% дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання. | травень 2023 травень 2024 січень 2024 | вересень 2023 вересень 2024 грудень 2024 | обласний бюджет | 10,0 10,0 | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 24.6. Провести із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | здійснено інформування населення через фейсбук - сторінку служби та ОВА, а також шляхом участі у прес- конференціях, радіо та телеефірах, забезпечено функціонування обласного інформаційно - просвітницького веб-сайту з питань соціально-правового захисту дітей | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | Обласний бюджет, інші джерела | 6,0 | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
25. Забезпечено можливості безбар’єрної участі громадян у культурному житті, доступі до культурних послуг, культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них | 25.1. Запровадити мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами | запроваджено бібліотечно-бібліографічні послуги | січень 2024 | грудень 2024 | бюджетні асигнування загального фонду бібліотеки |  | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
| 25.2. Створити та поширити 3-D тури (відео 360º) обʼєктами культурної спадщини області | створено 3-D тури (відео 360º) вісьмома обʼєктами культурної спадщини області | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет |  | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини
| 25.3. Поширити онлайн друковані видання Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини | забезпечено онлайн доступ до друкованих видань Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет |  | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини
Стратегічна ціль: поширені кращі практики сприяють усвідомленню та розумінню громадянами важливості створення безбар’єрного простору та участі в житті суспільства без дискримінації
26. Забезпечено вшанування пам’яті захисників України | 26.1. Провести круглі столи, зустрічі присвячені захисникам України | проведено відповідні заходи | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет |  | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації , Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, Обласний комунальний літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького в м. Кременець, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 26.2. Встановити памятні дошки, стенди, забезпечити випуск поштової продукції | встновлено памятні дошки, випущено поштову продукцію | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | місцеві бюджети |  | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 26.3. Поширити інформацію про проведені заходи щодо вшанування пам’яті захисників України | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент культури та туризму, управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам
27. Запроваджено процес розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 27.1.Провести функціональний аудит дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | виявлено особи, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | травень 2023 | червень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 27.2. Підготувати звіт за результатами аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати аудиту | червень 2023 | липень2023 | не потребує фінансування | - | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
28. Залучено до рухової активності та спорту населення області, зокрема осіб з інвалідністю | 28.1 Забезпечено проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації | збільшено кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | державний та обласний бюджети, інші не заборонені законодавством джерела фінансування |  | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 28.2. Провести заходи (семінари, тренінги, круглі столи, зустрічі, наради тощо) з координації діяльності Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт” з метою здійснення комунікації з працівниками центру та практичного забезпечення впровадження оздоровчої рухової активності | проведено заходи (семінари, тренінги, круглі столи, зустрічі, наради тощо), спрямовані на залучення до рухової активності та спорту більшої кількості населення області, зокрема осіб з інвалідністю | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт”, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
29. Запроваджено систему раннього втручання | 29.1. Визначити потреби населення адміністративно - територіальної одиниці в послузі раннього втручання | визначення потреби населення | травень 2023 | грудень 2023 | місцеві бюджети |  | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 29.2. Забезпечити формування центрів (служб відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | забезпечено формування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | травень 2023 | грудень 2023 |  |  | департаменти соціального захисту населення, охорони здоров'я обласної військової адміністраціїї, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 29.3. Забезпечити навчання фахівців, задіяних в управлінні системи раннього втручання на місцевому рівні, з питань створення та розвитку системи раннього втручання, впровадження послуги раннього втручання та її специфікації | проведено навчання фахівців, задіяних в управлінні системи раннього втручання | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент освіти і науки обласної військової адміністраціїї, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Державний заклад післядипломної освіти ,,Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікаціїˮ (за згодою), Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою)
30. Вдосконалено Стратегію державної політики з питань здорового та активного довголіття населення | 30.1. Подати пропозиції до Міністерства соціальної політики України щодо розроблення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року | подано відповідні пропозиції | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 30.2. Подати пропозиції до Міністерства соціальної політики України щодо розроблення Плану заходів на 2024-2025 роки до Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року | розроблено план заходів на 2024-2025 роки до Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни
31. Забезпечено перегляд наявних процедур розгляду справ та надання допомоги жінкам та дівчатам з метою приведення у відповідність до кращих світових практик та уникнення ретравматизації потерпілих | 31.1. Провести гендерно чутливі інформаційно- просвітницькі заходи для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | сформовано в суспільстві нульову толерантність до насильства та експлуатації жінок | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 31.2. Поширити інформацію про проведені заходи щодо формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | опубліковано на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців інформацію про проведені заходи | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.
Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя
32. Створено освітні центри ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України | 32.1 Розробити та узгодити проєкти зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти області | створено освітні центри ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти області | травень 2023 | вересень 2023 | загальний фонд бюджету | в межах кошторисних призначень | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів вищої освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 32.2. Запустити проєкти зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти області | запущено проєкт зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти області | лютий 2024 | грудень 2024 | загальний фонд бюджету | в межах кошторисних призначень | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів вищої освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті
33.Забезпечено наявність фахівців за професіями „асистент вихователя”, „асистент вчителя”, „асистент учня” | 33.1. Провести навчання фахівців за професіями „асистент вихователя”, „асистент вчителя” | підвищено кваліфікацію фахівців | травень 2023 | грудень 2023 | загальний фонд бюджету | в межах кошторисних призначень ТОКІППО | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 33.2. Створити умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами | проведено спеціальну підготовку | травень 2023 | грудень 2023 | загальний фонд бюджету | в межах кошторисних призначень ТОКІППО | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 33.3. Створити умови для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | створено умови для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | травень 2023 | грудень 2023 | загальний фонд бюджету | в межах кошторисних призначень ТОКІППО | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники місцевих органів управління освітою, закладів загальної середньої освіти, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
34. Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками | 34.1. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання у закладах освіти під час освітнього процесу | заклади освіти на всіх рівнях освіти забезпечено допоміжними засобами навчання під час освітнього процесу | травень 2023 | грудень 2023 |  |  | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 34.2. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | осіб з особливими освітніми потребами забезпечено спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | травень 2023 | грудень 2023 | загальний фонд бюджету | в межах кошторисних призначень | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Напрям 6. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю
Стратегічна ціль: наявні дієві механізми необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, є актуальною і доступною для всіх учасників ринку праці
35. Адаптація регіональних інституцій підтримки підприємництва для вразливих категорій населення | 35.1. Визначити відповідальних осіб в територіальних громадах області за реалізацію заходів за напрямком економічна безбар’єрність | визначено відповідальні особи в територіальних громадах області | травень 2023 | липень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 35.2. Підвищити рівень знань працівників, відповідальних за розвиток місцевого підприємництва за напрямком ,,Економічна безбар’єрність” | проведено навчальні заходи для працівників мережі консультативних пунктів для бізнесу та працівників органів місцевого самоврядування, відповідальних за розвиток місцевого підприємництва | травень 2023 | грудень 2023 | не потребує фінансування | - | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 35.3 Забезпечити надання безкоштовної інформаційно- консультативної підтримки щодо створення, розвитку та ведення бізнесу цільовим групам (молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю) | забезпечено опрацювання 100% звернень вразливих категорій населення | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою)
36. Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед вразливих на ринку праці категорій | 36.1 Провести навчальні семінари для безробітних осіб, з числа вразливих на ринку праці категорій, з метою розвитку їхніх підприємницьких навичок | проведено навчальні семінари для безробітних осіб, з числа вразливих на ринку праці категорій щодо реєстрації підприємницької діяльності та новацій податкового законодавства | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | обласний бюджет | 2023 рік - 20,0 2024 рік - в межах бюджетних призначень | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 36.2. Провести широкомасштабну інформаційну кампанію з метою популяризації ведення підприємницької діяльності серед вразливих на ринку праці категорій | розміщено на офіційних вебсайтах актуальну інформацію для вразливих на ринку праці категорій щодо зайняття підприємницькою діяльністю | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою), Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою)
| 36.3. Розмістити на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців актуальну інформацію для вразливих на ринку праці категорій дайджесту грантових проектів для інформування цільових груп (молодь, жінки, особи з інвалідністю) | розміщено на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців актуальну інформацію | травень 2023 січень 2024 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
37. Сприяння реалізації в області програм супроводу для започаткування власної справи вразливим на ринку праці групам населення | 37.1. Сприяти реалізації в області грантової програми на створення або розвиток власного бізнесу в рамках реалізації проєкту ,,єРобота” | надано консультації та проведено співбесіди з претендентами на отримання мікрогранту в рамках реалізації проєкту ,,єРобота” | травень 2023 січень 2023 | грудень 2023 грудень 2024 | кошти Фонду загальнообов’яз- кового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти державного бюджету, інші джерела | в межах кошторисних призначень | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою)
| 37.2. Створити програму супроводу для започаткування власної справи важливими на ринку праці суспільними групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнесакселераторів та центрів зайнятості у сфері агропромислового комплексу | проведено консультації із роз’яснення умов надання грантових програм фінансової підтримки в сфері АПК | травень 2023 січень 2023 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Стратегічна ціль: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я можуть вільно і легко працевлаштуватися та реалізовувати трудові відносини
38.Забезпечено сприяння повній продуктивності зайнятості та реалізації здібностей особистості в трудовій діяльності | 38.1. Забезпечити реалізацію механізмів в зацікавленості роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку; осіб з числа учасників бойових дій, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років та інших вразливих на ринку праці категорій | працевлаштовано зареєстрованих безробітних за умови компенсації роботодавцям 50% витрат на оплату праці | травень 2023 січень 2023 | грудень 2023 грудень 2024 | кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | в межах кошторисних призначень | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою)
| 38.2. Срияти інтеграції молоді до ринку праці, зокрема через запровадження компенсації роботодавцям 50% мінімальної заробітної плати за працевлаштування молоді | працевлаштовано зареєстрованих безробітних з числа молоді за умови компенсації роботодавцям 50% мінімальної заробітної плати | травень 2023 січень 2023 | грудень 2023 грудень 2024 | кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | в межах кошторисних призначень | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою)
| 38.3.Провести інформаційно- роз'яснювальні роботи серед роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалідністю | проведено інформаційно- роз’яснювальні заходи з роботодавцями щодо працевлаштування людей з інвалідністю | травень 2023 січень 2023 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою)
| 38.4. Стимулювати роботодавців до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, шляхом реалізації механізму надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану | працевлаштовано внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану за умови компенсації роботодавцям витрат на оплату праці | травень 2023 | грудень 2023 | кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інші джерела | в межах кошторисних призначень | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою)
39. Забезпечено залучення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до проєктної діяльності, зокрема в рамках міжнародного співробітництва | 39.1. Сприяти у популяризації проєктного менеджменту за участі та з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведено навчальні семінари, тренінги | травень 2023 січень 2023 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 39.2.Сприяти залученню осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до проєктної діяльності, зокрема в рамках Програми транскордонного співробітництва Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 та проєктів міжнародної технічної допомоги | залучено до 10 осіб до проєктної діяльності | травень 2023 січень 2023 | грудень 2023 грудень 2024 | не потребує фінансування | - | управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)