## Звіт про вик.програми 2417110
ЗВІТ
|  |  |  | про використання коштів на виконання регіональної програми |  | за I кв 2022 року
Комплексна програма розвитку АПК на 2021-2025 роки
| № з/п | Захід | Відповідальний виконавець за строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування тисяч гривень | Фактичні обсяги фінансування, тисяч гривень | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
2 | 1 | Здешевлення вартості спермопродукції | Департамент АПР ОДА, племпідприємства | 360 | 105.2 | здешевлено 20889 спермодоз
| 1 | Розвиток тваринництва: закупівля рідкого азоту та відшкодування вартості спермопродукції | Департамент АПР ОДА, племпідприємства | 950 | 0 | Кошти не виділялися
| 2 | Розвиток тваринництва: лаболаторного обладнання (посудина Дюара) для п-ств, що займаються штучним осіменінням ВРХ | Департамент АПР ОДА, племпідприємства |  |  | Кошти не виділялися
| 3 | Відшкодування вартості доїльних апаратів відчизняного виробництва для індивідуальних сільських господарств, в яких утримується не менше трьох голів | Департамент АПР ОДА | 250 | 37.5 | Кошти не виділялися
| 3 | Підготовка, підвищення кваліфікації робітничих кадрів для села | Департамент АПР ОДА |  |  | Кошти не виділялися
| 4 | Забезпечення участі підприємств і організацій у Міжнародних агропромислових ярмаркових заходах | Департамент АПР ОДА |  |  | Кошти не виділялися
| 4 | Підготовка трактористів-машиністів сідьськогосподарського виробництва | Департамент АПР ОДА | 200 | 0 | 91 людина закінчили навчання, 25 чоловік продовжує навчатися
| 5 | Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | Департамент АПР ОДА | 900 | 0 | Кошти не виділялися
| 6 | Розвиток Фермерських господарств | Департамент АПР ОДА | 3500 | 98.9 | Надано фінансову підтримку ФГ "Велес" для побудови підстанції та підведення електроенергії
| 7 | Розвиток і технічне оснащення мережі пунктів заготівлі сільськогосподарської сировини | Департамент АПР ОДА | 200 | 196.4 | Для покращення матеріально-технічної бази сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами закуплено 9 одиниць сільськогосподарської техніки та запчастин до неї
|  | Разом |  | 2300 | 37.5
|  | Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації |  |  |  | Володимир СТАХІВ

## Власний дім
ЗВІТ
про використання коштів на виконання регіональної програми 2021 рік
Цільова обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості "Власний дім"
№ з/п | Захід | Відповідальний виконавець за строк виконання заходу | Планові (річні) обсяги фінансування, тис. грн | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
1 | Фінансово-бюджетна підтримка КПКВ 2418831 | Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
а) | Нове будівництво | Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
б) | добудова житла | Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
в) | купівля житла | Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі |  | - | -
г) | газифікація житла | Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі |  | - | -
2 | Фінансово-бюджетна підтримка КПКВ 2416084 | Тернопільський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
| Разом |  | 0 | 0
Директор департаменту АПР Володимир СТАХІВ