## Лист1
Додаток 1
ІНФОРМАЦІЯ про стан виконання у ІІ кварталі 2023 року плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу
Напрям 1. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак
Стратегічна ціль 1.1: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту
1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення
1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | вересень 2023 року вересень 2024 року | - | не розпочато | Очікується перелік типів об'єктів, що підлягають у 2023 році оцінці ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту, який відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 визначається щороку Мінінфраструктури.
2) підготовка звіту за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | листопад 2023 року листопад 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у листопаді 2023 року після проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту.
3) вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у грудні 2023 року.
2. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування
1) здійснення моніторингу спеціальних засобів, які забезпечують доступність закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | серпень 2023 року серпень 2023 року | - | виконується | У Скалатській територіальній громаді у 2022-2023 навчальному році організовано інклюзивне навчання у 2 закладах загальної середньої освіти (Скала-Подільський НВК ,,ЗНКЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗˮ (1 учень - 3 клас, 1-4 клас, 1-6 клас), Скала-Подільська ЗОШ І-ІІ ступенів (2 учні - 7 клас, 1 - 1 клас, 1 - 2 клас). Загалом функціонує 6 інклюзивних класів, в яких відповідно навчається 7 дітей з особливими освітніми потребами з різними нозологіями та рівнями підтримки, а саме 2 учні - ІІІ рівень підтримки, 5 учнів - ІV рівень підтримки
2) підготовка звіту за результатами моніторингу забезпечення закладів освіти спеціальними засобами для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | жовтень 2023 року жовтень 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у жовтні 2023 року
3) вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | листопад 2023 року листопад 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у листопаді 2023 року
4) встановлення 6 відкидних пандусів на входах до захисних споруд у гуртожитку та навчальному корпусі Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
5) проведення ремонту трьох кімнат ізолятора із санвузлом для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, проживаючих у гуртожитку Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
3. Розроблення планів забезпечення безбар’єрного простору
1) визначення в обласній військовій адміністрації та на рівні місцевого самоврядування посади радників-уповноважених з питань безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | У області визначено 15 радників-уповноважених з питань безбар’єрності.
2) забезпечення проведення навчання визначених радників - уповноважених з питань безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), державний заклад післядипломної освіти ,,Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікаціїˮ (за згодою), Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | грудень 2023 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
3) розроблення планів заходів із впровадження безбар’єрного простору | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | липень 2023 року | - | виконується | У області розроблено та затверджено: План заходів на 2023-2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбарєрного простору в Україні на період до 2030 року, затверджено розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 27 квітня 2023 року № 215/01ю02-01 План заходів зі створення безбарєрного простору у Великобірківській селищній раді на 2023-2024 рокиˮ затверджено рішенням виконавчого комітету Великобірківської ради від 18 травня 2023 року № 79, План заходів на 2023-2024 роки з реалізації на території Великоберезовицької селищної ради Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2023 року затверджено розпорядженням Великоберезовицької селищної ради від 26 травня 2023 року № 146 План заходів на 2023-2024 роки з реалізації в Нараївській громаді Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затверджено розпорядженням Нараївського сільського голови від 12 червня 2023 року № 158 рішенням виконкому від 30.05.2023 року № 140 затверджено "План заходів на 2023-2024 роки з реалізації на теритopiï Товстенської селищної ради Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року" План заходів на 2022-2023 роки з реалізації на території громади Гусятинської селищної ради Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року затверджено рішення Виконавчого комітету Гусятинської селищної ради №18 від 28.01.2022 року .
4) передбачення окремого розділу про створення безбар’єрного простору у планах відновлення та розвитку регіонів | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 18.05.2023 № 257/01.02-01 ,,Про розроблення програм комплексного відновлення Тернопільської областіˮ затверджено склад робочої групи з розгляду пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення Тернопільської області та Положення про робочу групу з розгляду пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення Тернопільської області.
4. Забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспортної інфраструктури
1) проведення моніторингу забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспортної інфраструктури | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | вересень 2023 року вересень 2024 року | - | виконується | Здійснюються організаційні заходи по виконанню завдання.
2) підготовка звіту за результатами моніторингу забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспортної інфраструктури | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | листопад 2023 року листопад 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у листопаді 2023 року
3) забезпечення використання на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у грудні 2023 року
5. Забезпечення аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року
1) забезпечення збору інформації від відповідальних виконавців плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року щодо стану виконання кожного заходу в 2023-2024 роках | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Департаментом архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації здійснено збір інформації від відповідальних виконавців плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року щодо стану виконання кожного заходу в 2023-2024 роках за ІІ квартал 2023 року.
2) аналіз стану виконання у 2023-2024 роках плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року та оприлюднення інформації на офіційних вебсайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Інформацію про стан виконання у 2023-2024 роках плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року оприлюднено на офіційному сайті Тернопільської обласної військової адміністрації, у категорії ,,Безбарєрністьˮ https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist.
6. Забезпечення моніторингу та контролю містобудівної діяльності
1) проведення моніторингу порушень замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проєктної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | вересень 2023 року | - | виконується | Здійснюються організаційні заходи по виконанню завдання
2) підготовка звіту про порушення замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проєктної документації на будівництво щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | листопад 2023 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у листопаді 2023 року.
3) забезпечення дотримання замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проєктної документації на будівництво щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у грудні 2023 року.
7. Забезпечення фізичної доступності об'єктів спортивної інфраструктури
1) здійснення постійної верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема, особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | За звітний період власниками спортивних споруд подано 18 заявок, з яких 13 верифіковано у Електронному реєстрі спортивних споруд України, а 5 відправлено на доопрацювання.
2) вжиття заходів для дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Здійснюється моніторинг щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" та ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди").
3) розроблення проєктної документації на встановлення стаціонарного пандусу до будівлі Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | грудень 2023 року | - | виконується | Розроблений план схема пандусу, топографічний план.
4) забезпечення фізичної доступності до приміщення Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | грудень 2024 року | - | виконується | Розроблений план схема пандусу та топографічний план. Встановлена кнопка виклику.
Стратегічна ціль 1.2: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
8. Пристосування головних входів і приміщень будівель місцевих військових адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю
1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | департаменти архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження; економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | З метою забезпечення самостійного підйому осіб з інвалідністю на рівень входу до будівлі влаштовано пандус на вході в адміністративну будівлю департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль.
2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | департаменти архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження; економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | У комунальному підприємстві ,,Тернопільський міський лікувально-діагностичний центрˮ Тернопільської міської ради встановлено інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. В комунальні установі Скала-Подільської селищної ради встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю.
3) визначення відповідальних осіб у центрах надання адміністративних послуг області за супровід маломобільних груп населення під час надання відповідних послуг | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | липень 2023 року | липень 2023 року | виконано | Визначено відповідальних осіб у центрах надання адміністративних послуг області за супровід маломобільних груп населення під час надання відповідних послуг.
4) проведення інформаційних заходів (навчальних семінарів, тренінгів) щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департаменти економічного розвитку і торгівлі; архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | _ | виконується | 19 травня 2023 року проведено онлайн-нараду щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг області та їх віддалених робочих місць з урахуванням принципів безбар'єрності. В ході заходу обговорено План заходів на 2023-2024 роки з реалізації в області Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2023 року в частині облаштування центрів надання адміністративних послуг відповідно до стандартів інклюзивності та доступності.
9. Забезпечення Функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
1) проведення ревізії та перегляду місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Проведено роботу з органами місцевого самоврядування щодо необхідності передбачення в місцевих програмах захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій коштів, необхідних для забезпечення доступу до захисних споруд цивільного захисту засобами осіб з інвалідністю.
2) проведення оцінки потреб, планування, фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 27.02.2023 року № 88/01.02-01 ,,Про організацію укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту" визначено завдання районним військовим адміністраціям та виконавчим комітетам рад територіальних громад щодо забезпечення безперешкодного доступу населення, у тому числі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, до захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.
3) вжиття заходів щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | липень 2023 року | - | виконується | У Байковецькій сільській територіальній громаді станом на 01 липня 2023 року обладнано пандусами 4 об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту з 20, що становить 20% від фонду ЗСЦЗ.
10. Забезпечення фізичної доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів культурної інфраструктури
1) забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень установ культури обласного підпорядкування | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Створено зручні умови для відвідування людьми з обмеженими фізичними можливостями одного із відділів Борщівського обласного комунального краєзнавчого музею - „Музей трипільської культури „Печера Вертеба”. Встановлено тверде покриття на екскурсійному маршруті в печерному середовищі протяжністю 40 м, встановлення нового освітлення в печерних лабіринтах (http://surl.li/ibysk). Встановлено 1 пандус до центрального корпусу і 1 пандус до 1 навчального корпусу Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької.
2) забезпечення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень закладів культури територіальних громад області | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Проводяться капітальні ремонти в трьох закладах культури та реконструкція одного закладу культури Великогаївської територіальної громади із врахуванням встановлення чотирьох пандусів та настінних і відкидних поручнів для інвалідів.
11. Забезпечення безбар'єрності громадських просторів дорожньо-вуличної інфраструктури у населених пунктах
1) розроблення проєктних документацій щодо облаштування публічних просторів елементами безбар'єрності | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року жовтень 2024 року | - | виконується | Здійснюються організаційні заходи по виконанню завдання.
2) забезпечення пониження тротуарів на пішохідних переходах у населених пунктах та на автомобільних шляхах загального користування в області | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року жовтень 2024 року | - | виконується | Здійснюються організаційні заходи по виконанню завдання.
3) влаштування тактильної плитки в населених пунктах та на автомобільних шляхах загального користування в області | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року жовтень 2024 року |  | виконується | Влаштовано тактильну плитку: на стоянці автотранпорту, при вході в КУ "Центр надання соціальних послуг Трибухівської сільської ради" при вході в дитячий садок "Віночок" с.Трибухівці, у Медведівській ЗОШ І-ІІ ст.
4) підвищення пішохідних переходів у населених пунктах області | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року жовтень 2024 року | - | виконується | Здійснюються організаційні заходи по виконанню завдання.
5) підготовка звіту за результатами проведених робіт | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у IV кварталі 2023 року.
Стратегічна ціль 1.3: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності
12. Проведення роз’яснювальної роботи серед виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності
1) підготовка інформації про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Державним закладом післядипломної освіти ,,Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікаціїˮ проведено навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації ,,Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україніˮ для 46 державних службовців та 9 посадових осіб місцевого самоврядування. 16 травня 2023 року відділом архітектури, містобудування, земельних ресурсів, економічного та аграрного розвитку висвітлено на офіційному сайті Скала-Подільської селищної ради інформацію щодо безбар'єрного простору. Зокрема: ,,Довідник безбар‘єрностіˮ, інформацію про результати проведення ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, інформацію щодо доступності об'єктів громадського призначення населених пунктів Скала-Подільської громади.
2) висвітлення на нарадах інформації про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Питання безбарєрності загалом, та зокрема інформація про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності постійно висвітлюється на наадах при департаменті архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації.
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації
Стратегічна ціль 2.1: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом
13. Проведення широких інформаційно- просвітницьких кампаній для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації
1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, громадські організації (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | 30 березня 2023 року в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді говорили про гендер, гендерну рівність та разом із запрошеними експертами розбирались, чи впливають сформовані нашим суспільством стереотипи на можливість самореалізації (https://tobm.org.ua/gender).
2) висвітлення інформації щодо політики безбар’єрності та недискримінації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Проведено близько 10 заходів щодо висвітлення інформації щодо політики безбар’єрності та недискримінації.
14. Запровадження механізмів стимулювання застосування перекладу українською жестовою мовою (субтитрування, аудіокоментування та інші формати подачі інформації для читання та спілкування) інформації, яка надається під час екскурсійного обслуговування
1) створення текстового контенту з адаптованим текстом для людей з порушенням слуху | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | грудень 2023 року | - | виконується | В етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка у с. Велеснів створено текстову екскурсію для читання, яка надається під час екскурсійного обслуговування осіб з порушенням слуху . в Публічній бібліотеці м.Шумськ облаштовано показ фільмів з субтитрами.
2) підготовка звіту за результатами проведених робіт | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | січень 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у IV кварталі 2023 року.
15. Забезпечення осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та інтелектуального розвитку можливістю реалізації комунікаційних потреб, доступності інформації під час надання публічних послуг у сфері культури, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів або які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами в наданні послуг
1) встановлення тактильних табличок з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля в обласному комунальному літературно- меморіальному музеї Юліуша Словацького в м. Кременець | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласний комунальний літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького в м. Кременець | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
2) забезпечення сурдоперекладу та аудіосупроводу культурно-мистецьких заходів у Тернопільському обласному методичному центрі народної творчості | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний методичний центр народної творчості | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
3) встановлення двох таблиць зі шрифтом Брайля (назва закладу та кнопка виклику персоналу) на кожній із будівель Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв (навчальному корпусі та гуртожитку) | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
4) забезпечення у структурі офіційних сайтів установ культури обласного підпорядкування спеціальних інструментів доступності для осіб з порушенням зорової функції | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування (за згодою) | грудень 2023 року березень 2024 року | - | виконується | На офіційному сайті Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв імплементовано інструмент доступності для осіб з порушенням зорової функції (https://terart.com.ua).
Стратегічна ціль 2.2: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною
16. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб
1) забезпечення налагодження альтернативних каналів зв’язку | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації; комунальне некомерційне підприємство „Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Тернопільської обласної ради | грудень 2023 року | - | виконується | Для налагодження зв’язку із сурдоперекладачами, які представляють інтереси осіб з порушенням слуху в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області визначено номер 0352-47-54-01.
2) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації; комунальне некомерційне підприємство „Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Тернопільської обласної ради | грудень 2023 року | - | виконується | Комунальне некомерційне підприємство ,,Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастрофˮ, Тернопільської обласної ради співпрацює з ,,Всеукраїнською організацією осіб з інвалідністю зі слуху ГО УТОГˮ згідно Договору, що надає можливість бригадам екстренної медичної допомоги спілкуватись за допомогою мобільних додатків з особами які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.
17. Проведення інформаційної кампанії ,,Україна без бар’єрівˮ
1) підготовка методичних рекомендацій для проведення інформаційної кампанії ,,Україна без бар’єрівˮ | департаменти культури та туризму; освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Координація організаційно-методичної роботи з підготовки до упровадження медіаосвіти в Тернопільській області в рамках обласного експерименту ,,Організація впровадження наскрізної моделі медіаосвіти у закладах освіти Тернопільської областіˮ; Матеріали вебінару ,,Викладання та навчання у важкі часиˮ (за результатами участі вчителів англійської мови ЗЗСО Тернопільської області у програмі Британської Ради ,,Language for Resilienceˮ); розроблено ,,Методичні рекомендації щодо правил поведінки вчителів і дітей під час повітряної тривоги, ракетних та артобстрілів та виникненні панікиˮ; Методичні рекомендації ,,Особливості навчання в адаптаційно-ігровий період у початковій школі в умовах воєнного часуˮ; Методичні рекомендації ,,Здоров’язбережувальний простір як інтегральна передумова якості освітиˮ; інформаційно-методичні матеріали ,,Емоційна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного та післявоєнного стану ˮ; ,,Відновлення життєвих неперервностей як ресурс збереження психологічного здоров’я особистостіˮ; ,,Особливості діяльності психологічної служби у системі освіти з розвитку резильєнтності як особистісного ресурсу учасників освітнього процесу в умовах війниˮ; ,,Здоров’язбережувальне середовище як засіб формування особистостіˮ; ,,Профілактика та управління психосоціальними реакціями на травматичний досвідˮ.
2) проведення інклюзивного флешмобу за участю осіб з інвалідністю „Поезія без бар’єрів” | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | червень 2023 року | 2023-03-23 | виконано | У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 23 березня 2023 року відбувся інклюзивний флешмоб „Поезія без бар’єрів”, присвячений Всесвітньому дню поезії. 8 червня до Міжнародного дня друзів, у відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, в рамках проєкту «Бібліотека — територія мудрості, добра і милосердя», для людей з інвалідністю, відбувся святковий майстер-клас із виготовлення сердець, який провели студентки Тернопільського кооперативного фахового коледжу. Крім виготовлення сердець учасники заходу зіставляли різні думки про розуміння дружби, а також висловлювали свої особисті рефлексії щодо дружніх взаємин між людьми. Душевні розмови, гарний настрій та жвава атмосфера панувала упродовж заходу, а на завершення — присутні мали нагоду пригоститися солодощами. https://www.facebook.com/abchitzal, https://library.te.ua/.
3) забезпечення проведення семінарів, конференцій, круглих столів у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї та у співпраці з інклюзивно- ресурсним центром Тернопільського національного педагогічного університету | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний краєзнавчий музей | грудень 2023 року | 2023-05-25 | виконано | Тернопільський обласний краєзнавчий музей спільно з Інклюзивно-ресурсним центром Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 25 травня 2023 року провели семінар „Музейні об'єкти - доступні кожному!”.
4) підготовка звіту за результатами проведених робіт | департаменти культури та туризму; освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти | грудень 2023 року | - | не виконано | Виконання заходу планується в IV кварталі 2023 року.
18. Висвітлення у засобах масової інформації та комунікацій матеріалів про проведені заходи щодо створення безбар'єрного простору в області та Україні
1) розміщення, поширення матеріалів щодо проведених заходів зі створення безбар'єрного простору в області | управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Опубліковано інформацію (статті, новини) щодо проведених заходів на офіційних ресурсах обласної військової адміністрації: квітень 2023 р. – 12 шт., травень 2023 р. – 18 шт., червень 2023 р. – 12 шт.
2) виготовлення, придбання, розміщення та розповсюдження у спеціально відведених громадських місцях довідково-інформаційної продукції (постерів, білбордів, сітілайтів, плакатів, банерів, листівок, запрошень, календарів, буклетів, карт, схем та іншої поліграфічної продукції тощо) | управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації
Стратегічна ціль 3.1: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх
19. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього
1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Проведено актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього.
2) забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього в с.Трибухівці, с. Пилява.
3) забезпечення укриттів закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Забезпечено укриття закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям в с.Трибухівці.
20. Створення цифрових безбар'єрних територіальних центрів
1) створення та забезпечення функціонування не менше 10 цифрових безбар'єрних територіальних центрів у територіальних громадах області | департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Департаментом цифрової трансформації обласної військової адміністрації будо здійснено об’їзд визначених територіальних громад з метою оцінки та дослідження приміщень, їхніх потреб у цифрових ресурсах, інфраструктурі та послугах для створення цифрових безбар’єрних територіальних центрів, що відповідають цим потребам. Проводяться додаткові зустрічі з місцевими органами влади та громадськими організаціями, розробляється план дій для реалізації цифрових безбар’єрних територіальних центрів.
2) проведення навчання працівників цифрових безбар'єрних центрів, відповідальних за роботу з людьми з особливими потребами | департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року |  | не розпочато | Виконання заходу розпочнеться після створення цифрових безбарєрних центрів
21. Забезпечення підключення до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету
1) забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету | департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Станом на 05.07.2023 280 тисяч домогосподарств у сільській місцевості підключені до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету.
2) забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | департаменти цифрової трансформації; культури та туризму; соціального захисту населення; освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | 2058 закладів соціальної інфраструктури підключено до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с. На даний час мають широкосмуговий доступ до мережі Інтернет 100 % установ культури обласного підпорядкування, 28,4 % – клубних закладів, 32,5 % – бібліотек, 100 % – мистецьких шкіл, 77,8 % – музеїв та інших закладів.
22. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами широкосмугового доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів області
1) покращення цифрових послуг навчання технологічної грамотності у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | червень 2023 року | червень 2023 року | виконано | У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці проведено тренінги ,,Комп"ютерна та медіаграмотністьˮ (13 чол.) У Хабі цифрової освіти, який функціонує в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, стартував другий етап проєкту „Розвиток спроможності бібліотек – Хабів цифрової освіти” (http://surl.li/ibysb). В Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 13 червня 2023 року в онлайн-форматі на платформі «Zoom» відбувся вебінар для бібліотекарів «Інформаційна гігієна та безпека в цифровому просторі», до якого долучилися понад 40 учасників (http://surl.li/ibfgf).
2) забезпечення обласної бібліотеки для молоді технічними засобами реабілітації для осіб з порушеннями зору | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласна бібліотека для молоді | грудень 2024 року | - | виконується | На замовлення незрячих користувачів Тернопільською обласною бібліотекою для молоді здійснюється переведення текстів в аудіофомат та послуга ,,домашній абонементˮ (здійснено 3 доставки аудіокниг до місця проживання).
3) забезпечення обласної бібліотеки для молоді засобами доступу до широкосмугового Інтернету | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласна бібліотека для молоді | грудень 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у 2024 році.
4) забезпечення Тернопільського обласного краєзнавчого музею засобами доступу до широкосмугового Інтернету | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний краєзнавчий музей | грудень 2024 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у 2024 році.
5) створення вебсайту музею національно- визвольної боротьби Тернопільщини (Історико- меморіального музею політичних в’язнів у м. Тернопіль) з врахуванням потреб користувачів із фізичними вадами | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, комунальна установа Тернопільської обласної ради ,,Музей національно- визвольної боротьби Тернопільщини” | грудень 2023 року | - | не розпочато | Проект "Олесь іде в музей…" подавався на отримання грантових коштів від Українського культурного фонду. Заявка відхилена.
6) забезпечення захисних споруд Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв Wi-Fi покриттям із встановленням додаткових роутерів | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | грудень 2024 року | - | виконується | Встановлено 1 (один) роутер в укритті навчального корпусу Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв.
7) забезпечення закладів культури територіальних громад області якісною цифровою інфраструктурою і високим рівнем цифрових навичок | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Тернопільське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації „Українська бібліотечна асоціація”, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека спільно з німецьким фондом Ернста фон Сіменса успішно реалізували проєкт „Бібліотекарі України та Німеччини — разом до перемоги”. В результаті цього, Тернопільщина отримала 60 персональних комп’ютерів, які передали для публічних бібліотек області. Сучасну техніку отримали представники 16 громад, а загалом таких громад буде 39 (http://surl.li/ibyry).
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності
Стратегічна ціль 4.1: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі
23. Забезпечення умовами доступності об'єктів екологічної сфери для всіх груп населення
1) створення безперешкодного відвідування та перебування для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (облаштування доріжок з твердим покриттям, встановлення пандусів; облаштування оглядових майданчиків з перилами; встановлення зовнішніх підйомних платформ, виготовлення та встановлення інформаційних стендів, піктограм, вказівників, путівників шрифтом Брайля, виготовлення та встановлення садово- паркових меблі, придбання елементів інформаційно- комунікаційних технологій, придбання палаток- павільйонів шатрового типу) на території Кременецького ботанічного саду | управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, Кременецький ботанічний сад | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Розпорядженням начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 31.03.2023 № 175/01.2-1 ,,Про зміни до обласного бюджету на 2023 рікˮ Кременецькому ботанічному саду виділено кошти сумі 120 тис. грн. з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, на розвиток екологічного туризму, а саме для відвідування та перебування на території ботсаду всіх категорій людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.
2) проведення роботи із встановлення на еколого-освітніх стежках національного природного парку ,,Кременецькі гориˮ таблиць шрифтом Брайля, виготовлення та встановлення інформаційних стендів, піктограм вказівників, путівників шрифтом Брайля | управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, національний природний парк ,,Кременецькі гориˮ | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | не розпочато | Роботи планується розпочати у наступному звітному періоді.
3) забезпечення участі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у громадському обговоренні оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та стратегічно екологічної оцінки документів державного планування | управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Упродовж ІІ квартал 2023 року організовано 25 громадських обговорень в процесі проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності субʼєктів господарювання області, які проводились виключно у формі надання письмових зауважень та пропозицій (у тому числі в ектронному вигляді), одного документа державного планування зі звітом про стратегічну екологічну оцінку, чим забезпечується участь громадськості в процесі громадського обговорення у тому числі маломобільних груп населення.
24. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спіклування
1) підготовка пропозицій до механізму стимулювання розвитку сімейних форм виховання | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | червень 2023 року | - | виконується | Здійснюються організаційні заходи по виконанню завдання.
2) проведення інформаційно- просвітницької кампанії з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | У Скала-Подільській селищнвй раді у звітному періоді проведено дві інформаційно-проствітницькі кампанії х популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування ,,Влаштуй дитину у родинуˮ та ,,Патронат над дитиною-інноваційна форма вихованняˮ (охоплено 57 осіб). В рамках кампанії проведено:засідання круглих столів із субєктами соціальної роботи (охоплено 6 осіб); бесіди з педагогічними та медичними працівниками щодо популяризації сімейних форм виховання; розповсюдження тематичної інформаціної продукції. У Байковеьцій сільській територійальній громаді 1) Роздана друкована продукція, щодо популяризації сімейних форм виховання у старостинських округах для населення 2) налагоджена співпраця з релігійними організаціями для інформування населення про механізм створення сімейних форм виховання.
3) здійснення впровадження Єдиної інформаційно- аналітичної системи „Діти” у всіх територіальних громадах області | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Служба у справах дітей Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області підключено до Єдиної інформаційно- аналітичної системи "Діти", систематично вносить інформацію про дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування .
4) проведення семінарів для користувачів Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти” | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | жовтень 2023 року жовтень 2024 року | - | виконується | Здійснюються організаційні заходи по виконанню завдання.
5) проведення навчання з питань розвитку сімейних форм виховання для працівників 55 служб у справах дітей територіальних громад | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | вересень 2023 року вересень 2024 року грудень 2024 року | - | виконується | Здійснюються організаційні заходи по виконанню завдання.
6) проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | У Байковецькій сільській територіальній громаді 1) Проведено День захисту прав дитини з метою привернення уваги, а саме до дитини і вагомість сім'ї у житті дитини 2) 30.09 .2023 р заплановано проведення заходу до Дня усиновлення разом з обласною військовою адміністрацією, а також залучення усіх через соцмережі до молитви за дітей -сиріт у листопаді.
25. Забезпечення можливостей безбар’єрної участі громадян у культурному житті, доступі до культурних послуг, культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них
1) створення та поширення 3-D турів (відео 360º) об’єктами культурної спадщини області | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | За звітний період в установах культури обласного підпорядкування та закладах культури територіальних громад області проведено близько 80 заходів, зустрічей, виставок, присвячених захисникам України. Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень памʼяток культурної спадщини завдяки підтримці Український культурний фонд розпочав реалізацію грантового проєкту „Віртуальні 3-D тури унікальними оборонними пам`ятками Тернопільщини”. У 2023 році заплановано створення 20 3-D турів (відео 360º) з історичними довідками та закадровим текстом для них. Станом на 01.07.23 виготовлено 4 історичні довідки.
2) поширення онлайн друкованих видань Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | З початку 2023 року в області відкрито близько 25 меморіальних та пам'ятних дошок на честь захисників України. У соцмережі Academia.edu за інтернет-посиланням https://cutt.ly/D3GdEAy завантажено 2 видання.
Стратегічна ціль 4.2: поширені кращі практики сприяють усвідомленню та розумінню громадянами важливості створення безбар’єрного простору та участі в житті суспільства без дискримінації
26. Забезпечення вшанування пам’яті захисників України
1) проведення круглих столів та зустрічей, присвячених захисникам України | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, обласний комунальний літературно- меморіальний музей Юліуша Словацького в м. Кременець, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | За звітний період в установах культури обласного підпорядкування та закладах культури територіальних громад області проведено близько 80 заходів, зустрічей, виставок, присвячених захисникам України. 18 травня до Дня Героїв у відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки в рамках національно-патріотичного літературного проєкту «Із болем в серці» відбулася презентація книжки нашого краянина, який родом з Підгаєччини, військового журналіста, волонтера, продюсера, кінематографіста Михайла Ухмана «Люди волі: шляхи на війну». Пан Михайло Ухман був очевидцем подій на Майдані у 2014 році, а також брав участь у воєнних діях на Сході України. https://library.te.ua/ У Байковецькій сільській територіальній громаді у всіх закладах культури проводяться заходи з вшанування пам’яті захисників України («Небесна сотня», «День Героїв України» «Вшанування пам’яті загиблих Героїв громади» «Революція Гідності» тощо).
2) встановлення пам'ятних дошок, стендів, забезпечення випуску поштової продукції | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | З початку 2023 року в області відкрито близько 25 меморіальних та пам'ятних дошок на честь захисників України. У селі Джуринська Слобідка Чортківського району відкрили меморіальну дошку розвіднику-санітару десантно-штурмової бригади Сергію Марущаку (https://suspilne.media/470168-na-ternopilsini-vidkrili-memorialnu-dosku-zagiblomu-bijcu-sergiu-marusaku) 10 лютого 2023 року в Кременці погасили поштові марки та конверти з нагоди відзначення 80-ої річниці від дня звільнення в’язнів нацистської в’язниці міста Кременця відділами УПА під командуванням курінного Української Повстанської армії Івана Климишина „Крука” (https://kremenets.city/articles/267411/v-kremenci-pogasili-yuvilejnu-poshtovu-marku-ta-konvert-v-richnicyu-zvilnennya-miscevoi-vyaznici). У Скала-Подільській селищній територіальній громаді на знак вшанування пам'яті загиблих воїнів, які загинули захищаючи нашу країну встановено банери на кожного бійця громади.
3) поширення інформації про проведені заходи щодо вшанування пам’яті захисників України | департамент культури та туризму, управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Інформація про проведені заходи щодо вшанування пам’яті захисників України публікується на сайтах відповідальних виконавців.
Стратегічна ціль 4.3: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам
27. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку
1) проведення функціонального аудиту дитячого та психоневрологічних будинків-інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні будинки-інтернати, обласний центр соціальних служб | червень 2023 року | - | не розпочато | Захід планується виконати у наступному звітному періоді.
2) підготовка звіту за результатами аудиту дитячого та психоневрологічних будинків-інтернатів | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні будинки-інтернати, обласний центр соціальних служб | липень 2023 року | - | не розпочато | Захід планується виконати у наступному звітному періоді
Стратегічна ціль 4.4: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
28. Залучення до рухової активності та спорту населення області, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
1) забезпечення проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно- спортивної реабілітації | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Взято участь у Всеукраїнському оздоровчому заході членів національної збірної команди України з видів спорту осіб з інвалідністю у с.Яворові на базі Західного реабілітаційного спортивного центру, за кошти Укрцентру "Інваспорт".
2) проведення заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів, зустрічей, нарад тощо) з координації діяльності Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт” із метою здійснення комунікації з працівниками центру та практичного забезпечення впровадження оздоровчої рухової активності | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт”, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Проводяться планові наради з працівниками з координації діяльності Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" із метою здійснення комунікації з працівниками центру та практичного забезпечення впровадження оздоровчої рухової активності.
29. Запровадження системи раннього втручання
1) визначення потреби населення адміністративно- територіальної одиниці в послузі раннього втручання | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевогосамоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Здійснюються організаційні заходи по виконанню завдання.
2) забезпечення формування центрів (служб відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно- територіальної одиниці | департаменти соціального захисту населення; охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Здійснюються організаційні заходи по виконанню завдання.
3) забезпечення навчання фахівців, задіяних в управлінні системи раннього втручання на місцевому рівні, з питань створення та розвитку системи раннього втручання, впровадження послуги раннього втручання та її специфікації | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), державний заклад післядипломної освіти ,,Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікаціїˮ (за згодою), Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Деякі фахівці (консультанти) пройшли онлайн-курс на національній освітній платформі „EdEra”, де розглянули наступні модулі: „Як розвивається дитина?”, „Що впливає на розвиток дитини?”, „Які бувають порушення та труднощі розвитку?”, „Як працює раннє втручання ?”. Крім цього, 32 корекційні педагоги спеціальних закладів загальної середньої освіти та 73 фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсних центрів пройшли онлайн-курс на платформі EdEra „Вступ до раннього втручання”. Фахівці мультидисциплінарної команди проходять навчання ,,Основи раннього втручання” та можуть надавати послуги раннього втручання.
30. Вдосконалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення
1) подання пропозицій до Міністерства соціальної політики України щодо розроблення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
2) подання пропозицій до Міністерства соціальної політики України щодо розроблення плану заходів з реалізації у 2024-2025 роках Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | не розпочато | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
Стратегічна ціль 4.5: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни
31. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги жінкам та дівчатам із метою приведення у відповідність до кращих світових практик та уникнення ретравматизації потерпілих
1) проведення гендерно- чутливих інформаційно- просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | В Тернопільській області станом на 01.07.2023 діють такі спеціалізовані установи для осіб, у тому числі постраждалих від домашнього насильства: Центр соціально-психологічної допомоги „Родина” – установа, що надає соціальні послуги та тимчасове проживання особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі потерпілим від домашнього насильства, м. Тернопіль; комунальна установа Тернопільської обласної ради „Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги „Родинний затишок”, м. Чортків; благодійний соціальний центр підтримки для дітей та сімей „Відкрите серце”, с. Озерна Тернопільського району. спеціалізована служба первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Товстенської селещної територіальної громади; спеціалізована служба первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Тернопільської міської територіальної громади; спеціалізована служба первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Теребовлянської міської територіальної громади; спеціалізована служба первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Шумської міської територіальної громади. спеціалізована служба первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Лановецької міської територіальної громади; спеціалізована служба первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Збаразької міської територіальної громади; денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (з кризовою кімнатою) Лановецької міської територіальної громади; денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (з кризовою кімнатою) Тернопільської міської територіальної громади. В області на базі центрів соціальних служб діють 21 мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. 25 січня 2023 р. у Збаразькій міській раді та Шумській територіальній громаді відбулося відкриття кімнат кризового реагування та консультативної служби для громадян, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
2) поширення інформації про проведені заходи щодо формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | На сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування висвітлена інформація щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Щомісячно оновлюються актуальні дані про графік роботи та контактні телефони спеціалізованих служб підтримки для осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, на інформаційній платформі ,,Карта допомоги”.
Напрям 5. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей
Стратегічна ціль 5.1: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя
32. Створення освітніх центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України
1) розроблення та узгодження проєктів зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Міністерством у справах ветеранів України та визначеними закладами вищої освіти області | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів вищої освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | вересень 2023 року | - | виконується | Проводяться організаційні заходи по виконанню завдання.
2) запуск проєктів зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Міністерством у справах ветеранів України та визначеними закладами вищої освіти області | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів вищої освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2024 року | - | виконується | Виконання заходу планується у 2024 році.
Стратегічна ціль 5.2: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті
33.Забезпечення наявності фахівців за професіями „асистент вихователя”, „асистент вчителя”, „асистент учня”
1) проведення навчання фахівців за професіями „асистент вихователя”, „асистент вчителя” | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Для формування інклюзивної компетентності педагогів області на курсах підвищення кваліфікації втілено освітні програми: ,,Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників ЗЗСО з інклюзивним навчаннямˮ (2 групи 82 особи) , ,,Розвиток професійних компетентностей асистентів вихователя ЗДОˮ ( 1 група, 43 особи) , ,,Розвиток професійних компетентностей асистентів учителівˮ ( 4 групи 171 особа).
2) створення умов для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Реалізація заходу планується у наступному звітному періоді.
3) створення умов для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники місцевих органів управління освітою, закладів загальної середньої освіти, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Реалізація заходу планується у наступному звітному періоді.
34. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками
1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання у закладах освіти під час освітнього процесу | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | У Тернопільській області діють 18 інклюзивно-ресурсних центрів, у яких нараховується 110 фахівців. На обліку в інклюзивно-ресурсних центрах перебувають 4109 осіб з особливими освітніми потребами. Інклюзивно-ресурсні центри області здійснюють комплексну психолого- педагогічну оцінку розвитку особи з особливими освітніми потребами та надають корекційні послуги для внутрішньо переміщених осіб. Поряд з цим, вони надають консультації вчителям, батькам щодо організації освітнього процесу в очному, дистанційному або змішаному форматах для осіб з особливими освітніми потребами. Директори 18 інклюзивно-ресурсних центрів постійно підвищують рівень своєї професійної кваліфікації, беручи участь в онлайн конференціях, онлайн-вебінарах і практичних семінарах. Вони мають відповідні сертифікати від національних освітніх платформ „Всеосвіта” та „EdEra”. Крім цього, в області функціонують 2 мобільні інклюзивно-ресурсні центри, які діють на базі комунальних установ „Інклюзивно-ресурсний центр № 1” Тернопільської міської ради і „Лановецький міський інклюзивно- ресурсний центр”. Ці спеціальні засоби придбані за кошти Державного бюджету у співфінансуванні з місцевим бюджетом. Автомобілі обладнані усіма необхідними корекційно-розвивальними технологіями та інструментами, як і традиційні інклюзивно-ресурсні центри, зокрема, це: спеціальна платформа для заїзду дітей на візках, дидактичні матеріали для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами тощо. Важливо, що мобільність центру дозволяє фахівцям ІРЦ працювати та надавати допомогу дітям з особливими освітніми потребами, які не мають змоги добиратися до закладів освіти. Поряд з цим, надаємо перелік спеціальних засобів, які забезпечують доступність закладів загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами: пандусів – 263, ліфтів – 4, підіймальних платформ – 3, універсальних кабін в туалетах для користування особами з інвалідністю – 49.
2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | не виконано | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
Напрям 6. Економічна безбар’єрність: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю
Стратегічна ціль 6.1: наявні дієві механізми необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, є актуальними і доступними для всіх учасників ринку праці
35. Адаптація регіональних інституцій підтримки підприємництва для вразливих категорій населення
1) визначення у територіальних громадах області відповідальних осіб за реалізацію заходів за напрямком ,,Економічна безбар’єрність” | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | липень 2023 року | липень 2023 року | виконано | Визначено у 55 територіальних громадах області відповідальних осіб за реалізацію заходів за напрямком ,,Економічна безбар’єрність”.
2) підвищення рівня знань працівників, відповідальних за розвиток місцевого підприємництва за напрямком ,,Економічна безбар’єрність” | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | _ | не розпочато | Реалізація заходу заплановано на друге півріччя 2023 року.
3) забезпечення надання безкоштовної інформаційно- консультативної підтримки щодо створення, розвитку та ведення бізнесу цільовим групам (молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю) | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | _ | виконується | В рамках діяльності Тернопільського регіонального центру підтримки підприємництва та мережі консультативних пунктів для бізнесу в територіальних проградах області протягом січня-червня 2023 року надано 988 інформаційно-консультативних послуг щодо створення, розвитку та ведення бізнесу, якими охоплено місцевий та релокований бізнес, в тому числі цільові групи (молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю). Одночасно, відповідно до статті 27 Закону України ,,Про зайнятість населенняˮ обласна служба зайнятості забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади. Загалом у січні-червні 2023 року надано 163 консультації з питань організації та провадження підприємництва.
36. Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед вразливих на ринку праці категорій
1) проведення навчальних семінарів для безробітних осіб із числа вразливих на ринку праці категорій з метою розвитку їхніх підприємницьких навичок | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | _ | виконується | З метою максимальної поінформованості окремих груп населення (молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю) про можливості започаткування власної справи фахівці філій, їх управлінь та відділів Тернопільського обласного центру зайнятості проводили інформаційні семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність. Відтак, у січні-червні 2023 року проведено 80 інформаційних семінарів ,,Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнесˮ, в яких взяли участь 387 незайнятих громадян. Заходи були спрямовані на визначення та розвиток власної справи, підготовку бізнес-плану та проведення оцінки ризиків майбутньої підприємницької діяльності.
2) проведення широкомасштабної інформаційної кампанії з метою популяризації ведення підприємницької діяльності серед вразливих на ринку праці категорій | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | _ | виконується | З метою популяризації ведення підприємницької діяльності серед вразливих на ринку праці категорій, фахівцями обласної служби зайнятості проведено понад 60 заходів для внутрішньо переміщених осіб щодо надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.
3) розміщення на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців актуальної інформації для вразливих на ринку праці категорій дайджесту грантових проєктів для інформування цільових груп (молодь, жінки, особи з інвалідністю) | управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | На офіційних вебресурсах управління міжнародного екононмічного співробітництва та інвстиційних проектів обласної військової адміністрації на постійній основі здійснюється публікація актуальних грантових програм, зокрема у звітному періоді оновлено грантовий дайджест доступний за посиланням: https://rb.gy/6p841. Систематично на офіційних сторінках департаменту економічного розвитку і торгівлі, територіальних громад області та обласного центру зайнятості та у соціальних мережах розміщується актуальна інформація для вразливих на ринку праці категорій (молодь, жінки, особи з інвалідністю) щодо державних, регіональних та міжнародних програм та проєктів.
37. Сприяння реалізації в області програм супроводу для започаткування власної справи вразливим на ринку праці групам населення
1) сприяння реалізації в області грантової програми на створення або розвиток власного бізнесу в рамках реалізації проєкту ,,єРобота | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2023 грудень 2024 року | - | виконується | З початку року 117 осіб скористалися програмою мікрогрантової підтримки бізнесу за проєктом ,,єРоботаˮ на загальну суму 27 млн гривень, заплановано створити 230 робочих місць.
2) створення програми супроводу для започаткування власної справи важливими на ринку праці суспільними групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнесакселераторів та центрів зайнятості у сфері агропромислового комплексу | департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | У травні – червні 2023 року директором департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації, заступником директора департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації щотижнево здійснювались виїзди у територіальні громади області для проведення консультацій із роз’яснення умов надання грантів, державних та обласних програм підтримки у галузі агропромислового комплексу. За вказаний період проведено дванадцять консультацій. Спеціалістами департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації постійно надається консультативна допомога щодо фінансової підтримки для сільгоспвиробників, виробників харчової та переробної промисловості усіх форм власності, а також для населення. Крім того, 13 червня 2023 року проведено онлайн нараду спільно із районними військовими адміністраціями та громадами області, фондом індивідуального житлового будівництва на селі, управління екології та природних ресурсів Тернопільської військової адміністрації, державної екологічної інспекції в Тернопільській області з питань обговорення і роз’яснення вимог щодо виконання заходів програми „Власний дім”, а також попередження пожеж під час проведення жнивної кампанії, грантової підтримки сільгоспвиробників.
Стратегічна ціль 6.2: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я можуть вільно і легко працевлаштуватися та реалізовувати трудові відносини
38. Забезпечення сприяння повній продуктивності зайнятості та реалізації здібностей особистості в трудовій діяльності
1) забезпечення реалізації механізмів у зацікавленості роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку; осіб з числа учасників бойових дій, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років та інших вразливих на ринку працікатегорій | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Впродовж 1 півріччя 2023 року ДП ,,Кременецьке управління з постачання та реалізації газуˮ надано компенсацію у розмірі 50 відсотків фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати, за працевлаштування 1 учасника бойових дій з числа зареєстрованих безробітних.
2) сприяння інтеграції молоді до ринку праці, зокрема через запровадження компенсації роботодавцям 50% мінімальної заробітної плати за працевлаштування молоді | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | З метою інтеграції молоді до ринку здійснюється інформування роботодавців про можливість отримання компенсації у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати за працевлаштування даної категорії осіб відповідно до Порядку надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних, затвердженого Постановою від 10.02.2023 № 124, який набрав чинності 29.04.2023.
3) проведення інформаційно- роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалідністю | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | Протягом 1 півріччя 2023 року структурними підрозділами обласної служби зайнятості проведено 339 інформаційних семінарів з питань організації працевлаштування людей з інвалідністю, в яких взяло участь 1673 роботодавця.
4) стимулювання роботодавців до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, шляхом реалізації механізму надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | З початку року 67 унікальних роботодаців отримали компенсацію витрат на оплату праці на суму 1,1 млн. грн. за працевлаштування 99 внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Крім того, 3 роботодавцям надано компенсацію витрат на оплату праці на суму 49,2 тис. грн. за працевлаштування 3 ВПО з числа зареєстрованих безробітних відповідно до ч.5 ст 241 Закону України ,,Про зайнятість населенняˮ.
39. Забезпечення залучення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до проєктної діяльності, зокрема в рамках міжнародного співробітництва
1) сприяння у популяризації проєктного менеджменту за участі та з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | 6 квітня 2023 року в Тернопільській обласній військовій адміністрації відбувся семінар ,,Основи роботи з проєктами” в рамках Програми транскордонного співробітництва Interreg NEXT ,,Польща-Україна 2021 – 2027” (далі − Програма), організований управлінням міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів Тернопільської обласної військової адміністрації (далі – управління) спільно з Представництвом Програми у Львові. В ході семінару експерти Представництва Програми ознайомили присутніх з основними етапами написання та подання проєктів в рамках Програми та зосередили увагу на чіткості планування дій з метою досягнення конкретних цілей в обмежений період часу і в рамках певного бюджету. Захід відвідало понад 70 осіб, серед яких представники громад регіону, громадських організацій, освітніх, медичних та культурних установ області. 22 червня 2023 року за сприяння управління експертами Львівського Представництва Програми проведено тренінг щодо підготовки та подання проєктних заявок в рамках Програми за пріоритетами ,,Довкілля” та ,,Здоров’я”. Захід відвідало понад 80 осіб, серед яких представники громад регіону, громадських організацій, освітніх, медичних та культурних установ області.
2) сприяння залученню осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до проєктної діяльності, зокрема в рамках Програми транскордонного співробітництва Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 та проєктів міжнародної технічної допомоги | управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | виконується | 31 травня 2023 року розпочався перший етап конкурсного відбору проєктних заявок в рамках Програми транскордонного співробітництва Interreg NEXT ,,Польща- Україна 2021 – 2027” (далі - Програма) за пріоритетами ,,Довкілля” та ,,Здоров’я”, який триватиме до 31 липня 2023 року. З метою ознайомлення з Програмою та її особливостями територіальних громад області, громадських організацій та інших потенційних реципієнтів Програмний документ Interreg NEXT Польща-Україна 2021- 2027 та календарний графік відбору, контрактування та впровадження проєктів було розміщено на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації у рубриці ,,Міжнародне співробітництво”. Зазначаємо, що розробка проєктів та їх впровадження в рамках Програми здійснюються відповідно до європейських стандартів безбар'єрності. Також інформуємо,що в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства ,,Польща Білорусь Україна 2014-2020” на території області у м. Кременець здійснюється реалізація проєкту ,,Кордони рівних можливостей”. Реципієнт проєкту – ГО ,,Товариство батьків дітей із інвалідністю та їх друзів ,,Зоря надії”, головний партнер проєкту (виконавець) – Асоціація допомоги дітям з інвалідністю ,,Крок за кроком” (Республіка Польща), партнер з розвитку – Європейський Союз, сума гранту для України − 779 412,12 євро. Проєкт передбачає розвиток соціальної інфраструктури для реабілітації осіб з інвалідністю шляхом будівництва відповідного сучасного центру. Це дозволить забезпечити якісними послугами із реабілітації та соціалізації не тільки Кременецьку та суміжні громади, а й всю Тернопільську область. Також в рамках проєкту передбачено поширення спільно розробленого головним партнером та реципієнтом методу реабілітації осіб з інвалідністю. Інформація про хід реалізації проєкту розміщується на офіційній Facebook сторінці доступній за посиланням: https://www.facebook.com/reabil.center.kre Закінчення терміну реалізації проєкту планується до кінця 2023 року.