## Аркуш1
ПЕРЕЛІК
об’єктів житлового будівництва, що не прийняті в експлуатацію, на території Тернопільської області
Поряд-ковий номер | Регіон | Найменування та місцезнаходження об’єкта будівництва, форма власності | Замовник, забудовник | Характеристика земельної ділянки |  | Основні характеристики об’єкта |  | Початок будівництва, рік, квартал | Стан будівництва (якщо не будується, зазначити рік) | Стан готовності об’єкта | Перспективи щодо добудови
|  |  |  | площа ділянки, гектарів | документи щодо наявності речових прав на землю (акт, договір, строк дії, продовження) | загальна площа | кількість квартир, нежитлових приміщень
1 | Тернопільська область | Багатоквартирний житловий будинок по вул. Корольова, в селі Байківці Тернопільського району | ПП "ТФ "Будівельник";ТОВ "Будова Захід"; ОК "ЖБК "Біла Акація" | 0.5926 | Договір оренди земельної ділянки об'єкта будівництва у ТзОВ “Будова Захід” до 08.12.2026 | 13248 | 216 | 2009 | влаштовано фундамент та частина стін першого поверху, 2013 | 5% | Дольовиками створено обслуговуючий кооператив ЖБК "Біла Акація", який намагається скасувати реєстрацію права власності на об'єкт незавершеного житлового будівництва за ТОВ "Будова Захід". Добудова об'єкта можлива після набуття ОК ЖБК "Біла Акація" прав власності на незавершене будівництво
2 |  | Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Галицькій, 7, в місті Тернополі | ПП „Укрбудінвест плюс”; ТзОВ "СПМК-520"; ОК "ЖБК "Галицький дім" |  | Земельна ділянка об'єкта складається з трьох частин, які виділені різним власникам. Одна з трьох ділянок надана ОК "ЖБК "Галицький дім" | 3400 | 42 | 2007 | будівля зведена, накрита, без вікон та дверей, 2013 | 70% | Дольовиками створено житлово-будівельний кооператив, який власними силами провів консервацію обєкту та має намір завершити його будівництво. Добудова будинку можлива після визнання, в судовому порядку, майнових прав на об'єкт та земельну ділянку за ОК "ЖБК "Галицький дім"