**Орієнтовний план роботи з актуалізації Стратегії розвитку Тернопільської області**

**на 2021-2027 роки та розробки проєкту Плану заходів з її реалізації у 2024-2027 роках**

|  |  |
| --- | --- |
| Терміни | Етапи та організаційні заходи |
| вересень  2024 року | Нарада щодо організації роботи з актуалізації Стратегії та розроблення проєкту Плану заходів |
| Оприлюднення повідомлення про початок актуалізації Стратегії та розробку проєкту Плану заходів |
| Засідання експертних галузевих груп |
| жовтень  2024 року | Стратегічна сесія за участю керівництва області для представників засобів масової інформації: ,,Пріоритетні напрями розвитку Тернопільської області” у рамках актуалізації Стратегії |
| жовтень - листопад  2024 року | Проведення опитування мешканців області та бізнесу щодо пріоритетів регіонального розвитку Тернопільщини до 2027 року (запуск опитувальника) |
| листопад  2024 року | Засідання робочої групи з актуалізації Стратегії та розроблення проєкту Плану заходів:  - про результати моніторингу реалізації Стратегії та Плану заходів у 2021-2023 роках  - представлення результатів опитування мешканців області та бізнесу щодо пріоритетів регіонального розвитку Тернопільщини до 2027 року  - напрацювання SWOT-аналізу, порівняльних переваг, викликів, ризиків та сценаріїв розвитку Тернопільської області |
| грудень  2024 року | Засідання робочої групи з актуалізації Стратегії та розроблення проєкту Плану заходів за 3 тематичними напрямами для обговорення та визначення стратегічних, оперативних цілей та завдань |
| грудень  2024 року | Засідання робочої групи з актуалізації Стратегії та розроблення проєкту Плану заходів:  - обговорення стратегічного бачення розвитку Тернопільської області  - затвердження стратегічних, оперативних цілей та завдань  - презентація драфту Стратегії  - затвердження критеріїв відбору проєктних ідей до проєкту Плану заходів  - оголошення про збір проєктних ідей до проєкту Плану заходів |
| січень  2025 року | Стратегічна сесія в Кременецькому, Тернопільському, Чортківському районах за участі районних державних адміністрацій та територіальних громад області |
| січень-лютий  2025 року | Публічне обговорення проєкту актуалізованої Стратегії |
| січень-лютий  2025 року | Стратегічна екологічна оцінка проєкту актуалізованої Стратегії:  - організація роботи в Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема»  - складання та оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО  - складання, оприлюднення та консультацій щодо Звіту про СЕО |
| січень-лютий  2025 року | Отримання висновку про відповідність  Направлення до Міністерства розвитку громад та територій України актуалізованої Стратегії з відповідним пакетом документів для отримання висновку |
| лютий  2025 року | Подання на затвердження Тернопільській обласній раді в установленому порядку актуалізованої Стратегії |
| лютий  2025 року | Засідання робочої групи з актуалізації Стратегії та розроблення проєкту Плану заходів для проведення оцінювання поданих проєктних ідей до проєкту Плану заходів |
| лютий  2025 року | Засідання робочої групи для представлення драфту проєкту Плану заходів |
| лютий-березень  2025 року | Публічне обговорення проєкту Плану заходів |
| лютий-березень  2025 року | Стратегічна екологічна оцінка проєкту Плану заходів:  - організація роботи в Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема»  - складання та оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО  - складання, оприлюднення та консультацій щодо Звіту про СЕО |
| лютий-березень  2025 року | Отримання висновку про відповідність  Направлення до Міністерства розвитку громад та територій України проєкту Плану заходів з відповідним пакетом документів для отримання висновку |
| березень-квітень  2025 року | Подання на затвердження Тернопільській обласній раді в установленому порядку проєкту Плану заходів |