**Орієнтовний план роботи з актуалізації Стратегії розвитку Тернопільської області**

**на 2021-2027 роки та розробки проєкту Плану заходів з її реалізації у 2024-2027 роках**

|  |  |
| --- | --- |
| Терміни | Етапи та організаційні заходи |
| вересень 2024 року | Нарада щодо організації роботи з актуалізації Стратегії та розроблення проєкту Плану заходів  |
| Оприлюднення повідомлення про початок актуалізації Стратегії та розробку проєкту Плану заходів |
| Засідання експертних галузевих груп |
| жовтень 2024 року | Стратегічна сесія за участю керівництва області для представників засобів масової інформації: ,,Пріоритетні напрями розвитку Тернопільської області” у рамках актуалізації Стратегії |
| жовтень - листопад2024 року | Проведення опитування мешканців області та бізнесу щодо пріоритетів регіонального розвитку Тернопільщини до 2027 року (запуск опитувальника) |
| листопад2024 року | Засідання робочої групи з актуалізації Стратегії та розроблення проєкту Плану заходів:- про результати моніторингу реалізації Стратегії та Плану заходів у 2021-2023 роках- представлення результатів опитування мешканців області та бізнесу щодо пріоритетів регіонального розвитку Тернопільщини до 2027 року- напрацювання SWOT-аналізу, порівняльних переваг, викликів, ризиків та сценаріїв розвитку Тернопільської області |
| грудень2024 року | Засідання робочої групи з актуалізації Стратегії та розроблення проєкту Плану заходів за 3 тематичними напрямами для обговорення та визначення стратегічних, оперативних цілей та завдань  |
| грудень2024 року | Засідання робочої групи з актуалізації Стратегії та розроблення проєкту Плану заходів: - обговорення стратегічного бачення розвитку Тернопільської області- затвердження стратегічних, оперативних цілей та завдань - презентація драфту Стратегії- затвердження критеріїв відбору проєктних ідей до проєкту Плану заходів- оголошення про збір проєктних ідей до проєкту Плану заходів |
| січень2025 року | Стратегічна сесія в Кременецькому, Тернопільському, Чортківському районах за участі районних державних адміністрацій та територіальних громад області |
| січень-лютий2025 року | Публічне обговорення проєкту актуалізованої Стратегії |
| січень-лютий2025 року | Стратегічна екологічна оцінка проєкту актуалізованої Стратегії:- організація роботи в Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема»- складання та оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО- складання, оприлюднення та консультацій щодо Звіту про СЕО  |
| січень-лютий2025 року | Отримання висновку про відповідністьНаправлення до Міністерства розвитку громад та територій України актуалізованої Стратегії з відповідним пакетом документів для отримання висновку |
| лютий 2025 року | Подання на затвердження Тернопільській обласній раді в установленому порядку актуалізованої Стратегії  |
| лютий 2025 року | Засідання робочої групи з актуалізації Стратегії та розроблення проєкту Плану заходів для проведення оцінювання поданих проєктних ідей до проєкту Плану заходів |
| лютий 2025 року | Засідання робочої групи для представлення драфту проєкту Плану заходів |
| лютий-березень 2025 року | Публічне обговорення проєкту Плану заходів |
| лютий-березень 2025 року | Стратегічна екологічна оцінка проєкту Плану заходів:- організація роботи в Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема»- складання та оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО- складання, оприлюднення та консультацій щодо Звіту про СЕО |
| лютий-березень 2025 року | Отримання висновку про відповідністьНаправлення до Міністерства розвитку громад та територій України проєкту Плану заходів з відповідним пакетом документів для отримання висновку |
| березень-квітень 2025 року | Подання на затвердження Тернопільській обласній раді в установленому порядку проєкту Плану заходів |