## Лист1
Додаток 1
Звіт про стан виконання плану заходів на ІV квартал 2024 р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
План заходів на 2023—2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту
1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення
1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку) | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 06.11.2023 31.10.2024 | виконано виконано | У 2023 році в області обстежено 3586 об'єктів, з яких 995 (28 %) визнано безбар'єрними, 924 (26 %) частково безбар'єрними, 1667 (46 %) бар'єрними. У 2024 році в області обстежено 3541 об'єкт, з яких 903 (26 %) визнано безбар'єрними, 1029 (29 %) частково безбар'єрними, 1609 (45 %) бар'єрними. Звіти за результатами моніторингу: https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist
2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору
1) визначення в обласних державних (військових) адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | У 22 територіальних громадах області визначено відповідальні особи з питань безбар'єрності: http://surl.li/sjjet
2) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору, (або, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-07-31 | 2023-07-31 | виконано | Розроблено і затверджено план заходів на 2023-2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року: http://surl.li/ludvt Місцеві плани заходів/ програми розроблено та затверджено у 23 територіальних громадах області. Інформацію розміщено: http://surl.li/sjjet http://surl.li/mizkh План заходів: Гусятинської ТГ: http://surl.li/mizks Лановецької ТГ: https://lanmisto.gov.ua/bezbar-yernist/
3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
оприлюднення на офіційному вебсайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Оприлюднено на офіційному сайті Тернопільської обласної військової адміністрації: https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist
4. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях
3) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, обласні бібліотеки, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-10-01 | 2023-10-01 | виконано | Інформація оприлюднена за посиланням: http://surl.li/owtbo Інформація Бучацької ТГ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067759542432
5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури
1) збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 2023-07-31 | 2023-07-31 | виконано | Звіт розміщено на сайті управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації: www.usm.te.gov.ua
2) збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12..2023 | 2023-12-31 | виконано | Інформація щодо моніторингу доступності спортивних споруд області для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщена на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту у рубриці ,,Безбар’єрністьˮ за посиланням: https://mms.gov.ua/bezbaryernij-prostir підрозділі ,,Забезпечення спортивними спорудамиˮ.
4) здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації | 04.04.2024 | 2023-12-31 | виконано | Звіт за результатами проведеного моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік опубліковано на офіційному сайті департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації: http://surl.li/packq
8) проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Обласною військовою адміністрацією затверджено план-графік моніторингових обстежень стану реалізації проєктів регіонального розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг області від 30.06.2023 № 393/01.02-09: http://surl.li/pchhd Згідно плану-графіка протягом жовтня-грудня 2023 року проведено обстеження 31 територіальної громади, котрі реалізують проєкти регіонального розвитку мережі ЦНАП. Обласною військовою адміністрацією протягом III кварталу 2024 здійснено моніторинг функціонування ЦНАПів області в тому числі в частині дотримання принципів безбар'єрності при надані адмінпослуг, результати якого надіслано Мінінстерству цифрової трансформації України (лист від 15.10.2024 № 02-10759/11). Одночасно протягом звітного періоду здійснено виїздні моніторингові обстеження приміщень ЦНАПів: Озернянської, Чортківської, Іване-Пустенської, Лопушненської територіальних громад.
7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством
5) запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації | 2023-12-31 | 2023-12-30 | виконано | Протягом звітного періоду під час проведення перевірок стану виконання перевізниками умов договорів про організацію пасажирських перевезень на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, інформації про порушення законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, скарг і звернень громадян не надходило.
Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю
1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Встановлено пандус до комунальної установи ТОР ,,Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщиниˮ http://surl.li/pbcqi Модернізація приміщень ЦНАПів у Збаразькій, Бучацькій, Трибухівській, Більче-Золотецькій, Залозецькій та Зборівській громадах області http://surl.li/owmpy, http://surl.li/owmva; http://surl.li/pbcrf; http://surl.li/pbcri; http://surl.li/pbcrj Завершено облаштування безбар’єрного доступу зі сторони вулиці Зелена на територію лікарні сел. Підволочиськ та тротуару з пандусом по вул. П. Мстислава:http://surl.li/kwvzsg
2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Встановлено навігаційні таблички та знаки для осіб з інвалідністю у ЦНАПах Збаразької, Бучацької, Трибухівської, Більче-Золотецької, Залозецької та Зборівської громадах області http://surl.li/owmpy, http://surl.li/owmva; http://surl.li/pbcrf; http://surl.li/pbcri; http://surl.li/pbcrj Чортківська ТГ: http://surl.li/cjbdws
16. Покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
1) проведення моніторингу дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Обласна військова адміністрація листом від 12 жовтня 2023 року № 03-9641/09 звернулася до сільських, селищних та міських рад області з проханням розглянути питання щодо включення до місцевих програм підтримки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки заходів із забезпечення безбар'єрного доступу до будівель та приміщень зазначених центрів: http://surl.li/paiak
2) забезпечення дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконано | Чортківська РВА: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02X5EusUW53qdkHa66Wwn1WSbpfQMd8zaDwMXP7GpyHAmzULFRAcVpnzQnbSvyJi77l&id=100064681267746&locale=uk_UA
21. Забезпечення фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях
2) проведення моніторингу виконання програми облаштування фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, обласні бібліотеки, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 2023-10-01 | виконано | Більшість екскурсійних об'єктів облаштовано пандусами. Звіт розміщено за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1hhCMFCV-eCAhTCbve3TYz-BByh3EtOsV/edit?usp=sharing&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true
22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури
забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, обласні бібліотеки, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Звіт щодо забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек опубліковано на офіційному сайті департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації: https://culture.te.gov.ua/diyalnist/bezbaryernist/ На території Чортківської публічної бібліотеки відкрито Бібліотечний АртГараж: дружній простір, доступний кожному: http://surl.li/mqeimg https://docs.google.com/document/d/1HPmsGBEes2VLCw-ZMBMHak_DtQ-3Y9-A/edit?usp=sharing&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true
24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
1) облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балансоутримувачі захисних споруд | 2024-06-30 | 2024-10-31 | виконано | Звіт про виконання даного заходу доступний за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Mzz60Os8LtOKqBQw5raaIvOZx9QMAJ_n/view?usp=sharing
2) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністраці | 2024-12-31 | 2024-10-31 | виконано | Звіт про виконання даного заходу доступний за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Mzz60Os8LtOKqBQw5raaIvOZx9QMAJ_n/view?usp=sharing
3) проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністраці | 2024-12-31 | 2024-10-31 | виконано | Звіт про виконання даного заходу доступний за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Mzz60Os8LtOKqBQw5raaIvOZx9QMAJ_n/view?usp=sharing
4) проведення аналізу та підготовка у разі потреби рішень про внесення змін до регіональних і місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (щодо забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу) | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністраці | 2024-12-31 | 2024-10-31 | виконано | Звіт про виконання даного заходу доступний за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Jq5ksKMqJbCkoiCr7wmauaSHkG4fNq9v/view?usp=sharing
5) проведення навчання соціальних, медичних працівників та інших працівників, які беруть участь у заходах з евакуації маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | департаменти соціального захисту населення; охорони здоров'я обласної військової адміністрації | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконано | Інформаційна довідка про результати проведення навчання соціальних, медичних працівників та інших працівників області, які беруть участь у заходах з евакуації маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю доступна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1WVk-6-LFf8NsJX7S9m2nDQaK1XbkMi92/view?usp=sharing
25. Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд
3) забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості) | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 30.09.2023 31.12.2024 | виконано виконано | У с. Малашівці Тернопільської ТГ відкрили модульне містечко для ВПО, з окремими модулями для людей з особливими потребами: https://ternopilcity.gov.ua/news/64755.html http://surl.li/ttwvzc На оф.сайті Тернопільської РВА у розділі „цивільний захист та оборонаˮ наявна Інтерактивна карта захисних споруд Тернопільського р-ну http://surl.li/crclgj У приміщенні для тимчасового проживання з фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО в Чортківській ТГ: http://surl.li/ebwlxw
26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення
1) забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 2023-12-31 | - | виконується | У 2 молодіжних центрах області ведеться робота щодо забезпечення доступності, зокрема у: 1. КУТОР ,,Тернопільський обласний пластовий вишкільний центр" (с. Скоморохи Великогаївської громади). 2. Комунальна установа Тернопільської міської ради ,,Дитячо-юнацький пластовий центр" (м.Тернопіль, вул. Федьковича, 11).
2) здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | Інформація про результати верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури області до Електронного реєстру спортивних споруд України оприлюднено за посиланням: https://sportsporudy.mms.gov.ua/
27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування
4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | департаменти освіти і науки; культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконано | Проведено ремонт санвузла з облаштуванням його для осіб з інвалідністю в гуртожитку Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв, роботи продовжуються: http://surl.li/skhcb У КУ ,,Інклюзивно-ресурсний центрˮ Бережанської міської ради встановили поручні у внутрішній вбиральні для осіб з ООП: http://surl.li/sjquy Створено ресурсну кімнату: у Збаазькому ліцей № 1: http://surl.li/sjqva у Збаразькому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) ,,Калинонькаˮ: http://surl.li/sjqvm
28.1. Облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю
проведення оцінки доступності та облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | департамент соціального захисту населення обласної військвої адміністрації | 2024-12-31 | 2024-10-01 | виконано | Пандусами забезпечено 6 будинків-інтернатів та 1 геріатричний пансіонат, Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації, 18 відділень стаціонарного догляду територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Кнопками виклику забезпечено 6 будинків-інтернатів, 1 геріатричний пансіонат та 1 дитячий будинок-інтернат, Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації. https://drive.google.com/drive/folders/1S1TOocQNLLojXVCp193icuxLkE9T9DGG?usp=drive_link
Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності
30. Забезпечення впровадження формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар’єрного простору
1) забезпечення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконано | Забезпечено навчання 106 водіїв транспортних засобів.
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність
Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного
34. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг
проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних вебсайтах | управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Сайт Тернопілської ОВА є доступним для людей із порушенням зору: https://oda.te.gov.ua/ Сайти районних державних адміністрацій також є інклюзивними: https://kremenets.te.gov.ua/ https://tchortkiv.te.gov.ua/ https://ternopil.te.gov.ua/
Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом
41. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації
1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, громадські організації (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Затверджений графік проведених вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар'єрності та недискримінації: у 2023 році: http://surl.li/kyiyqc У 2024 році: http://surl.li/koxdzy Графік проведення вебінарів Тернопільською ОУНБ розміщено за посиланням: https://culture.te.gov.ua/diyalnist/bezbaryernist/ https://drive.google.com/file/d/1RPk-s5dGWIUIU6M5ZJpG8JNmjOCsJyGg/view?usp=sharing
Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною
43. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб
1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення в пілотних регіонах України | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Налагоджені альтернативні канали зв'язку, окрім лінії "103" функціонує стаціонарний зв'язок, мобільний зв'язок та додатки Telegram, Signal, Viber, WhatsApp, номера телефонів. Громадян повідомлено через ЗМІ та на офіційному сайті комунального некомерційного підприємства „Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Тернопільської обласної ради http://surl.li/llnbbd
2) реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування за згодою) | 2024-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги для осіб з порушенням слуху та/або мовлення реалізовано за допомогою месенджерів Telegram, Viber, WhatsApp та Signal. Інформація про номери телефонів, які закріплені за месенджерами, неодноразово публікувалася в ЗМІ, сайті КНП ,,Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастрофˮТОР: https://103temd.blogspot.com та сторінці в соціальній мережі Facebook: https://fb.com/ambulance.ternopil Заключено договір про співпрацю №19/031/2 від 02.01.2024 р., з Тернопільською обласною організацією ВГОІ ,,УТОГˮ та громадською організацією ,,Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху ,,Українське товариство глухихˮ, отримано доступ до сервісу, що працює для забезпечення переказу на українську жестову мову (та з української жестової мови) онлайн цілодобово 24/7 та офлайн за попередньою домовленістю.
45. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав
1) розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | департаменти охорони здоров'я, освіти та культури, економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконано | Проведено організаційні заходи по виконанню даного заходу. http://surl.li/edkiqo Інформація про спектр послуг для ветеранів та членів їх сімей розміщена в приміщенях ЦНАП 55 територіальних громадах області та на офіційних вебсайиах органів місцевого самоврядування. Чортківська районна військова адміністрація: https://tchortkiv.te.gov.ua/news/uriad-zaprovadzhuie-pilotnu-prohramu-bezkoshtovnoi-profesiino-tekhnichnoi-osvity-dlia-uchasnykiv-boiovykh-dii-ta-osib-z-invalidnistiu-vnaslidok-viiny
2) розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | департаменти соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти та культури, економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Інформація про спектр послуг для ветеранів подається на офіційних онлайн ресурсах Тернопільської ОВА, районних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування області. Інформація щодо можливостей для ветеранів, членів їх сімей та родин загиблих захисників та інформаційна брошура Міноборони ,,Родинам Захисниківˮ розміщені на офіційному сайті деп. соціального захисту населення обласної військової адміністрації: http://surl.li/pbhoz
50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів”
1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | департаменти культури та туризму; освіти і науки обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | На оф. ресурсах Тернопільської ОВА регулярно розміщується інформація щодо просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів”:http://surl.li/oumsz Звіт за ІV квартал 2024 року можна переглянути за посиланням:https://docs.google.com/document/d/1G-C6WUHFi5rHEk6Sr9wSfr9l3qkcsLtW/edit?usp=sharing&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true
2) забезпечення координації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, Тернопільська обласна універсальна національна бібліотека, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Звіт про проведення інформаційно-просвітницької кампанії „Україна без бар’єрів” опубліковано на офіційному сайті департаменту культури та туризму ОВА: http://surl.li/packq
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність
Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх
55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього
1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 30.06.2024 | 31.12.2023 30.06.2024 | виконано виконано | Станом на 01.06.2024 забезпечено підключення до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету всіх закладів охорони здоров'я http://surl.li/wwzsfk
2) формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Оскільки усі заклади охорони здоров'я області підключені до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету потреби у залученні ресурсів немає. http://surl.li/wwzsfk
56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів
1) забезпечення бібліотек комп’ютерними тифлокомплексами | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласна бібліотека для молоді | 2024-01-31 | 2024-12-01 | виконано | Комп’ютерний тифлокомплекс наявний у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. https://drive.google.com/file/d/10s-TauJ9lYapujtfeeHZG3LTQxrpQsr2/view?usp=sharing
2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | департаменти цифрової трансформації; культури та туризму; соціального захисту населення; освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-01-31 | 2024-01-31 | виконано | Фотозвіт засобів доступу до Інтернету, обладнаних в бібліотеках опубліковано на офіційному сайті департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації: http://surl.li/packq
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність
71. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності
1) проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 2023-12-31 | - | не розпочато | Не проводились у зв'язку з питаннями безпеки та відсутністю коштів міжнародної технічної допомоги.
2) організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи “СпівДія” на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Простір ,,СпівДія заради дітейˮ у Тернополі діє на базі громадської організації ,,Центр науки Тернополяˮ. Графіки проведення заходів постійно розміщуються на інтернет-ресурсах, зокрема https://dityvmisti.ua/ та відповідних сторінках у соціальних мережах.
73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб
1) проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 2023-11-30 | 2023-11-30 | виконано | Управлінням молоді, спорту та іміджевих проектів ОВА та управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради у листопаді 2023 року проведено тренінг за програмою "Молодіжний працівник": https://ternopilcity.gov.ua У Бучацькій ТГ проводяться щонеділі майсер-класи з живопису, писанкарства, ляльки-мотанки, психологічні тренінги в межах проєкту ”Простір творчості, арт-терапії та психологічного розвантаження “Добротека ART” від програми #ThеEuropeСhalleng2024: http://surl.li/yecarm
2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 01.01.2023 29.02.2024 | - | не розпочато | Не проводились у зв'язку з відсутністю коштів з державного бюджету.
3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 01.01.2023 29.02.2024 | 2023-08-11 | виконано | З метою активізації залучення молоді до громадського та політичного життя управлінням молоді, спорту та іміджевих проектів ОВА 10-11 серпня 2023 року проведено обласний молодіжний форум ,,В єдності наша сила: Тернопільщинаˮ за участі 60 представників громад області. Інформацію розміщено на сайті управління молоді, спорту та іміджевих проектів: www.usm.te.gov.ua Молодіжний портал Бучач постійно проводить заходи для молоді щодо участі молоді у громадському та політичному житті: @m.portal.buchach.
Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам
83. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях
4) впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на всій території України з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | департамент охорони здоровя обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | - | виконується | На даний момент впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдини телефонним номером 112 в процесі інтеграції систем 103 та 112, а саме - очікується проведення експертизи Держспецзв'язком комплексної системи захисту інформації оперативно-диспетчерської служби "ОДС-103" http://surl.li/cwlyky http://surl.li/xbycjq
5) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 31.09.2024 | виконано | В укриттях 16 закладів освіти є пандуси, пристрої, що забезпечують підйом осіб з інвалідністю на рівень входу в споруду, забезпечено наявність доступного і пристосованого туалету, який облаштовано допоміжними пристроями, вхід, доступний для людей з інвалідністю тощо. Покликання на фото об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту вищезазначених закладів освіти області: http://surl.li/hhqgox
6) створення системи укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконано | У 3 закладах 5 захисних споруд взяті на облік, як протирадіаційні укриття. У 18 відділеннях стаціонарного догляду є найпростіші укриття. https://docs.google.com/spreadsheets/d/18gTEH-1jglUauqMMA_MT5l-xCY43Hx3wYqWbexXnZ40/edit?usp=drive_link
7) забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з інвалідністю із слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 2024-11-30 | виконано | Звіт щодо забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з інвалідністю із слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів https://drive.google.com/file/d/1y_5-ZOtFDxdHu2vvU58BVaClIhKBk9Fa/view?usp=sharing.
84. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку
4) проведення функціонального аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні інтернати, обласний центр соціальних служб | 30.09.2023 | 2023-12-31 | виконано | 22 листопада 2023 року за сприяння Тернопільського обласного центру соціальних служб здійснено оцінку потреб 10 підопічних Бережанського психоневрологічного будинку-інтернату (с. Краснопуща). Наказ Тернопільського обласного центру соціальних служб від 21.11.2023 № 611/01-02-29
5) проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні інтернати, обласний центр соціальних служб | 31.12.2023 | 2023-12-31 | виконано | 18 грудня 2023 року директором Центру соціальних служб проведено робочу поїздку в Чортківську ТГ з метою вивчення проблемних питань щодо виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання. В ході здійсненого візиту виявлено 1 особу (з особливими потребами), яка перебуває у відділенні транзитного перебування в ТОЦСПД ,,Родинний затишок’’. Наказ Тернопільського обласного центру соціальних служб про робочу поїздку від 14.12.2023 № 13/01-02-10: http://surl.li/pafqu
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
87. Впровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючої системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних сучасних підходів)
7) здійснення підготовки до створення в реабілітаційних відділеннях кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями, у закладах охорони здоров’я, визначених в рамках реабілітаційного маршруту | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 2024-07-01 | виконано | Протезування пацієнтів із ампутованими кінцівками здійснюється у протезно-ортопедичних підприємствах. Вимогами до організації стаціонарного відділення для надання реабілітаційної допомоги Національної служби здоров'я України передбачено - наявність кабінету асистивних технологій з 01.07.2024. Станом на 01.10.2024 - 13 закладів охорони здоров'я уклали із Національною службою здоров'я України договір за напрямом стеріонарної реабілітаційної допомоги. http://surl.li/hvcpmu
10) впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (стандартів реабілітації та абілітації), проведення моніторингу щодо впровадження доказової реабілітації у відомчих закладах охорони здоров’я | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 31.09.2024 | виконано | В роботі працівників реабілітаційних відділень використовуються доказові методи реабілітації та абілітації. в області 20 закладів охорони здоров'я уклали договір із Національною службою здоров'я України за напрямом "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах", та 13 закладів уклали договір Національної служби здоров'я України за напрямом "Реабілітаційне допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах"
11) формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 31.09.2024 | виконано | В області 20 закладів охорони здоров'я уклали договір із Національною службою здоров'я України за напрямом "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах", всі заклади відповідають вимогам Національної служби здоров'я України щодо надання амбулаторної реабілітаційної допомоги.в закладах охорони здоров'я створено всі належні умови для розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання (перебування) осіб в рамках розвитку як стаціонарної, так і амбулаторної реабілітації.Разом з тим, використовується послуга телемедицини, зокрема телереабілітації, при цьому контролюється план виконання домашньої програми реабілітації та надаються консультації в межах повноважень http://surl.li/hvcpmu
88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”)
1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Затверджено Стратегію ,,Про запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів в Тернопільській області на 2023-2026 рокиˮ від 14.04.2023 року №195/01.02-01: http://surl.li/palyk Проведено громадський моніторинг у громадських місцях за участю представників ГО "Життя" та ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ": http://surl.li/palzb Чортківська РВА: http://surl.li/ggficb
89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення
1) врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров’я | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | 405 закладів охорони здоров’я відповідають вимогам державних будівельних норм ДБН В.2.2-40 2018 ,,Інклюзивність будівель і спорудˮ щодо безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень.
2) збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | В закладах охорони здоров’я області на даний час відсутні центри раннього втручання. Зазначені центри можуть бути створені при наявності чинного законодавства, що регламентує зазначений напрямок роботи. Проте в КНП ,,Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня" Тернопільської обласної ради функціонує катамнестичний кабінет, що опікується питанням раннього виявлення порушень розвитку дітей та ризиків їх виникнення у передчасно народжених дітей: http://surl.li/pamax
90. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою
4) забезпечення відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | При зверненні пільгової категорії осіб та відповідно до відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2022р.№1338 направляється дана категорія осіб щодо проходження психологічної реабілітації. Однак, у державному бюджеті на 2023 рік кошти щодо проходження психологічної реабілітації не передбачені.
93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам
1) розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | В області створено центри по наданню кваліфікованої медико-психологічної допомоги із широким комплексом реабілітаційних заходів на базі комунальних некомерційних підприємств ,,Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарняˮ (денний стаціонар психіатричного профілю) і ,,Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворюваньˮ Тернопільської обласної ради. http://surl.li/pamcw http://surl.li/pamdg http://surl.li/pamdp
2) забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Вживаються заходи для забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров'я, визначено експерта департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації за напрямами ,,Медична реабілітаціяˮ http://surl.li/pamfr
94. Імплементація адаптивного спорту в законодавство України та розвиток спорту ветеранів війни як окремого виду діяльності щодо сприяння фізкультурно-спортивній реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, забезпечення залучення ветеранів війни до адаптивного спорту
7) забезпечення залучення жінок —ветеранів війни до спортивної активності та участі у національних і міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення ,,Спорт для всіхˮ (за згодою) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконано | У червні 2024 року в м. Тернополі вперше відбулися всеукраїнські змагання для поранених військових і ветеранів російсько-української війни ,,Звитяга Нескоренихˮ. У них взяли участь більше сотні чоловіків і жінок з 10 областей України. Вони змагалися в адаптивних видах спорту http://surl.li/csjgpo
96. Забезпечення доступу до закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення
4) організація та проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Рухаємося — значить живемо” у рамках реалізації соціального проекту “Активні парки — локації здорової України” | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення ,,Спорт для всіхˮ (за згодою) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконується | Інформацію щодо результатів проведення інформаційно-просвітницької кампанії ,,Рухаємося - значить живемо” оприлюднено на сайті Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення ,,Спорт для всіхˮ за посиланням: https://www.facebook.com/tr.sport.for.all
97. Запровадження системи раннього втручання
2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | департаменти охорони здоров'я; соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконано | В Тернопільській ОВА відбулась зустріч представників НСЗУ Національна служба здоров'я України з керівниками закладів охорони здоров’я області.: http://surl.li/lghewf
3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | департаменти охорони здоров'я; соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконано | Потреба населення адміністративно-територіальних одиниць області в послузі раннього втручання у 2023 році: https://drive.google.com/file/d/1g2_qAKDmGs7ZzPOoTNjxK3dDmRuhnAzG/view?usp=sharing у 2024 році: https://drive.google.com/file/d/1wg0m_4Hdvun9TGPTbbOP8gjjOqFisFTM/view?usp=sharing
6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | департаменти охорони здоров'я; соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконано | Звіт щодо розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці https://drive.google.com/file/d/1My5C5LishcH_4rqqtelfHqNQRdfz5But/view?usp=sharing
98. Створення механізму забезпечення допоміжними засобами реабілітації відповідно до потреби та створення умов щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | не розпочато | Проєкт постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанов КМУ, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації на розгляд Тернопільської обласної військової адміністрації не надходив.
99. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024-2025 роки з її реалізації | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | - | не розпочато | На даний час немає розробленого плану заходів з реалізації у 2024-2025 роках Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року.
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту
100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації
1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні інтернати, обласний центр соціальних служб | 31.12.2023 | 31.12.2023 | виконано | На офіційному сайті департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної військової адміністрації висвітлена інформація щодо запобігання та протидії домашньому насильству: https://social.te.gov.ua/articlearticles/2023/11/27/vseukrayinska-akciya-16-dniv-proti-nasilstva/ Facebook сторінка департаменту охорони здоров'я ОВА: http://surl.li/pamgj http://surl.li/pamgs
7) продовження розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні інтернати, обласний центр соціальних служб | 31.12.2024 | 31.12.2024 | виконано | На 01.10.2024 в Тернопільській області діють такі спеціалізовані установи для осіб, у тому числі постраждалих від домашнього насильства: https://social.te.gov.ua/zapobigannya-ta-protidiya-domashnomu-nasilstvu/specializovani-sluzhbi-pidtrimki-dlya-osib-postraz/#l-specializovani-sluzhbi-pidtrimki-dlya-osib-postraz
Напрям 5. Освітня безбар’єрність
Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя
101. Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих”
3) імплементація Закону України “Про освіту дорослих” шляхом розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, проведення відповідних комунікаційних заходів | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 | - | не розпочато | Проєкти нормативно-правових актів на розгляд Тернопільської обласної військової адміністрації не надходили.
102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти
3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | - | не розпочато | У зв'язку з відсутністю потреб територіальних громад в області не функціонують спеціальні класи, але є інклюзивні класи
7) розроблення методичних рекомендацій щодо організації інклюзивного навчання відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957, проведення семінарів для фахівців закладів освіти | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 | 2024-09-30 | виконано | Керівникам місцевих органів управління освітою, закладів освіти обласного підпорядкування, Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – ТОКІППО) листом департаменту освіти і науки ОВА від 04.09.2024 № 1.2-27/2722-99 (додається: http://surl.li/hayunq) доведено для використання в роботі рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу осіб з ООП в закладах загальної середньої освіти у 2024/2025 навчальному році. Крім цього, заклади освіти керуються у своїй роботі Навчально-методичним посібником ТОКІППО “Інноваційні аспекти розвитку освіти”.
103.1. Забезпечення провадження діяльності щодо надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога, за участю державної установи “Школа супергероїв”
розроблення рекомендацій до організації надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 | 31.12.2024 | виконано | В області не функціонує ,,Школа супергероївˮ. Фахівці департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації постійно беруть участь у всеукраїнських конференціях лікарняних педагогів та вчителів (організатор заходу - громадська організація "Маленьке серце з мистецтвом").
106. Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України
1) розроблення та узгодження проектів з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України | департаменти соціального захисту населення, освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | 2024-05-31 | виконано | Створено центр ветеранського розвитку на базі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка https://kogpa.edu.ua/uk/golovna/tsentr-veteranskoho-rozvytku
2) початок реалізації проектів з утворення центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України | департаменти соціального захисту населення, освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 | 2024-06-30 | виконано | Створено центр ветеранського розвитку на базі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка https://kogpa.edu.ua/uk/golovna/tsentr-veteranskoho-rozvytku
108.1. Запровадження освітніх програм з підвищення рівня підприємницької культури провадження господарської діяльності, фінансової грамотності, зокрема серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю, шляхом підготовки та поширення навчальних матеріалів у доступних форматах
адаптація програм підвищення рівня підприємницької культури провадження господарської діяльності та фінансової грамотності для сприйняття інформації особами з інвалідністю, у тому числі з порушеннями зору, слуху, та особами з порушенням інтелектуального розвитку | департаменти економічного розвитку і торгівлі, освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 | 2024-12-31 | виконано | В області реалізується низка програм щодо започаткування та розвитку власного бізнесу, а також підвищення фінансової грамотності в тому числі для осіб з інвалідністю. В рамках зазначених програм налагоджено співпрацю з Тернопільською оласною організацією товариства глухий в частині надання послуг з перекладу жестової мови для вказаних осіб.
109.1. Забезпечення можливості здобувачів вищої освіти отримувати інформацію в найзручніший спосіб у закладах освіти
1) удосконалення електронних журналів обліку успішності здобувачів вищої освіти в закладах вищої освіти | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 | 2024-12-31 | виконано | На засіданні Вченої ради Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка слухалося питання про інформатизацію на гуманітарно-технологічному факультеті та його роль у розвитку системи цифровізації та управління академією шляхом впровадження ІТ- технологій, впровадження електронного журналу обліку успішності у закладі.
2) продовження створення та наповнення цифрових фондів навчальної, наукової і художньої літератури у бібліотеках закладів вищої освіти | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 | 2024-12-31 | виконано | Цифровий фодн Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка http://surl.li/bwmhfe
112.1. Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківської спільноти та профільних громадських об’єднань
2) налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 | 2024-12-31 | виконано | Забезпечено співпрацю з ГО ,,Херсонська обласна організація підтримки дітей з синдромомо Дауна та їх сімей ,Сонячні діти Херсонщиниˮ https://drive.google.com/drive/folders/13gwM845-KVu0J22_XjX6GplHj3-xTvIQ?usp=sharing http://surl.li/isxlgu
Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті
113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів
7) продовження процесу формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до нормативів | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконано | Відповідно до нормативів у Тернопільській області функціонують 18 інклюзивно-ресурсних центрів і 1 обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти. На обліку в ІРЦ перебувають 5519 осіб з особливими освітніми потребами. Перелік інклюзивно-ресурсних центрів області: https://ircenter.gov.ua/index/list/koatuu/6100000000/authority/193 http://surl.li/llygeo Забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами: http://surl.li/yxxety
115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля
1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | виконано | Лист департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації від 04.01.2024 № 1.2-26/77-11.10 доступний для перегляду за посиланням: http://surl.li/panrl
2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | виконано | Відповідно до звіту в області немає осіб з особливими освітніми потребами, яких необхідно було б забезпечити спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля.
Напрям 6. Економічна безбар’єрність
Стратегічна ціль: наявні дієві механізми, необхідні для заснування і провадження підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, доступні для всіх учасників ринку праці
126. Створення програми супроводу для започаткування власної справи важливими на ринку праці суспільними групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості
2) сприяння реалізації грантових програм фінансової підтримки нового та діючого бізнесу в рамках діяльності проектів міжнародної технічної допомоги | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | В області успішно реалізується грантова програма підтримки мікро-та малого бізнесу від Міжнародної організації з питань міграції (МОМ). https://oda.te.gov.ua/news/na-ternopilshchyni-realizuietsia-prohrama-hrantovoi-pidtrymky-mikro-ta-maloho-biznesu