## Лист1
Додаток 3
Інформація про стан виконання у ІV кварталі 2024 року плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Захід | Виконавець | Запланована дата завершення (число/місяць/рік) | Фактична дата завершення (число/місяць/рік) | Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано) | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу (використовується максимум 255 символів)
Напрям 1. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак
Стратегічна ціль 1.1: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту
1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення
1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 06.11.2023 31.10.2024 | виконано виконано | У 2023 році в області обстежено 3586 об'єктів, з яких 995 (28 %) визнано безбар'єрними, 924 (26 %) частково безбар'єрними, 1667 (46 %) бар'єрними. У 2024 році в області обстежено 3541 об'єкт, з яких 903 (26 %) визнано безбар'єрними, 1029 (29 %) частково безбар'єрними, 1609 (45 %) бар'єрними. Звіти за результатами моніторингу: https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist
2) підготовка звіту за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | 30.11.2023 30.11.2024 | 30.11.2023 30.11.2024 | виконано виконано | Звіти за результатами моніторингу за 2023 та 2024 роки: https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist
3) вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2023 | 31.03.2024 - | виконано виконується | За результатами сумарної оцінки обласних, Київської міської держадміністрацій за ступенем безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, Тернопільська область у 2023 році отримала 343 бали із 625 та зайняла восьме місце у Загальноукраїнському рейтингу. Вживаються заходи щодо забезпечення доступності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Влаштовано безперешкодний доступ для маломобільних верств населення у КУ ,,Центр надання соціальних послуг Трибухівської сільської ради", дитячому садочку "Віночок" с.Трибухівці, ЗОШ І-ІІ ст.с.Медведівці, влаштовано стоянку автомобільного транспорту з виділенням 2-х паркомісць для маломобільних груп населення. Відповідно до п. 15 Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 надання пропозицій місцевим органам з питань містобудування та архітектури щодо забезпечення безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю відбувається протягом 3 місяців після оприлюднення Мінінфраструктури загальнонаціонального рейтингу. Станом на 01.01.2025 загальнонаціональний рейтинг ще не опубліковано.
2. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування
1) здійснення моніторингу спеціальних засобів, які забезпечують доступність закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | 30.08.2023 30.08.2024 | 30.08.2023 30.08.2024 | виконано виконано | Здійснено моніторинг забезпечення закладів освіти спеціальними засобами для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. За даними місцевих органів управління освітою, ліцеїв обласного підпорядкування надаємо перелік спеціальних засобів, які забезпечують доступність закладів загальної середньої освіти для осіб з інвалідністю: пандусів – 282, ліфтів – 5, підіймальних платформ – 7, універсальних кабін в туалетах для користування особами з інвалідністю – 59. На сьогодні в укриттях 17 закладів освіти є пандуси, пристрої, що забезпечують підйом осіб з інвалідністю на рівень входу в споруду, забезпечено наявність доступного і пристосованого туалету, який облаштовано допоміжними пристроями, вхід, доступний для людей з інвалідністю тощо.
2) підготовка звіту за результатами моніторингу забезпечення закладів освіти спеціальними засобами для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | 31.10.2023 30.10.2024 | 31.12.2023 30.10.2024 | виконано виконано | Звіт за 2023 рік. Лист департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації від 04.01.2024 № 1.2-26/77-11.10: http://surl.li/panrl Звіт за результатами моніторингу 2024 рік: http://surl.li/ezzccm
3) вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | 30.11.2023 30.11.2024 | 30.11.2023 30.11.2024 | виконано виконано | У комунальній установі ,,Інклюзивно-ресурсний центрˮ Бережанської міської ради встановили поручні у внутрішній вбиральні для осіб з особливими освітніми потребами http://surl.li/sjquy Створено ресурсну кімнату у Збаразькому ліцей № 1 Збаразької міської ради: http://surl.li/sjqva Створено ресурсу кімнату у Збаразькому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) ,,Калинонькаˮ Збаразької міської ради: http://surl.li/sjqvm У громадах Чортківського району проведено наступні заходи: встановленні пандуси з урахуванням усіх норм та стандартів, встановлено розпізнавані орієнтири про наявність та розташування входів (виходів), встановлено кнопки виклику. В багатьох громадах району створено покращені умови для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних. Так, Чортківська міська рада, Гусятинська селищна рада та ін. придбали шкільний автобус, пристосований для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних.
4) встановлення 6 відкидних пандусів на входах до захисних споруд у гуртожитку та навчальному корпусі Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | 31.12.2023 31.12.2024 | - | виконується виконується | Теребовлянським фаховим коледжем культури і мистецтв подано заявку „SafeSpace – укриття без бар’єрів” на отримання гранту для покращення умов проживання внутрішньо-переміщених осіб в місцях тимчасового поселення на конкурс проєктів, який проводить БО „БФ „Посмішка ЮА”.
5) проведення ремонту трьох кімнат ізолятора із санвузлом для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, проживаючих у гуртожитку Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2023 | виконано виконано | Завдяки підтримці фонду MEDAIR та УВКБ ООН в гуртожитку Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв, де окрім студентів, проживають також внутрішньо переміщені особи, відремонтовано три кімнати та переобладнано санвузол для осіб з інвалідністю. Також тут встановлено спеціальний підйомник і замінено вхідний дверний блок згідно з вимогами доступності для маломобільних груп. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GyAWg3eqp1qCmhi6p45FKiVvbKMLB8VEFbZTaYL5v5ux3GaxfRu8xCEPjTAPNBSml&id=100041939268995&notif_id=1704274133993260&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif Внаслідок ремонту санвузла та кімнат ізолятора 2 осіб з інвалідністю (з числа ВПО) поселено з відповідним зручностями. https://terart.com.ua/dopomahaiemo-ta-otrymuiemo-dopomohu-inkliuziia/
3. Розроблення планів забезпечення безбар’єрного простору
1) визначення в обласній військовій адміністрації та на рівні місцевого самоврядування посади радників-уповноважених з питань безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | У 22 територіальних громадах області визначено відповідальні особи з питань безбар'єрності: http://surl.li/sjjet
2) забезпечення проведення навчання визначених радників - уповноважених з питань безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), державний заклад післядипломної освіти ,,Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікаціїˮ (за згодою), Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Заступник директора департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації прийняла участь у регіональному семінарі ,,Інклюзивний та гендерно-чутливий підхід до сталого розвитку громадˮ, який відбувася 26-27 жовтня 2023 року за підтримки уряду Швеції в межах впровадження проекту ,,Посилене партнерство для сталого відновленняˮ. У І кварталі 2024 року у державному закладі післядипломної освіти ,,Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікаціїˮ навчанням за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації ,,Національна стратегія зі створення безбарєрного простору в Україніˮ охоплено 45 державних службовців та 29 посадолвих осіб органів місцевого самоврядування. 19.09.2024 19-20.09.2024 Державним закладом післядиплломної освіти ,,Тернопільським регіональним центром підвищення кваліфікаціїˮ проведено навчання за темою загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації „Безбар’єрне середовище для людей з інвалідністю: основні шляхи їх вирішення”: охоплено 52 державних службовців та 30 посадових осіб органів місцевого самоврядування
3) розроблення планів заходів із впровадження безбар’єрного простору | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.07.2023 | 2023-12-31 | виконано | Розроблено і затверджено план заходів на 2023-2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року: http://surl.li/ludvt Місцеві плани заходів та програми розроблено та затверджено у 23 територіальних громадах області. Інформацію розміщено: http://surl.li/sjjet http://surl.li/mizkh План заходів: Гусятинської ТГ: http://surl.li/mizks Лановецької ТГ: https://lanmisto.gov.ua/bezbar-yernist/
4) передбачення окремого розділу про створення безбар’єрного простору у планах відновлення та розвитку регіонів | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | - | виконується | Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 18.05.2023 № 257/01.02-01 ,,Про розроблення програм комплексного відновлення Тернопільської областіˮ затверджено склад робочої групи з розгляду пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення Тернопільської області та Положення про робочу групу з розгляду пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення Тернопільської області.
4. Забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспортної інфраструктури
1) проведення моніторингу забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспортної інфраструктури | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.09.2023 30.09.2024 | 25.09.2023 01.10.2024 | виконано виконано | На території області функціонує 14 автостанцій, до яких у повному обсязі забезпечено доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями. Пасажирські перевезення на маршрутах загального користування здійснює 412 транспортних засобів обладнаних для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, з яких: 360 автобусів та 52 тролейбусів.
2) підготовка звіту за результатами моніторингу забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспортної інфраструктури | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.11.2023 30.11.2024 | 25.09.2023 01.10.2024 | виконано виконано | На території області функціонує 14 автостанцій, до яких у повному обсязі забезпечено доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями. На залізничному транспорті області - 7 залізничних станцій облаштовані елементами доступності.
3) забезпечення використання на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 25.09.2023 01.10.2024 | виконано виконано | Пасажирські перевезення на маршрутах загального користування здійснює 412 транспотрних засоби, які обладнанні для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, з яких: 360 автобусів та 52 тролейбуса.
5. Забезпечення аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року
1) забезпечення збору інформації від відповідальних виконавців плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року щодо стану виконання кожного заходу в 2023-2024 роках | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Департаментом архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації здійснено збір інформації від відповідальних виконавців плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року щодо стану виконання кожного заходу в 2023-2024 роках за ІV квартал 2024 року.
2) аналіз стану виконання у 2023-2024 роках плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року та оприлюднення інформації на офіційних вебсайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Інформацію про стан виконання у 2023-2024 роках плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року оприлюднено на офіційному сайті Тернопільської обласної військової адміністрації, у розділі ,,Безбарєрністьˮ https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist.
6. Забезпечення моніторингу та контролю містобудівної діяльності
1) проведення моніторингу порушень замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проєктної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.09.2023 | 30.09.2023 | виконано | Впродовж 2023 року працівниками департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації проведено огляд стану дотримання вимог містобудівного законодавства, будівельних норм та проєктної документації щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту центрів надання адміністративних послуг.
2) підготовка звіту про порушення замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проєктної документації на будівництво щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-11-30 | 2023-11-30 | виконано | Відповідно до порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537, у 2023 році у області організовано проведення моніторингу 12 типів об'єктів, визначених Мінінфраструктури. У тому числі, проведено оцінку ступеня безбар’єрності 52 центрів надання адміністративних послуг, з яких визнано безбар'єрними 56 %, частково безбар'єрними 30 %, бар’єрними 14 %. Результати зазначеного моніторингу направлено до Мінінфраструктури листом обласної військової адміністрації від 07.11.2023 № 03-10496/31. Працівникам територіальних громад, відповідальним за впровадження безбар'єрності, запропоновано застосовувати рішення універсального дизайну з практичного посібника із розбудови безбар’єрного середовища – „Альбом безбар'єрних рішень”, який створений у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської „Без бар’єрів”.
3) забезпечення дотримання замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проєктної документації на будівництво щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Працівниками департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації надано консультації та роз'яснення замовникам і генеральним підрядникам щодо практичного застосування та дотримання вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-40:2018 „ІНКЛЮЗІВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Основні положення” (із зміною № 1). Під час розгляду містобудівної документації на містобудівних радах враховуються вимоги державних будівельних норм, нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством для створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 „Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану” Державною інспекцією архітектури та містобудування України, а також її регіональними управліннями припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”.
7. Забезпечення фізичної доступності об'єктів спортивної інфраструктури
1) здійснення постійної верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема, особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Інформацію про результати верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури області до Електронного реєстру спортивних споруд України оприлюднено за посиланням: https://sportsporudy.mms.gov.ua/
2) вжиття заходів для дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 30.06.2024 | виконано виконано | Інформація щодо моніторингу доступності спортивних споруд області для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщена на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту у рубриці ,,Безбар’єрністьˮ за посиланням https://mms.gov.ua/bezbaryernij-prostir підрозділі ,,Забезпечення спортивними спорудамиˮ.
3) розроблення проєктної документації на встановлення стаціонарного пандусу до будівлі Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | 31.12.2023 | 2024-06-30 | виконано | Розроблено план-схему пандусу, топографічний план.
4) забезпечення фізичної доступності до приміщення Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | 2024-12-31 | 2024-06-30 | виконано | Придбано переносний пандус (встановлено кнопку виклику)
Стратегічна ціль 1.2: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
8. Пристосування головних входів і приміщень будівель місцевих військових адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю
1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | департаменти архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження; економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Встановлено пандус до комунальної установи Тернопільської обласної ради ,,Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщиниˮ http://surl.li/pbcqi Модернізація приміщень ЦНАПів у Збаразькій, Бучацькій, Тибухівській, Більче-Золотецькій, Залозецькій та Зборівській громадах області http://surl.li/owmpy, http://surl.li/owmva; http://surl.li/pbcrf; http://surl.li/pbcri; http://surl.li/pbcrj Завершено облаштування безбар’єрного доступу зі сторони вулиці Зелена на територію лікарні селища Підволочиськ та тротуару з пандусом по вулиці П.Мстислава:http://surl.li/kwvzsg Підрозділи Чортківської районної військової адміністрації, Чортківська районна рада та громадська приймальня Чортківського об’єднаного управління пенсійного фонду України в Тернопільській області знаходяться в одному приміщенні, яке обладнано пандусом на вході до будівлі, що забезпечує самостійне переміщення осіб з інвалідністю. Аналогічні заходи проведені в будівлі де розташоване Управління соціального захисту населення Чортківської районної військової адміністрації. Також проведено облаштування території зони для особистого паркування автотранспорту, прилеглої до будівлі Чортківської районної ради.
2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | департаменти архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження; економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | У комунальному підприємстві ,,Тернопільський міський лікувально-діагностичний центрˮ Тернопільської міської ради встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. В комунальні установі Скала-Подільської селищної ради встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. Встановлено навігаційні таблички та знаки для осіб з інвалідністю у ЦНАПах Збаразької, Бучацької, Тибухівської, Більче-Золотецької, Залозецької та Зборівської громадах області http://surl.li/owmpy, http://surl.li/owmva; http://surl.li/pbcrf; http://surl.li/pbcri; http://surl.li/pbcrj Встановлено інформаційні таблички у будівлі Чортківської міської ради: https://drive.google.com/drive/folders/1EXJI4RiFUkRmRZthPbS9AX3oxd2D3rE8?usp=sharing
3) визначення відповідальних осіб у центрах надання адміністративних послуг області за супровід маломобільних груп населення під час надання відповідних послуг | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.07.2023 | 2023-07-31 | виконано | Визначено відповідальних осіб у 55 центрах надання адміністративних послуг області за супровід маломобільних груп населення під час надання відповідних послуг.
4) проведення інформаційних заходів (навчальних семінарів, тренінгів) щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департаменти економічного розвитку і торгівлі; архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | 04 липня та 12 вересня 2024 року працівників центрів надання адміністративних послуг області залучено до участі у навчані на тему: ,,Організація роботи в централізованому банку даних з проблем інвалідностіˮ. 03 та 26 жовтня, 17 грудня 2024 року працівників центрів надання адміністративних послуг області залучено до участі у навчані на тему: ,,Організація роботи в централізованому банку даних з проблем інвалідностіˮ.
9. Забезпечення Функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
1) проведення ревізії та перегляду місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2024-12-31 | виконано | Звіт про виконання даного заходу доступний за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Jq5ksKMqJbCkoiCr7wmauaSHkG4fNq9v/view?usp=sharing
2) проведення оцінки потреб, планування, фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2024-12-31 | виконано | Звіт про виконання даного заходу доступний за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Mzz60Os8LtOKqBQw5raaIvOZx9QMAJ_n/view?usp=sharing
3) вжиття заходів щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-07-31 | 2024-11-30 | виконано | Рекомендації щодо пристосування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення оприлюднено на сайті обласної військової адміністрації за посиланням: https://oda.te.gov.ua/news/rekomendatsii-shchodo-prystosuvannia-obiektiv-fondu-zakhysnykh-sporud-tsyvilnoho-zakhystu-do-potreb-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobilnykh-hrup-naselennia
10. Забезпечення фізичної доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів культурної інфраструктури
1) забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень установ культури обласного підпорядкування | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Проведено капітальний ремонт з облаштування конструкції пандусу та інших необхідних об'єктів у безбар'єрному просторі для забезпечення фізичної доступності відвідувачів Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини (переоблаштування санвузлів). Входи у Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв та гуртожиток закладу мають кнопки виклику швейцара, вхід до гуртожитку переобладнано новим дверним блоком, що відповідає вимогам із забезпечення безперешкодного доступу. У Тернопільському обласному художньому музеї встановлено поручень на сходовому марші для полегшення доступу до приміщення закладу: http://surl.li/lwelsp https://docs.google.com/document/d/1_3LmFiftX7LHJddau7LXuxN-q2hSAq-p/edit?usp=sharing&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true
2) забезпечення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень закладів культури територіальних громад області | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | На базі Публічної бібліотеки ім. Ю. Словацького Кременецької територіальної громади створено літературно-мистецький молодіжний простір,який дозволяє молоді та особам з інвалідністю раціонально та корисно використовувати свій вільний час, виявляти приховані таланти, відпочивати та спілкуватися в компанії однолітків. Відкриття першого інтеграційного простору відбулося 21 лютого 2024 року https://kremenetska-gromada.gov.ua/news/1708588071/ https://www.facebook.com/kulturtoda/posts/pfbid02BpJp9tZXp8jWXEeNawL6Ut1x9rPTXbznUvGjNTXhY6ynvBv3VtZjJPfyKmtywYBbl В Підгороднянському сільському клубі КЗ Центру культури, дозвілля, туризму і спорту встановлено поручні. Встановлено кнопку виклику у відділі освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Гримайлівської селищної ради для маломобільних груп населення. До вхідних дверей Коропецького міського будинку культури встановлено пандус. https://krp.osv.org.ua На території Чортківської публічної бібліотеки відкрито безбар’єрний Бібліотечний АртГараж: http://surl.li/lwelsp
11. Забезпечення безбар'єрності громадських просторів дорожньо-вуличної інфраструктури у населених пунктах
1) розроблення проєктних документацій щодо облаштування публічних просторів елементами безбар'єрності | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.10.2024 | - | виконується | Розроблена проектна документація на реконструкцію адмінбудинку в с.Трибухівці щодо облаштування публічних пристроїв елементами безбарєрності.
2) забезпечення пониження тротуарів на пішохідних переходах у населених пунктах та на автомобільних шляхах загального користування в області | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.10.2024 | 31.12.2023 31.10.2024 | виконано виконано | У Тернополі проводиться пониження ділянок перед пішохідними переходами https://ternopilcity.gov.ua/news/71608.html https://ternopilcity.gov.ua/news/71842.html https://ternopilcity.gov.ua/news/71607.html https://ternopilcity.gov.ua/news/71265.html https://ternopilcity.gov.ua/news/73020.html https://ternopilcity.gov.ua/news/76212.html https://te.20minut.ua/Podii/na-ponizhennya-trotuariv-u-ternopoli-mozhut-vitratiti-ponad-8-mln-20-h-11935386.html
3) влаштування тактильної плитки в населених пунктах та на автомобільних шляхах загального користування в області | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.10.2024 | - | виконується | У Трибухівській територіальні громаді влаштовано тактильну плитку: на стоянці автотранпорту, при вході в КУ "Центр надання соціальних послуг Трибухівської сільської ради" при вході в дитячий садок "Віночок" с.Трибухівці, у Медведівській ЗОШ І-ІІ ст.
4) підвищення пішохідних переходів у населених пунктах області | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.10.2024 | - | виконується | https://ternopilcity.gov.ua/news/79981.html https://tgn.in.ua/2024/07/16/u-ternopoli-zavershyly-ponyzhennia-shche-chotyrokh-dilianok-na-pishokhidnykh-perekhodakh/
5) підготовка звіту за результатами проведених робіт | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | - | не розпочато | Підготовка звіту планується за результатами проведених робіт.
Стратегічна ціль 1.3: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності
12. Проведення роз’яснювальної роботи серед виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності
1) підготовка інформації про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Державним закладом післядипломної освіти ,,Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікаціїˮ проведено навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації ,,Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україніˮ для 46 державних службовців та 9 посадових осіб місцевого самоврядування.
2) висвітлення на нарадах інформації про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Питання безбар'єрності загалом, та зокрема інформація про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності постійно висвітлюється на нарадах при департаменті архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації.
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації
Стратегічна ціль 2.1: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом
13. Проведення широких інформаційно- просвітницьких кампаній для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації
1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, громадські організації (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Інформація про проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації https://docs.google.com/document/d/1FjQ3a3jfmcylf93XMjucvqHz5RUbnELP/edit?usp=sharing&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true
2) висвітлення інформації щодо політики безбар’єрності та недискримінації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування (за згодою) | 31.12.2023 | 2023-12-31 | виконано | Тернопільська обласна бібліотека для молоді співпрацює з Міжнародною антинаркотичною асоціацією (м. Тернопіль) та є базою для проведення занять, консультацій, зустрічей родичів/близьких залежних осіб (алкоголізм, наркоманія, ігроманія). У звітному періоді з родичами та близькими залежних осію проведено 3 тренінги на тему „Співзалежність”. https://www.facebook.com/tobm.org.ua/ У обласному комунальному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в м. Кременець проведено лекцію ,,Бар’єри, з якими стикаються маломобільні групи населення в сучасному соціуміˮ. Лекція була адресована українсько-польській групі волонтерів.
14. Запровадження механізмів стимулювання застосування перекладу українською жестовою мовою (субтитрування, аудіокоментування та інші формати подачі інформації для читання та спілкування) інформації, яка надається під час екскурсійного обслуговування
1) створення текстового контенту з адаптованим текстом для людей з порушенням слуху | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | 2024-12-31 | 2024-01-01 | виконано | В закладах культури Теребовлянської територіальної громади здійснюється показ фільмів та мультиплікаційних фільмів з використанням титрування. Центри культури та дозвілля Теребовлянської громади при проведенні концертів використовують жестову мову. В Теребовлянській міській публічно шкільній бібліотеці проведено Інформаційну хвилинку „Шрифт Брайля - це....”. Також бібліотека планує замовити книги шрифтом Брайля. Для духовної користі людей із порушеннями зору Бережанська публічна бібліотека ім.Т.Г.Шевченка пропонує для читання Молитовник шрифтом Брайля. Онлайн друковані видання, довідки, рекомендаційно–бібліографічні видання, присвячені різноманітним темам, видані у Збаразькій міській бібліотеці. Із ними можна ознайомитися на веб-сайті бібліотеки у розділі „Наші видання”. http://www.zbarazh-library.com.ua/ У Тернопільській громаді проведено зустріч-презентацію друкованого „Довідника безбар’єрності” та розпочинаємо реалізацію проєкту з питань безбар’єрності „Бібліотека обличчям до людей”. До Всесвітнього дня азбуки Брайля 4 січня 2024 року у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей організовано книжково-ілюстративну виставку „Світло у темряві: азбука Брайля”. Благодійна організація „Фонд родини Нечитайло” в рамках проєкту „Книга Брайлем” поповнила фонди Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки черговою підбіркою книжок шрифтом Брайля. https://culture.te.gov.ua/articlearticles/2023/01/12/ternopilska-oblasna-universalna-naukova-biblioteka/
2) підготовка звіту за результатами проведених робіт | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконано | Звіт опубліковано на офіційному вебсайті департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації: http://surl.li/packq
15. Забезпечення осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та інтелектуального розвитку можливістю реалізації комунікаційних потреб, доступності інформації під час надання публічних послуг у сфері культури, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів або які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами в наданні послуг
1) встановлення тактильних табличок з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля в обласному комунальному літературно- меморіальному музеї Юліуша Словацького в м. Кременець | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласний комунальний літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького в м. Кременець | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | В обласному комунальному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в м. Кременець встановлено дві тактильні таблички зі шрифтом Брайля та дві кнопки виклику персоналу. З 6 по 20 квітня 2024 року в музеї діяла презентація концептуального проєкту „Хто я?” сучасної мультидисциплінарної художниці Ірини Коротич (ВПО, Запоріжжя), частина експозиції мала письмовий супровід шрифтом Брайля https://www.facebook.com/museumjs/posts/pfbid0yYRCRgZigPjqCZf6SNy8WtoFVZgja7tbdhXZPnDXkBtjczw2rCQb2vhUsGxc3cEal https://docs.google.com/document/d/1_3LmFiftX7LHJddau7LXuxN-q2hSAq-p/edit?usp=drive_link&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true
2) забезпечення сурдоперекладу та аудіосупроводу культурно-мистецьких заходів у Тернопільському обласному методичному центрі народної творчості | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний методичний центр народної творчості | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | 8 листопада 2023 року у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася зустріч з учнями 11 та 12 класів Тернопільської спеціальної школи Тернопільської обласної ради. Під час заходу, який проводився жестовою мовою, учням презентували художню літературу українських та зарубіжних авторів для шкільної бібліотеки навчального закладу. (15 осіб) https://library.te.ua/2023/11/09/ekskursiya-bibliotekoyu-dlya-uchniv-ternopilskoyi-speczialnoyi-shkoly/ Центри культури та дозвілля Теребовлянської громади при проведенні концертів використовують жестову мову. У звітному періоді за сприяння Тернопільського обласного методичного центру народної творчості у Центрі культури та дозвілля с.Підгайчики Теребовлянської громади відбулися наступні заходи: 3 грудня 2024 року – трансляція короткого відеопривітання із використанням сурдоперекладу до Міжнародного дня людей з інвалідністю; 19 грудня 2024 року – Ппоказ фільму А. Бадоєва „Довга доба” із використанням сурдоперекладу.
3) встановлення двох таблиць зі шрифтом Брайля (назва закладу та кнопка виклику персоналу) на кожній із будівель Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв (навчальному корпусі та гуртожитку) | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Вивіски шрифтом Брайля встановлено на входах до будівель Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв. https://www.facebook.com/kulturtoda/posts/pfbid0ieC8k8m5rtaT2M8cWSTEL1Z8vcwcwwuhXatVDPUF7z9t6fX2h19SM4b6Teip4hJRl
4) забезпечення у структурі офіційних сайтів установ культури обласного підпорядкування спеціальних інструментів доступності для осіб з порушенням зорової функції | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування (за згодою) | 31.12.2023 31.03.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | На сайті Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв: terart.com.ua імплементовано інструмент доступності, що доволяє налаштувати зручний режим відображення інформації для осіб з порушенням зорової функції. Сайт Тернопільської обласної бібліотеки для молоді легко адаптується до сматрфонів та інших гаджетів, розпізнається за допомогою скрінрідера, перетворюючись на звук чи текст. https://tobm.org.ua.
Стратегічна ціль 2.2: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною
16. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб
1) забезпечення налагодження альтернативних каналів зв’язку | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації; комунальне некомерційне підприємство „Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Тернопільської обласної ради | 31.12.2023 | 31.12.2023 | виконано | Для налагодження зв’язку із сурдоперекладачами, які представляють інтереси осіб з порушенням слуху в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області визначено номер 0352-47-54-01. Реалізовано можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги для осіб з порушенням слуху / мовлення через месенджери Telegram, Viber, WhatsApp, Signal.
2) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації; комунальне некомерційне підприємство „Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Тернопільської обласної ради | 31.12.2023 | 31.12.2023 | виконано | Комунальне некомерційне підприємство ,,Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастрофˮ, Тернопільської обласної ради співпрацює з ,,Всеукраїнською організацією осіб з інвалідністю зі слуху ГО УТОГˮ згідно Договору, що надає можливість бригадам екстренної медичної допомоги спілкуватись за допомогою мобільних додатків з особами які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю. В Чортківському районі з 2019 року диспетчерська служба підключена до єдиної системи ,,Централь 103ˮ, що створило можливість виклику швидкої для людей з порушенням слуху та мовлення. Реалізовано можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги для осіб з порушенням слуху / мовлення через месенджери Telegram, Viber, WhatsApp, Signal.
17. Проведення інформаційної кампанії ,,Україна без бар’єрівˮ
1) підготовка методичних рекомендацій для проведення інформаційної кампанії ,,Україна без бар’єрівˮ | департаменти культури та туризму; освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | 31.12.2023 | 2023-12-31 | виконано | Координація організаційно-методичної роботи з підготовки до упровадження медіаосвіти в Тернопільській області в рамках обласного експерименту ,,Організація впровадження наскрізної моделі медіаосвіти у закладах освіти Тернопільської областіˮ; Матеріали вебінару ,,Викладання та навчання у важкі часиˮ (за результатами участі вчителів англійської мови ЗЗСО Тернопільської області у програмі Британської Ради ,,Language for Resilienceˮ); розроблено ,,Методичні рекомендації щодо правил поведінки вчителів і дітей під час повітряної тривоги, ракетних та артобстрілів та виникненні панікиˮ; Методичні рекомендації ,,Особливості навчання в адаптаційно-ігровий період у початковій школі в умовах воєнного часуˮ; Методичні рекомендації ,,Здоров’я збережувальний простір як інтегральна передумова якості освітиˮ; інформаційно-методичні матеріали ,,Емоційна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного та післявоєнного стану ˮ; ,,Відновлення життєвих неперервностей як ресурс збереження психологічного здоров’я особистостіˮ; ,,Особливості діяльності психологічної служби у системі освіти з розвитку резильєнтності як особистісного ресурсу учасників освітнього процесу в умовах війниˮ; ,,Здоров’язбережувальне середовище як засіб формування особистостіˮ; ,,Профілактика та управління психосоціальними реакціями на травматичний досвідˮ. Методичні поради „Суспільство без бар"єрів” для проведення інформаційної кампанії ,,Україна без бар’єрівˮ розміщенні за посиланням https://library.te.ua/wp-content/uploads/2023/12/suspilstvo.pdf
2) проведення інклюзивного флешмобу за участю осіб з інвалідністю „Поезія без бар’єрів” | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | 2023-06-30 | 2023-07-01 | виконано | У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 23 березня 2023 року відбувся інклюзивний флешмоб „Поезія без бар’єрів”, присвячений Всесвітньому дню поезії. 8 червня до Міжнародного дня друзів, у відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, в рамках проєкту ,,Бібліотека — територія мудрості, добра і милосердяˮ, для людей з інвалідністю, відбувся святковий майстер-клас із виготовлення сердець, який провели студентки Тернопільського кооперативного фахового коледжу. Крім виготовлення сердець учасники заходу зіставляли різні думки про розуміння дружби, а також висловлювали свої особисті рефлексії щодо дружніх взаємин між людьми. Душевні розмови, гарний настрій та жвава атмосфера панувала упродовж заходу, а на завершення — присутні мали нагоду пригоститися солодощами. https://www.facebook.com/abchitzal, https://library.te.ua/.
3) забезпечення проведення семінарів, конференцій, круглих столів у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї та у співпраці з інклюзивно- ресурсним центром Тернопільського національного педагогічного університету | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний краєзнавчий музей | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї проведено: круглий стіл щодо врахування вимог фізичної, тактильної та візуальної інформаційної доступності в музеї https://www.facebook.com/museumternopil1913/posts/pfbid02X5addFbnmzjqYWRGvczevnnngjrWqngZwzanAJ4v7XrHQoBMMdTFBmmXiVZW63jHl флеш-семінар ,,Інклюзивний та гендерно-чутливий підхід до розвитку музеюˮhttps://www.facebook.com/share/hH9XNUjUnvEkQn7k/?mibextid=WC7FNe
4) підготовка звіту за результатами проведених робіт | департаменти культури та туризму; освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Звіт за результатами проведених робіт:https://culture.te.gov.ua/diyalnist/bezbaryernist/
18. Висвітлення у засобах масової інформації та комунікацій матеріалів про проведені заходи щодо створення безбар'єрного простору в області та Україні
1) розміщення, поширення матеріалів щодо проведених заходів зі створення безбар'єрного простору в області | управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | На офіційних ресурсах Тернопільсьої ОВА регулярно і постійно розміщується інформація щодо просвітницької кампаній "Україна без бар'єрів": https://drive.google.com/drive/folders/1kXSYbCYm9IQMESDczFqW8eVY3EQJOkYi?usp=sharing 21 липня 2024 року у обласному комунальному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в м. Кременець відбувся захід "Квіти у тобі" - зустріч із лікарем неврологом жінок ВПО та інших категорій жінок, що потребують лікування нервової системи від стресів втрат і потрясінь. Ознайомлення із системою психоемоційної корекції за допомогою квіткових препаратів.
2) виготовлення, придбання, розміщення та розповсюдження у спеціально відведених громадських місцях довідково-інформаційної продукції (постерів, білбордів, сітілайтів, плакатів, банерів, листівок, запрошень, календарів, буклетів, карт, схем та іншої поліграфічної продукції тощо) | управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | - | не розпочато | У зв’язку з відсутністю фінансування, виготовлення, придбання, розміщення та розповсюдження у спеціально відведених громадських місцях довідково-інформаційної продукції (постерів, білбордів, сітілайтів, плакатів, банерів, листівок, запрошень, календарів, буклетів, карт, схем та іншої поліграфічної продукції тощо) не здійснювалось.
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації
Стратегічна ціль 3.1: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх
19. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього
1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | 2023-12-31 | виконано | Актуалізовано та зібрано дані щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього. Усі заклади охорони здоров’я забезпечено доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього.
2) забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | 2023-12-31 | виконано | Усі заклади охорони здоров’я забезпечено доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього.
3) забезпечення укриттів закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | 2023-12-31 | виконано | Заклади охорони здоров'я забезпечено Wi-Fi покриттям.
20. Створення цифрових безбар'єрних територіальних центрів
1) створення та забезпечення функціонування не менше 10 цифрових безбар'єрних територіальних центрів у територіальних громадах області | департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконано виконується | 3 листопада 2023 року відкрито у Хоростківській територіальній громаді Цифровий безбарєрний центр та 8 грудня 2023 році у Лановецькій територіальній громаді.
2) проведення навчання працівників цифрових безбар'єрних центрів, відповідальних за роботу з людьми з особливими потребами | департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконано виконується | Проведено 2 онлайн навчання із відповідальними працівниками Лановецької та Хоростківської територіальних громад щодо відкриття та функціонування цифрових безбарєрних центрів в громадах.
21. Забезпечення підключення до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету
1) забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету | департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Забезпечено піключення 235 992 домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету.
2) забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | департаменти цифрової трансформації; культури та туризму; соціального захисту населення; освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Забезпечено підключення 1939 закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с В даний час 38,92 % установ та закладів культури області мають широкосмуговий доступ до мережі Інтернет, в тому числі 100 % – установ культури обласного підпорядкування, 32,57 % – клубних закладів, 38,54 % – бібліотек, 100 % – мистецьких шкіл, 87,5 % – музеїв та інших закладів
22. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами широкосмугового доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів області
1) покращення цифрових послуг навчання технологічної грамотності у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | 2023-06-30 | 2023-10-01 | виконано | У Тернопільській обласній універсальній наукові бібліотеці в звітному періоді 2023 року проведено наступні заходи: 25 жовтня – Тренінг для бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя „Онлайнові сервіси й технології в роботі бібліотек: бібліотека у медіа: нові технології та оригінальний контент” (16 уч.); http://surl.li/pbgdt 8 листопада – Тренінг для бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя „Освітні платформи для саморозвитку та безбар’єрності” http://surl.li/pbgdz 22 листопада – Тренінг шкільних бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя „Магічна Canva” (16 уч.). http://surl.li/pbgef 12 грудня – Тренінг шкільних бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя „Штучний інтелект на допомогу шкільним бібліотекам” (16 уч.) http://surl.li/pbgej Окрім того, Тернопільська обласна бібліотека для молоді провела: 19 жовтня – Семінар-тренінг для працівників центральних бібліотек ОТГ Тернопільської області на тему „Бібліотеки як фактор соціального спротиву в час війни” https://www.facebook.com/tobm.org.ua/ https://tobm.org.ua/biblioteky-yak-faktor-soczialnogo-sprotyvu-v-chas-vijny/ 23 жовтня – Тренінг для студентської молоді „Критичне мислення – потужний щит від фейків та викривленої інформації”, презентація віртуальної виставки „Медіаграмотність в сучасному інформаційному світі”. https://tobm.org.ua/tyzhden-media-ta-informaczijnoyi-gramotnosti/ 25 жовтня – Усі охочі складали національний тест із медіаграмотності від проєкту Міністерства культури та інформаційної політики України „Фільтр” https://www.facebook.com/tobm.org.ua/ https://tobm.org.ua/prohodte-naczionalnyj-test-z-mediagramotnosti-j-vygravajte-podarunky/ 25 жовтня – Тренінг для бібліотекарів ВНЗ 1-2 р.а. „Бібліотека в реаліях війни: нові можливості та нова відповідальність” (на базі Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму). Впродовж звітного періоду у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей проходили курси програмування: „SCRATCH” для дітей 8-9 років (за підтримки CODE CLUB Україна), https://odb.te.ua/kursy-programuvannya-scratch-7/ https://odb.te.ua/kursy-programuvannya-scratch-4/ „HTML+CSS” для дітей 10-15 років (за підтримки CODE CLUB Україна), https://odb.te.ua/kursy-programuvannya-html-css/
2) забезпечення обласної бібліотеки для молоді технічними засобами реабілітації для осіб з порушеннями зору | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласна бібліотека для молоді | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконано | Комп’ютерний тифлокомплекс наявний у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. https://docs.google.com/document/d/1LkYx9IVN1cdpg8Bns5xhOhIx7D2zClUp/edit?usp=sharing&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true
3) забезпечення обласної бібліотеки для молоді засобами доступу до широкосмугового Інтернету | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласна бібліотека для молоді | 2024-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Тернопільська обласна бібліотека для молоді забезпечена засобами доступу до широкосмугового Інтернету. Зокрема, діють 27 автоматизованих робочих місць для користувачів та Wі-Fі-зони.
4) забезпечення Тернопільського обласного краєзнавчого музею засобами доступу до широкосмугового Інтернету | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний краєзнавчий музей | 2024-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Тернопільський обласний краєзнавчий музей забезпечено доступ до Wi-Fi.
5) створення вебсайту музею національно- визвольної боротьби Тернопільщини (Історико- меморіального музею політичних в’язнів у м. Тернопіль) з врахуванням потреб користувачів із фізичними вадами | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, комунальна установа Тернопільської обласної ради ,,Музей національно- визвольної боротьби Тернопільщини” | 2023-12-31 | 2024-12-31 | виконано | У соціальній мережі Фейсбук діє сторінка Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини доступна для всіх категорій громадян, в тому числі – осіб з фізичними вадами. https://www.facebook.com/profile.php?id=100057284836152 Також діє Фейсбук-сторінка відділу „Історико-меморіальний музей політв’язнів” Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини. https://www.facebook.com/profile.php?id=100092695064671
6) забезпечення захисних споруд Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв Wi-Fi покриттям із встановленням додаткових роутерів | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконано | Приміщення найпростішого укриття Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв обладнане засобом передачі інформації – роултером. ПРУ та найпростіше укриття гуртожитку коледжу забезпечене засобами передачі інформації, що знаходиться на першому поверсіі будівлі.
7) забезпечення закладів культури територіальних громад області якісною цифровою інфраструктурою і високим рівнем цифрових навичок | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Інформація щодо забезпечення закладів культури територіальних громад області якісною цифровою інфраструктурою і високим рівнем цифрових навичок: https://docs.google.com/document/d/1TY-qHZ-q8apMy7HjnDvUK5vScf6EcIfB/edit?usp=sharing&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності
Стратегічна ціль 4.1: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі
23. Забезпечення умовами доступності об'єктів екологічної сфери для всіх груп населення
1) створення безперешкодного відвідування та перебування для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (облаштування доріжок з твердим покриттям, встановлення пандусів; облаштування оглядових майданчиків з перилами; встановлення зовнішніх підйомних платформ, виготовлення та встановлення інформаційних стендів, піктограм, вказівників, путівників шрифтом Брайля, виготовлення та встановлення садово- паркових меблі, придбання елементів інформаційно- комунікаційних технологій, придбання палаток- павільйонів шатрового типу) на території Кременецького ботанічного саду | управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, Кременецький ботанічний сад | 31.12.2023 31.12.2024 | 25.08.2023 завершено І-й етап виконання робіт | виконується | Облаштовано доріжки з твердим покриттям, облаштовано оглядовий майданчик з дрібно розмірних фігурних елементів мощення загальною площею 130 кв.м. На виконання вимог статті 46 Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік” від 09.11.2023 № 3460-ІХ та пункту 228 перехідних положень Бюджетного Кодексу України та у період дії воєнного стану вільні залишки коштів місцевих бюджетів та вільні залишки коштів фонду охорони навколишнього природнього середовища, які утворились на кінець 2023 року, на захід не спрямовувались.
2) проведення роботи із встановлення на еколого-освітніх стежках національного природного парку ,,Кременецькі гориˮ таблиць шрифтом Брайля, виготовлення та встановлення інформаційних стендів, піктограм вказівників, путівників шрифтом Брайля | управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, національний природний парк ,,Кременецькі гориˮ | 31.12.2023 31.12.2024 | - | не розпочато | На виконання вимог статті 46 Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік” від 09.11.2023 № 3460-ІХ та пункту 228 перехідних положень Бюджетного Кодексу України та у період дії воєнного стану вільні залишки коштів місцевих бюджетів та вільні залишки коштів фонду охорони навколишнього природнього середовища, які утворились на кінець 2023 року, на захід не спрямовувались
3) забезпечення участі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у громадському обговоренні оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та стратегічно екологічної оцінки документів державного планування | управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | У звітному періоді організовано 49 громадських обговорень (в тому числі в електронному вигляді), зокрема: 16 громадських обговорень планованої діяльності в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля; 8 громадських слухань у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля; 18 громадських обговорення повідомлення про намір отримати дозвіл суб’єктами господарювання на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 5 громадських обговорень заяви про визначення обсягу звіту про стратегічну екологічну оцінку; 2 громадських обговорення звітів про стратегічну екологічну оцінку, чим забезпечується участь громадськості в процесі громадського обговорення у тому числі маломобільних груп населення.
24. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спіклування
1) підготовка пропозицій до механізму стимулювання розвитку сімейних форм виховання | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.06.2023 | 2023-08-31 | виконано | На запиит Мінсоцполітики України надавались пропозиції щодо стимулювання розвитку сімейних форм, а також погоджувались проєкти нормативних документів щодо зазначеного питання. Додатково: в червні 2024 року розглянуто та погоджено проєкт Національного плану заходів на 2024 – 2026 роки з реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024 – 2028 роки, зміни до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905
2) проведення інформаційно- просвітницької кампанії з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Розповсюджено плакати та листівки щодо запровадження патронату над дитиною ,,Шукаємо професійних батьків”, ,,10 кроків до прийомної сім’ї”. У соціальних мережах поширено інформаційні ролики: „Як стати опікуном”, „Як створити прийомну сім’ю”, „Як утворити дитячий будинок”, „Як усиновити дитину”, „Як стати патронатним вихователем”, „Як стати наставником для дитини-сироти” роботи у мережі facebook систематично поширюються матеріали про необхідність реформування. 14 червня 2024 року проведено ІІ Форум прийомних батьків Тернопільської області. Участь у заході взяли заступник начальника обласної військової адміністрації Віктор Устенко, служба у справах дітей ТОВА, Тернопільський обласний центр соціальних служб, Бф Майбутнє сиріт, МО Партнерство Кожній дитині, ДБСТ, прийомні та патронатні сім’ї, громадські організації. Загалом понад 180 учасників. В рамках форуму відбулись панельні та тематичні обговорення основних проблемних питань, а також розважальні заходи для дітей. Роботу форуму висвітлено у ЗМІ.
3) здійснення впровадження Єдиної інформаційно- аналітичної системи „Діти” у всіх територіальних громадах області | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 3010.2023 | виконано | Підключено 100% територіальних громад. Надіслано заявки до Міністерства соціальної політики України щодо підєднання усіх територіальних громад області до ЄІАС ,,Діти”
4) проведення семінарів для користувачів Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти” | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-10-31 | 2023-09-30 | виконано | У жовтні 2023 року проведено семінар, навчено користувачів 55 громад та 3 районів. У травні 2024 року проведено семінар та навчено користувачів 55 громад і 3 районів. 22 травня 2024 року, в рамках навчання для державних службовців служб у справах дітей обласної та районних державних військових адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій, відповідальних за реалізацію державної політики з питань захисту дітей за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації на тему: ,,Актуальні питання соціально-правового захисту дітей в умовах воєнного стану: нормативно-правове регулювання та практика застосування” висвітлено питання ,,Організація роботи користувачів у webверсії Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти». 27.12.2024 року проведено навчальний семінар для користувачів ЄІАС ,,Діти" . Навчено працівників служб у справах дітей 55 громад та 3-х районів.
5) проведення навчання з питань розвитку сімейних форм виховання для працівників 55 служб у справах дітей територіальних громад | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.09.2023 30.09.2024 | 30.09.2023 30.09.2024 | виконано виконано | 13.03.2024 та 10.10.2024 в рамках навчального семінару для працівників сфери захисту прав дітей висвітлено питання ,,Розвиток сімейних форм виховання дітей". 22 травня 2024 року під час навчання для державних службовців служб у справах дітей обласної та районних державних військових адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій, відповідальних за реалізацію державної політики з питань захисту дітей за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації на тему: ,,Актуальні питання соціально-правового захисту дітей в умовах воєнного стану: нормативно-правове регулювання та практика застосування” висвітлено питання ,, Усиновлення дітей в умовах воєнного стану. Зміни до законодавства". Навчено працівників служб у справах дітей 55 громад та 3-х районів.
6) проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Інформація розміщена на ,,Інформаційному порталі для дитини та родини” (http://dity.te.gov.ua), а також інформаційні ролики розміщені у відеохостингу YouTube. Службою у справах дітей в мережі Faacebook систематично поширюються матеріализ питань розвитку сімених форм виховання дітей. Сприяли поширенню інформації щодо важливості розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування: проведення першого та другого Форуму прийомних родин, який відбувся у червні 2023 та 2024 років в м.Тернопіль. В рамках національна інформаційна кампанія ,,України для кожної дитини. Це має значенняˮ, службою у спрвах дітей обласної військової адміністрації забезпечено поширення матеріалів інформаційної кампанії на офіційних ресурсах в мережі інтернет, а саме офіційних вебсайтах, сторінках у Facebook служб у справах дітей, розміщено інформаційні плакати у кожній територіальні громаді області (у закладах освіти, охорони здоровя, культури) та у пприміщеннях сільских, селищних, міських рада та їх сайтах .
25. Забезпечення можливостей безбар’єрної участі громадян у культурному житті, доступі до культурних послуг, культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них
1) створення та поширення 3-D турів (відео 360º) об’єктами культурної спадщини області | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини | 31.12.2023 31.12.2024 | 30.10.2023 30.10.2023 | виконано виконано | Створено 20 віртуальних 3-D турів (відео 360°) унікальними маловідомими оборонними пам'ятками Тернопільщини. Відеоролики розмішені на YouTube каналі Тернопільоблцентр ОНДПКС. Доступ за посиланням - https://tinyurl.com/yvvas5a8
2) поширення онлайн друкованих видань Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Розміщено 3 статті та 15 друкованих видань Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини у соцмережі academia.edu на сторінці установи. Доступ за посиланням - http://surl.li/ovjli
Стратегічна ціль 4.2: поширені кращі практики сприяють усвідомленню та розумінню громадянами важливості створення безбар’єрного простору та участі в житті суспільства без дискримінації
26. Забезпечення вшанування пам’яті захисників України
1) проведення круглих столів та зустрічей, присвячених захисникам України | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, обласний комунальний літературно- меморіальний музей Юліуша Словацького в м. Кременець, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Інформація про проведені заходи розміщена за посиланням: https://docs.google.com/document/d/11znDlpc8sKn6dBhwWMzUTxd15EhN_PM3/edit?usp=sharing&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true У Тернопільскому обласному краєзнавчому музеї проведено заходи: 1. Виставка ,,Пам`яті жертв Оленівкиˮ (до ругої річниці масового вбивства українських полонених московськими окупантами). Липень. 2. Виставка ,,Пам`ятаємо і вшановуємоˮ (до Дня пам`яті загиблих захисників України та 10-ї річниці трагічних подій під Іловайськом). Серпень. 3. Відкриття виставки ,,Пам`ятаємо і вшановуємоˮ (до Дня памяті загиблих захисників України та 10-ї річниці трагічних подій під Іловайськом). 29 серпня. В експозиційних залах відділу нової та новітньої історії створені експозиційні розділи “Революція Гідностіˮ та ,,Російсько-українська війна 2014-2024 ррˮ у які входять меморіальні комплекси з портретами загиблих уродженців Тернопільщини.
2) встановлення пам'ятних дошок, стендів, забезпечення випуску поштової продукції | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Інформація про проведені заходи розміщена за посиланням: https://docs.google.com/document/d/11znDlpc8sKn6dBhwWMzUTxd15EhN_PM3/edit?usp=sharing&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true
3) поширення інформації про проведені заходи щодо вшанування пам’яті захисників України | департамент культури та туризму, управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Інформація про проведені заходи щодо вшанування пам’яті захисників України висвітлюється на офіційних сайтах департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації, установ культури обласного підпорядкування, структурних підрозділів у сфері культури територіальних громад області, соціальних мережах, засобах масової інформації тощо Поширено інформацію на офіційному вебсайті Тернопільського обласного краєзнавчого музею та у соціальних мережах: https://tokm.com.ua/ https://www.facebook.com/MuseumTernopil1913/ https://www.instagram.com/museum_ternopil1913/?igshid=b3ixi7ho88bt https://t.me/museum_ternopil https://docs.google.com/document/d/1czdOlHi09wdcQE_rbH0IeF8Z-8IOlZOn/edit?usp=drive_link&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true
Стратегічна ціль 4.3: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам
27. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку
1) проведення функціонального аудиту дитячого та психоневрологічних будинків-інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні будинки-інтернати, обласний центр соціальних служб | 30.06.2023 | 30.06.2023 | виконано | 22 листопада 2023 року за сприяння Тернопільського обласного центру соціальних служб здійснено оцінку потреб 10 підопічних Бережанського психоневрологічного будинку-інтернату (с. Краснопуща). Наказ Тернопільського обласного центру соціальних служб від 21.11.2023 № 611/01-02-29
2) підготовка звіту за результатами аудиту дитячого та психоневрологічних будинків-інтернатів | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні будинки-інтернати, обласний центр соціальних служб | 2023-07-31 | 2023-07-31 | виконано | 18 грудня 2023 року директором Центру соціальних служб проведено робочу поїздку в Чортківську міську територіальну громаду з метою вивчення проблемних питань щодо виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання. В ході здійсненого візиту виявлено 1 особу (з особливими потребами), яка перебуває у відділенні транзитного перебування в ТОЦСПД ,,Родинний затишок’’ Наказ Тернопільського обласного центру соціальних служб про робочу поїздку від 14.12.2023 № 13/01-02-10
Стратегічна ціль 4.4: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
28. Залучення до рухової активності та спорту населення області, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
1) забезпечення проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно- спортивної реабілітації | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Забезпечено участь у Всеукраїнському оздоровчому заході членів національної збірної команди України з видів спорту осіб з інвалідністю у с.Яворові на базі Західного реабілітаційного спортивного центру, за кошти Укрцентру "Інваспорт".
2) проведення заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів, зустрічей, нарад тощо) з координації діяльності Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт” із метою здійснення комунікації з працівниками центру та практичного забезпечення впровадження оздоровчої рухової активності | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт”, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Проводено планові наради з працівниками з координації діяльності Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" із метою здійснення комунікації з працівниками центру та практичного забезпечення впровадження оздоровчої рухової активності.
29. Запровадження системи раннього втручання
1) визначення потреби населення адміністративно- територіальної одиниці в послузі раннього втручання | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевогосамоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2024-12-31 | виконано | Потреба населення адміністративно-територіальних одиниць області в послузі раннього втручання у 2023 році: https://drive.google.com/file/d/1g2_qAKDmGs7ZzPOoTNjxK3dDmRuhnAzG/view?usp=sharing у 2024 році: https://drive.google.com/file/d/1wg0m_4Hdvun9TGPTbbOP8gjjOqFisFTM/view?usp=sharing
2) забезпечення формування центрів (служб відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно- територіальної одиниці | департаменти соціального захисту населення; охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2024-12-31 | виконано | Звіт щодо розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці https://drive.google.com/file/d/1My5C5LishcH_4rqqtelfHqNQRdfz5But/view?usp=sharing
3) забезпечення навчання фахівців, задіяних в управлінні системи раннього втручання на місцевому рівні, з питань створення та розвитку системи раннього втручання, впровадження послуги раннього втручання та її специфікації | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), державний заклад післядипломної освіти ,,Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікаціїˮ (за згодою), Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Фахівці 18 інклюзивно-ресурсних центрів переглянули вебінар "Раннє втручання. Пріоритети та причини"; пройшли онлайн-курс на національній освітній платформі "ЕdEra". Загалом, 32 корекційні педагоги спеціальних закладів загальної середньої освіти та 75 фахівців (консультантів) інклюзивно-ресурсних центрів пройшли онлайн-курс на платформі "ЕdEra" - "Вступ до раннього втручання".
30. Вдосконалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення
1) подання пропозицій до Міністерства соціальної політики України щодо розроблення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | не розпочато | На даний час немає розробленого плану заходів з реалізації у 2024-2025 роках Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року.
2) подання пропозицій до Міністерства соціальної політики України щодо розроблення плану заходів з реалізації у 2024-2025 роках Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | не розпочато | На даний час немає розробленого плану заходів з реалізації у 2024-2025 роках Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року.
Стратегічна ціль 4.5: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни
31. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги жінкам та дівчатам із метою приведення у відповідність до кращих світових практик та уникнення ретравматизації потерпілих
1) проведення гендерно- чутливих інформаційно- просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Станом на 01.01.2024 в області на базі центрів соціальних служб діє 21 мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. 27.11.2023 проведено брифінг в пресцентрі Тернопільської обласної військової адміністрації присвячений щорічній Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»: https://oda.te.gov.ua/news/v-ternopilskii-ova-obhovoryly-pytanniadomashnoho-nasylstva 12.12.2023 в Товстенській громаді відбулося відкриття денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознаками статті, (з кризовою кімнатою) при комунальній установі ,,Центр надання соціальних послуг”. Інформацію розміщено: https://www.facebook.com/photo?fbid=751345680371810&set=a.297196125786770
2) поширення інформації про проведені заходи щодо формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | На офіційному сайті департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОВА висвітлена інформація щодо запобігання та протидії домашньому насильству: https://social.te.gov.ua/articlearticles/2023/11/27/vseukrayinska-akciya-16-dniv-proti-nasilstva/
Напрям 5. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей
Стратегічна ціль 5.1: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя
32. Створення освітніх центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України
1) розроблення та узгодження проєктів зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Міністерством у справах ветеранів України та визначеними закладами вищої освіти області | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів вищої освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-09-30 | 2024-06-18 | виконано | Створено центр ветеранського розвитку при Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка.
2) запуск проєктів зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Міністерством у справах ветеранів України та визначеними закладами вищої освіти області | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів вищої освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | 2024-06-18 | виконано | 18.06.2024 р. у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка створено „Центр ветеранського розвитку", метою створення якого є надання науково-педагогічними працівниками академії комплексної допомоги ветеранам війни, військовослужбовцям, членам їх сімей та забезпечення їх ресоціалізації у соціумі.
Стратегічна ціль 5.2: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті
33.Забезпечення наявності фахівців за професіями „асистент вихователя”, „асистент вчителя”, „асистент учня”
1) проведення навчання фахівців за професіями „асистент вихователя”, „асистент вчителя” | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено навчання для трьохгруп асистентів учителя за освітньою програмою "Розвиток професійних компетентностей асистентів учителів". Навчання пройшло 113 осіб
2) створення умов для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Нараховується 110 фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (92 педагогічних і 18 непедагогічних). Усі 18 інклюзивно-ресурсних центрів забезпечені сучасними методиками, продіагностовано осіб з особливими освітніми потребами. Специфікація комплексу методик для проведення комплексної оцінкирозвитку дітей з особливими освітніми потребами додається: https://drive.google.com/file/d/1znaWsY_dyrLb_xrZcd9sjQluMs5nqiE1/view?usp=drive_link
3) створення умов для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники місцевих органів управління освітою, закладів загальної середньої освіти, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | У процесі засідань команд психолого-педагогічного супроводу фахівціінклюзивно-ресурсних центрів разом із педагогічними працівниками обговорюють питання, які стосуються адаптації та модифікації навчального середовища, кількості та напряму проведення корекційно-розвиткових занять, розумного пристосування середовища та особливостей написання індивідуального навчального плану. Листом департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації від 22.02.2024 № 1.2-27/746-99 керівників місцевих органів управління освітою, заклади освіти обласного підпорядкування, інклюзивно-ресурсні центри ознайомлено із соціальною послугою супроводу під час інклюзивного навчання.
34. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками
1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання у закладах освіти під час освітнього процесу | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | У Тернопільській області діють 18 інклюзивно-ресурсних центрів, у яких нараховується 110 фахівців. На обліку в інклюзивно-ресурсних центрах перебувають 4109 осіб з особливими освітніми потребами. Інклюзивно-ресурсні центри області здійснюють комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи з особливими освітніми потребами та надають корекційні послуги для внутрішньо переміщених осіб. Поряд з цим, вони надають консультації вчителям, батькам щодо організації освітнього процесу в очному, дистанційному або змішаному форматах для осіб з особливими освітніми потребами. Директори 18 інклюзивно-ресурсних центрів постійно підвищують рівень своєї професійної кваліфікації, беручи участь в онлайн конференціях, онлайн-вебінарах і практичних семінарах. Вони мають відповідні сертифікати від національних освітніх платформ „Всеосвіта” та „EdEra”. Крім цього, в області функціонують 2 мобільні інклюзивно-ресурсні центри, які діють на базі комунальних установ „Інклюзивно-ресурсний центр № 1” Тернопільської міської ради і „Лановецький міський інклюзивно- ресурсний центр”. Ці спеціальні засоби придбані за кошти Державного бюджету у співфінансуванні з місцевим бюджетом. Автомобілі обладнані усіма необхідними корекційно-розвивальними технологіями та інструментами, як і традиційні інклюзивно-ресурсні центри. Важливо, що мобільність центру дозволяє фахівцям ІРЦ працювати та надавати допомогу дітям з особливими освітніми потребами, які не мають змоги добиратися до закладів освіти. Поряд з цим, надаємо перелік спеціальних засобів, які забезпечують доступність закладів загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами: пандусів – 263, ліфтів – 4, підіймальних платформ – 3, універсальних кабін в туалетах для користування особами з інвалідністю – 49.
2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Особи з особливими освітніми потребами навчаються за спеціальними підручниками, посібниками.
Напрям 6. Економічна безбар’єрність: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю
Стратегічна ціль 6.1: наявні дієві механізми необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, є актуальними і доступними для всіх учасників ринку праці
35. Адаптація регіональних інституцій підтримки підприємництва для вразливих категорій населення
1) визначення у територіальних громадах області відповідальних осіб за реалізацію заходів за напрямком ,,Економічна безбар’єрність” | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-07-31 | 2023-07-31 | виконано | Визначено у 55 територіальних громадах області відповідальних осіб за реалізацію заходів за напрямком ,,Економічна безбар’єрність”.
2) підвищення рівня знань працівників, відповідальних за розвиток місцевого підприємництва за напрямком ,,Економічна безбар’єрність” | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-11-30 | виконано | 16-17 листопада 2023 року відбувся дводенний онлайе-семінар на тему : ,,Підвищення рівня фінансової грамотності та залучення фінансування на розвиток бізнесу" 27 березня 2024 року відбувся онлайн-вебінар для діючих та потенційних суб’єктів господарювання, релокованих підприємств, внутрішньо переміщених осіб в тому числі для жінок та людей з інвалідністю на тему: ,,Практичні аспекти впровадження державних та компенсаційних грантових програм для підтримки та розвитку бізнесу”.
3) забезпечення надання безкоштовної інформаційно- консультативної підтримки щодо створення, розвитку та ведення бізнесу цільовим групам (молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю) | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Відповідно до статті 27 Закону України ,,Про зайнятість населенняˮ служба зайнятості забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади. Загалом у 2024 році надано 272 консультації з питань організації та провадження підприємництва.
36. Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед вразливих на ринку праці категорій
1) проведення навчальних семінарів для безробітних осіб із числа вразливих на ринку праці категорій з метою розвитку їхніх підприємницьких навичок | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | З метою максимальної поінформованості окремих груп населення (молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю) про можливості започаткування власної справи фахівці філій, їх управлінь та відділів Тернопільського обласного центру зайнятості проводили інформаційні семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність. На такі заходи запрошувались представники бізнес центрів, податкової служби, успішні підприємці, банківські працівники та ін. У 2024 році проведено 145 інформаційних семінарів «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», в яких взяли участь 658 незайнятих громадян. На цих заходах клієнти служби зайнятості визначали та розвивали власну бізнес-ідею, вчились складати бізнес-план та оцінювати ризики майбутньої підприємницької діяльності. Позитивним у цьому напрямку зайнятості безробітних є те, що вони не тільки самі себе забезпечують роботою, а й створюють нові робочі місця для працевлаштування інших людей. Тим самим продовжують співпрацю зі службою зайнятості, але уже у статусі роботодавців.
2) проведення широкомасштабної інформаційної кампанії з метою популяризації ведення підприємницької діяльності серед вразливих на ринку праці категорій | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Впродовж звітного періоду питання підприємництва, видачі грантів на відкриття та розвиток бізнесу висвітлювалися в Інтернет-виданнях, друкованих ЗМІ, на радіо та телебаченні, а також на веб-, ФБ- і ТГ-сторінках Тернопільського обласного центру зайнятості. У травні м.р. з метою інформування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, роботодавців щодо можливості розвитку та розширення підприємництва фахівцями обласної служби зайнятості проведено 109 зустрічей з керівниками об'єднаних територіальних громад та роботодавцями. Також протягом 2024 року проведено 119 заходів для внутрішньо переміщених осіб, у ході яких висвітлювалось питання надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.
3) розміщення на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців актуальної інформації для вразливих на ринку праці категорій дайджесту грантових проєктів для інформування цільових груп (молодь, жінки, особи з інвалідністю) | управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | На офіційних вебресурсах управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації на постійній основі здійснюється публікація актуальних грантових програм, зокрема у звітному періоді оновлено грантовий дайджест доступний за посиланням: https://rb.gy/6p841. Систематично на офіційних сторінках департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, територіальних громад області та обласного центру зайнятості та у соціальних мережах розміщується актуальна інформація для вразливих на ринку праці категорій (молодь, жінки, особи з інвалідністю) щодо державних, регіональних та міжнародних програм та проєктів: https://www.facebook.com/ekonomikatoda?locale=uk_UA; https://www.facebook.com/TernopilskaOCZ/?locale=uk_UA.
37. Сприяння реалізації в області програм супроводу для започаткування власної справи вразливим на ринку праці групам населення
1) сприяння реалізації в області грантової програми на створення або розвиток власного бізнесу в рамках реалізації проєкту ,,єРобота | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Тернопільським обласним центром зайнятості у 2024 році опрацьовано 686 заяв про надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за проєктом ,,єРоботаˮ, з них 280 жителів Тернопільщини отримали позитивне рішення щодо отримання мікрогрантів, успішно захистили бізнес-плани. Вони зобов’язуються створити 542 нові робочі місця. Разом з тим, 37 осіб отримали позитивне рішення щодо надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Вони зобов’язуються створити 79 нових робочих місць.
2) створення програми супроводу для започаткування власної справи важливими на ринку праці суспільними групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнесакселераторів та центрів зайнятості у сфері агропромислового комплексу | департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | З початку року спеціалістами департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації проведено 55 консультацій для територіальних громад області. Спеціалістами департаменту постійно надається консультативна допомога щодо фінансової підтримки для сільгоспвиробників, виробників харчової та переробної промисловості усіх форм власності, а також для населення.
Стратегічна ціль 6.2: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я можуть вільно і легко працевлаштуватися та реалізовувати трудові відносини
38. Забезпечення сприяння повній продуктивності зайнятості та реалізації здібностей особистості в трудовій діяльності
1) забезпечення реалізації механізмів у зацікавленості роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку; осіб з числа учасників бойових дій, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років та інших вразливих на ринку працікатегорій | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | У 2024 році 40 роботодавцям надано компенсацію у розмірі 50 відсотків фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати за працевлаштування 40 осіб (23 - учасники бойових дій, 9 - осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років з числа зареєстрованих безробітних та 8 осіб з інвалідністю).
2) сприяння інтеграції молоді до ринку праці, зокрема через запровадження компенсації роботодавцям 50% мінімальної заробітної плати за працевлаштування молоді | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | З метою інтеграції молоді до ринку праці 42 роботодавцям надано компенсації у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати за працевлаштування 26 безробітних віком до 35 років на перше робоче місце та 16 безробітних віком до 25 років на перше робоче місце.
3) проведення інформаційно- роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалідністю | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | У 2024 році фахівцями філій, їх відокремлених управлінь та відділів Тернопільського обласного центру зайнятості проведено 659 інформаційних семінарів з питань організації працевлаштування людей з інвалідністю, в яких взяли участь 3254 представники роботодавців.
4) стимулювання роботодавців до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, шляхом реалізації механізму надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | виконано | У звітному періоді 135 роботодавців отримали компенсацію витрат на оплату праці на суму 3828,0 тис. грн. за працевлаштування 183 внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Крім того, 28 роботодавцям надано компенсацію витрат на оплату праці на суму 937,5 тис. грн. за працевлаштування 31 ВПО з числа зареєстрованих безробітних відповідно до ч.5 ст 24(1) Закону України ,,Про зайнятість населенняˮ.
39. Забезпечення залучення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до проєктної діяльності, зокрема в рамках міжнародного співробітництва
1) сприяння у популяризації проєктного менеджменту за участі та з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | Протягом листопада 2024 року працівники управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації взяли участь в навчанні за загальною короткостроковою програмою на тему „Управління проєктами: подолання наслідків кризових ситуацій” в онлайн форматі, організатор навчання − Вища школа публічного управління. В рамках навчання розглянуто питання основ проєктного підходу, процесів управління проєктами, нормативно-правових засад та інституційних механізмів залучення і використання міжнародної технічної допомоги. За результатами навчання отримано відповідні сертифікати. 27-30 листопада та 10-13 грудня 2024 року представники Тернопільської області взяли участь у воркшопах щодо подання заявок на отримання коштів Європейського Союзу, які проходили у м. Глогув-Малопольський (Підкарпатське воєводство, Республіка Польща). Участь у воркшопах взяли 10 представників від Тернопільської області, зокрема, від обласної військової адміністрації, Тернопільської міської ради, Скориківської територіальної громади, Зборівської міської ради, Збаразької міської ради, Борщівської міської ради, Копичинецької міської ради. В рамках навчальних сесій розглянуто практичні питання пов’язані із поданням заявок в рамках грантових програм Європейського Союзу, їх впровадженням та врегулюванням. За результатами навчання отримано відповідні сертифікати.
2) сприяння залученню осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до проєктної діяльності, зокрема в рамках Програми транскордонного співробітництва Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 та проєктів міжнародної технічної допомоги | управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | виконано виконано | 26 листопада 2024 року управлінням спільно з Українським інститутом міжнародної політики та у партнерстві з Департаментом координації міжнародної технічної допомоги Секретаріату Кабінету Міністрів України проведено тренінг в рамках проєкту ,,Підтримка запуску програми Interreg Europe/URBACT в Україні”. В ході заходу обговорено основні питання щодо: тематичних напрямків програм ЄС Interreg Europe/URBACT; умов та можливостей долучення до проєктів для українських партнерів; корисні поради та практичні рекомендації щодо участі в програмах. Участь у тренінгу взяло понад 40 осіб, зокрема представники територіальних громад області, громадських організацій та вищих навчальних закладів.