## Лист1
Додаток 1
Звіт про стан виконання плану заходів на ІІІ квартал 2023 р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які зявилися в результаті виконання заходу
План заходів на 2023—2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту
1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення
1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку) | департамент архітектури, містобудвання, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого самоврядування (за згодою) | 31.10.2024 31.10.2024 | - | виконується | Проводиться моніторинг.
2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору
1) визначення в обласних державних (військових) адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар’єрності | департамент архітектури, містобудвання, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | Визначено. https://drive.google.com/drive/folders/1coKo044p53-6fhm4pTWDdcWlP10skuNm?usp=drive_link
2) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору, (або, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | департамент архітектури, містобудвання, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | План заходів на 2023-2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року: http://surl.li/ludvt Місцеві плани заходів: https://drive.google.com/drive/folders/1qkiOxING9w7s9EruEqaHWLuleMi5W8Fi?usp=drive_link
3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | департамент архітектури, містобудвання, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | - | виконується | Оприлюднено на офіційному сайті Тернопільської обласної військової адміністрації: https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist
4. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях
3) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, обласні бібліотеки, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-10-01 | 2023-10-01 | виконано | За результатами проведеного аналізу інформації з неофіційних джерел про стан фізичної доступності готелів в області діє 128 закладів, що надають послуги з розміщення. З них станом на 01.10.2023 року 48 закладів облаштовані пандусами. Ліцензійний реєстр суб’єктів туроператорської діяльності області налічує 29 туроператорів. Однак, станом на 01.10.2023 року через російсько-українську війну більшість з них закрили роботу своїх офісних приміщень та працюють в режимі онлайн. 10 приміщень суб’єктів, які надають туроператорські послуги, облаштовані пандусами.
5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури
1) збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | управління молоді, споту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 2023-04-01 | 2023-07-31 | виконано | Інформацію розміщено на офіційному сайті управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації (www.usm.te.gov.ua). Наявні 2 молодіжні центри є доступними для всіх категрій молоді, зокрема: 1. КУТОР ,,Тернопільський обласний пластовий вишкільний центрˮ (с.Скоморохи Великогаївської територіальної громади). 2. Комунальна установа Тернопільської міської ради ,,Дитячо-юнацький пластовий центрˮ (м.Тернопіль, вул.Федьковича, 11).
2) збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконується | Інформація щодо моніторингу доступності спортивних споруд області для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщена на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту у рубриці ,,Безбар’єрністьˮ за посиланням https://mms.gov.ua/bezbaryernij-prostir підрозділі ,,Забезпечення спортивними спорудамиˮ.
4) здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | департамент культури та туризму обласної військової адміністраці | 04.04.2024 | - | не розпочато | Виконання заходу заплановане на 2024 рік.
8) проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації | 31.12.2023 31.12.2024 | - | виконується | Обласною військовою адміністрацією затверджено план-графік моніторингових обстежень стану реалізації проєктів регіонального розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг області від 30.06.2023 № 393/01.02-09. https://drive.google.com/file/d/1DKc2WZ9VW0zsZkO-DU9nDskCQIsB-K_4/view?usp=drive_link Згідно плану-графіка протягом липня-вересня 2023 року проведено обстеження 31 територіальної громади, котрі реалізують проєкти регіонального розвитку мережі ЦНАП, зокрема: Залозецької, Підгороднянської, Іване-Пустенської, Чортківської, Копичинецької, Гусятинської, Бучацької, Зборівської, Заводської, Колиндянської, Великоберезовицької, Лопушненської, Нараївської, Гримайлівської, Скориківської, Нагірянської, Саранчуківської, Купчинецької, Іванівської, Хоростківської, Борщівської, Лановецької, Більче-Золотецької, Підволочиської, Збаразької, Озернянської, Вишнівецької, Підгаєцької, Заліщицької, Козівської та Тернопільської ТГ.
9) підготовка та оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінцифри звіту за результатами моніторингу стану доступності центрів надання адміністративних послуг | органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-03-31 | - | не розпочато | Виконання заходу заплановане на 2024 рік.
10) оприлюднення на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних веб-сайтах центрів надання адміністративних послуг інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг | органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-11-30 | - | не розпочато | Виконання заходу заплановане на 2024 рік.
7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством
5) запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації | 2023-12-30 | - | виконується | Забезпечується контроль за доступністю транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення, для людей з особливими потребами.
Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю
1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | департамент архітектури, містобудвання, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | Встановлено пандус до комунальної установи Тернопільської обласної ради ,,Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщиниˮ https://drive.google.com/drive/folders/1IxZdNu3peISAnqwk7XsKVrc88rwFmQeW?usp=drive_link
2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | департамент архітектури, містобудвання, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | У комунальному підприємстві ,,Тернопільський міський лікувально-діагностичний центрˮ Тернопільської міської ради встановлено інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. В комунальні установі Скала-Подільської селищної ради встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю.
16. Покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
1) проведення моніторингу дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | департаменти соціального захисту населення, обонної роботи, цивільного захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | У Чортківській районній військовій адміністрації під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки проводиться моніторинг дотримання норм безбар'єрності відповідно до державних будівельних норм України.
2) забезпечення дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | департаменти соціального захисту населення, обонної роботи, цивільного захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | - | не розпочато | Виконання заходу заплановане на 2024 рік.
21. Забезпечення фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях
2) проведення моніторингу виконання програми облаштування фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, обласні бібліотеки, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-10-01 | 2023-10-01 | виконано | Практично всі екскурсійні об’єкти в області облаштовано пандусами. Зокрема, замок князів Збаразьких, Замок князів Вишнівецьких; Почаївська Свято-Успенська Лавра, Миколаївський собор, Богоявленський жіночий монастир; Миколаївська церква XVI ст., Підгорянський монастир оо. Василіан XVII ст., Дерев’яна церква святого Івана Богослова XVIII ст., Марійський духовний центр, Церква Пресвятої Трійці, Меморіальний комплекс Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого; краєзнавчий музей ,,Антонівецька республіка”, Тилявський районний літературно-краєзнавчий музей. Для осіб з вадами зору на замковому комплексі Синявських у м.Бережани під час екскурсії на території замку працює гучномовець із аудіо записом тексту екскурсії; для осіб з вадами слуху встановлено карту замків Західної України, інформаційні щити з ілюстраціями та короткими історичними довідками. В Гусятинському краєзнавчому музей наявний сурдоперекладач, а також є можливість доторкнутися до частини експонатів.
22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури
забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, обласні бібліотеки, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | - | виконується | 21 вересня 2023 року встановили поручні на центральному вході до Тернопільської обласної унніверсальної наукової біблотеки, (https://www.facebook.com/ternounb)
24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балагсоутримувачі захисних споруд | 2023-12-31 | - | не розпочато | Виконання заходу заплановане на наступний звітний період.
25. Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд
1) розроблення рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для можливості користування ними особами з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | районні військові адміністрації | 2023-07-31 | - | виконуєтья | Надається організаційна та методична допомога органам місцевого саморвядування щодо пристосування тимчасових споруд.
3) забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості) | районні військові адміністрації | 2023-09-30 | - | виконуєтья | Органами місцевого самоврядування та підрозділами соціального захисту населення Тернопільської РВА ведеться облік осіб з інвалідністю, визначено осіб які потребують допомоги на випадок евакуації до захисних споруд, інших безпечних місць перебування та осіб-опікунів . На сайті Тернопільської районної державної адміністрації у вкладці ,,Діяльністьˮ є розділ цивільний захист та оборона» у якому наявна сторінка ,,Інтерактивна карта захисних споруд Тернопільського районуˮ https://ternopil.te.gov.ua/diyalnist/tsyvilnyi-zakhyst-ta-oborona/interaktyvna-karta-zakhysnykh-sporud-ternopilskoho-raionu.
26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення
1) забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування | управління молоді, споту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 2023-12-31 | - | виконується | У 2 молодіжних центрах області ведеться робота щодо забезпечення дступності, зокрема у: 1. КУТОР ,,Тернопільський обласний пластовий вишкільний центр" (с.Скоморохи Великогаївської громади). 2. Комунальна установа Тернопільської міської ради ,,Дитячо-юнацький пластовий центр" (м.Тернопіль, вул.Федьковича, 11).
2) здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | Інформація про здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури області до Електронного реєстру спортивних споруд України розміщена за посиланням https://sportsporudy.mms.gov.ua/
27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування
4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | департаменти освіти і науки; культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | 2024-12-31 | - | виконується | Проведено ремонт 1 санвузла з облаштуванням його для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в гуртожитку Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв, виконання робіт продовжується. https://terart.com.ua/materialno-tekhnichne-zabezpechennia-ta-dostupnist/
Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності
30. Забезпечення впровадження формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар’єрного простору
1) забезпечення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | - | не розпочато | Виконання заходу заплановано на наступний звітний період.
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність
Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного
34. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг
проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних веб-сайтах | управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні війскові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | - | виконується | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного завдання. Чортківська районна військова адміністрація: https://tchortkiv.te.gov.ua/news/vodii-ne-chuie-take-spovishchennia-mozhna-otrymaty-u-zastosunku-koly-vyklykaiesh-taksi
Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом
41. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації
1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, Тернопільськийц оласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, громадські організації (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | 11 серпня 2023 року у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся вебінар „Цифрові технології для людей з інвалідністю”, 30 учасників (https://library.te.ua) З 4 по 23 вересня проведені курси підвищення кваліфікації для працівників культури, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням відвідувачів у Центрі неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Тема навчання: ,,Політика безбар’єрності та недискримінації: як забезпечити вимоги безбар’єрності в закладі культури” Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти у рамках тижня безпеки ,,Нові виміри безпечного освітнього середовищаˮ проведено заходи: круглий стіл для заступників директорів із виховної роботи та класних керівників закладів загальної середньої освіти області ,,Творимо разом світ, безпечний для дитиниˮ, семінар ,,Управління розвитком конкурентоспроможності закладу позашкільної освітиˮ, засідання обласної творчої групи з предмета ,,Захист Україниˮ, проведено тренінг "Довідник безбар'єрності:гід з толерантної комунікації".
Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною
43. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб
1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення в пілотних регіонах України | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | В Чортківському районі з 2019 року диспетчерська служба підключена до єдиної системи ,,Централь 103ˮ, що створило можливість виклику швидкої для людей з порушенням слуху та мовлення.
2) реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування за згодою) | 2024-12-31 | - | виконується | Комунальне некомерційне підприємство ,,Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастрофˮ, Тернопільської обласної ради співпрацює з ,,Всеукраїнською організацією осіб з інвалідністю зі слуху ГО УТОГˮ згідно Договору, що надає можливість бригадам екстреної медичної допомоги спілкуватись за допомогою мобільних додатків з особами які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.
45. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав
1) розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | департаменти соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти та культури, економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | - | виконується | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного заходу. Чорткіська районна військова адміністрація: https://tchortkiv.te.gov.ua/news/uriad-zaprovadzhuie-pilotnu-prohramu-bezkoshtovnoi-profesiino-tekhnichnoi-osvity-dlia-uchasnykiv-boiovykh-dii-ta-osib-z-invalidnistiu-vnaslidok-viiny
2) розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | департаменти соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти та культури, економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | не розпочато | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів”
1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | департаменти культури та туризму; освіти і науки обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | - | виконується | У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 23 березня 2023 року відбувся інклюзивний флешмоб „Поезія без бар’єрів”, присвячений Всесвітньому дню поезії. https://culture.te.gov.ua/articlearticles/2023/03/23/inklyuziya-v-zakalah-kulturi/ Тернопільський обласний краєзнавчий музей спільно з Інклюзивно-ресурсним центром Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 25 травня 2023 року провели семінар „Музейні об'єкти - доступні кожному!”. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї проведено круглий стіл щодо врахування вимог фізичної, тактильної та візуальної інформаційної доступності в музеї.
2) забезпечення координації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, Тернопільська обласна універсальна національна бібліотека, районні військові адміністрації, органи місцевого саморвядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | - | виконується | Проводяться організаційні заходи по виконанню завдання.
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність
Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх
56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів
1) забезпечення бібліотек комп’ютерними тифлокомплексами | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласна бібліотека для молоді | 2024-01-31 | - | не розпочато | Виконання заходу заплановане на 2024 рік.
2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | департаменти цифрової трансформації; культури та туризму; соціального захисту населення; освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-01-31 | - | виконується | Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет 34,91 % бібліотек області.
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність
71. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності
1) проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | управління молоді, споту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 01.05.2023-30.09.2023 | - | не розпочато | Не проводились у зв'язку з питаннями безпеки та відсутністю коштів міжнародної технічної допомоги.
2) організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи “СпівДія” на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо | управління молоді, споту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконується | Графік проведених заходів з організації роботи відповідних регіональних просторів. Простір ,,СпівДія заради дітейˮ у Тернополі діє на базі громадської організації ,,Центр науки Тернополяˮ. Графіки проведення заходів постійно розміщуються на інтернет-ресурсах, зокрема https://dityvmisti.ua/ та відповідних сторінках у соціальних мережах.
73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб
1) проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя | управління молоді, споту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 01.07.2023-30.11.2023 | 01.07.2023-30.11.2023 | виконується | З метою підвищення рівня спроможності представників молодіжних центрів та лідерів громадських організацій та якості їх діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя управлінням молоді, спорту та іміджевих проектів оласної військової адміністрації заплановано проведення у листопаді 2023 року тренінгу за програмою ,,Молодіжний працівникˮ.
2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | управління молоді, споту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 01.01.2023-29.02.2024 | - | не розпочато | Не проводились у зв'язку з відсутністю коштів з державного бюджету.
3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | управління молоді, споту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 01.01.2023 29.02.2024 | 2023-08-11 | виконано | З метою активізації залучення молоді то громадського та політичного життя, обговорення ефективних інструментів цієї участі управлінням молоді, спорту та іміджевих проектів 10-11 серпня 2023 року проведено обласний молодіжний форум ,,В єдності наша сила: Тернопільщинаˮ за участі 60 представників громад області. Інформацію розміщено на сайті управління молоді, спорту та іміджевих проектів (www.usm.te.gov.ua).
76. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2) розроблення механізмів стимулювання розвитку сімейних форм виховання | органи місцевого саморвядування (за згодою) | 2023-09-30 | 2023-09-30 | виконано | У Скала-Подільській територіальні громаді у звітному періоді проведено дві інформаційно-просвітницькі кампанії з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування ,,Влаштуй дитину у родинуˮ та ,,Патронат над дитиною- інноваційна форма вихованняˮ (охоплено 57 осіб). В рамках кампаній проведено: засідання круглих столів із суб’єктами соціальної роботи (охоплено 6 осіб); бесіди з педагогічними та медичними працівниками щодо популяризації сімейних форм виховання; розповсюдження тематичної інформаційної продукції.
3) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | органи місцевого саморвядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | Проводяться організаційні заходи по виконанню завдання.
4) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | органи місцевого саморвядування (за згодою) | 2024-12-31 | - | виконується | Проводяться організаційні заходи по виконанню завдання.
Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам
84. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку
4) проведення функціонального аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні інтернати, обласний центр соціальних служб | 30.06.2023 | - | в процесі виконання | Проводяться організаційні заходи по виконанню завдання.
5) проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні інтернати, обласний центр соціальних служб | 31.07.2023 | - | в процесі виконання | Проводяться організаційні заходи по виконанню завдання.
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”)
1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки такі як: " Ми- за здоровий спосіб життя", "Ні-шкідливим звичкам!" https://www.facebook.com/DOZTODA/
89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення
1) врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров’я | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | Під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров'я враховувались підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення.
2) збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | У територіальних громадах Чортківського району надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей.
90. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою
4) забезпечення відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | У Чортківському районі при зверненні пільгової категорії осіб та відповідно до Порядку та умов надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2022р.№1338 направляється дана категорія осіб щодо проходження психологічної реабілітації. Однак, у державному бюджеті на 2023 рік кошти щодо проходження психологічної реабілітації не передбачені.
93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам
1) розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | Проводяться організаційні заходи по виконанню завдання.
2) забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органми місцевого саморвядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | Проводяться організаційні заходи по виконанню завдання.
97. Запровадження системи раннього втручання
2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | - | виконується | З метою вдосконалення професійної компетентності фахівці (консультанти) 18 інклюзивно-ресурсних центрів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами раннього віку, переглянули вебінари: „Раннє втручання. Пріоритети та причини”, „Розвиток батьківської компетентності на основі міжнародної програми „Сильні батьки – сильні діти”. Деякі фахівці (консультанти) ІРЦ пройшли онлайн-курс на національній освітній платформі „EdEra”, де розглянули наступні модулі: „Як розвивається дитина?”, „Що впливає на розвиток дитини?”, „Які бувають порушення та труднощі розвитку?”, „Як працює раннє втручання ?”. Крім цього, 32 корекційні педагоги спеціальних закладів загальної середньої освіти та 73 фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсних центрів пройшли онлайн-курс на платформі EdEra „Вступ до раннього втручання”. Педагогічні працівники Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру розробили пам’ятку батькам, в яких народилися діти з порушеннями розвитку та біологічного і соціального ризику „Інформаційна допомога батькам: раннє втручання і навіщо воно потрібне”. У комунальному некомерційному підприємстві ,,Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини” Тернопільської обласної ради, та у комунальному некомерційному підприємстві ,,Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради сформовано і працює мультидисциплінарна команда у складі: лікар фізичної та реабілітаційної медицини, дитячий невропатолог, дитячий ортопед, дитячий психіатр, ерготерапевт, фізичний реабілітолог та їх асистенти, психолог, дефектолог, мовний терапевт, соціальний педагог. Фахівці мультидисциплінарної команди проходять навчання ,,Основи раннього втручання” та можуть надавати послуги раннього втручання.
3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується
6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | - | виконується
98. Створення механізму забезпечення допоміжними засобами реабілітації відповідно до потреби та створення умов щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | не розпочато | Виконання заходу планується на наступний звітний період.
99. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024-2025 роки з її реалізації | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування ( за згодою) | 31.12.2023 | - | в процесі виконання | Виконання заходу заплановане на наступний звітний період.
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту
100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації
1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні інтернати, обласний центр соціальних служб | 31.12.2023 | - | виконується | Станом на 01.10.2023 в області на базі центрів соціальних служб діють 21 мобільна бринада соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства.
Напрям 5. Освітня безбар’єрність
Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя
101. Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих”
3) імплементація Закону України “Про освіту дорослих” шляхом розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, проведення відповідних комунікаційних заходів | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 | - | не розпочато | Виконання заходу планується у 2024 році.
102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти
3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | - | не розпочато | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
106. Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України
1) розроблення та узгодження проектів з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України | департаменти соціального захисту населення, освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | - | не розпочато | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
2) початок реалізації проектів з утворення центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України | департаменти соціального захисту населення, освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 | - | не розпочато | Виконання заходу планується у 2024 році.
Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті
113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів
2) здійснення заходів щодо відновлення мережі інклюзивно-ресурсних центрів | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації | 31.12.2023 | - | виконано | Не потрібно здійснювати заходів щодо відновлення мережі інклюзивно-ресурсних центрів області. З метою проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи з особливими освітніми потребами функціонування 18 інклюзивно-ресурсних центрів.
3) продовження навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів сучасним практикам впровадження інклюзивної освіти | Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти | 31.12.2023 | - | виконується | Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено Інструктивно-методичну нараду для директорів інклюзивно-ресурсних центрів (інтервізійна зустріч) ,,Інклюзивне навчання у Тернопільській області: суспільні виклики та подолання бар'єрівˮ.
4) забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів методичними матеріалами та обладнанням | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації | 31.12.2023 | 2023-09-30 | виконано | Усі 18 інклюзивно-ресурсних центрів забезпечені сучасними методиками, продіагностовано осіб з особливими освітніми потребами.
5) забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації | 31.12.2023 | - | виконується | Нараховується 110 фахівців ІРЦ (92 педагогічних і 18 непедагогічних) Нараховується 110 фахівців ІРЦ (92 педагогічних і 18 непедагогічних) .
6) забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації | 31.12.2023 | - | виконується | Фахівці інклюзивно-ресурсних центрів надають консультації керівникам закладів освіти щодо організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами.
115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля
1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | - | виконується | У закладах освіти територіальних громад області проведено інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності; проведено моніторинг щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; проведено інформування населення про укриття в населених пунктах, що обладнані для перебування у них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; забезпечено встановлення пандусів, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю; здійснено підключення закладів освіти до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету; проведено освітні заходи у закладах освіти області з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю; забезпечено підвищення кваліфікації педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами; розміщено інформаційні стенди у закладах освіти щодо забезпечення виклику екстрених служб та роботи телефонів довіри, „гарячих ліній”; проводиться підвищення рівня цифрової компетентності фахівців, які надають освітні послуги ООП, удосконалення їхнавичок користування освітніми платформами, проведення відеоконференцій тощо; запроваджено у закладах освіти територіальних громад використання методів альтернативної допоміжної комунікації.
2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | - | виконується | Проводяться організаційні заходи по виконанню завдання.
Напрям 6. Економічна безбар’єрність
Стратегічна ціль: наявні дієві механізми, необхідні для заснування і провадження підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, доступні для всіх учасників ринку праці
126. Створення програми супроводу для започаткування власної справи важливими на ринку праці суспільними групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості
2) сприяння реалізації грантових програм фінансової підтримки нового та діючого бізнесу в рамках діяльності проектів міжнародної технічної допомоги | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації | 2023-12-31 | - | виконується | В області успішно реалізується грантова програма підтримки мікро-та малого бізнесу від Міжнародної організації з питань міграції (МОМ). https://oda.te.gov.ua/news/na-ternopilshchyni-realizuietsia-prohrama-hrantovoi-pidtrymky-mikro-ta-maloho-biznesu