## Лист1
Додаток 3
Інформація про стан виконання у ІV кварталі 2023 року плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Захід | Виконавець | Запланована дата завершення (число/місяць/рік) | Фактична дата завершення (число/місяць/рік) | Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано) | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу (використовується максимум 255 символів)
Напрям 1. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак
Стратегічна ціль 1.1: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту
1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення
1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | 30.09.2023 30.09.2024 | 30.09.2023 | виконано | У 2023 році в області обстежено 3586 об'єктів, з яких 995 (28 %) визнано безбар'єрним, 924 (26 %) частково безбар'єрним, 1667 (46 %) бар'єрними.
2) підготовка звіту за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | 30.11.2023 30.11.2024 | 2023-11-30 | виконано | Звіт за результатами моніторингу: https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist
3) вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2023 | - | не розпочато | Відповідно до п. 15 Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 надання пропозицій місцевим органам з питань містобудування та архітектури щодо забезпечення безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю відбувається протягом 3 місяців після оприлюднення Мінінфраструктури загальнонаціонального рейтингу. Станом на 01.01.2024 загальнонаціональний рейтинг ще не опубліковано.
2. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування
1) здійснення моніторингу спеціальних засобів, які забезпечують доступність закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | серпень 2023 року серпень 2024 року | 2023-08-30 | виконано | У Тернопільській області надання освітніх послуг дітям з особливостями розвитку протягом звітного періоду забезпечують 5 закладів спеціальної освіти (2 спеціальні школи, 3 навчально-реабілітаційні центри), у яких станом на 4 січня 2024 року здобувають освіту 633 учні.
2) підготовка звіту за результатами моніторингу забезпечення закладів освіти спеціальними засобами для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | жовтень 2023 року жовтень 2024 року | 2023-12-31 | виконано | Лист департаменту освіти і науки обласної військової адмінітрації від 04.01.2024 № 1.2-26/77-11.10: http://surl.li/panrl
3) вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | листопад 2023 року листопад 2024 року | - | виконується | Здійснюються організаційні заходи по виконанню завдання.
4) встановлення 6 відкидних пандусів на входах до захисних споруд у гуртожитку та навчальному корпусі Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | 31.12.2023 31.12.2024 | - | не розпочато | Виконання заходу планується у 2024 році.
5) проведення ремонту трьох кімнат ізолятора із санвузлом для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, проживаючих у гуртожитку Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Завдяки підтримці фонду MEDAIR та УВКБ ООН в гуртожитку Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв, де окрім студентів, проживають також внутрішньо переміщені особи, відремонтовано три кімнати та переобладнано санвузол для осіб з інвалідністю. Також тут встановлено спеціальний підйомник і замінено вхідний дверний блок згідно з вимогами доступності для маломобільних груп. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GyAWg3eqp1qCmhi6p45FKiVvbKMLB8VEFbZTaYL5v5ux3GaxfRu8xCEPjTAPNBSml&id=100041939268995&notif_id=1704274133993260&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
3. Розроблення планів забезпечення безбар’єрного простору
1) визначення в обласній військовій адміністрації та на рівні місцевого самоврядування посади радників-уповноважених з питань безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | У області визначено 20 радників-уповноважених з питань безбар’єрності. https://drive.google.com/drive/folders/1coKo044p53-6fhm4pTWDdcWlP10skuNm?usp=drive_link
2) забезпечення проведення навчання визначених радників - уповноважених з питань безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), державний заклад післядипломної освіти ,,Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікаціїˮ (за згодою), Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Заступник директора департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації прийняла участь у регіональному семінарі ,,Інклюзивний та ендерно-чутливий підхід до сталого розвитку громадˮ, який відбувася 26-27 жовтня 2023 року за підтримки уряду Швеції в межах впровадження проекут ,,Посилене партнерство для сталого відновленняˮ.
3) розроблення планів заходів із впровадження безбар’єрного простору | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | липень 2023 року | - | виконується | Розробелно 17 місцевих планів заходів https://drive.google.com/drive/folders/1qkiOxING9w7s9EruEqaHWLuleMi5W8Fi?usp=drive_link
4) передбачення окремого розділу про створення безбар’єрного простору у планах відновлення та розвитку регіонів | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року | - | виконується | Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 18.05.2023 № 257/01.02-01 ,,Про розроблення програм комплексного відновлення Тернопільської областіˮ затверджено склад робочої групи з розгляду пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення Тернопільської області та Положення про робочу групу з розгляду пропозицій громадськості до проєкту програми комплексного відновлення Тернопільської області.
4. Забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспортної інфраструктури
1) проведення моніторингу забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспортної інфраструктури | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.09.2023 30.09.2024 | 2023-09-25 | виконується | На території області функціонує 14 автостанцій, до яких у повному обсязі забезпечено доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями. Пасажирські перевезення на маршрутах загального користування здійснює 412 транспотрних засоби обладнаних для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, з яких: 360 автобусів та 52 тролейбусів.
2) підготовка звіту за результатами моніторингу забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспортної інфраструктури | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.11.2023 30.11.2024 | 2023-11-30 | виконується | На території області функціонує 14 автостанцій, до яких у повному обсязі забезпечено доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями. На залізничному транспорті області - 7 залізничних станцій облаштовані елементами доступності.
3) забезпечення використання на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Пасажирські перевезення на маршрутах загального користування здійснює 412 транспотрних засоби обладнанні для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, з яких: 360 автобусів та 52 тролейбусів.
5. Забезпечення аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року
1) забезпечення збору інформації від відповідальних виконавців плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року щодо стану виконання кожного заходу в 2023-2024 роках | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Департаментом архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації здійснено збір інформації від відповідальних виконавців плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року щодо стану виконання кожного заходу в 2023-2024 роках за ІV квартал 2023 року.
2) аналіз стану виконання у 2023-2024 роках плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року та оприлюднення інформації на офіційних вебсайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Інформацію про стан виконання у 2023-2024 роках плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року оприлюднено на офіційному сайті Тернопільської обласної військової адміністрації, у розділі ,,Безбарєрністьˮ https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist.
6. Забезпечення моніторингу та контролю містобудівної діяльності
1) проведення моніторингу порушень замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проєктної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.09.2023 | 30.09.2023 | виконано | Впродовж 2023 року працівниками департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації проведено огляд стану дотримання вимог містобудівного законодавства, будівельних норм та проєктної документації щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту центрів надання адміністративних послуг.
2) підготовка звіту про порушення замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проєктної документації на будівництво щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-11-30 | 2023-11-30 | виконано | Відповідно до порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537, у 2023 році у області організовано проведення моніторингу 12 типів об'єктів, визначених Мінінфраструктури. У тому числі, проведено оцінку ступеня безбар’єрності 52 центрів надання адміністративних послуг, з яких визнано безбар'єрними 56 %, частково безбар'єрними 30 %, бар’єрними 14 %. Результати зазначеного моніторингу направлено до Мінінфраструктури листом обласної військової адміністрації від 07.11.2023 № 03-10496/31. Працівникам територіальних громад, відповідальним за впровадження безбар'єрності, запропоновано застосовувати рішення універсального дизайну з практичного посібника із розбудови безбар’єрного середовища – „Альбом безбар'єрних рішень”, який створений у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської „Без бар’єрів”.
3) забезпечення дотримання замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проєктної документації на будівництво щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Працівниками департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації надано консультації та роз'яснення замовникам і генеральним підрядникам щодо практичного застосування та дотримання вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-40:2018 „ІНКЛЮЗІВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Основні положення” (із зміною № 1). Під час розгляду містобудівної документації на містобудівних радах враховуються вимоги державних будівельних норм, нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством для створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 „Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану” Державною інспекцією архітектури та містобудування України, а також її регіональними управліннями припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”.
7. Забезпечення фізичної доступності об'єктів спортивної інфраструктури
1) здійснення постійної верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема, особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Інформація про здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури області до Електронного реєстру спортивних споруд України розміщена за посиланням https://sportsporudy.mms.gov.ua/
2) вжиття заходів для дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Інформація щодо моніторингу доступності спортивних споруд області для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщена на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту у рубриці ,,Безбар’єрністьˮ за посиланням https://mms.gov.ua/bezbaryernij-prostir підрозділі ,,Забезпечення спортивними спорудамиˮ.
3) розроблення проєктної документації на встановлення стаціонарного пандусу до будівлі Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | 31.12.2023 | - | виконується | Розроблений план схема пандусу, топографічний план.
4) забезпечення фізичної доступності до приміщення Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | 2024-12-31 | - | виконується | Розроблений план схема пандусу та топографічний план. Встановлена кнопка виклику.
Стратегічна ціль 1.2: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
8. Пристосування головних входів і приміщень будівель місцевих військових адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю
1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | департаменти архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження; економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Встановлено пандус до комунальної установи Тернопільської обласної ради ,,Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщиниˮ http://surl.li/pbcqi Модернізація приміщень ЦНАПів у Збаразькій, Бучацькій, Тибухівській, Більче-Золотецькій, Залозецькій та Зборівській громадах області http://surl.li/owmpy, http://surl.li/owmva; http://surl.li/pbcrf; http://surl.li/pbcri; http://surl.li/pbcrj
2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | департаменти архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження; економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | У комунальному підприємстві ,,Тернопільський міський лікувально-діагностичний центрˮ Тернопільської міської ради встановлено інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. В комунальні установі Скала-Подільської селищної ради встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. Встановлено навігаційні таблички та знаки для осіб з інвалідністю у ЦНАПах Збаразької, Бучацької, Тибухівської, Більче-Золотецької, Залозецької та Зборівської громадах області http://surl.li/owmpy, http://surl.li/owmva; http://surl.li/pbcrf; http://surl.li/pbcri; http://surl.li/pbcrj
3) визначення відповідальних осіб у центрах надання адміністративних послуг області за супровід маломобільних груп населення під час надання відповідних послуг | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.07.2023 | 2023-07-31 | виконано | Визначено відповідальних осіб у центрах надання адміністративних послуг області за супровід маломобільних груп населення під час надання відповідних послуг.
4) проведення інформаційних заходів (навчальних семінарів, тренінгів) щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департаменти економічного розвитку і торгівлі; архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 21.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | 11 липня 2023 року проведено семінар-тренінг на тему: ,,Створення центрів надання адміністративних послуг в сучасних умовах: вимоги, проблеми, практикиˮ, в рамках якого обговорено основні вимоги щодо забезпечення безбар'єрного доступу до адміністративних послуг у приміщеннях центрів надання адміністративних послуг. 29-30 листопада 2023 року відбувся дводенний семінар-тренінг на тему: „Інклюзивний підхід в системі надання адміністративних послуг в громадах" для працівників центрів надання адміністративних послуг області. Під час заходу обговорено питання побудови інклюзивного середовища та усунення соціальної нерівності в центрах надання адміністративних послуг, забезпечення якісного клієнтоорієнтованого підходу до відвідувачів, зазначено основні правила та вимоги щодо сервісу та етикету, які практично застосовуються в кращих ЦНАПах області.
9. Забезпечення Функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
1) проведення ревізії та перегляду місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконується | Проведено роботу з органами місцевого самоврядування щодо необхідності передбачення в місцевих програмах захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій коштів, необхідних для забезпечення доступу до захисних споруд цивільного захисту засобами осіб з інвалідністю. На засіданні місцевої комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській районній військовій адміністрації від 22 вересня 2023 року (протокол № 11) ухвалено рішення керівникам органів місцевого самоврядування забезпечити виконання заходів з нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту з метою забезпечення 100 % укриття населення, в тому числі мало мобільних груп населення. та подальшого покращення стану готовності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту із включенням відповідних заходів до місцевих програм, планів заходів у сфері цивільного захисту а також передбачити кошти на фінансування заходів з нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту та покращення стану готовності його об’єктів під час підготовки місцевих бюджетів на 2024 рік.
2) проведення оцінки потреб, планування, фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконується | Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 27.02.2023 року № 88/01.02-01 ,,Про організацію укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту" визначено завдання районним вйськовим адміністраціям та виконавчим комітетам рад територіальних громад щодо забезпечення безперешкодного доступунаселення, у тому числі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, до захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.
3) вжиття заходів щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-07-31 | - | виконується | Здійснюються організаційні заходи по виконанню завдання.
10. Забезпечення фізичної доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів культурної інфраструктури
1) забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень установ культури обласного підпорядкування | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Проведено капітальний ремонт з облаштування конструкції пандусу та інших необхідних об'єктів у безбар'єрному просторі для забезпечення фізичної доступності відвідувачів Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини (переоблаштування санвузлів). Входи у Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв та гуртожиток закладу мають кнопки виклику швейцара, вхід до гуртожитку переобладнано новим дверним блоком, що відповідає вимогам із забезпечення безперешкодного доступу.
2) забезпечення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень закладів культури територіальних громад області | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконується | Інформацію про безперешкодний доступ до приміщень бібліотек Гусятинської територіальної громади розміщено на офіційному сайті відділу культури і туризму Гусятинської селищної ради: https://vkt.hsr.gov.ua/news/1702899623/ Кременецька публічна бібліотека ім. Ю.Словацького Кременецької територіальної громади спільно благодійним фондом „Рокада” проводить роботи зі створення літературно-мистецького центру „Молодіжний простір”, метою якого є надання якісних культурних послуг для ВПО, осіб з інвалідністю та осіб, постраждалих внаслідок воєнних дій. Доступ до приміщення центру буде організовано за допомогою електропідйомника. Проєкт реалізовується в співфінансуванні БФ „Рокада” та Кременецької міської ради.
11. Забезпечення безбар'єрності громадських просторів дорожньо-вуличної інфраструктури у населених пунктах
1) розроблення проєктних документацій щодо облаштування публічних просторів елементами безбар'єрності | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.10.2024 | - | не розпочато | Виконання заходу не розпочато у зв¦язку із відсутністю фінансування.
2) забезпечення пониження тротуарів на пішохідних переходах у населених пунктах та на автомобільних шляхах загального користування в області | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.10.2024 | - | виконується | У Тернополі проводиться пониження ділянок перед пішохідними переходами https://ternopilcity.gov.ua/news/71608.html https://ternopilcity.gov.ua/news/71842.html https://ternopilcity.gov.ua/news/71607.html https://ternopilcity.gov.ua/news/71265.html https://ternopilcity.gov.ua/news/73020.html
3) влаштування тактильної плитки в населених пунктах та на автомобільних шляхах загального користування в області | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.10.2024 | - | виконується | у Трибухівській територіальні громаді лаштовано тактильну плитку: на стоянці автотранпорту, при вході в КУ "Центр надання соціальних послуг Трибухівської сільської ради" при вході в дитячий садок "Віночок" с.Трибухівці, у Медведівській ЗОШ І-ІІ ст.
4) підвищення пішохідних переходів у населених пунктах області | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.10.2024 | - | не розпочато | Виконання заходу не розпочато у зв¦язку із відсутністю фінансування.
5) підготовка звіту за результатами проведених робіт | департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації, підрядні організації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | - | не розпочато | Підготовка звіту планується за результатами проведених робіт.
Стратегічна ціль 1.3: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності
12. Проведення роз’яснювальної роботи серед виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності
1) підготовка інформації про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Державним закладом післядипломної освіти ,,Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікаціїˮ проведено навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації ,,Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україніˮ для 46 державних службовців та 9 посадових осіб місцевого самоврядування.
2) висвітлення на нарадах інформації про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Питання безбар'єрності загалом, та зокрема інформація про нововведення в нормативній базі щодо фізичної безбар’єрності постійно висвітлюється на нарадах при департаменті архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації.
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації
Стратегічна ціль 2.1: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом
13. Проведення широких інформаційно- просвітницьких кампаній для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації
1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, громадські організації (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | 11 серпня 2023 року у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся вебінар „Цифрові технології для людей з інвалідністю”, 30 учасників (https://library.te.ua) З 4 по 23 вересня проведені курси підвищення кваліфікації для працівників культури, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням відвідувачів у Центрі неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Тема навчання: ,,Політика безбар’єрності та недискримінації: як забезпечити вимоги безбар’єрності в закладі культури”. 23 листопада - Вебінар „Онлайн безпека людей для елегантного віку” (портал „Дія. Освіта”) (20 учасників) https://www.youtube.com/watch?v=kYA0EE0vbgY У Тернополі відбулася семінар-нарада на тему „Цифровізація та впровадження сучасних технологій у сферу музейної діяльності”. http://surl.li/pbdsr
2) висвітлення інформації щодо політики безбар’єрності та недискримінації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування (за згодою) | 31.12.2023 | 2023-12-31 | виконано | Тернопільська обласна бібліотека для молоді співпрацює з Міжнародною антинаркотичною асоціацією (м. Тернопіль) та є базою для проведення занять, консультацій, зустрічей родичів/близьких залежних осіб (алкоголізм, наркоманія, ігроманія). У звітному періоді з родичами та близькими залежних осію проведено 3 тренінги на тему „Співзалежність”. https://www.facebook.com/tobm.org.ua/
14. Запровадження механізмів стимулювання застосування перекладу українською жестовою мовою (субтитрування, аудіокоментування та інші формати подачі інформації для читання та спілкування) інформації, яка надається під час екскурсійного обслуговування
1) створення текстового контенту з адаптованим текстом для людей з порушенням слуху | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | 2024-12-31 | 2024-01-01 | виконується | Створено текстову екскурсію для читання, яка надається під час екскурсійного обслуговування людям з порушенням слуху в обласному комунальному етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка. У Збаразькій територіальній громаді проводиться запис аудіокниг для дітей з вадами зору та слуху у Збаразькій бібліотеці-філії для дітей та бібліотеках-філіях сіл, озвучено 23 книги. https://youtube.com/@user-vz2fi8ni7o Священник УГКЦ Ігор Шкодзінський проводить богослужіння жестовою мовою у Тернополі http://surl.li/pbdtl Обласні книгозбірні Тернопільщини поповнилися новим виданням, надрукованим шрифтом Брайля http://surl.li/pbdtf У Зборові презентували інклюзивну книжку Романа Росіцького „Королівство рафінованого сміху”. Це книжка для незрячих дітей, яка видана шрифтом Брайля та доповнена аудіоверсією. http://surl.li/pbdtb
2) підготовка звіту за результатами проведених робіт | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Звіт опубліковано на офіційному сайті департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації: http://surl.li/packq
15. Забезпечення осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та інтелектуального розвитку можливістю реалізації комунікаційних потреб, доступності інформації під час надання публічних послуг у сфері культури, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів або які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами в наданні послуг
1) встановлення тактильних табличок з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля в обласному комунальному літературно- меморіальному музеї Юліуша Словацького в м. Кременець | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласний комунальний літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького в м. Кременець | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | В обласному комунальному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в м. Кременець встановлено дві тактильні таблички зі шрифтом Брайля та дві кнопки виклику персоналу.
2) забезпечення сурдоперекладу та аудіосупроводу культурно-мистецьких заходів у Тернопільському обласному методичному центрі народної творчості | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний методичний центр народної творчості | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | 8 листопада 2023 року у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася зустріч з учнями 11 та 12 класів Тернопільської спеціальної школи Тернопільської обласної ради. Під час заходу, який проводився жестовою мовою, учням презентували художню літературу українських та зарубіжних авторів для шкільної бібліотеки навчального закладу. (15 осіб) https://library.te.ua/2023/11/09/ekskursiya-bibliotekoyu-dlya-uchniv-ternopilskoyi-speczialnoyi-shkoly/
3) встановлення двох таблиць зі шрифтом Брайля (назва закладу та кнопка виклику персоналу) на кожній із будівель Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв (навчальному корпусі та гуртожитку) | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Входи у Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв та гуртожиток закладу мають кнопки виклику швейцара, вхід до гуртожитку переобладнано новим дверним блоком, що відповідає вимогам із забезпечення безперешкодного доступу.
4) забезпечення у структурі офіційних сайтів установ культури обласного підпорядкування спеціальних інструментів доступності для осіб з порушенням зорової функції | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування (за згодою) | 31.12.2023 31.03.2024 | 2023-12-31 | виконується | На сайті Теребоівлянського фахового коледжу культури і мистецтв: terart.com.ua імплементовано інструмент доступності, що доволяє налаштувати зручний режим відображення інформації для осіб з порушенням зорової функції.
Стратегічна ціль 2.2: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною
16. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб
1) забезпечення налагодження альтернативних каналів зв’язку | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації; комунальне некомерційне підприємство „Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Тернопільської обласної ради | 31.12.2023 | 31.12.2023 | виконано | Для налагодження зв’язку із сурдоперекладачами, які представляють інтереси осіб з порушенням слуху в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області визначено номер 0352-47-54-01. Реалізовано можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги для осіб з порушенням слуху / мовлення через месенджери Telegram, Viber, WhatsApp, Signal.
2) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації; комунальне некомерційне підприємство „Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Тернопільської обласної ради | 31.12.2023 | 31.12.2023 | виконано | Комунальне некомерційне підприємство ,,Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастрофˮ, Тернопільської обласної ради співпрацює з ,,Всеукраїнською організацією осіб з інвалідністю зі слуху ГО УТОГˮ згідно Договору, що надає можливість бригадам екстренної медичної допомоги спілкуватись за допомогою мобільних додатків з особами які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю. В Чортківському районі з 2019 року диспетчерська служба підключена до єдиної системи «Централь 103», що створило можливість виклику швидкої для людей з порушенням слуху та мовлення. Реалізовано можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги для осіб з порушенням слуху / мовлення через месенджери Telegram, Viber, WhatsApp, Signal.
17. Проведення інформаційної кампанії ,,Україна без бар’єрівˮ
1) підготовка методичних рекомендацій для проведення інформаційної кампанії ,,Україна без бар’єрівˮ | департаменти культури та туризму; освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | 31.12.2023 | 2023-12-31 | виконано | Координація організаційно-методичної роботи з підготовки до упровадження медіаосвіти в Тернопільській області в рамках обласного експерименту ,,Організація впровадження наскрізної моделі медіаосвіти у закладах освіти Тернопільської областіˮ; Матеріали вебінару ,,Викладання та навчання у важкі часиˮ (за результатами участі вчителів англійської мови ЗЗСО Тернопільської області у програмі Британської Ради ,,Language for Resilienceˮ); розроблено ,,Методичні рекомендації щодо правил поведінки вчителів і дітей під час повітряної тривоги, ракетних та артобстрілів та виникненні панікиˮ; Методичні рекомендації ,,Особливості навчання в адаптаційно-ігровий період у початковій школі в умовах воєнного часуˮ; Методичні рекомендації ,,Здоров’язбережувальний простір як інтегральна передумова якості освітиˮ; інформаційно-методичні матеріали ,,Емоційна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного та післявоєнного стану ˮ; ,,Відновлення життєвих неперервностей як ресурс збереження психологічного здоров’я особистостіˮ; ,,Особливості діяльності психологічної служби у системі освіти з розвитку резильєнтності як особистісного ресурсу учасників освітнього процесу в умовах війниˮ; ,,Здоров’язбережувальне середовище як засіб формування особистостіˮ; ,,Профілактика та управління психосоціальними реакціями на травматичний досвідˮ. Методичні поради „Суспільство без бар"єрів” для проведення інформаційної кампанії ,,Україна без бар’єрівˮ розміщенні за посиланням https://library.te.ua/wp-content/uploads/2023/12/suspilstvo.pdf
2) проведення інклюзивного флешмобу за участю осіб з інвалідністю „Поезія без бар’єрів” | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | 2023-06-30 | 2023-07-01 | виконано | У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 23 березня 2023 року відбувся інклюзивний флешмоб „Поезія без бар’єрів”, присвячений Всесвітньому дню поезії. 8 червня до Міжнародного дня друзів, у відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, в рамках проєкту «Бібліотека — територія мудрості, добра і милосердя», для людей з інвалідністю, відбувся святковий майстер-клас із виготовлення сердець, який провели студентки Тернопільського кооперативного фахового коледжу. Крім виготовлення сердець учасники заходу зіставляли різні думки про розуміння дружби, а також висловлювали свої особисті рефлексії щодо дружніх взаємин між людьми. Душевні розмови, гарний настрій та жвава атмосфера панувала упродовж заходу, а на завершення — присутні мали нагоду пригоститися солодощами. https://www.facebook.com/abchitzal, https://library.te.ua/.
3) забезпечення проведення семінарів, конференцій, круглих столів у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї та у співпраці з інклюзивно- ресурсним центром Тернопільського національного педагогічного університету | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний краєзнавчий музей | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї проведено круглий стіл щодо врахування вимог фізичної, тактильної та візуальної інформаційної доступності в музеї https://www.facebook.com/museumternopil1913/posts/pfbid02X5addFbnmzjqYWRGvczevnnngjrWqngZwzanAJ4v7XrHQoBMMdTFBmmXiVZW63jHl
4) підготовка звіту за результатами проведених робіт | департаменти культури та туризму; освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Звіт за резульаттами проведених робіт:https://docs.google.com/document/d/14DqDQPqiqgppfbkNBPSKF3t0N0bCkPrB/edit?usp=drive_link&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true
18. Висвітлення у засобах масової інформації та комунікацій матеріалів про проведені заходи щодо створення безбар'єрного простору в області та Україні
1) розміщення, поширення матеріалів щодо проведених заходів зі створення безбар'єрного простору в області | управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2023 | виконується | На офіційних ресурсах Тернопільської обласної військової адміністрації регулярно і постійно розміщується інформація щодо просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” :http://surl.li/pbdui
2) виготовлення, придбання, розміщення та розповсюдження у спеціально відведених громадських місцях довідково-інформаційної продукції (постерів, білбордів, сітілайтів, плакатів, банерів, листівок, запрошень, календарів, буклетів, карт, схем та іншої поліграфічної продукції тощо) | управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | - | не розпочато | У зв’язку з відсутністю фінансування, виготовлення, придбання, розміщення та розповсюдження у спеціально відведених громадських місцях довідково-інформаційної продукції (постерів, білбордів, сітілайтів, плакатів, банерів, листівок, запрошень, календарів, буклетів, карт, схем та іншої поліграфічної продукції тощо) НЕ здійснювалось.
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації
Стратегічна ціль 3.1: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх
19. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього
1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | 2023-12-31 | виконується | Актуалізовано та зібрано дані щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього.
2) забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | 2023-12-31 | виконується | Заклади охорони здоров’я забезпечено доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього.
3) забезпечення укриттів закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | 2023-12-31 | виконується | Заклади охорони здоров'я забезпечено Wi-Fi покриттям.
20. Створення цифрових безбар'єрних територіальних центрів
1) створення та забезпечення функціонування не менше 10 цифрових безбар'єрних територіальних центрів у територіальних громадах області | департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | 3 листопада 2023 року відкрито у Хоростківській територіальній громаді Цифровий безбарєрний центр та 8 грудня 2023 році у Лановецькій територіальній громаді
2) проведення навчання працівників цифрових безбар'єрних центрів, відповідальних за роботу з людьми з особливими потребами | департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Проведено 2 онлайн навчання із відповідальними працівниками Лановецької та Хоростківської територіальних громад щодо відкриття та функціонування цифрових безбарєрних центрів в громадах.
21. Забезпечення підключення до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету
1) забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету | департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Забезпечено піключення 283,3 домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету.
2) забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | департаменти цифрової трансформації; культури та туризму; соціального захисту населення; освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Забеззпечено підключення 2058 закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с На даний час 36,88 % установ та закладів культури області мають широкосмуговий доступ до мережі Інтернет, в тому числі 100 % – установ культури обласного підпорядкування, 31,51 % – клубних закладів, 35,75 % – бібліотек, 100 % – мистецьких шкіл, 86,1 % – музеїв та інших закладів.
22. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами широкосмугового доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів області
1) покращення цифрових послуг навчання технологічної грамотності у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | 2023-06-30 | 2023-10-01 | виконано | У Тернопільській обласній універсальній наукові бібліотеці в звітному періоді 2023 року проведено наступні заходи: 25 жовтня – Тренінг для бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя „Онлайнові сервіси й технології в роботі бібліотек: бібліотека у медіа: нові технології та оригінальний контент” (16 уч.); http://surl.li/pbgdt 8 листопада – Тренінг для бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя „Освітні платформи для саморозвитку та безбар’єрності” http://surl.li/pbgdz 22 листопада – Тренінг шкільних бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя „Магічна Canva” (16 уч.). http://surl.li/pbgef 12 грудня – Тренінг шкільних бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя „Штучний інтелект на допомогу шкільним бібліотекам” (16 уч.) http://surl.li/pbgej Окрім того, Тернопільська обласна бібліотека для молоді провела: 19 жовтня – Семінар-тренінг для працівників центральних бібліотек ОТГ Тернопільської області на тему „Бібліотеки як фактор соціального спротиву в час війни” https://www.facebook.com/tobm.org.ua/ https://tobm.org.ua/biblioteky-yak-faktor-soczialnogo-sprotyvu-v-chas-vijny/ 23 жовтня – Тренінг для студентської молоді „Критичне мислення – потужний щит від фейків та викривленої інформації”, презентація віртуальної виставки „Медіаграмотність в сучасному інформаційному світі”. https://tobm.org.ua/tyzhden-media-ta-informaczijnoyi-gramotnosti/ 25 жовтня – Усі охочі складали національний тест із медіаграмотності від проєкту Міністерства культури та інформаційної політики України „Фільтр” https://www.facebook.com/tobm.org.ua/ https://tobm.org.ua/prohodte-naczionalnyj-test-z-mediagramotnosti-j-vygravajte-podarunky/ 25 жовтня – Тренінг для бібліотекарів ВНЗ 1-2 р.а. „Бібліотека в реаліях війни: нові можливості та нова відповідальність” (на базі Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму). Впродовж звітного періоду у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей проходили курси програмування: „SCRATCH” для дітей 8-9 років (за підтримки CODE CLUB Україна), https://odb.te.ua/kursy-programuvannya-scratch-7/ https://odb.te.ua/kursy-programuvannya-scratch-4/ „HTML+CSS” для дітей 10-15 років (за підтримки CODE CLUB Україна), https://odb.te.ua/kursy-programuvannya-html-css/
2) забезпечення обласної бібліотеки для молоді технічними засобами реабілітації для осіб з порушеннями зору | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласна бібліотека для молоді | 2024-12-31 | - | не розпочато | Виконання заходу заплановано у наступному звітному періоді.
3) забезпечення обласної бібліотеки для молоді засобами доступу до широкосмугового Інтернету | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласна бібліотека для молоді | 2024-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Тернопільська обласна бібліотека для молоді забезпечена засобами доступу до широкосмугового Інтернету. Зокрема, діють 27 автоматихованих робочих місць для користувачів та Wі-Fі-зони.
4) забезпечення Тернопільського обласного краєзнавчого музею засобами доступу до широкосмугового Інтернету | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний краєзнавчий музей | 2024-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Тернопільський обласний краєзнавчий музей забезпечено доступ до Wi-Fi.
5) створення вебсайту музею національно- визвольної боротьби Тернопільщини (Історико- меморіального музею політичних в’язнів у м. Тернопіль) з врахуванням потреб користувачів із фізичними вадами | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, комунальна установа Тернопільської обласної ради ,,Музей національно- визвольної боротьби Тернопільщини” | 2023-12-31 | - | не розпочато | Проєкт Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини „Олесь іде в музей..” подавався на отримання грантових коштів від Українського культурного фонду, але заявка була відхилена.
6) забезпечення захисних споруд Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв Wi-Fi покриттям із встановленням додаткових роутерів | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | 2024-12-31 | - | розпочато | У звітному періоді роботи не проводились.
7) забезпечення закладів культури територіальних громад області якісною цифровою інфраструктурою і високим рівнем цифрових навичок | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Завдяки БО „БФ„Рокада” публічна бібліотека ім.Ю.Словацького Кременецької територіальної громади отримала 3 ноутбуки , проектор, 2 пари навушників, акустичний комплект, маршрутизатор, проекційний екран. Придбано два нових ноутбуки та кольоровий принтер в КЗ „Залозецька публічна бібліотека”; упорядковані два комп’ютерних класи із доступом до Інтернет у смт Залізці, с. Гаї-Розтоцькі Залозецької територіальної громади. https://www.facebook.com/groups/885436818600658 На початку листопада у Шумській школі мистецтв було проведено якісний Інтернет, поставлено роутери та придбано телевізор для занять сольфеджіо. http://surl.li/pbgfz 8 планшетів „Samsung Galaxy Tab A8” отримав освітній хаб культурно-бібліотечного центру м.Підгайці. Це стало можливо завдяки проєкту „Посилене партнерство для сталого відновлення”, який фінансується урядом Швеції. https://www.facebook.com/kulturtoda/posts/pfbid02f2yFv4TFeB2nKKp33Gp3bqqpL5BbdTbjLqpstMeWgrqbwSC5E8PCmC2hhoTe3DMal?locale=uk_UA
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності
Стратегічна ціль 4.1: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі
23. Забезпечення умовами доступності об'єктів екологічної сфери для всіх груп населення
1) створення безперешкодного відвідування та перебування для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (облаштування доріжок з твердим покриттям, встановлення пандусів; облаштування оглядових майданчиків з перилами; встановлення зовнішніх підйомних платформ, виготовлення та встановлення інформаційних стендів, піктограм, вказівників, путівників шрифтом Брайля, виготовлення та встановлення садово- паркових меблі, придбання елементів інформаційно- комунікаційних технологій, придбання палаток- павільйонів шатрового типу) на території Кременецького ботанічного саду | управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, Кременецький ботанічний сад | 31.12.2023 31.12.2024 | 25.08.2023 завершено І-й етап виконання робіт | Виконується в розмірі профінансованих коштів на 2023 рік за заходом „Організація та здійснення робіт з екологічної освіти: створення та розвиток інфраструктури безбар’єрного простору, умов для безперешкодного відвідування та перебування на території Кременецького ботанічного саду для всіх категорій людей з інвалідністю та інших маломобільних групˮ | Облаштовано доріжки з твердим покриттям, облаштування оглядового майданчика з дрібно розмірних фігурних елементів мощення загальною площею 130 кв.м.
2) проведення роботи із встановлення на еколого-освітніх стежках національного природного парку ,,Кременецькі гориˮ таблиць шрифтом Брайля, виготовлення та встановлення інформаційних стендів, піктограм вказівників, путівників шрифтом Брайля | управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, національний природний парк ,,Кременецькі гориˮ | 31.12.2023 31.12.2024 | - | не розпочато | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
3) забезпечення участі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у громадському обговоренні оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та стратегічно екологічної оцінки документів державного планування | управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | - | виконується | Упродовж ІV квартал 2023 року організовано 9 громадських обговорень в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності субʼєктів господарювання області, які проводились виключно у формі надання письмових зауважень та пропозицій (у тому числі в ектронному вигляді), одного документа державного планування зі звітом про стратегічну екологічну оцінку, чим забезпечується участь громадськості в процесі громадського обговорення у тому числі маломобільних груп населення.
24. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спіклування
1) підготовка пропозицій до механізму стимулювання розвитку сімейних форм виховання | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.06.2023 | 2023-08-31 | виконано | Міністерствву соціальної політики України надано пропозиції щодо удосконалення підготовки кандидатів в усиновлювачі, організації навчання кандидатів в опікунги, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі.
2) проведення інформаційно- просвітницької кампанії з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 3112.2023 | виконується | У Скала-Подільській селищнвй раді у звітному періоді проведено дві інформаційно-проствітницькі кампанії з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування ,,Влаштуй дитину у родинуˮ та ,,Патронат над дитиною-інноваційна форма вихованняˮ (охоплено 57 осіб). В рамках кампанії проведено:засідання круглих столів із субєктами соціальної роботи (охоплено 6 осіб); бесіди з педагогічними та медичними працівниками щодо популяризації сімейних форм виховання; розповсюдження тематичної інформаціної продукції. У Байковеьцій сільській територійальній громаді: 1) Роздана друкована продукція, щодо популяризації сімейних форм виховання у старостинських округах для населення; 2) налагоджена співпраця з релігійними організаціями для інформування населення про механізм створення сімейних форм виховання. У Трибухівській територіальній громаді проведиться інформаційно- просвітницька кампанія з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, запровадження патронату над дитиною, захисту прав кожної дитини на проживання в умовах, наближених до сімейних, а саме, статті в інтернет ресурсах: "Кожна дитини потребує батьківської любові", " Шукаємо патронатних вихователів. Підготовлено інформаційні буклети:"Що таке патронат?", "Ви можете допомогти дитині-сироті"
3) здійснення впровадження Єдиної інформаційно- аналітичної системи „Діти” у всіх територіальних громадах області | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконується | Служба у справах дітей Байковецької сільської ради Тернопільського району підключено до Єдиної інформаційно- аналітичної системи "Діти", систематично вносить інформацію про дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. У Трибухівській територіальній громаді здійснено впровадження Єдиної інформаційно- аналітичної системи „Діти” . Внесено повну інформацію про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опигилися у складних життєвих обставинах і перебувають на обліку Служби у справах дітей.
4) проведення семінарів для користувачів Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти” | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-10-31 | 2023-09-30 | виконано | Проведено навчання для користувачів ЄІАС,,Діти"(взяли участь 60 користувачів з 55 теритріальних громад та районних державних адміністарцій).
5) проведення навчання з питань розвитку сімейних форм виховання для працівників 55 служб у справах дітей територіальних громад | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 30.09.2023 30.09.2024 | 2023-09-30 | виконується | Для працівників служб у справах дітей 55 територіальних громад та районних державних адміністарцій проведено навчання з питань особливості провадження усиновлення в умовах воєнного стану.
6) проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | служба у справах дітей обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | У Байковецькій сільській територіальній громаді проведено День захисту прав дитини з метою привернення уваги, а саме до дитини і вагомість сім'ї у житті дитини.
25. Забезпечення можливостей безбар’єрної участі громадян у культурному житті, доступі до культурних послуг, культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них
1) створення та поширення 3-D турів (відео 360º) об’єктами культурної спадщини області | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-10-30 | виконується | Створено 20 віртуальних 3-D турів (відео 360°) унікальними маловідомими оборонними пам'ятками Тернопільщини. Відеоролики розмішені на YouTube каналі Тернопільоблцентр ОНДПКС. Доступ за посиланням - https://tinyurl.com/yvvas5a8
2) поширення онлайн друкованих видань Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Розміщено 9 друкованих видань Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини у соцмережі academia.edu на сторінці установи. Доступ за посиланням - http://surl.li/ovjli
Стратегічна ціль 4.2: поширені кращі практики сприяють усвідомленню та розумінню громадянами важливості створення безбар’єрного простору та участі в житті суспільства без дискримінації
26. Забезпечення вшанування пам’яті захисників України
1) проведення круглих столів та зустрічей, присвячених захисникам України | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, обласний комунальний літературно- меморіальний музей Юліуша Словацького в м. Кременець, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | У звітниому періоді в установах культури обласного підпорядкування та закладах культури територіальних громад області проведено цикл лекцій, та диспутів в рамках дискусійного клубу ,,Відома невідома Українаˮ http://surl.li/ououh Допис до вшанування військового капелана "ДУХОВНІ ВОЇНИ" 25.10 http://surl.li/ououo Впродовж серпня-листопада проведено тематичні уроки "Козацька Покрова" та інтерактивна гра "Щоб козачатами зростати про козацтво треба знати" та виставка "Козацька Покрова" , козацькі забави 30.08 http://surl.li/ouovc Впродовж жовтня-листопада 2023 року проекспоновано виставки фондових матеріалів, присвячених Дню захисників та захисниць України "Вклоняємось, шануємо, пам'ятаємо", проведено тематичний урок "Боротьба українського народу за незалежність" http://surl.li/ouovp Впродовдж жовтня проведено тематичні уроки "Українське військо у боротьбі за державність" виставка фондових матеріалів та заходи нагоди 81-ї річниці створення УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ 14.10 http://surl.li/ouowe http://surl.li/ouown
2) встановлення пам'ятних дошок, стендів, забезпечення випуску поштової продукції | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | 2023-12-31 | виконується | За звітний період відкрито 20 меморіальних та пам'ятних дошок захисникам та героям України, випущено та погашено еонверт та пам'ятну марку учаснику визвольних змагань Семену Жуку , відкрито стелу пам’яті героїв Микулинецької територіальної громади смт Микулинці та Алею слави у смт Вишнівець.
3) поширення інформації про проведені заходи щодо вшанування пам’яті захисників України | департамент культури та туризму, управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 року грудень 2024 року | 2023-12-31 | виконується | Поширено інформацію на офіційному вебсайті музею та у соціальних мережах: https://tokm.com.ua/ https://www.facebook.com/MuseumTernopil1913/ https://www.instagram.com/museum_ternopil1913/?igshid=b3ixi7ho88bt https://t.me/museum_ternopil
Стратегічна ціль 4.3: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам
27. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку
1) проведення функціонального аудиту дитячого та психоневрологічних будинків-інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні будинки-інтернати, обласний центр соціальних служб | 30.06.2023 | 30.06.2023 | виконано | 22 листопада 2023 року за сприяння Тернопільського обласного центру соціальних служб здійснено оцінку потреб 10 підопічних Бережанського психоневрологічного будинку-інтернату (с. Краснопуща). Наказ Тернопільського обласного центру соціальних служб від 21.11.2023 № 611/01-02-29
2) підготовка звіту за результатами аудиту дитячого та психоневрологічних будинків-інтернатів | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні будинки-інтернати, обласний центр соціальних служб | 2023-07-31 | 2023-07-31 | виконано | 18 грудня 2023 року директором Центру соціальних служб проведено робочу поїздку в Чортківську міську територіальну громаду з метою вивчення проблемних питань щодо виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання. В ході здійсненого візиту виявлено 1 особу (з особливими потребами), яка перебуває у відділенні транзитного перебування в ТОЦСПД ,,Родинний затишок’’ Наказ Тернопільського обласного центру соціальних служб про робочу поїздку від 14.12.2023 № 13/01-02-10
Стратегічна ціль 4.4: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
28. Залучення до рухової активності та спорту населення області, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
1) забезпечення проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно- спортивної реабілітації | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Забезпечено участь у Всеукраїнському оздоровчому заході членів національної збірної команди України з видів спорту осіб з інвалідністю у с.Яворові на базі Західного реабілітаційного спортивного центру, за кошти Укрцентру "Інваспорт".
2) проведення заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів, зустрічей, нарад тощо) з координації діяльності Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт” із метою здійснення комунікації з працівниками центру та практичного забезпечення впровадження оздоровчої рухової активності | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт”, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Проводяться планові наради з працівниками з координації діяльності Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" із метою здійснення комунікації з працівниками центру та практичного забезпечення впровадження оздоровчої рухової активності.
29. Запровадження системи раннього втручання
1) визначення потреби населення адміністративно- територіальної одиниці в послузі раннього втручання | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевогосамоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | скасовано | У зв'язку з повномасштабним вторгненням запровадження системи раннього втручання тимчасово призупинена на рівні внесення змін до положень реабілітаційних центрів.
2) забезпечення формування центрів (служб відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно- територіальної одиниці | департаменти соціального захисту населення; охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | скасовано | Комунальні некомерційні підприємства ,,Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини”, ,,Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” та ,,Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня” сформували мультидисциплінарні реабілітаційні команди, що об’єднують фахівців різних напрямків, зокрема лікарів ерготерапевтів, лікарів з фізичної реабілітації, логопедів, практичних психологів. Мультидисциплінарна реабілітаційна команда проводить оцінку стану дитини та можливості переходу на інший етап реабілітації з подальшою корекцією індивідуального плану. Фахівці мультидисциплінарної команди проходять навчання ,,Основи раннього втручання” та можуть надавати послуги раннього втручання. Проте надання зазначеної послуги, на даний час, не передбачено договорами Національної служби здоров’я України.
3) забезпечення навчання фахівців, задіяних в управлінні системи раннього втручання на місцевому рівні, з питань створення та розвитку системи раннього втручання, впровадження послуги раннього втручання та її специфікації | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), державний заклад післядипломної освіти ,,Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікаціїˮ (за згодою), Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Фахівці (консультанти) пройшли онлайн-курс на національній освітній платформі „EdEra”, де розглянули наступні модулі: „Як розвивається дитина?”, „Що впливає на розвиток дитини?”, „Які бувають порушення та труднощі розвитку?”, „Як працює раннє втручання ?”. Крім цього, 32 корекційні педагоги спеціальних закладів загальної середньої освіти та 73 фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсних центрів пройшли онлайн-курс на платформі EdEra „Вступ до раннього втручання”. Фахівці мультидисциплінарної команди проходять навчання ,,Основи раннього втручання” та можуть надавати послуги раннього втручання.
30. Вдосконалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення
1) подання пропозицій до Міністерства соціальної політики України щодо розроблення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | не розпочато | На даний час немає розробленого плану заходів з реалізації у 2024-2025 роках Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року.
2) подання пропозицій до Міністерства соціальної політики України щодо розроблення плану заходів з реалізації у 2024-2025 роках Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | не розпочато | На даний час немає розробленого плану заходів з реалізації у 2024-2025 роках Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року.
Стратегічна ціль 4.5: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни
31. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги жінкам та дівчатам із метою приведення у відповідність до кращих світових практик та уникнення ретравматизації потерпілих
1) проведення гендерно- чутливих інформаційно- просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Станом на 01.01.2024 в області на базі центрів соціальних служб діє 21 мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. Трибухівська громада взяла участь у дослідженні-моніторингу доступності послуг для жінок та дівчат з інвалідністю, яке здійснювалося в рамках реалізації проєкту «Жіноче лідерство: на шляху відновлення України», що фінансується завдяки допомозі Великої Британії (British Embassy Kyiv) та впроваджується організацією Pact Ukraine: building the world the equal opportunities і ТМЖК «Відродження нації». Громада отримала підсумковий звіт з висновками та рекомендаціями керівництву
2) поширення інформації про проведені заходи щодо формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | На сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування висітлена інформація щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Щомісячно оновлюються актуальні дані про графік роботи та контактні телефони спецілізованих служб підтримки для осіб, постраждалих від домашнього насильства.
Напрям 5. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей
Стратегічна ціль 5.1: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя
32. Створення освітніх центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України
1) розроблення та узгодження проєктів зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Міністерством у справах ветеранів України та визначеними закладами вищої освіти області | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів вищої освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-09-30 | - | не розпочато | Виконання заходу планується у 2024 році.
2) запуск проєктів зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Міністерством у справах ветеранів України та визначеними закладами вищої освіти області | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів вищої освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | - | виконується | Виконання заходу планується у 2024 році.
Стратегічна ціль 5.2: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті
33.Забезпечення наявності фахівців за професіями „асистент вихователя”, „асистент вчителя”, „асистент учня”
1) проведення навчання фахівців за професіями „асистент вихователя”, „асистент вчителя” | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено навчання для двох груп асистентів учителя за освітньою програмою "Розвиток професійних компетентностей асистентів учителів". Навчання пройшло 194 особи 5 фахівців Озернянської сільської ради пройшли навчання фахівців за професіями ,,асистент вихователя”, „асистент вчителя”. З 39 асистентів вчителя/вихователя 30 пройшли навчання при ТОКІППО, а також індивідуально онлайн-семінари, вебінари.
2) створення умов для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Нараховується 110 фахівців ІРЦ (92 педагогічних і 18 непедагогічних). Усі 18 інклюзивно-ресурсних центрів забезпечені сучасними методиками, продіагностовано осіб з особливими освітніми потребами. Специфікація комплексу методик для проведення комплексної оцінкирозвитку дітей з особливими освітніми потребами додається: https://drive.google.com/file/d/1znaWsY_dyrLb_xrZcd9sjQluMs5nqiE1/view?usp=drive_link
3) створення умов для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники місцевих органів управління освітою, закладів загальної середньої освіти, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | У процесі засідань команд психолого-педагогічного супроводу фахівці ІРЦ разом із педагогічними працівниками обговорюють питання, які стосуються адаптації та модифікації навчального середовища, кількості та напряму проведення корекційно-розвиткових занять, розумного пристосування середовища та особливостей написання індивідуального навчального плану.
34. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками
1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання у закладах освіти під час освітнього процесу | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | У Тернопільській області діють 18 інклюзивно-ресурсних центрів, у яких нараховується 110 фахівців. На обліку в інклюзивно-ресурсних центрах перебувають 4109 осіб з особливими освітніми потребами. Інклюзивно-ресурсні центри області здійснюють комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи з особливими освітніми потребами та надають корекційні послуги для внутрішньо переміщених осіб. Поряд з цим, вони надають консультації вчителям, батькам щодо організації освітнього процесу в очному, дистанційному або змішаному форматах для осіб з особливими освітніми потребами. Директори 18 інклюзивно-ресурсних центрів постійно підвищують рівень своєї професійної кваліфікації, беручи участь в онлайн конференціях, онлайн-вебінарах і практичних семінарах. Вони мають відповідні сертифікати від національних освітніх платформ „Всеосвіта” та „EdEra”. Крім цього, в області функціонують 2 мобільні інклюзивно-ресурсні центри, які діють на базі комунальних установ „Інклюзивно-ресурсний центр № 1” Тернопільської міської ради і „Лановецький міський інклюзивно- ресурсний центр”. Ці спеціальні засоби придбані за кошти Державного бюджету у співфінансуванні з місцевим бюджетом. Автомобілі обладнані усіма необхідними корекційно-розвивальними технологіями та інструментами, як і традиційні інклюзивно-ресурсні центри. Важливо, що мобільність центру дозволяє фахівцям ІРЦ працювати та надавати допомогу дітям з особливими освітніми потребами, які не мають змоги добиратися до закладів освіти. Поряд з цим, надаємо перелік спеціальних засобів, які забезпечують доступність закладів загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами: пандусів – 263, ліфтів – 4, підіймальних платформ – 3, універсальних кабін в туалетах для користування особами з інвалідністю – 49.
2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів освіти, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Відповідно до звіту в області немає осіб з особливими освітніми потребами, яких необхідно було б забезпечити спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля.
Напрям 6. Економічна безбар’єрність: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю
Стратегічна ціль 6.1: наявні дієві механізми необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, є актуальними і доступними для всіх учасників ринку праці
35. Адаптація регіональних інституцій підтримки підприємництва для вразливих категорій населення
1) визначення у територіальних громадах області відповідальних осіб за реалізацію заходів за напрямком ,,Економічна безбар’єрність” | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-07-31 | 2023-07-31 | виконано | Визначено у 55 територіальних громадах області відповідальних осіб за реалізацію заходів за напрямком ,,Економічна безбар’єрність”.
2) підвищення рівня знань працівників, відповідальних за розвиток місцевого підприємництва за напрямком ,,Економічна безбар’єрність” | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-11-30 | виконано | 16-17 листопада 2023 року відбувся дводенний онлайе-семінар на тему : ,,Підвищення рівня фінансової грамотності та залучення фінансування на розвиток бізнесу"
3) забезпечення надання безкоштовної інформаційно- консультативної підтримки щодо створення, розвитку та ведення бізнесу цільовим групам (молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю) | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | В рамках діяльності Тернопільського регіонального центру підтримки підприємництва та мережі консультативних пунктів для бізнесу в територіальних проградах області протягом січня-грудня 2023 року надано понад 2500 інформаційно-консультативних послуг щодо створення, розвитку та ведення бізнесу, якими охоплено місцевий та релокований бізнес, в тому числі цільові групи (молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю). Одночасно, відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» обласна служба зайнятості забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади. Загалом у 2023 рокі надано 338 консультації з питань організації та провадження підприємництва.
36. Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед вразливих на ринку праці категорій
1) проведення навчальних семінарів для безробітних осіб із числа вразливих на ринку праці категорій з метою розвитку їхніх підприємницьких навичок | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | З метою максимальної поінформованості окремих груп населення (молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю) про можливості започаткування власної справи фахівці філій, їх управлінь та відділів Тернопільського обласного центру зайнятості проводили інформаційні семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність. На такі заходи запрошувались представники бізнес центрів, податкової служби, успішні підприємці, банківські працівники та ін. У 2023 році проведено 154 інформаційні семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», в яких взяли участь 730 незайнятих громадян. На цих заходах клієнти служби зайнятості визначали та розвивали власну бізнес-ідею, вчились складати бізнес-план та оцінювати ризики майбутньої підприємницької діяльності. Позитивним у цьому напрямку зайнятості безробітних є те, що вони не тільки самі себе забезпечують роботою, а й створюють нові робочі місця для працевлаштування інших людей. Тим самим продовжують співпрацю зі службою зайнятості, але уже у статусі роботодавців.
2) проведення широкомасштабної інформаційної кампанії з метою популяризації ведення підприємницької діяльності серед вразливих на ринку праці категорій | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | З метою популяризації ведення підприємницької діяльності серед вразливих на ринку праці категорій, фахівцями обласної служби зайнятості проведено понад 80 заходів для внутрішньо переміщених осіб щодо надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Відповідні матеріали щодо грантових проєктів висвітлюються на вебсторінках соціальних мереж ,,Фейсбук” і ,,Телеграм” Тернопільського обласного центру .
3) розміщення на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців актуальної інформації для вразливих на ринку праці категорій дайджесту грантових проєктів для інформування цільових груп (молодь, жінки, особи з інвалідністю) | управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | На офіційних вебресурсах управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації на постійній основі здійснюється публікація актуальних грантових програм, зокрема у звітному періоді оновлено грантовий дайджест доступний за посиланням: https://rb.gy/6p841. Систематично на офіційних сторінках департаменту економічного розвитку і торгівлі, територіальних громад області та обласного центру зайнятості та у соціальних мережах розміщується актуальна інформація для вразливих на ринку праці категорій (молодь, жінки, особи з інвалідністю) щодо державних, регіональних та міжнародних програм та проєктів: https://www.facebook.com/ekonomikatoda?locale=uk_UA; https://www.facebook.com/TernopilskaOCZ/?locale=uk_UA.
37. Сприяння реалізації в області програм супроводу для започаткування власної справи вразливим на ринку праці групам населення
1) сприяння реалізації в області грантової програми на створення або розвиток власного бізнесу в рамках реалізації проєкту ,,єРобота | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Тернопільським обласним центром зайнятості у 2023 році опрацьовано 887 заяв про надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за проєктом “єРобота”, з них 354 жителі Тернопільщини отримали позитивне рішення щодо отримання мікрогрантів, успішно захистили бізнес-плани. Вони зобов’язуються створити понад 730 нових робочих місць. Разом з тим, 9 осіб отримали позитивне рішення щодо надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Вони зобов’язуються створити 19 нових робочих місць.
2) створення програми супроводу для започаткування власної справи важливими на ринку праці суспільними групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнесакселераторів та центрів зайнятості у сфері агропромислового комплексу | департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Спеціалістами департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації проведено 55 консультацій для територіальних громад області. Спеціалістами департаменту постійно надається консультативна допомога щодо фінансової підтримки для сільгоспвиробників, виробників харчової та переробної промисловості усіх форм власності, а також для населення.
Стратегічна ціль 6.2: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я можуть вільно і легко працевлаштуватися та реалізовувати трудові відносини
38. Забезпечення сприяння повній продуктивності зайнятості та реалізації здібностей особистості в трудовій діяльності
1) забезпечення реалізації механізмів у зацікавленості роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку; осіб з числа учасників бойових дій, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років та інших вразливих на ринку працікатегорій | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | Впродовж 2023 року 5 роботодавцям надано компенсацію у розмірі 50 відсотків фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати за працевлаштування 3 учасників бойових дій та 1 особи, якій до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років з числа зареєстрованих безробітних.
2) сприяння інтеграції молоді до ринку праці, зокрема через запровадження компенсації роботодавцям 50% мінімальної заробітної плати за працевлаштування молоді | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | З метою інтеграції молоді до ринку праці 8 роботодавцям надано компенсації у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати за працевлаштування семи безробітних віком до 35 років на перше робоче місце та двох безробітних віком до 25 років на перше робоче місце.
3) проведення інформаційно- роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалідністю | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | У 2023 році фахівцями філій, управлінь та відділів Тернопільського обласного центру зайнятості проведено 713 інформаційних семінарів з питань організації працевлаштування людей з інвалідністю, в яких взяло участь 3540 представників роботодавців.
4) стимулювання роботодавців до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, шляхом реалізації механізму надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | 31.12.2023 | 2023-12-31 | виконано | У звітному періоді 129 унікальних роботодаців отримали компенсацію витрат на оплату праці на суму 2,4 млн. грн. за працевлаштування 196 внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Крім того, 11 роботодавцям надано компенсацію витрат на оплату праці на суму 238,9 тис. грн. за працевлаштування 11 ВПО з числа зареєстрованих безробітних відповідно до ч.5 ст 24(1) Закону України "Про зайнятість населення"
39. Забезпечення залучення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до проєктної діяльності, зокрема в рамках міжнародного співробітництва
1) сприяння у популяризації проєктного менеджменту за участі та з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | 23 листопада 2023 року управлінням в рамках співпраці з державним закладом післядипломної освіти “Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації” проведено онлайн-семінар на тему ,,Залучення міжнародно-технічної допомоги для розвитку громад. Участь у програмі транскордонного співробітництва Польща-Україна 2021-2027”. В ході заходу учасникам представлено Програму транскордонного співробітництва Interreg NEXT ,,Польща-Україна 2021 – 2027”, висвітлено її головні особливості та ключові аспекти. Також в рамках заходу презентовано актуальні програми грантової підтримки, зокрема щодо розвитку громадянського суспільства; обговорено механізми залучення міжнародної технічної допомоги та роль міжнародного міжрегіонального співробітництва у реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги. Захід охопив понад 20 осіб.
2) сприяння залученню осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до проєктної діяльності, зокрема в рамках Програми транскордонного співробітництва Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 та проєктів міжнародної технічної допомоги | управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконується | 15 грудня 2023 року відбулося засідання Моніторингового Комітету Програми Interreg NEXT ,,Польща – Україна 2021-2027”, учасником якої є Тернопільська область, щодо відбору проєктів для фінансування за пріоритетом Здоров’я. Конкурсний етап подачі заявок за цим пріоритетом та пріоритетом Довкілля проходив з 31 травня по 31 серпня 2023 року. В рамках засідання Моніторингового Комітету Програми здійснено стратегічну оцінку відібраних заявок та обрано проєкти для фінансування. За результатами засідання прийнято рішення про надання грантової підтримки 20 проєктам зі 115 поданих заявок та створено резервний список із 28 проєктів для можливого майбутнього контрактування. Відібрані проєкти представляють усі регіони Програми. Загальна сума передбаченого грантового фінансування для відібраних проєктів становить 39,92 млн євро. Інформуємо, що в рамках конкурсного етапу подачі заявок реципієнтами області було подано 10 проєктів з яких один проєкт ,,Покращення доступу до офтальмологічних послуг в польсько-українському транскордонному регіоні” увійшов до переліку 20 проєктів рекомендованих до фінансування. Реципієнтом від області є комунальне некомерційне підприємство ,,Тернопільська обласна клінічна лікарня”, головний партнер з Польщі − Медичний комплекс в Дембіці, бюджет грантового фінансування проєкту складає 2,3 млн євро. Проєктом передбачено спорудження будівлі для розміщення операційної офтальмологічного відділення, її оснащення у Медичниму комплексі в Дембіці та оснащення офтальмологічного відділення в Тернопільської обласної клінічної лікарні сучасним обладнанням для мікрохірургії ока: фемтосекундним лазером, ексимерним лазером, кератотомом. Також однією з цілей проєкту є обмін досвідом у сфері мікрохірургії ока та спільне підвищення кваліфікації медичних працівників, які працюють в офтальмологічних відділеннях обох медичних установ, зокрема заплановано проведення 4 тренінгів-семінарів. Відбір проєктів за пріоритетом ,,Довкілля” відбудеться у І кварталі 2024 року. З метою ознайомлення територіальних громад області, громадських організацій та інших потенційних реципієнтів з Програмою та її особливостями Програмний документ Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 розміщено на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації у рубриці ,,Міжнародне співробітництво”. Зазначаємо, що розробка проєктів та їх впровадження в рамках Програми здійснюються відповідно до європейських стандартів безбар'єрності. Також інформуємо,що в грудні 2023 року в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства ,,Польща-Білорусь-Україна 2014-2020” у м. Кременець завершено реалізацію проєкту ,,Кордони рівних можливостей”. Реципієнт проєкту – ГО ,,Товариство батьків дітей із інвалідністю та їх друзів ,,Зоря надії”, головний партнер проєкту (виконавець) – Асоціація допомоги дітям з інвалідністю ,,Крок за кроком” (Республіка Польща), партнер з розвитку – Європейський Союз, сума гранту для України − 779 412,12 євро. В рамках проєкту з метою розвитку соціальної інфраструктури для реабілітації осіб з інвалідністю збудовано відповідний сучасний центр. Це дозволить забезпечити якісними послугами із реабілітації та соціалізації не тільки Кременецьку та суміжні громади, а й всю Тернопільську область. Також в рамках проєкту розроблено та поширено спільно створений головним партнером та реципієнтом метод реабілітації осіб з інвалідністю. Інформацію про проєкт розміщено на офіційній Facebook сторінці доступній за посиланням: https://www.facebook.com/reabil.center.kre