## Лист1
Додаток 1
Звіт про стан виконання плану заходів на І квартал 2024 р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
План заходів на 2023—2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту
1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення
1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку) | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 31.10.2023 31.10.2024 | 2023-11-06 | виконано не розпочато | У 2023 році в області обстежено 3586 об'єктів, з яких 995 (28 %) визнано безбар'єрним, 924 (26 %) частково безбар'єрним, 1667 (46 %) бар'єрними. Звіт за результатами моніторингу: https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist
2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору
1) визначення в обласних державних (військових) адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | У 22 територіальних громадах області визначено відповідальні особи з питань безбар'єрності: http://surl.li/sjjet
2) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору, (або, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-07-31 | виконано | Розроблено і затверджено план заходів на 2023-2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року: http://surl.li/ludvt Місцеві плани заходів та програми розроблено та затверджено у 22 територіальних громадах області. Інформацію розміщено: http://surl.li/sjjet http://surl.li/mizkh План заходів: Гусятинської ТГ: http://surl.li/mizks Лановецької ТГ: https://lanmisto.gov.ua/bezbar-yernist/
3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
оприлюднення на офіційному вебсайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконано виконується | Оприлюднено на офіційному сайті Тернопільської обласної військової адміністрації: https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist
4. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях
3) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, обласні бібліотеки, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-10-01 | 2023-10-01 | виконано | Інформація оприлюднена за посиланням: http://surl.li/owtbo Інформація Бучацької ТГ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067759542432
5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури
1) збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 2023-04-01 | 2023-07-31 | виконано | Звіт розміщено на сайті управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації: www.usm.te.gov.ua
2) збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Інформація щодо моніторингу доступності спортивних споруд області для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщена на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту у рубриці ,,Безбар’єрністьˮ за посиланням: https://mms.gov.ua/bezbaryernij-prostir підрозділі ,,Забезпечення спортивними спорудамиˮ.
4) здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації | 04.04.2024 | 2023-12-31 | виконано | Звіт за результатами проведеного моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік опубліковано на офіційному сайті департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації: http://surl.li/packq
8) проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконано не розпочато | Обласною військовою адміністрацією затверджено план-графік моніторингових обстежень стану реалізації проєктів регіонального розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг області від 30.06.2023 № 393/01.02-09: http://surl.li/pchhd Згідно плану-графіка протягом жовтня-грудня 2023 року проведено обстеження 31 територіальної громади, котрі реалізують проєкти регіонального розвитку мережі ЦНАП. Моніторинг усіх об'єктів проведено у 2023 році.
9) підготовка та оприлюднення на офіційному вебсайті Мінцифри звіту за результатами моніторингу стану доступності центрів надання адміністративних послуг | органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-03-31 | - | виконується | Інформацію Чортківської РВА оприлюднено https://tchortkiv.te.gov.ua/news/novykh-diiatsentry-na-ternopilshchyni
10) оприлюднення на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних вебсайтах центрів надання адміністративних послуг інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг | органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-11-30 | - | не розпочато | Виконання заходу заплановане на наступний звітній період.
7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством
5) запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації | 2023-12-30 | 2023-12-30 | виконано | Протягом звітного періоду під час проведення перевірок стану виконання перевізниками умов договорів про організацію пасажирських перевезень на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, інформації про порушення законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, скарг і звернень громадян не надходило.
Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю
1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Встановлено пандус до комунальної установи Тернопільської обласної ради ,,Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщиниˮ http://surl.li/pbcqi Модернізація приміщень ЦНАПів у Збаразькій, Бучацькій, Трибухівській, Більче-Золотецькій, Залозецькій та Зборівській громадах області http://surl.li/owmpy, http://surl.li/owmva; http://surl.li/pbcrf; http://surl.li/pbcri; http://surl.li/pbcrj
2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Встановлено навігаційні таблички та знаки для осіб з інвалідністю у ЦНАПах Збаразької, Бучацької, Трибухівської, Більче-Золотецької, Залозецької та Зборівської громадах області http://surl.li/owmpy, http://surl.li/owmva; http://surl.li/pbcrf; http://surl.li/pbcri; http://surl.li/pbcrj
16. Покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
1) проведення моніторингу дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Обласна військова адміністрація листом від 12 жовтня 2023 року № 03-9641/09 звернулася до сільських, селищних та міських рад області з проханням розглянути питання щодо включення до місцевих програм підтримки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки заходів із забезпечення безбар'єрного доступу до будівель та приміщень зазначених центрів: http://surl.li/paiak
2) забезпечення дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органами місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | - | не розпочато | Виконання даного заходу заплановане на наступний звітній період.
21. Забезпечення фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях
2) проведення моніторингу виконання програми облаштування фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, обласні бібліотеки, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-10-01 | 2023-10-01 | виконано | Практично всі екскурсійні об’єкти облаштовано пандусами: http://surl.li/pbhbl Зокрема: замок князів Збаразьких, Замок князів Вишнівецьких; Почаївська Свято-Успенська Лавра, Миколаївський собор, Богоявленський жіночий монастир; Миколаївська церква XVI ст., Підгорянський монастир о. Василіан XVII ст., Дерев’яна церква святого Івана Богослова XVIII ст., Марійський духовний центр, Церква Пресвятої Трійці, краєзнавчий музей ,,Антонівецька республіка”, Тилявський районний літературно-краєзнавчий музей.
22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури
забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, обласні бібліотеки, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконано виконується | Звіт щодо забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек опубліковано на офіційному сайті департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації: https://culture.te.gov.ua/diyalnist/bezbaryernist/
24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, балансоутримувачі захисних споруд | 2023-12-31 | - | виконується | Проведено капітальний ремонт споруди цивільного захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін по вулиці Шкільна, 1 в м. Заліщики, Тернопільської області. Після цього будуть встановленні засоби для безбар'єрного доступу населення із обмеженими можливостями. http://surl.li/oulxz
25. Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд
3) забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості) | районні військові адміністрації | 2023-09-30 | 2023-09-30 | виконано | У с. Малашівці Тернопільської ТГ відкрили модульне містечко для ВПО, з окремими модулями для людей з особливими потребами: https://ternopilcity.gov.ua/news/64755.html https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=G9o2qND4smc На оф.сайті Тернопільської РВА у розділі „цивільний захист та оборонаˮ наявна Інтерактивна карта захисних споруд Тернопільського району https://ternopil.te.gov.ua/diyalnist/tsyvilnyi-zakhyst-ta-oborona/interaktyvna-karta-zakhysnykh-sporud-ternopilskoho-raionu
26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення
1) забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 2023-12-31 | - | виконується | У 2 молодіжних центрах області ведеться робота щодо забезпечення доступності, зокрема у: 1. КУТОР ,,Тернопільський обласний пластовий вишкільний центр" (с. Скоморохи Великогаївської громади). 2. Комунальна установа Тернопільської міської ради ,,Дитячо-юнацький пластовий центр" (м.Тернопіль, вул. Федьковича, 11).
2) здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Інформація про результати верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури області до Електронного реєстру спортивних споруд України оприлюднено за посиланням: https://sportsporudy.mms.gov.ua/
27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування
4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | департаменти освіти і науки; культури та туризму обласної військової адміністрації, Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв | 2024-12-31 | - | виконується | Проведено ремонт санвузла з облаштуванням його для осіб з інвалідністю в гуртожитку Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв, роботи продовжуються: http://surl.li/skhcb У КУ ,,Інклюзивно-ресурсний центрˮ Бережанської міської ради встановили поручні у внутрішній вбиральні для осіб з ООП: http://surl.li/sjquy Створено ресурсну кімнату: у Збаазькому ліцей № 1: http://surl.li/sjqva у Збаразькому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) ,,Калинонькаˮ: http://surl.li/sjqvm
Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності
30. Забезпечення впровадження формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар’єрного простору
1) забезпечення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | - | не розпочато | Виконання заходу заплановано на наступний звітний період.
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність
Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного
34. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг
проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних вебсайтах | управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконано виконується | Офіційний сайт Тернопільської обласної військової адміністрації є доступним для людей із порушенням зору: https://oda.te.gov.ua/ Офіційні сайти районних військових адміністрацій області також є інклюзивними: https://ternopil.te.gov.ua/ https://tchortkiv.te.gov.ua/ https://kremenets.te.gov.ua/
Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом
41. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації
1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, громадські організації (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Затверджений графік проведених у 2023 році вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар'єрності та недискримінації: https://drive.google.com/file/d/16wPzVr6QDh1-mhYdFJ387NDQ8eF7OAp8/view?usp=drive_link Графік проведення вебінарів Тернопільською ОУНБ розміщено за посиланням: https://culture.te.gov.ua/diyalnist/bezbaryernist/
Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною
43. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб
1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення в пілотних регіонах України | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Соціальні послуги (всі екстрені служби (112)), телефон довіри, гарячі лінії працюють з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушенням слуху, зору, мовлення, та осіб з порушенням).
2) реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування за згодою) | 2024-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги для осіб з порушенням слуху та/або мовлення реалізовано за допомогою месенджерів Telegram, Viber, WhatsApp та Signal. Інформація про номери телефонів, які закріплені за месенджерами, неодноразово публікувалася в ЗМІ, сайті КНП ,,Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастрофˮ Тернопільської обласної ради: https://103temd.blogspot.com та сторінці в соціальній мережі Facebook: https://fb.com/ambulance.ternopil
45. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав
1) розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | департаменти соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти та культури, економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-12-31 | - | виконується | Проводяться організаційні заходи по виконанню даного заходу. Чортківська районна військова адміністрація: https://tchortkiv.te.gov.ua/news/uriad-zaprovadzhuie-pilotnu-prohramu-bezkoshtovnoi-profesiino-tekhnichnoi-osvity-dlia-uchasnykiv-boiovykh-dii-ta-osib-z-invalidnistiu-vnaslidok-viiny
2) розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | департаменти соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти та культури, економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Інформація про спектр послуг для ветеранів подається на офіційних онлайн ресурсах Тернопільської ОВА, районних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування області. Інформація щодо можливостей для ветеранів, членів їх сімей та родин загиблих захисників та інформаційна брошура Міноборони ,,Родинам Захисниківˮ розміщені на офіційному сайті деп. соціального захисту населення обласної військової адміністрації: http://surl.li/pbhoz
50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів”
1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | департаменти культури та туризму; освіти і науки обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконано виконується | У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 23 березня 2023 року відбувся інклюзивний флешмоб „Поезія без бар’єрів”, присвячений Всесвітньому дню поезії: http://surl.li/oumss На оф. ресурсах Тернопільської ОВА регулярно розміщується інформація щодо просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів”:http://surl.li/oumsz
2) забезпечення координації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, Тернопільська обласна універсальна національна бібліотека, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконано виконується | Звіт про проведення інформаційно-просвітницької кампанії „Україна без бар’єрів” опубліковано на офіційному сайті департаменту культури та туризму ОВА: http://surl.li/packq
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність
Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх
55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього
1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконано виконується | Станом на 01.04.2024 забезпечено підключення до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету всіх закладів охорони здоров'я.
2) формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | 2023-12-31 | виконано виконується | Оскільки усі заклади охорони здоров'я області підключені до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету потреби у залученні ресурсів немає.
56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів
1) забезпечення бібліотек комп’ютерними тифлокомплексами | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласна бібліотека для молоді | 2024-01-31 | - | не розпочато | Здійснюється пошук джерел фінансування за рахунок міжнародної технічної допомоги.
2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | департаменти цифрової трансформації; культури та туризму; соціального захисту населення; освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-01-31 | - | виконується | Фотозвіт засобів доступу до Інтернету, обладнаних в бібліотеках опубліковано на офіційному сайті департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації: http://surl.li/packq
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність
71. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності
1) проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 2023-12-31 | - | не розпочато | Не проводились у зв'язку з питаннями безпеки та відсутністю коштів міжнародної технічної допомоги.
2) організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи “СпівДія” на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Простір ,,СпівДія заради дітейˮ у Тернополі діє на базі громадської організації ,,Центр науки Тернополяˮ. Графіки проведення заходів постійно розміщуються на інтернет-ресурсах, зокрема https://dityvmisti.ua/ та відповідних сторінках у соціальних мережах.
73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб
1) проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 2023-11-30 | 2023-11-30 | виконано | Управлінням молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації та управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради у листопаді 2023 року проведено тренінг за програмою "Молодіжний працівник". Інформацію розміщено на сайті управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради: https://ternopilcity.gov.ua
2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 01.01.2023 29.02.2024 | - | не розпочато | Не проводились у зв'язку з відсутністю коштів з державного бюджету.
3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації | 01.01.2023 29.02.2024 | 2023-08-11 | виконано | З метою активізації залучення молоді до громадського та політичного життя управлінням молоді, спорту та іміджевих проектів ОВА 10-11 серпня 2023 року проведено обласний молодіжний форум ,,В єдності наша сила: Тернопільщинаˮ за участі 60 представників громад області. Інформацію розміщено на сайті управління молоді, спорту та іміджевих проектів: www.usm.te.gov.ua Молодіжний портал Бучач постійно проводить заходи для молоді щодо участі молоді у громадському та політичному житті: @m.portal.buchach.
Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам
84. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку
4) проведення функціонального аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні інтернати, обласний центр соціальних служб | 30.06.2023 | 2023-12-31 | виконано | 22 листопада 2023 року за сприяння Тернопільського обласного центру соціальних служб здійснено оцінку потреб 10 підопічних Бережанського психоневрологічного будинку-інтернату (с. Краснопуща). Наказ Тернопільського обласного центру соціальних служб від 21.11.2023 № 611/01-02-29
5) проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні інтернати, обласний центр соціальних служб | 31.07.2023 | 2023-12-31 | виконано | 18 грудня 2023 року директором Центру соціальних служб проведено робочу поїздку в Чортківську ТГ з метою вивчення проблемних питань щодо виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання. В ході здійсненого візиту виявлено 1 особу (з особливими потребами), яка перебуває у відділенні транзитного перебування в ТОЦСПД ,,Родинний затишок’’. Наказ Тернопільського обласного центру соціальних служб про робочу поїздку від 14.12.2023 № 13/01-02-10: http://surl.li/pafqu
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”)
1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Затверджено Стратегію ,,Про запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів в Тернопільській області на 2023-2026 рокиˮ від 14.04.2023 року №195/01.02-01: http://surl.li/palyk Проведено громадський моніторинг у громадських місцях за участю представників ГО "Життя" та ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ": http://surl.li/palzb
89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення
1) врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров’я | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | 405 закладів охорони здоров’я відповідають вимогам державних будівельних норм ДБН В.2.2-40 2018 ,,Інклюзивність будівель і спорудˮ щодо безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень.
2) збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | В закладах охорони здоров’я області на даний час відсутні центри раннього втручання. Зазначені центри можуть бути створені при наявності чинного законодавства, що регламентує зазначений напрямок роботи. Проте в КНП ,,Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня" Тернопільської обласної ради функціонує катамнестичний кабінет, що опікується питанням раннього виявлення порушень розвитку дітей та ризиків їх виникнення у передчасно народжених дітей: http://surl.li/pamax
90. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою
4) забезпечення відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | При зверненні пільгової категорії осіб та відповідно до відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2022р.№1338 направляється дана категорія осіб щодо проходження психологічної реабілітації. Однак, у державному бюджеті на 2023 рік кошти щодо проходження психологічної реабілітації не передбачалися.
93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам
1) розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | В області створено центри по наданню кваліфікованої медико-психологічної допомоги із широким комплексом реабілітаційних заходів на базі комунальних некомерційних підприємств ,,Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарняˮ (денний стаціонар психіатричного профілю) і ,,Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворюваньˮ Тернопільської обласної ради. http://surl.li/pamcw http://surl.li/pamdg http://surl.li/pamdp
2) забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | Вживаються заходи для забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров'я, визначено експерта департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації за напрямами ,,Медична реабілітаціяˮ http://surl.li/pamfr
97. Запровадження системи раннього втручання
2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | департаменти охорони здоров'я; соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | - | не розпочато | Надання зазначеної послуги, на даний час, не передбачено договорами Національної служби здоров’я України. Мультидисциплінарна реабілітаційна команда проводить оцінку стану дитини та можливості переходу на інший етап реабілітації з подальшою корекцією індивідуального плану. Фахівці мультидисциплінарної команди проходять навчання ,,Основи раннього втручання” та можуть надавати послуги раннього втручання.
3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | департаменти охорони здоров'я; соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | виконується | Вивчається питання щодо потреби у послузі раннього втручання
6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | департаменти охорони здоров'я; соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 31.12.2024 | - | не розпочато | Виконання заходу планується у наступному звітному періоді.
98. Створення механізму забезпечення допоміжними засобами реабілітації відповідно до потреби та створення умов щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-12-31 | - | не розпочато | Проєкт постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанов КМУ, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації на розгляд Тернопільської обласної військової адміністрації не надходив.
99. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024-2025 роки з її реалізації | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | - | не розпочато | На даний час немає розробленого плану заходів з реалізації у 2024-2025 роках Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року.
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту
100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації
1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, дитячий та психоневрологічні інтернати, обласний центр соціальних служб | 31.12.2023 | 31.12.2023 | виконано | На офіційному сайті департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної військової адміністрації висвітлена інформація щодо запобігання та протидії домашньому насильству: https://social.te.gov.ua/articlearticles/2023/11/27/vseukrayinska-akciya-16-dniv-proti-nasilstva/ Facebook сторінка департаменту охорони здоров'я ОВА: http://surl.li/pamgj http://surl.li/pamgs
Напрям 5. Освітня безбар’єрність
Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя
101. Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих”
3) імплементація Закону України “Про освіту дорослих” шляхом розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, проведення відповідних комунікаційних заходів | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 | - | не розпочато | Проєкти нормативно-правових актів на розгляд Тернопільської обласної військової адміністрації не надходили.
102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти
3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | - | не розпочато | В області відсутні спеціальні класи.
106. Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України
1) розроблення та узгодження проектів з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України | департаменти соціального захисту населення, освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | - | виконується | Проводяться роботи із створення центру ветеранського розвитку на базі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Відкриття заплановано на липень 2024 року.
2) початок реалізації проектів з утворення центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України | департаменти соціального захисту населення, освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 | - | не розпочато | В області відсутні центри ветеранського розвитку.
115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля
1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | виконано | Лист департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації від 04.01.2024 № 1.2-26/77-11.10 доступний для перегляду за посиланням: http://surl.li/panrl
2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | виконано | Відповідно до звіту в області немає осіб з особливими освітніми потребами, яких необхідно було б забезпечити спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля.
Напрям 6. Економічна безбар’єрність
Стратегічна ціль: наявні дієві механізми, необхідні для заснування і провадження підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, доступні для всіх учасників ринку праці
126. Створення програми супроводу для започаткування власної справи важливими на ринку праці суспільними групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості
2) сприяння реалізації грантових програм фінансової підтримки нового та діючого бізнесу в рамках діяльності проектів міжнародної технічної допомоги | департамент економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації | 2023-12-31 | 2023-12-31 | виконано | В області успішно реалізується грантова програма підтримки мікро-та малого бізнесу від Міжнародної організації з питань міграції (МОМ). https://oda.te.gov.ua/news/na-ternopilshchyni-realizuietsia-prohrama-hrantovoi-pidtrymky-mikro-ta-maloho-biznesu