## Лист1
Додаток 1
Інформація про стан виконання у І кварталі 2026 року плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Захід | Виконавець | Запланована дата завершення (число/місяць/рік) | Фактична дата завершення (число/місяць/рік) | Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано) | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль 1.1: новостворені об’єкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбар’єрності
1. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності
1) облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Планується підготувати звіт щодо облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
2) проведення оцінки доступності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Планується підготувати звіт щодо проведення оцінки доступності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення.
3) проведення моніторингу доступності та облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Пандусами забезпечено 7 будинків-інтернатів та 1 геріатричний пансіонат, Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації, 18 відділень стаціонарного догляду територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Кнопками виклику забезпечено 6 будинків-інтернатів, 1 геріатричний пансіонат та 1 дитячий будинок-інтернат, Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації.
4) облаштування приміщень закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується
5) оприлюднення публікацій/проведення заходів із підвищення рівня обізнаності громадськості щодо норм та стандартів фізичної доступності, а також їх прав на фізичну доступність | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження; управління інформаційної діяльності обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | На офіційному вебсайті Тернопільської обласної військової адміністрації у розділі ,,Безбар'єрністьˮ розміщено: Альбом безбар'єрних рішень Довідник безбар'єрності Посібник ,,Уеніверсальний дизайн в громадіˮ Посібник ,,Дослідження доступності міських просторівˮ Працівники департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації 01 квітня 2026 року провели семінар у Державному закладі післядипломної освіти ,,Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікаціїˮ за темою ,,Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україніˮ. У семінарі взяли участь 53 учасника (державні службовці категорій ,,Бˮ і ,,Вˮ та посадові особи місцевого самоврядування) Учасники семінару розглянули питання щодо: • ролі місцевої влади та громадськості у формуванні політики і технологій забезпечення безбар’єрності; • розвитку безбар’єрного простору через доступ до публічної інформації; • фізичної, суспільної та громадянської безбар’єрності; • цифрових трансформацій як інструменту інтегрування онлайн без бар’єрів. http://www.cppktr.edu.ua/?p=8862
Стратегічна ціль 1.2: об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності
2. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення
1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | вересень 2025 року вересень 2026 року | жовтень 2025 року | виконано не розпочато | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537, проведення названого міторингу заплановано на червень-жовтень 2026 року.
2) підготовка звіту за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | листопад 2025 року листопад 2026 року | листопад 2025 року | виконано не розпочато | Звіт буде підготовлено після проведення відповідного моніторингу.
3) вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | березень 2026 | виконано не розпочато | Результати проведеного у 2025 році моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2021 р. № 537 обговорено на засіданні ради безбар'єрності при Тернопільській обласній військовій адіністрації, яке відбулося 03 березня 2026 року. https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist/rada-bezbariernosti-pry-ova
3. Забезпечення аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року
1) забезпечення збору інформації від відповідальних виконавців плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року щодо стану виконання кожного заходу в 2025-2026 роках | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Департаментом архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації здійснено збір інформації від відповідальних виконавців плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року щодо стану виконання кожного заходу в 2025-2026 роках за І квартал 2026 року.
2) аналіз стану виконання у 2025- 2026 роках плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року та оприлюднення інформації на офіційних вебсайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Інформація про стан виконання у 2025-2026 роках плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року оприлюднюється на офіційному сайті Тернопільської обласної військової адміністрації, у розділі ,,Безбарєрністьˮ https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist.
4. Облаштування захисних споруд цивільного захисту відповідно до вимог, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
1) проведення оцінки потреб, планування, фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (за згодою), органи місцевого самовряду | серпень 2025 року | липень 2025 року | виконано | Районними військовими адміністраціями визначено потребу в фінансуванні та строках облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп (тисяч грн.), а саме: на 2025 рік Кременецький район - 56; Тернопільський район - 6440; Чортківський район - 830. на 2026 рік Кременецький район -72 ; Тернопільський район-1430; Чортківський район – 880.
2) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану та надання відповідних рекомендації щодо облаштування | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою | грудень 2025 року | липень 2025 року | виконано | Станом на 30.09.25 доступність до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту забезпечена в 17 захисних спорудах та у 49 найпростіших укриттях, а саме: Кременецький район - 3 ПРУ, 18 найпростіших укриттів; Тернопільський район - 11 ПРУ, 21 найпростіше укриття; Чортківський район - 3 ПРУ, 10 найпростіших укриттів.
3) проведення аналізу та підготовка у разі потреби рішень про внесення змін до місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу) | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | серпень 2025 року | серпень 2025 року | виконано | Проведено аналіз місцевих програм розвитку цивільного захисту та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та програм забезпечення безпекового простору на території громад та встановлено наступне: Бережанською міською радою внесено зміни до „Програми забезпечення безпечного простору Бережанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки” щодо облаштування укриття в закладах освіти. Програмою передбачено фінансування на 2024-2026 роки в розмірі 500 тис.грн.; Лановецькою міською територіальною громадою на об’єктах різних форм власності на 2022-2025 роки передбачено розроблення заходів щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, Борсуківською територіальною громадою на 2022-2026 роки передбачено забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4) проведення інформаційної кампанії щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування у них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконаується | В 2025 році територіальними громадами за участю депутатів, проведено моніторинг щодо забезпечення доступності до захисних споруд цивільного захисту маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. Результати моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської обласної військової адміністрації, посилання на публікації: https://drive.google.com/drive/folders/1y55ckBotx6ez3ZEX2vGRYUtsZHwZui62
5. Пристосування головних входів і приміщень будівель місцевих військових адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю
1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження; управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Проведено моніторинг здійснених заходів з метою забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у територіальних громадах області Звіт оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації: https://architecture.te.gov.ua/media/uploads/8.8._%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82.pdf
2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження; управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації , районні військові адміністрації, власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У комунальному підприємстві ,,Тернопільський міський лікувально-діагностичний центрˮ Тернопільської міської ради встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. В комунальні установі Скала-Подільської селищної ради встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. Встановлено навігаційні таблички та знаки для осіб з інвалідністю у ЦНАПах Збаразької, Бучацької, Тибухівської, Більче-Золотецької, Залозецької та Зборівської громадах області http://surl.li/owmpy, http://surl.li/owmva; http://surl.li/pbcrf; http://surl.li/pbcri; http://surl.li/pbcrj Встановлено інформаційні таблички у будівлі Чортківської міської ради: https://drive.google.com/drive/folders/1EXJI4RiFUkRmRZthPbS9AX3oxd2D3rE8?usp=sharing
6. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності
1) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень установ культури обласного підпорядкування відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Звіт у 2026 році буде надано у встановлені терміни.
2) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури сільських, селищних та міських рад відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Біля входу у приміщення Теребовлянської міської публічно–шкільної бібліотеки встановлено кнопку для виклику персоналу.
3) забезпечення доступного освітнього середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у мистецьких школах | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Звіт у 2026 році буде надано у встановлені терміни.
4) проведення інформаційної кампанії щодо фізичної доступності рекреаційнотуристичних і природних об’єктів, а також екскурсійних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Державним агентством розвитку туризму України розроблені Методичні рекомендації з питань формування безбар’єрності в туризмі. Ці рекомендації надіслано суб'єктам туристичної діяльності із пропозицією приведення закладів розміщення у відповідність до стандартів безбар’єрності.
7.Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів
1) проведення моніторингу закладів культури та обʼєктів культурної інфраструктури щодо наявності безбар’єрного доступу | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | За результатами роботи за 2025 рік структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних і міських рад, а також установи культури обласного підпорядкування заповнили звіт про результати оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення.
2) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Департамент культури та туризму обласної військової адміністрації постійно проводить збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури області. За результатами проведеного аналізу в області діє 128 закладів, що надають послуги з розміщення. З них 89 закладів із 12 територіальних громад взяли участь в анкетуванні щодо ознак фізичної доступності ( 64 готелі, 24 – інші об'єкти, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), у тому числі мотелі, пансіонати, будинки відпочинку, туристичні бази, кемпінги, 1 санаторій). За результатами моніторингу виявлено наступне: - 14 об’єктів мають документ, який підтверджує відповідність закладу ДБН В.2.2-40:2018 ,,Інклюзивність будівель і споруд”; - на території 20 закладів облаштовані місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю; - 19 закладів розміщення облаштовані пандусами, що мають поручні з обох боків, в тому числі простір для маневрування крісла колісного. - на території 19 закладів застосовуються вказівні таблички шрифтом Брайля (біля кожних дверей), а також у 16 наявний щонайменше 1 номер, пристосований до потреб осіб з інвалідністю. Сайт, адаптований для забезпечення інформаційної безбар’єрності, наявний у 27 закладах. Персонал 41 закладу розміщення обізнаний з правилами та етикетом приймання осіб з маломобільних груп населення.
Стратегічна ціль 1.3: транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною
8. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів
1) проведення моніторингу безбар’єрності транспорту (за видами транспорту) | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2026 року | - | виконується | Проведено моніторинг та оприлюднено відповідний звіт: https://build.te.gov.ua/bezbaryernist/
2) запровадження контролю за пристосованістю транспортних засобів перевізників-переможців конкурсного відбору під час здійснення пасажирських перевезень протягом визначеного умовами конкурсу строку | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), відділ державного нагляду (контролю) в Тернопільській області Державної служби України з безпеки на транспорті (за згодою) | грудень 2026 року | - | виконується | Запроваджено контроль та оприлюднено звіт про забезпечення доступності міського, приміського і міжміського транспорту: https://build.te.gov.ua/bezbaryernist/
9. Підготовка кадрового потенціалу, який забезпечує організацію доступності об’єктів транспорту
1) підвищення рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У 2025 році підвищено кваліфікацію двох державних службовців департаменту інфраструктури обласної військової адміністрації.
2) організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо процесу надання фізичного супроводу та допомоги під час обслуговування на транспорті пасажирам з інвалідністю згідно з Методичними рекомендаціями для працівників транспортнодорожньої інфраструктури, розміщеними на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад та територій України | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У 2025 році забезпечено навчання 164 водіїв транспортних засобів та 36 інженерно-технічних працівників.
10. Забезпечення унормування у механізмах організації пасажирських перевезень застосування вимог до безбар’єрності
1) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативноправових актів, спрямованих на забезпечення доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2026 року | - | не розпочато | Виконання заходу заплановано на наступний звітній період.
2) проведення інформаційної кампанії щодо вимог до закупівель транспортних засобів відповідно до критеріїв доступності транспортних засобів, а також товарів та послуг, що адаптують транспортні засоби, які закуповуються за рахунок державних коштів та коштів приватних перевізників | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2026 року | - | не розпочато | Виконання заходу заплановано на наступний звітній період.
11. Розроблення і запровадження програм розвитку та підтримки доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю за видами транспорту
1) визначення шляхів розв’язання актуальних проблем, виявлених за результатами моніторингу стану доступності транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2026 року | - | не розпочато | Виконання заходу заплановано на наступний звітній період.
2) розроблення програм підтримки розвитку доступного транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури відповідно до визначених пріоритетів для автомобільного, залізничного, електричного, транспорту різних типів сполучення тощо | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2026 року | - | не розпочато | Виконання заходу заплановано на наступний звітній період.
12. Забезпечення реалізації безбар’єрних маршрутів у рамках флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України ,,Рух без бар’єрівˮ
1) проведення оцінки та моніторингу безбар’єрності вулиць і доріг | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року | грудень 2025 року | виконано | Звіт про проведення оцінки та монітроингу безбар'єрності вулиць і доріг можна переглянути на офіційному вебсайті департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної війькової адміністрації за посиланням: https://architecture.te.gov.ua/media/uploads/16.1..pdf
2) вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності вулиць і доріг | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року | грудень 2025 року | виконано | Обласною військовою адміністрацією спільно з Тернопільською міською радою зебезпечено реалізацію безбар’єрного маршруту у місті Тернополі, який впроваджено у межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України ,,Рух без бар’єрівˮ. Названий безбар’єрний маршрут з’єднує масив „Дружба” із центральною частиною міста, який починається від КНП ,,Тернопільська комунальна лікарня № 3ˮ Тернопільської міської ради та охоплює будівлі центрального мікрорайону міста Тернопіль.
3) розроблення на рівні місцевого самоврядування проєктних пропозицій щодо безбар’єрних маршрутів у населених пунктах громади з обов’язковим нанесенням елементів маршруту на картографічну основу | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року | грудень 2025 року | виконано | У 35 територіальних громадах області розроблено проєктні пропозиції щодо створення безбар'єрних маршрутів. https://drive.google.com/drive/folders/1i-HfWPduczZHsSxAVuya1lXH-6vN8AVn?usp=sharing
4) забезпечення проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт для реалізації безбар’єрних маршрутів | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Інформація щодо відсотку виконання робіт на безбар'єрних маршрутах області доступна за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1yu9a45Ae2GvBM7jcEK--CTT0fuC_qOuW/edit?usp=sharing&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність
Стратегічна ціль 2.1: публічна інформація суб’єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах
13. Висвітлення у засобах масової інформації та комунікацій матеріалів про проведені заходи щодо створення безбар'єрного простору в області та Україні
1) розміщення, поширення матеріалів щодо проведених заходів зі створення безбар'єрного простору в області | управління інформаційної діяльності обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Розміщення інформації щодо безбар’єрності здійснюється шляхом публікування на офіційному вебсайті Тернопільської обласної військової адміністрації тематичних інформаційних повідомлень з тегом ,,Безбар’єрністьˮ: https://oda.te.gov.ua/timeline?&type=posts&tag=bezbaryernist
2) виготовлення, придбання, розміщення та розповсюдження у спеціально відведених громадських місцях довідковоінформаційної продукції (постерів, білбордів, сітілайтів, плакатів, банерів, листівок, запрошень, календарів, буклетів, карт, схем та іншої поліграфічної продукції тощо) | управління інформаційної діяльності обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | - | не розпочато | У зв’язку з відсутністю фінансування, виготовлення, придбання, розміщення та розповсюдження у спеціально відведених громадських місцях довідково-інформаційної продукції (постерів, білбордів, сітілайтів, плакатів, банерів, листівок, запрошень, календарів, буклетів, карт, схем та іншої поліграфічної продукції тощо) не здійснювалось.
14. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з інвалідністю до спілкування
1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії ,,Україна без бар’єрів” | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У І кварталі 2026 року закладами культури області забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії ,,Україна без бар’єрівˮ, спрямованої на формування безбар’єрного середовища та підвищення рівня обізнаності населення. У межах кампанії проведено такі заходи: • інформаційні години та просвітницькі бесіди щодо принципів безбар’єрності; • тематичні книжкові виставки та огляди літератури; • круглі столи, лекції та зустрічі з фахівцями і представниками громадських організацій; • тренінги та майстер-класи з питань інклюзії та доступності; • культурно-мистецькі заходи за участю осіб з інвалідністю; • демонстрації соціальних відеороликів та презентацій; • інтерактивні заходи для дітей та молоді (ігри, квести, тематичні заняття); • інформаційні кампанії у соціальних мережах та на вебресурсах закладів культури; • акції та флешмоби на підтримку ідей безбар’єрності. У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася віртуальна презентація „Довідника безбар'єрності” на блозі відділу читального залу „Бібліотека. Книга. Читач”. http://chytzal.library.te.ua/2026/01/blog-post.html та на сторінках у соцмережах: https://surl.li/ccnaup https://surli.cc/oroevw
2) проведення національного тижня безбар’єрності | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | червень 2026 року | - | виконано виконується | Звіт буде надано у встановлені терміни
Стратегічна ціль 2.2: інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування
15. Забезпечення доступності вебсайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
1) проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється органами місцевого самоврядування (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних вебсайтах | управління інформаційної діяльності обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | - | виконується | Моніторинг проводиться на постійній основі.
2) надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності їх власних вебсайтів | управління інформаційної діяльності обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | - | не розпочато | Виконання заходу заплановано на наступний звітній період.
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність
Стратегічна ціль 3.1: швидкісний Інтернет є доступним для всіх
16. Забезпечення підключення до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету
1) забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету | управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Забезпечено піключення 240 090 домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету.
2) забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Забезпечено підключення 2058 закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с.
17. Розширення мережі хабів цифрової освіти
1) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти сфери культури | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | 27 січня та 11 лютого 2026 року у Хабі цифрової освіти Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбувся двоетапний практичний тренінг для працівників шкільних бібліотек. https://surl.li/enznbl https://surl.li/wnzprx
2) проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Тернопільська обласна бібліотека для дітей отримала благодійну допомогу від ГО „Українська громадська організація „Моя сім’я” у вигляді:комп’ютерного монітора Eizo EV2336W ПК EliteDesk https://surl.li/azgprz
3) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей встановлено додатковий канал з’єднання доступу до мережі Інтернет (бездротовий маршрутизатор). https://surl.li/qajitd
Стратегічна ціль 3.2: усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички
18. Створення (облаштування) безбар’єрних цифрових територіальних центрів у територіальних громадах області
1) створення безбар’єрних цифрових територіальних центрів у територіальних громадах | управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Відкрито цифровий центр безбр'єрності в Лановецькій та Збаразькій територіальних громадах. У найближчий час планується відкриття ще 1 центру безбар'єрності в Чортківській міській територіальній громаді
2) забезпечення для всіх суспільних груп населення, включаючи літніх людей та людей з інвалідністю, які проживають у сільській місцевості, рівного доступу до послуг, інформації та знань, що надаються на базі безбар’єрних цифрових центрів | управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У цифровому центрі безбарєрності є можливість зручно та доступно отримати цифрові освітні послуги та консультації без перешкод та дискримінації, відповідно до своїх потреб та можливостей. Важливим аспектом є також і розвиток цифрових навичок. Центри відповідають вимогам фізичної доступності та обладнані апаратним та спеціалізованим програмним забезпеченням. Їх роботу забезпечують тренери, які пройшли попереднє навчання та мають навички щодо взаємодії з відвідувачами усіх суспільних груп населення у проведенні навчань/тренінгів та наданні індивідуальних консультацій. За звітний період проведено більше 164 занять, де було залучено близько 965 осіб, з них людей старшого віку, ветеранів ЗСУ, людей з інвалідністю та жителі віддалених сільських місцевостей.
Стратегічна ціль 3.3: усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг
19. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг
1) проведення навчальних вебінарів для працівників бібліотек щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та людям старшого віку | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласні бібліотеки | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | 27 січня та 11 лютого 2026 року у хабі цифрової освіти, що діє на базі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулися заняття, тренінги для працівників шкільних бібліотек з цифрової грамотності. https://surl.li/kiszgg У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді 3 березня 2026 року відбувся семінар для бібліотекарів територіальних громад області „Безбар’єрна бібліотека: інклюзивний підхід у дії”. https://surl.li/qanirp
2) актуалізація сайтів обласних бібліотек відповідно до вимог щодо доступності онлайнресурсів та онлайн-контенту | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласні бібліотеки | грудень 2025 року | грудень 2025 року | виконано | У 2026 році актуалізовано сайт Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. https://library.te.ua/
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність
Стратегічна ціль 4.1: різні суспільні групи користуються рівними правми та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі
20. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб
1) проведення освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінарів, форумів) із представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для їх залучення до громадянського та політичного життя | управління молоді та спорту обласної військової адміністрації, обласні молодіжні центри | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано не розпочато | Проведення заходів заплановано на травень-листопад 2026 року.
2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | управління молоді та спорту обласної військової адміністрації, обласні молодіжні центри | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано не розпочато | Проведення заходів заплановано на травень-листопад 2026 року.
3) проведення інформаційнопросвітницьких заходів (акцій, форумів, тренінгів) для молоді стосовно інструментів їх участі у громадянському та політичному житті | управління молоді та спорту обласної військової адміністрації, обласні молодіжні центри | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано не розпочато | Проведення заходів заплановано на травень-листопад 2026 року.
Стратегічна ціль 4.2: суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах
21. Забезпечення інформаційної доступності послуг для ветеранів війни та членів їх сімей
1) впровадження інституту фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | В області працевлаштовано 152 фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, з них 25 - у закладах охорони здоров'я. Забезпечено щотижневе навчання для фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Забезпечено діяльність Комунальної установи Тернопільської обласної ради „Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони ,,Ветеранський простір”.
2) створення мережі ветеранських просторів | управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | В територіальних громадах області створено 26 ветеранських просторів у Байковецькій, Борсуківській, Бучацькій, Великогаївській, Озернянській, Підволочиській, Підгаєцькій, Підгороднянській, Саранчуківській, Теребовлянській, Трибухівській та Тернопільській територіальних громадах.
3) забезпечення проведення заходів суспільно-політичного та культурного напряму за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практик діалогу (медіації) | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Вже понад рік у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці діє клуб „Промінь Надії”, який об’єднує родини безвісти зниклих захисників України. Це особливий простір зустрічей, де люди, яких поєднує спільний біль і очікування, знаходять розуміння, підтримку та силу йти далі. В рамках спільноти проводяться психологічні тренінги, арт-терапевтичні заходи, молитовні чування, майстер-класи. 23 січня у просторі психосоціальної підтримки „В гармонії з собою” Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася зустріч для дружин, сестер, доньок і матерів діючих військових, присвячена підтримці ментального здоров’я. Захід провели регіональний координатор програми «Ти як?» Леся Косовська та психологині Оля Логвись і Оля Шепель. Також у бібліотеці реалізується національно–патріотичний проєкт „Україна в серці кожного” спільно ветеранським простором „Дім ветерана”. У межах проєкту передбачається проведення тематичних зустрічей із ветеранами російсько-української війни, під час яких учасники мають змогу почути особисті історії, спогади та роздуми про службу, побратимство, ціну свободи та любов до Батьківщини. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулися наступні заходи: година історії «Бій під Крутими: героїчний вчинок чи трагедія» (до Дня пам'яті героїв Крут). Запрошений експерт: науковий співробітник Тернопільського музею політв’язнів А.Жученя; творча зустріч із письменницею, головою ГО „Патріотичні й небайдужі”, дружиною ветерана Надією Сеньовською та презентація її книги „Дружина Героя: посібник з виживання”; зустріч із Ольгою Коновал – військовою волонтеркою, активісткою та громадською діячкою, вдовою командира „Сталевої сотні” Сергія Коновала; зустріч із дитячою письменницею Зоряною Биндас, презентація книги „Норд і Сталева сотня”, „Котики-Патріотики”.
22. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування
1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю як вагомої складової їхньої інтеграції в життя громади | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей 12 лютого відбулася правова зустріч-діалог „Як попередити конфлікти та булінг у молодіжному середовищі”. https://surli.cc/qvbdmq Проведено години спілкування „Слова мають значення”, консультації батьків щодо підтримки дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти та КЗ „Публічна бібліотека” Зборівської міської ради. У Золотниківській громаді проводяться тематичні виставки „Рівні права – рівні можливості”, виховні заходи, уроки „Толерантне ставлення до людей з обмеженими можливостями” щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни. 30 березня в КЦ Єловицьких Лановецької громади відбулася особлива інтервізійна зустріч. Команда інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) зустрілася з педагогами, які працюють у закладах освіти з інклюзивним навчанням. відбулася особлива інтервізійна зустріч. Згадувалося про важливість толерантності та безбар’єрного спілкування. Це не просто слова, а визнання права кожного учня на повноцінне життя та навчання. У закладах культури Підгороднянської громади відбулися зустрічі, тренінги, круглі столи у межах тижня безбар’єрності „Рівні серед рівних”.
2) проведення заходів з психологічної підтримки, арттерапії тощо у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я „Ти як?” | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У просторі психосоціальної підтримки „В гармонії з собою” Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки впродовж І кварталу 2026 року відбулася серія тренінгів і зустрічей, спрямованих на підтримку ментального здоров’я, які провела психологиня Українського Червоного Хреста Ірина Марчук: „Цінності як ресурс у час змін і невизначеності”, „Модель подолання стресу BASIC PH, або Міст до власного добробуту” (3 заняття), „Перезавантаження: від стресу до ресурсу”, „Сила всередині: формування внутрішнього спокою”, „Неформальний майндфулнес у кожному дні”, „Техніки роботи з негативними думками у повсякденному житті”. Спільно з БФ „Рокада” Тернопіль в рамках проєкту „Сила бути” проведено тренінги „Шлях емоцій” „Я повинна” — „Я боюся” — „Я насправді хочу” для жінок ВПО ( провела психологиня фонду Христина Дзюнь). 11 лютого відбулася зустріч із психотерапевтом, психоаналітиком, тренеркою з особистісного розвитку та жіночих практик, фахівчинею з питань емоційної стійкості Наталіє Турецькою на тему „Жіночність під час війни”. 23 січня у просторі психосоціальної підтримки „В гармонії з собою” Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася зустріч для дружин, сестер, доньок і матерів діючих військових, присвячена підтримці ментального здоров’я. Захід провели регіональний координатор програми „Ти як?” Леся Косовська та психологині Оля Логвись і Оля Шепель. У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей проводяться щотижневі зустрічі „Без обмежень” з вихованцями Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. У бібліотеці діє рефлексійно-терапевтична студія «Голос казок», у межах якої проводилися читання та обговорення казок, творчі заняття, вправи з елементами казкотерапії та арт-терапії, спрямовані на розвиток емоційного інтелекту дітей. Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено: 1. Тренінг для практичних психологів ЗЗСО на тему ,,Психологічна безпека особистості як фактор формування ментального здоров’я учасників освітнього процесуˮ. ( 26.02.) 2. Практикум для соціальних педагогів на тему ,,Формування динамічної безпеки в сучасних умовахˮ (24.02.) 3. Мобільна група для педагогічних працівників на тему ,,Практики відновлення та налагодження життєвого балансуˮ (06.02.) 4. Мобільна група для педагогічних працівників на тему ,,Самодопомога на робочому місці: техніки збереження ментального здоров’я” (20.02.) 5. Професійний діалог для працівників психологічної служби на тему ,,Професійна мобільність працівників психологічної служби в сучасних умовахˮ (20.03.)
3) організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | 25 лютого в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація книги військового, уродженця міста Хоросткова Віктора Гоцалюка „За поворотом — світ”. Книга написана автором під час служби на Сумському напрямку — у бліндажах та окопах, і передає особисті роздуми, переживання та силу духу українського воїна. Захід пройшов у межах проєкту „Бібліотечний простір”, ініційованого ГО „Захист держави”. 26 лютого в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці спільно з видавництвом „Навчальна книга — Богдан” відбулася презентація збірки Бориса Гуменюка „Четверта хвиля: вірші з війни”. Книга стала важливою подією пам’яті та вдячності, адже поезія автора народилася безпосередньо в умовах війни і відображає переживання та дух часу. Збірку поет уклав у лютому 2022 року, а з початком повномасштабного вторгнення знову добровольцем вирушив на фронт; із грудня 2022 року Борис Гуменюк вважається зниклим безвісти під Бахмутом.
4) забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | управління з питань ветеранської політики; інформаційної діяльності; департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад, Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини пройшли наступні заходи: Захід вшанування пам'яті 10-ти полеглих воїнів 33-ої окремої механізованої бригади Збройних Сил України – уродженців Тернопільщини. https://surl.li/lgdjyw Перший форум військового капеланства Тернопільщини «Бути поруч». 24.02.2026. https://surl.li/juiylf Зустріч пам’яті наших земляків – полеглих військовослужбовців Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України Назара Соколовського та Сергія Тришкалюка. 01.03.2026. Кількість учасників 102 особи. https://surl.li/gilvfs Пам’ятний захід до дня народження полеглого Героя Юрія Костишина „Кіт Характерник”. Відкриття виставки його фронтових світлин. 10.03.2026. Кількість учасників 96 осіб. https://surl.li/mycklu Зустріч із командиром роти безпілотних авіаційних комплексів „Барні” мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади „Едельвейс” – Степаном Барною. Акція передачі до музейних фондів цінних експонатів із фронту. 12.03.2026. Кількість учасників 6 осіб. https://surli.cc/roqfxk Захід до Дня українського добровольця «Добровольці. Вибір вільних» 14.03.2026. Кількість учасників 80 осіб. https://surl.li/mkbjqc У відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної найкової бібліотеки на вшанування пам’яті Героїв російсько-української війни діє літературно-мистецький проєкт „Соло надірваних струн”. Цей проєкт є літописним і має на меті донести правду сьогодення до сучасників, закарбувати у пам’яті українців згадку про воїнів, які були патріотами, захисниками і відділи своє життя у цій жорсткі та криваві війні за цілісність, суверенітет і волю України. Постійно-діючі книжкові виставки: „…Душу й тіло ми положим за нашу свободу” (про українських письменників, які виборюють незалежність України в російсько-українській війні), „МИ пам’ятаємо про вас, Герої”, „Світло їхньої жертовності”. 13.02.2026 року організовано і проведено заходи щодо вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України - вручення державних нагород (посмертно). 13.03.2026 - заходи з відзначення Дня українського добровольця, вручення нагород. 30.01.2026, 27.02.2026, 27.03.2026 - уросите вшанування пам'яті Захисників та Захисниць з молебнем.
5) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, людей старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | В Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці діє соціальний проєкт „Бібліотека – територія мудрості, добра і милосердя” та проводяться бібліотерапевтичні студії за участю вихованців (молоді з інвалідністю) благодійного фонду „Карітас”. 16.01 підопічні інклюзивного простору „SPEEDY – підтримка осіб з інвалідністю в Україні” Карітас Тернопіль завітали у бібліотеку з Різдвяною колядою.
6) проведення заходів щодо безбар’єрної комунікації у ветеранських просторах | управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації, комунальна установа Тернопільської обласної ради „Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони „Ветеранський простір”, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Здійснюється в територальних громадах, де створені ветеранські простори: соціальна адаптація і підтримка; психологічна підтримка; освітні та мотиваційні заходи; заходи з допомоги у написанні грантів для створення власного бізнесу, організація зустрічей з представнками Центру зайнятості щодо перенавчання та перекваліфікації ветеранів та членів їхніх родин тощо.
Стратегічна ціль 4.3: для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші
23. Здійснення заходів із забезпечення доступності соціальної послуги ,,соціальне таксіˮ
1) проведення моніторингу надання соціальної послуги ,,соціальне таксіˮ, яка забезпечує рівні права і свободи у сфері індивідуальної мобільності | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У 11 територіальних громадах області забезпечується надання соціальної послуги „Соціальне таксі” для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, а саме у Байковецькій, Великоберезовицькій, Гусятинській, Збаразькій, Зборівській, Лановецькій, Скалатській, Теребовлянській, Тернопільській, Чортківській та Шумській територіальних громадах. У вказаних громадах даною послугою забезпечено 499 осіб.
2) інформування громадськості щодо забезпечення територіальних громад транспортними засобами спеціалізованого призначення для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | На сайті департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації опубліковано інформацію про територіальні громади, у яких надається послуга транспортна соціальна послуга ,,Соціальне таксіˮ. https://social.te.gov.ua/bezbaryernist/socialne-taksi/#l-socialne-taksi
24. Здійснення заходів із забезпечення доступності послуг охорони здоровʼя
1) створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на заміну великих суглобів, до безоплатної послуги з ендопротезування | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Звіт опубліковано на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4717-schodo-stvorennya-umov-dlya-dostupu-pacientiv-yaki-ochikuyut-na-zaminu-velikih-suglobiv-do-bezoplatnoi-poslugi-z-endoprotezuvannya
2) забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Звіт щодо забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4672-zabezpechennya-dostupnosti-poslug-paliativnoi-dopomogi-dityam-zokrema-mobilnoi-paliativnoi-dopomogi-za-i-iv-kvartali-2025-roku
3) формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку із задоволенням потреб мешканців всіх громад у стаціонарній паліативній допомозі та організація задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг програми медичних гарантій ,,Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітямˮ | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Звіт щодо формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4673-formuvannya-lizhkovogo-fondu-regionalnoi-merezhi-paliativnoi-dopomogi
Стратегічна ціль 4.4: кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоров’я, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту
25. Забезпечення доступу до закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення
1) проведення заходів з фізичної культури і спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю з метою поліпшення їх фізичного стану та суспільної інтеграції | управління молоді та спорту обласної військової адміністрації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Проведено заходи серед осіб з інвалідністю (7 заходів, залучено 186 осіб) Чемпіонат області з ШАШОК-100, 03-11 січня 2026 р. (20 осіб) Чемпіонат області з зимової рибалки, 08.02.2026 р. (18 осіб) Чемпіонат області з ШАШОК-64, 13-15.02.2026 р. (18 осіб) Чемпіонат області з пара армрестлінгу, 15.02.2026 р. (15 осіб) Чемпіонат області з плавання та пара плавання, 28.02.2026 р. (30 осіб) Чемпіонат області з настільного тенісу, 12.03.2026 р. (42 осіб) Чемпіонат області з волейболу сидячи, 21-22.03.2026 р. (43 осіб)
2) залучення координаторів (фахівців) і здійснення заходів в області у рамках реалізації соціального проєкту ,,Активні парки - локації здорової України”, доступних для всіх груп населення з метою популяризації здорового способу життя та створення активного дозвілля | управління молоді та спорту обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення ,,Спорт для всіхˮ | грудень 2025 року грудень 2026 року | вересень 2025 року | виконано виконується | Проведено 5 заходів в рамках реалізації проєкту „Активні парки – локації здорової України”, залучено 17 осіб з інвалідністю.
3) організація та проведення інформаційно-просвітницької кампанії ,,Рухаємося - значить живемо” у рамках реалізації соціального проєкту ,,Активні парки - локації здорової України” | управління молоді та спорту обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення ,,Спорт для всіхˮ | грудень 2025 року грудень 2026 року | вересень 2025 року | виконано не розпочато | Проведення заходів заплановано на травень-листопад 2026 року.
4) організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | управління молоді та спорту; з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації | грудень 2025 року грудень 2026 року | вересень 2025 року | виконано виконується | 23.01.2026 - проведено захід з адаптивних видів спорту для ветеранів у м. Кременець. 28.02-01.03.2026 - забезпечено участь ветеранів у зимовому чемпіонаті з петанку, 28.02.2026 - у тенісному турнірі "Сила волі". 29.03.2026 - ветеранські футзальні змагання Тернопільської області.
26. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп
1) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Звіт оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації за посиланням: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4690-pro-zabezpechennya-funkcionuvannya-centriv-psihichnogo-zdorov%E2%80%99ya-v-klasternih/nadklasternih-zakladah-ohoroni-zdorov%E2%80%99ya
2) забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року березень 2026 року | виконано виконано | Звіт про забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4718-schodo-zabezpechennya-funkcionuvannya-centriv-psihichnogo-zdorov%E2%80%99ya-v-klasternih/nadklasternih-zakladah-ohoroni-zdorov%E2%80%99ya-iz-dotrimannyam-vimog-zakonodavstva-schodo-prav-lyudini-zabezpechennya-bezbar%E2%80%99ernogo-dostupu-pacientiv-do-stacionarnoi-psihiatrichnoi-dopomogi
3) забезпечення розвитку мережі субʼєктів надання послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, забезпечення їх координації | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року березень 2026 | виконано виконано | Звіт про забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4690-pro-zabezpechennya-funkcionuvannya-centriv-psihichnogo-zdorov%E2%80%99ya-v-klasternih/nadklasternih-zakladah-ohoroni-zdorov%E2%80%99ya
27. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді
1) формування мережі надання реабілітаційної допомоги із стаціонарною реабілітаційною допомогою (на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я) та розгалуженою мережею надавачів амбулаторної реабілітаційної допомоги, зокрема реабілітаційної монопослуги | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2026 року | - | виконується | Звіт щодо формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4719-formuvannya-merezhi-nadannya-reabilitaciynoi-dopomogi-iz-stacionarnoyu-reabilitaciynoyu-dopomogoyu-na-bazi-spromozhnoi-merezhi-zakladiv-ohoroni-zdorov%E2%80%99ya-ta-rozgaluzhenoyu-merezheyu-nadavachiv-ambulatornoi-reabilitaciynoi-dopomogi-zokrema-reabilitaciynoi-mono-poslug
2) забезпечення розвитку послуги реабілітації дітей віком до трьох років | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2026 року | - | виконується | Звіт оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4676-formuvannya-konceptualnih-pidhodiv-schodo-rozvitku-reabilitaciynih-poslug-za-miscem-prozhivannya
3) забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2026 року | - | виконується | Звіт оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4721-zabezpechennya-stvorennya-ta-funkcionuvannya-v-reabilitaciynih-viddilennyah-zakladiv-ohoroni-zdorov%E2%80%99ya-kabinetiv-asistivnih-tehnologiy
4) забезпечення доступності послуг реабілітаційної допомоги дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2026 року | - | виконується | Звіт оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4722-zabezpechennya-dostupnosti-poslug-reabilitaciynoi-dopomogi-dityam-u-ambulatornih-ta-stacionarnih-umovah-stacionarnih-umovah
Стратегічна ціль 4.5: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту
28. Забезпечення перегляд наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації потерпілих
1) проведення гендерночутливих інформаційнопросвітницьких заходів щодо підтримки людей, які постраждали від домашнього насильства | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Станом на 01.04.2026 в Тернопільській області діють такі спеціалізовані установи для осіб, у тому числі постраждалих від домашнього насильства: - центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації - заклад соціального захисту дітей віком від 3 до 18 років для надання комплексу соціальних послуг; проведення соціально-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини, м. Тернопіль; - Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги „Родина” - установа, що надає соціальні послуги та тимчасове проживання особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі, потерпілим від домашнього насильства, м. Тернопіль; - комунальна установа Тернопільської обласної ради „Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги „Родинний затишок”, м.Чортків; - благодійний соціальний центр підтримки для дітей та сімей „Відкрите серце”, с. Озерна Тернопільського району. - 6 кімнат кризового реагування для постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства; - 5 спеціалізованих служб первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; - 4 денних центра соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
2) продовження розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується
29. Реалізація пілотного проєкту Міністерства соціальної політики України зі створення у територіальних громадах Центрів життєстійкості
1) забезпечення участі територіальних громад у пілотному проєкті Міністерства соціальної політики України зі створення у Центрів життєстійкості | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У Тернопільській області створено 8 Центрів життєстійкості: • Збаразька міська територіальна громада – м. Збараж, вул. Б. Хмельницького, 4. • Зборівська міська територіальна громада – м. Зборів, вул. Шевченка, 1. • Кременецька міська територіальна громада – м. Кременець, вул. Козубського, 1 • Тернопільська міська територіальна громада – м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 1. • Товстенська селищна територіальна громада – селище Товсте, вул. Робітнича, 1. • Трибухівська сільська територіальна громада – с. Трибухівці, вул. Галицька, 2. • Чортківська міська територіальна громада – м. Чортків, вул. Євгена Коновальця 13-А. • Шумська міська територіальна громада – м. Шумськ, вул. Українська, 59. Крум того, ще 6 громад виявили бажання взяти участь в експериментальному проєкті відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 № 1505 ,,Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості в територіальних громадах”.
2) забезпечено інформування громадськості про територіальні громади, у яких працюють Центри життєстійкості | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | На сайті департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації опубліковано інформацію про територіальні громади області, у яких працюють Центри життєстійкості. https://social.te.gov.ua/bezbaryernist/centri-zhittyestijkosti/#l-centri-zhittyestijkosti
Стратегічна ціль 4.6: територіальні громади впроваджують заходи безбар’єрності та посилюють свою спроможність
30. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп населення
1) визначення потреб маломобільних груп населення у соціальних послугах | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 19.04.2023 №130-Н ,,Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах” територіальні громади області проводять оцінку потреб осіб, сімей, громади у соціальних послугах.
2) забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується
31. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності
1) визначення у територіальних громадах відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | вересень 2025 року | вересень 2025 року | виконано | У 22 територіальних громадах області визначено відповідальні особи з питань безбар'єрності: http://surl.li/sjjet
2) утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Місцеві ради безбар'єрності утворено у 51 територіальній громаді області.
3) висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Інформація щодо діяльності Ради безбар'єрності при Тернопільській обласній військовій адміністрації розміщена на офіційному вебсайті Тернопільської обласної військової адміністрації за посиланням: https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist/rada-bezbariernosti-pry-ova Звіт про результати діяльності місцевих рад безбар'єрності у територіальних громадах області у 2025 році оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації за посиланням: https://architecture.te.gov.ua/realizaciya-strategiyi-u-2025-2026-rokah/stan-vikonannya-planu-zahodiv-u-2025-roci/#l-stan-vikonannya-planu-zahodiv-u-2025-roci
4) розроблення місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У 20 територіальних громадах області розроблено місцеві плани заходів з впровадження безбар'єрного простору.
Напрям 5. Освітня безбар’єрність
Стратегічна ціль 5.1: кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті
32. Забезпечення підготовки кадрів у сфері інклюзивної освіти
1) забезпечення обов’язкового проходження навчання медичними та педагогічними працівниками закладів освіти з надання першої медичної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами (зокрема, з епілепсією тощо) | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів вищої освіти | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Забезпечується обов’язкове проходження навчання медичними та педагогічними працівниками закладів освіти з надання першої медичної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами (зокрема, з епілепсією тощо)
2) організація та проведення курсів для асистентів вчителів інклюзивних класів | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти на курсах підвищення кваліфікації охоплено 4 групи асистентів вчителів інклюзивних класів, 149 осіб.
33. Впровадження системи інформування реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами
1) проведення інформаційноосвітніх кампаній для зменшення стигматизації здобувачам освіти з особливими освітніми потребами у закладах освіти та громаді, підвищення рівня прийняття здобувачами освіти з особливими освітніми потребами у громаді | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, місцеві органи управління освітою, заклади освіти області, інклюзивноресурсні центри | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У закладах освіти області проводяться інформаційно-освітні кампанії для зменшення стигматизації здобувачам освіти з особливими освітніми потребами у закладах освіти та громаді, підвищення рівня прийняття здобувачами освіти з особливими освітніми потребами у громаді. Опубліковано інформацію про здійснення заходів щодо освітнього дозвілля здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (зокрема, осіб з інвалідністю та осіб з різними обмеженнями повсякденного функціонування).
2) організація та проведення навчальних семінарів для педагогічних працівників закладів освіти щодо реалізації освітніх прав осіб з особливими освітніми потребами | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), заклади освіти області (за згодою), інклюзивно-ресурсні центри (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Постійно проводяться навчальні семінари для педагогічних працівників закладів освіти щодо реалізації освітніх прав осіб з особливими освітніми потребами. Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти організував і провів заняття Школи педагогічної майстерності для практичних психологів, що працюють з особами з ООП ,,Арттерапія в інклюзії" – 06.02.2026 р. Друге заняття Школи педагогічної майстерності ,,Арттерапія в інклюзії" (для практичних психологів, що працюють з особами з ООП) проведено 27.03.2026 р. Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти організовано вебінар для асистентів учителів ,,Емоційна підтримка учнів з ООП: методи створення психологічно безпечного середовища" – 22.01.2026 р. Окрім цього, Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено: семінар для асистентів учителів закладів загальної середньої освіти області ,,Особливості розвитку, навчання і соціалізації дітей з РАС" – 17.03.2026 р.; семінар для вихователів ЗДО, які працюють в інклюзивних групах ,,Розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку в інклюзивному освітньому просторі" – 24.03.2026 р. Поряд з цим, відбувся вебінар для асистентів учителів ЗЗСО, які працюють із дітьми з порушенням мовлення ,,Мовленнєві порушення у дітей з особливими освітніми потребами: сучасні підходи та корекція" – 30.03.2026 р.
34. Забезпечення можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) та/або вищої освіти
1) створення регіональної мережі демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, здійснення їх первинної апробації та обрання для подальшого засвоєння і опанування | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, заклади професійної (професійнотехнічної) та вищої освіти області | грудень 2026 року | - | виконується | Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено: Семінар ,,Медіаосвіта дітей дошкільного віку в умовах інформативного суспільства. 27.01.2026р)ˮ; Практикум для педагогічних працівників ,,ШІ як інструмент створення навчальних відео для уроків НУШˮ 19.02.2026 . Семінар для вчителів інформатики ,,Освітні інформаційні системи: від електронного журналу до цифрової екосистеми школиˮ 27.02.2026 Семінар для вчителів інформатики ,,Інтерактивні технології як засіб формування компетентностей в НУШˮ 18.03.2026 Засідання обласної творчої групи учителів предметів духовно-морального спрямування ,,Ефективне навчання: цифрові інструменти та практики сучасного педагогаˮ (19.02.2026); Лекція для КПК на тему ,,Цифрова компетентність вчителя: від підготовки інтерактивного контенту до персоналізованого навчанняˮ.
2) проведення аналізу щодо отримання освіти та недискримінації дітей, трудових мігрантів та вжиття заходів з метою подолання проблемних питань за результатами аналізу | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, заклади професійної (професійнотехнічної) та вищої освіти області | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Підготовлено та опубліковано звіт щодо проведення аналізу щодо отримання освіти та недискримінації дітей, трудових мігрантів та вжиття заходів з метою подолання проблемних питань за результатами аналізу.
3) створення умов у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти для навчання учнів з порушеннями руху, слуху, зору, мови і мовлення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, заклади професійної (професійнотехнічної) освіти | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Підготовлено та опубліковано відповідний звіт. https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist/realizatsiia-stratehii-u-2025-2026-rokakh/realizatsiia-derzhavnoho-planu-zakhodiv-u-2025-rotsi/osvitnia-bezbariernist
35. Забезпечення розвитку інклюзивного навчання на всіх рівнях
1) сприяння функціонуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, інклюзивноресурсні центри | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Підготовлено та опубліковано звіт щодо функціонування 18 інклюзивно-ресурсних центрів області у 2025 році. Cтаном на 1 квітня 2026 року на обліку в ІРЦ перебувають 6475 осіб з особливими освітніми потребами. Для директорів ІРЦ проведено інструктивно- методичну нараду ,,Актуальні питання у діяльності ІРЦ" (04.03.2026 р.).
2) створення у закладах освіти області сприятливих умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів освіти | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У закладах освіти області створено сприятливі умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У закладах загальної середньої освіти функціонує 1194 інклюзивні класи, у яких навчаються 1525 осіб з особливими освітніми потребами. У закладах дошкільної освіти області працює 239 інклюзивних груп, у яких організовано психолого-педагогічний супровід 411 дітей з особливими освітніми потребами.
Стратегічна ціль 5.2: освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя
36. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору
1) проведення навчання працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти основам цифрової грамотності | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти області (за згодою) | грудень 2025 року | вересень 2025 року | виконано | Підготовлено та опубліковано звіт щодо проведення навчання працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти основам цифрової грамотності. Освітній серіал ,,Цифрограм” на порталі Дія.Освіта. пройшли та отримали відповідні сертифікати 1033 педагогічні працівники області, у тому числі працівники закладів освіти обласного підпорядкування, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. На базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти за освітніми програмами регіонального замовлення пройшли навчання 14 тисяч 625 осіб закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Основна компетентність – інформаційно-цифрова.
2) організація та проведення семінарів з питань підготовки кадрів для забезпечення розбудови безбарʼєрного простору | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено ІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію ,,Безпечне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення в умовах воєнного та повоєнного часу" (06.03.2026 ).
3) проведення безкоштовних мовних курсів для забезпечення адаптації можливостей освіти для дорослих протягом життя | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласні бібліотеки | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці в рамках клубу "Німецька для початківців" відбулося 11 занять (60 учасників). Клуб "Англійська для туристів" відвідали 84 людини, відбулося 12 занять У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді мовні курси: проводились систематично у форматі курсів і розмовних клубів; охоплювали кілька іноземних мов (англійська, німецька, польська); були доступними для молоді та спрямованими на практичне використання мови; поєднували навчання з культурно-просвітницькою діяльністю. https://tobm.org.ua/resource/kursy-ta-kluby/ Англомовна студія «Peppa Pig. Fun and Games» у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей стала ефективною формою популяризації англійської мови серед дітей, забезпечивши інтерактивне, доступне та захопливе навчання через гру. Заняття проходили регулярно (1–2 рази на тиждень). https://odb.te.ua/anglomovna-studiya-peppa-pig-fun-and-games-zaproshuye-na-zanyattya-22/
4) адаптація програм підвищення рівня підприємницької культури, провадження господарської діяльності та фінансової грамотності для сприйняття інформації особами з інвалідністю, у тому числі з порушеннями зору, слуху та особами з порушенням інтелектуального розвитку | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | В області реалізується низка програм щодо започаткування та розвитку власного бізнесу, а також підвищення фінансової грамотності в тому числі для осіб з інвалідністю. В рамках зазначених програм налагоджено співпрацю з Тернопільською обласною організацією товариства глухих в частині надання послуг з перекладу жестової мови для вказаних осіб.
37. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти
1) визначення переліку додаткових послуг у закладах освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема, для осіб з інвалідністю | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, заклади вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | вересень 2025 року | 2025-09-30 | виконано | Визначено перелік додаткових послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, а саме: логоритміка, лікувальна фізкультура, розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, орієнтування у просторі, корекція зору, розвиток слухового, зорового, тактильного сприймання.
2) проведення моніторингу та оцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої освіти та професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, заклади вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Планується здійснити моніторинг та оцінку доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої освіти та професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
3) забезпечення проведення щорічної оцінки впровадження програм щодо забезпечення безбарʼєрної інфраструктури вищої освіти та професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, заклади вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | грудень 2026 року | - | виконується | Планується здійснити проведення щорічної оцінки впровадження програм щодо забезпечення безбарʼєрної інфраструктури вищої освіти та професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти.
Напрям 6. Економічна безбар’єрність
Стратегічна ціль 6.1: кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості
38. Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед вразливих на ринку праці категорій
1) проведення навчальних семінарів для безробітних осіб із числа вразливих на ринку праці категорій з метою розвитку їхніх підприємницьких навичок | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | З метою максимальної поінформованості населення про можливості започаткування власної справи фахівці філій, їх управлінь та відділів Тернопільського обласного центру зайнятості проводили інформаційні семінари з питань підприємницької діяльності. На такі заходи запрошувались консультанти офісів ,,Зроблено в Україніˮ, що діють на базі Тернопільської, Кременецької, Чортківської філій ОЦЗ та Бережанського управління Тернопільської філії ОЦЗ; представники бізнес-центрів, податкової служби, успішні підприємці та ін. У І кв. 2026 року проведено 21 інформаційний семінар ,,Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнесˮ (113 учасників), 1 семінар з бізнес-планування (6 учасників). На цих заходах клієнти служби зайнятості визначали та розвивали власну бізнес-ідею, вчились складати бізнес-план та оцінювати ризики майбутньої підприємницької діяльності. Позитивним у цьому напрямку зайнятості безробітних є те, що вони не тільки самі себе забезпечують роботою, а й створюють нові робочі місця для працевлаштування інших людей. Тим самим продовжують співпрацю зі службою зайнятості, але уже у статусі роботодавців. Також, кваліфіковані фахівці з профорієнтації місцевих підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості консультують бажаючих щодо того, чи є у них хист до підприємництва (на підставі інтерпретації результатів ряду тестів щодо індивідуально-психологічних характеристик, професійних інтересів, нахилів); допомагають тим, хто відчуває потребу у відповідній мотиваційній та психологічній підтримці.
2) проведення широкомасштабної інформаційної кампанії з метою популяризації ведення підприємницької діяльності серед вразливих на ринку праці категорій | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Упродовж І кварталу 2026 року питання підприємництва, видачі грантів на відкриття та розвиток бізнесу, історії успіху грантерів висвітлювалися в Інтернет-виданнях, друкованих медіа, на радіо та телебаченні, а також на веб-сторінках ОЦЗ, громад, соціальних партнерів та сторінках у соцмережах Тернопільського обласного центру зайнятості. Так, у березні 2026 р. у програмі «Акценти» на телеканалі TV-4 та 19.02 у програмі ,,Точка зоруˮ на радіо Тернопільська хвиля (106,8 FM) директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький говорив про підтримку підприємців, можливості для бізнесу. Ці питання висвітлювалися під час брифінгів керівництва ОЦЗ, що відбулись у прес-центрах ОВА та ОЦЗ. З метою інформування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, роботодавців щодо можливості розвитку та розширення підприємництва фахівцями обласної служби зайнятості проведено 111 зустрічей в громадах за участю 252 роботодавцями різних форм, 9 виїзних масових заходів, у т.ч. в територіальних громадах (146 осіб). Також у І кв. 2026 року проведено 15 заходів для 81 ВПО, 28 семінарів для 397 військовослужбовців та УБД, 30 профінформаційних заходів для 816 здобувачів освіти з числа молоді, у ході яких висвітлювалось питання надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу. Регулярно відбуваються зустрічі із представниками бізнесу, які отримали гранти чи мікрогранти, їх історії успіху надихають та мотивують інших; зустрічі із ветеранами у центрах реабілітації та з ВПО в МТП. Керівний склад та працівники Тернопільського ОЦЗ брали активну участь у масових інформаційних заходах обласного рівня. 19.03 відбулась зустріч в Центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі із учасницями програми ,,Повірˮ, що реалізується спільно з ГО ,,Фундація розвитку бізнесуˮ та орієнтований на жінок з Тернопільщини та переселенок, які хочуть здобути нові знання, започаткувати власну справу. 28.03 на форумі «Вектори розвитку ветеранської спільнотиˮ у Тернополі від ГО "Незламні духом" директор ОЦЗ був одним із спікерів ІІІ платформи Форуму, де говорили про зайнятість і підприємництво ветеранів. 25.03 у Тернополі на Першому міжрегіональному форумі посилення спроможностей регіональних ветеранських політик однією зі спікерів була заступник директора ОЦЗ, йшлося про можливості служби зайнятості щодо видачі грантів). 05.03 в ОЦЗ відбулася зустріч із представниками ГО «Розвиток бізнес сектору Україниˮ, Управління з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА, КУТОР Ветеранський Простір Тернопільська область. 26.02 на форумі Освітньо-аналітичного центру розвитку громад ,,10 років разом: як люди змінювали громадиˮ виступив начальник відділу проєктів ОЦЗ про грантові програми. 04.02 працівники ОЦЗ взяли участь в зустрічі другої групи стейкхолдерів у сфері культури та креативних індустрій ,,Освіта, навички та зайнятістьˮ (захід об’єднав представників університетів, коледжів, приватних шкіл мистецтв, молодіжних організацій, бізнесу та органів влади). 01.02 в Центрі підтримки ветеранів та родин Героїв у Тернополі відбулась зустріч в межах проєкту «ReStart: Тернопільщина. Жити і творити», присвячена економічній інтеграції ветеранів і ветеранок. 29.01 під час круглого столу в Карітас Тернопіль в межах проєкту ,,Пліч-о-плічˮ йшла мова про сприяння зайнятості ветеранів через освітні послуги та сприяння підприємництву. 27.01 у Тернопільського обласного центру зайнятості відбулась міжвідомча зустріч за участі представників Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та ветеранського простору ,,Незламні духомˮ. Захід був присвячений пошуку ефективних рішень для професійної реалізації ветеранів після повернення з війни. Регулярно відбуваються зустрічі зі студентами закладів вищої та базової вищої освіти області, де мова йде про можливості відкриття та провадження власного бізнесу
3) розміщення на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців актуальної інформації, дайджесту грантових проєктів для інформування цільових груп (молоді, жінок, осіб з інвалідністю) | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Відповідні матеріали щодо грантових проєктів висвітлюються на вебсторінках обалсного центру зайнятості, громад, соціальних партнерів та сторінках у соцмережах Тернопільського обласного центру зайнятості і його місцевих структурних підрозділів.
4) забезпечення надання безкоштовної інформаційноконсультативної підтримки щодо створення, розвитку та ведення бізнесу цільовим групам (молоді, жінкам, людям старшого віку, особам з інвалідністю) | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Надання безоплатної інформаційно-консультативної підтримки щодо створення, розвитку та ведення бізнесу цільовим групам населення забезпечують консультанти офісів ,,Зроблено в Україніˮ, що діють на базі Тернопільської, Кременецької, Чортківської філій ОЦЗ та Бережанського управління Тернопільської філії обласного цетнру зайнятості, фахівці СЗ, які безпосередньо надають послуги клієнтам (кар'єрні радники, профорієнтатори, рекрутери). ВПО, ветеранам/ветеранкам, людям з інвалідністю надаються консультації в режимі ,,єдиного вікнаˮ, зокрема й щодо започаткування власної справи через грантові програми. Відповідно до статті 27 Закону України ,,Про зайнятість населенняˮ служба зайнятості забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади. У І кварталі 2026 році було надано майже 5 тисяч таких консультацій.
39. Сприяння реалізації в області програм супроводу для започаткування власної справи вразливим на ринку праці групам населення
1) сприяння реалізації в області грантової програми на створення або розвиток власного бізнесу в рамках реалізації проєкту ,,єРоботаˮ | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | вересень 2025 року | виконано виконується | Тернопільським обласним центром зайнятості у І кварталі 2026 року опрацьовано 134 заяви про надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за проєктом ,,єРоботаˮ, з них 69 жителі Тернопільщини отримали позитивне рішення щодо отримання грантів, успішно захистив бізнес-плани. Вони створять 70 нових робочих місць. Також, опрацьовано 23 заяви УБД, з них 10 осіб отримали позитивне рішення щодо надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Вони створять 16 нових робочих місць.
2) популяризація грантових програм на створення або розвиток власного бізнесу в рамках реалізації проєкту ,,єРоботаˮ | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | З метою популяризації грантових програм на створення або розвиток власного бізнесу в рамках реалізації проєкту ,,єРоботаˮ у Тернопільському ОЦЗ здійснюється проведення: широкомасштабної інформаційної кампанії (у т.ч. на зовнішніх носіях - бігбордах та сітілайтах, виготовлення буклетів, флаєрів, ліфлетів; висвітлення актуальних питань у медіа, брифінги для медіа, популяризація історій успіху грантерів та ін.); актуальні матеріали щодо грантових проєктів висвітлюються на веб-сторінках обласного центру зайнятості, громад, соціальних партнерів та сторінках у соцмережах Тернопільського обласного центру зайнятості і його місцевих структурних підрозділів, семінарів, зустрічей, тренінгів, масових та групових заходів з населенням; консультування фахівцями обласного центру зайнятості щодо грантових програм, у т.ч. в офісах ,,Зроблено в Україніˮ. Значно розширились можливості доступу до інформації про відкриття чи розширення власної справи через грантову допомогу завдяки запровадженню мобільного додатку служби зайнятості, введення відповідної опції на порталі Дія.
Стратегічна ціль 6.2: кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботии
40. Забезпечено залучення вразливих категорій населення до проєктної діяльності та використання грантових можливостей, зокрема в рамках міжнародного співробітництва
1) інформування вразливих категорії населення щодо грантових можливостей та програм | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | З метою інформування громад та зацікавлених сторін про актуальні можливості залучення міжнародної технічної допомоги та участі у грантових програмах, управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної військової адміністрації розроблено дайджест грантових програм та проєктів (https://shorturl.at/JmLG7), який розміщено на офіційному вебсайті управління та на сторінці у Facebook. У дайджесті на постійній основі публікується інформація щодо актуальних грантових конкурсів, програм міжнародної технічної допомоги, можливостей для органів місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій, молоді, жінок, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, освітніх установ, а також інформація щодо участі у даних програмах.
2) сприяння популяризації проєктного менеджменту за участі та з урахуванням потреб вразливих категорій населення | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | 5 березня 2026 року в Збаразькому замку відбувся круглий стіл на тему: «Роль земляцтва у відродженні та збереженні культурної спадщини та розвитку туризму Тернопільщини». Під час заходу було представлено проекти, що реалізуються в Тернопільській області з урахуванням принципів безбар’єрності та людиноцентричності, а також обговорено роль земляцьких об’єднань у впровадженні інклюзивних проєктів і розвитку доступної культурно-туристичної інфраструктури.
41. Створення програми супроводу для започаткування власної справи важливими на ринку праці суспільними групами населення, зокрема через мережу державних бізнесінкубаторів, бізнесакселераторів та центрів зайнятості
1) сприяння реалізації грантових програм фінансової підтримки нового та діючого бізнесу в рамках діяльності проєктів міжнародно-технічної допомоги | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | На постійній основі департаментом економічного розвитку обласної військової адміністрації здійснюється поширення інформації серед зацікавлених суб’єктів господарювання щодо грантових та фінансових важелів підтримки бізнесу, в тому числі в рамках реалізації проєктів міжнародно-технічної допомоги.
2) забезпечення реалізації механізмів у зацікавленості роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку; осіб з числа учасників бойових дій, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років та інших вразливих на ринку праці категорій | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У січні-березні 2026 року 21 роботодавцю надано компенсацію у розмірі 50 відсотків фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати за працевлаштування 23 осіб (9 - учасники бойових дій, 6 - особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років з числа зареєстрованих безробітних та 10 осіб з інвалідністю).
3) сприяння інтеграції молоді до ринку праці, зокрема через запровадження компенсації роботодавцям 50% мінімальної заробітної плати за працевлаштування молоді | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | З метою інтеграції молоді до ринку праці 34 роботодавцям надано компенсації у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати за працевлаштування 26 безробітних віком до 35 років на перше робоче місце та 9 безробітних віком до 25 років на перше робоче місце.
4) проведення інформаційнороз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо працевлаштування осіб з інвалідністю | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У І кварталі 2026 році фахівці філій, їх відокремлених управлінь та відділів Тернопільського обласного центру зайнятості провели 123 інформаційний семінар з питань організації працевлаштування людей з інвалідністю, в яких взяли участь 783 представники роботодавців.