## Лист1
Додаток 1
Інформація про стан виконання у ІІ кварталі 2026 року плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Захід | Виконавець | Запланована дата завершення (число/місяць/рік) | Фактична дата завершення (число/місяць/рік) | Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано) | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль 1.1: новостворені об’єкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбар’єрності
1. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності
1) облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Планується підготувати звіт щодо облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
2) проведення оцінки доступності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Планується підготувати звіт щодо проведення оцінки доступності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення.
3) проведення моніторингу доступності та облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Пандусами забезпечено 7 будинків-інтернатів та 1 геріатричний пансіонат, Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації, 18 відділень стаціонарного догляду територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Кнопками виклику забезпечено 6 будинків-інтернатів, 1 геріатричний пансіонат та 1 дитячий будинок-інтернат, Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації.
4) облаштування приміщень закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується
5) оприлюднення публікацій/проведення заходів із підвищення рівня обізнаності громадськості щодо норм та стандартів фізичної доступності, а також їх прав на фізичну доступність | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження; управління інформаційної діяльності обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | На офіційному вебсайті Тернопільської обласної військової адміністрації у розділі ,,Безбар'єрністьˮ розміщено: Альбом безбар'єрних рішень Довідник безбар'єрності Посібник ,,Уеніверсальний дизайн в громадіˮ Посібник ,,Дослідження доступності міських просторівˮ Посібник ,,Як забезпечити доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення? 10 простих кроківˮ Працівники департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації 01 квітня 2026 року провели семінар у Державному закладі післядипломної освіти ,,Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікаціїˮ за темою ,,Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україніˮ. У семінарі взяли участь 53 учасника (державні службовці категорій ,,Бˮ і ,,Вˮ та посадові особи місцевого самоврядування) Учасники семінару розглянули питання щодо: • ролі місцевої влади та громадськості у формуванні політики і технологій забезпечення безбар’єрності; • розвитку безбар’єрного простору через доступ до публічної інформації; • фізичної, суспільної та громадянської безбар’єрності; • цифрових трансформацій як інструменту інтегрування онлайн без бар’єрів. http://www.cppktr.edu.ua/?p=8862
Стратегічна ціль 1.2: об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності
2. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення
1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | вересень 2025 року вересень 2026 року | жовтень 2025 року | виконано виконується | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 (зі змінами), проведення названого міторингу заплановано на червень-жовтень 2026 року. Департаментом забезпечено івформування сільських, селищних та міських рад області щодо типів об'єктів, які необхідно обстежити у 2026 році.
2) підготовка звіту за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | листопад 2025 року листопад 2026 року | листопад 2025 року | виконано не розпочато | Звіт буде підготовлено після проведення відповідного моніторингу.
3) вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | березень 2026 | виконано не розпочато | Результати проведеного у 2025 році моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2021 р. № 537 розглянуто на засіданні ради безбар'єрності при Тернопільській обласній військовій адіністрації, яке відбулося 03 березня 2026 року. https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist/rada-bezbariernosti-pry-ova
3. Забезпечення аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року
1) забезпечення збору інформації від відповідальних виконавців плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року щодо стану виконання кожного заходу в 2025-2026 роках | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Департаментом архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації здійснено збір інформації від відповідальних виконавців плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року щодо стану виконання кожного заходу в 2025-2026 роках за ІІ квартал 2026 року.
2) аналіз стану виконання у 2025- 2026 роках плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року та оприлюднення інформації на офіційних вебсайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Інформація про стан виконання у 2025-2026 роках плану заходів з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року оприлюднюється на офіційному сайті Тернопільської обласної військової адміністрації, у розділі ,,Безбарєрністьˮ https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist.
4. Облаштування захисних споруд цивільного захисту відповідно до вимог, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
1) проведення оцінки потреб, планування, фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (за згодою), органи місцевого самовряду | серпень 2025 року | липень 2025 року | виконано | Районними військовими адміністраціями визначено потребу в фінансуванні та строках облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп (тисяч грн.), а саме: на 2025 рік Кременецький район - 56; Тернопільський район - 6440; Чортківський район - 830. на 2026 рік Кременецький район -72 ; Тернопільський район-1430; Чортківський район – 880.
2) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану та надання відповідних рекомендації щодо облаштування | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою | грудень 2025 року | липень 2025 року | виконано | Станом на 30.09.25 доступність до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту забезпечена в 17 захисних спорудах та у 49 найпростіших укриттях, а саме: Кременецький район - 3 ПРУ, 18 найпростіших укриттів; Тернопільський район - 11 ПРУ, 21 найпростіше укриття; Чортківський район - 3 ПРУ, 10 найпростіших укриттів.
3) проведення аналізу та підготовка у разі потреби рішень про внесення змін до місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу) | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | серпень 2025 року | серпень 2025 року | виконано | Проведено аналіз місцевих програм розвитку цивільного захисту та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та програм забезпечення безпекового простору на території громад та встановлено наступне: Бережанською міською радою внесено зміни до „Програми забезпечення безпечного простору Бережанської міської територіальної громади на 2024-2026 роки” щодо облаштування укриття в закладах освіти. Програмою передбачено фінансування на 2024-2026 роки в розмірі 500 тис.грн.; Лановецькою міською територіальною громадою на об’єктах різних форм власності на 2022-2025 роки передбачено розроблення заходів щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, Борсуківською територіальною громадою на 2022-2026 роки передбачено забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4) проведення інформаційної кампанії щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування у них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконаується | В 2025 році територіальними громадами за участю депутатів, проведено моніторинг щодо забезпечення доступності до захисних споруд цивільного захисту маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. Результати моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської обласної військової адміністрації, посилання на публікації: https://drive.google.com/drive/folders/1y55ckBotx6ez3ZEX2vGRYUtsZHwZui62 У 2026 році Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській областіпід час проведення перевірок об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту балансоутримувачів поінформовано щодо вимог із забезпечення доступності та облаштування пунктів для перебування осіб з інвалідністю й інших маломобільних груп населення. Надано роз’яснення щодо необхідності актуалізації інформації про наявне обладнання та умови доступу. Відповідні відомості розміщено на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців. Головним управління розглянуто та погоджено 14 завдань на розроблення ІТЗ з врахуванням доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних верств населення.
5. Пристосування головних входів і приміщень будівель місцевих військових адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю
1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження; управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Проведено моніторинг здійснених заходів з метою забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у територіальних громадах області Звіт оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації: https://architecture.te.gov.ua/media/uploads/8.8._%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82.pdf
2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження; управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації , районні військові адміністрації, власники чи управителі об’єктів (що несуть відповідальність за їх експлуатацію), органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У комунальному підприємстві ,,Тернопільський міський лікувально-діагностичний центрˮ Тернопільської міської ради встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. В комунальні установі Скала-Подільської селищної ради встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. Встановлено навігаційні таблички та знаки для осіб з інвалідністю у ЦНАПах Збаразької, Бучацької, Тибухівської, Більче-Золотецької, Залозецької та Зборівської громадах області http://surl.li/owmpy, http://surl.li/owmva; http://surl.li/pbcrf; http://surl.li/pbcri; http://surl.li/pbcrj Встановлено інформаційні таблички у будівлі Чортківської міської ради: https://drive.google.com/drive/folders/1EXJI4RiFUkRmRZthPbS9AX3oxd2D3rE8?usp=sharing
6. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності
1) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень установ культури обласного підпорядкування відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Встановлено пандус при вході в Тернопільський обласний краєзнавчий музей.
2) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури сільських, селищних та міських рад відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Біля входу у приміщення Теребовлянської міської публічно–шкільної бібліотеки встановлено кнопку для виклику персоналу. На базі Заліщицької міської публічної бібліотеки облаштовано хаб для соціальної взаємодії осіб з особливими потребами, в травні 2026 р. Для безпечного доступу всановлено пандус.
3) забезпечення доступного освітнього середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у мистецьких школах | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Звіт у 2026 році буде надано у встановлені терміни.
4) проведення інформаційної кампанії щодо фізичної доступності рекреаційнотуристичних і природних об’єктів, а також екскурсійних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Державним агентством розвитку туризму України розроблені Методичні рекомендації з питань формування безбар’єрності в туризмі. Ці рекомендації надіслано суб'єктам туристичної діяльності із пропозицією приведення закладів розміщення у відповідність до стандартів безбар’єрності.
7.Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів
1) проведення моніторингу закладів культури та обʼєктів культурної інфраструктури щодо наявності безбар’єрного доступу | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | За результатами роботи за 2025 рік структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних і міських рад, а також установи культури обласного підпорядкування заповнили звіт про результати оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення.
2) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Департамент культури та туризму обласної військової адміністрації постійно проводить збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури області. За результатами проведеного аналізу в області діє 128 закладів, що надають послуги з розміщення. З них 89 закладів із 12 територіальних громад взяли участь в анкетуванні щодо ознак фізичної доступності ( 64 готелі, 24 – інші об'єкти, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), у тому числі мотелі, пансіонати, будинки відпочинку, туристичні бази, кемпінги, 1 санаторій). За результатами моніторингу виявлено наступне: - 14 об’єктів мають документ, який підтверджує відповідність закладу ДБН В.2.2-40:2018 ,,Інклюзивність будівель і споруд”; - на території 20 закладів облаштовані місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю; - 19 закладів розміщення облаштовані пандусами, що мають поручні з обох боків, в тому числі простір для маневрування крісла колісного. - на території 19 закладів застосовуються вказівні таблички шрифтом Брайля (біля кожних дверей), а також у 16 наявний щонайменше 1 номер, пристосований до потреб осіб з інвалідністю. Сайт, адаптований для забезпечення інформаційної безбар’єрності, наявний у 27 закладах. Персонал 41 закладу розміщення обізнаний з правилами та етикетом приймання осіб з маломобільних груп населення.
Стратегічна ціль 1.3: транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною
8. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів
1) проведення моніторингу безбар’єрності транспорту (за видами транспорту) | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2026 року | - | виконується | Проведено моніторинг та оприлюднено відповідний звіт: https://build.te.gov.ua/bezbaryernist/
2) запровадження контролю за пристосованістю транспортних засобів перевізників-переможців конкурсного відбору під час здійснення пасажирських перевезень протягом визначеного умовами конкурсу строку | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), відділ державного нагляду (контролю) в Тернопільській області Державної служби України з безпеки на транспорті (за згодою) | грудень 2026 року | - | виконується | Запроваджено контроль та оприлюднено звіт про забезпечення доступності міського, приміського і міжміського транспорту: https://build.te.gov.ua/bezbaryernist/
9. Підготовка кадрового потенціалу, який забезпечує організацію доступності об’єктів транспорту
1) підвищення рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У 2025 році підвищено кваліфікацію двох державних службовців департаменту інфраструктури обласної військової адміністрації.
2) організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо процесу надання фізичного супроводу та допомоги під час обслуговування на транспорті пасажирам з інвалідністю згідно з Методичними рекомендаціями для працівників транспортнодорожньої інфраструктури, розміщеними на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад та територій України | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У 2025 році забезпечено навчання 164 водіїв транспортних засобів та 36 інженерно-технічних працівників.
10. Забезпечення унормування у механізмах організації пасажирських перевезень застосування вимог до безбар’єрності
1) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативноправових актів, спрямованих на забезпечення доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2026 року | - | не розпочато | Виконання заходу заплановано на наступний звітній період.
2) проведення інформаційної кампанії щодо вимог до закупівель транспортних засобів відповідно до критеріїв доступності транспортних засобів, а також товарів та послуг, що адаптують транспортні засоби, які закуповуються за рахунок державних коштів та коштів приватних перевізників | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2026 року | - | не розпочато | Виконання заходу заплановано на наступний звітній період.
11. Розроблення і запровадження програм розвитку та підтримки доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю за видами транспорту
1) визначення шляхів розв’язання актуальних проблем, виявлених за результатами моніторингу стану доступності транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2026 року | - | не розпочато | Виконання заходу заплановано на наступний звітній період.
2) розроблення програм підтримки розвитку доступного транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури відповідно до визначених пріоритетів для автомобільного, залізничного, електричного, транспорту різних типів сполучення тощо | управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2026 року | - | не розпочато | Виконання заходу заплановано на наступний звітній період.
12. Забезпечення реалізації безбар’єрних маршрутів у рамках флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України ,,Рух без бар’єрівˮ
1) проведення оцінки та моніторингу безбар’єрності вулиць і доріг | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року | грудень 2025 року | виконано | Звіт про проведення оцінки та монітроингу безбар'єрності вулиць і доріг можна переглянути на офіційному вебсайті департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації за посиланням: https://architecture.te.gov.ua/media/uploads/16.1..pdf
2) вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності вулиць і доріг | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року | грудень 2025 року | виконано | Обласною військовою адміністрацією спільно з Тернопільською міською радою зебезпечено реалізацію безбар’єрного маршруту у місті Тернополі, який впроваджено у межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України ,,Рух без бар’єрівˮ. Названий безбар’єрний маршрут з’єднує масив „Дружба” із центральною частиною міста, який починається від КНП ,,Тернопільська комунальна лікарня № 3ˮ Тернопільської міської ради та охоплює будівлі центрального мікрорайону міста Тернопіль.
3) розроблення на рівні місцевого самоврядування проєктних пропозицій щодо безбар’єрних маршрутів у населених пунктах громади з обов’язковим нанесенням елементів маршруту на картографічну основу | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року | грудень 2025 року | виконано | У 38 територіальних громадах області розроблено проєктні пропозиції щодо створення безбар'єрних маршрутів. https://drive.google.com/drive/folders/1i-HfWPduczZHsSxAVuya1lXH-6vN8AVn?usp=sharing
4) забезпечення проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт для реалізації безбар’єрних маршрутів | департамент архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Інформація щодо відсотку виконання робіт на безбар'єрних маршрутах області доступна за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1iqitkrnNAjxiW0Hdx3ZLUcC1whsbSZ2K/edit?usp=sharing&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність
Стратегічна ціль 2.1: публічна інформація суб’єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах
13. Висвітлення у засобах масової інформації та комунікацій матеріалів про проведені заходи щодо створення безбар'єрного простору в області та Україні
1) розміщення, поширення матеріалів щодо проведених заходів зі створення безбар'єрного простору в області | управління інформаційної діяльності обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Розміщення інформації щодо безбар’єрності здійснюється шляхом публікування на офіційному вебсайті Тернопільської обласної військової адміністрації тематичних інформаційних повідомлень з тегом ,,Безбар’єрністьˮ: https://oda.te.gov.ua/timeline?&type=posts&tag=bezbaryernist
2) виготовлення, придбання, розміщення та розповсюдження у спеціально відведених громадських місцях довідковоінформаційної продукції (постерів, білбордів, сітілайтів, плакатів, банерів, листівок, запрошень, календарів, буклетів, карт, схем та іншої поліграфічної продукції тощо) | управління інформаційної діяльності обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | - | не розпочато | У зв’язку з відсутністю фінансування, виготовлення, придбання, розміщення та розповсюдження у спеціально відведених громадських місцях довідково-інформаційної продукції (постерів, білбордів, сітілайтів, плакатів, банерів, листівок, запрошень, календарів, буклетів, карт, схем та іншої поліграфічної продукції тощо) не здійснювалось.
14. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з інвалідністю до спілкування
1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії ,,Україна без бар’єрів” | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У ІІ кварталі 2026 року закладами культури області забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії ,,Україна без бар’єрівˮ, спрямованої на формування безбар’єрного середовища та підвищення рівня обізнаності населення. У межах кампанії проведено такі заходи: • інформаційні години та просвітницькі бесіди щодо принципів безбар’єрності; • тематичні книжкові виставки та огляди літератури; • круглі столи, лекції та зустрічі з фахівцями і представниками громадських організацій; • тренінги та майстер-класи з питань інклюзії та доступності; • культурно-мистецькі заходи за участю осіб з інвалідністю; • демонстрації соціальних відеороликів та презентацій; • інтерактивні заходи для дітей та молоді (ігри, квести, тематичні заняття); • інформаційні кампанії у соціальних мережах та на вебресурсах закладів культури; • акції та флешмоби на підтримку ідей безбар’єрності. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрився мандрівний виставковий проєкт ,,Спадщина (не) приречена на знищенняˮ. Організатор події - Адміністрація державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську Донецької області разом з департаментом культури та туризму обласної військової адміністрації. https://www.facebook.com/kulturtoda/?locale=uk_UA
2) проведення національного тижня безбар’єрності | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | червень 2026 року | - | виконано виконується | В Україні з 25 по 31 травня 2026 року проходив Національний тиждень безбар’єрності. Метою події є привернення уваги суспільства до потреби створення доступного середовища та рівних можливостей для всіх громадян, підвищення обізнаності про рішення та реформи у контексті формування безбар’єрних просторів, сервісів та інформації, а також сприяння розвитку культури поваги та гідності. До заходів долучилися установи та заклади культури області. У межах Національного тижня безбар’єрності 25 травня за ініціативи департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулося відкриття виставки „Безбар’єрність – це коли можеш за словами бачити людину”. https://library.te.ua/2026/05/25/u-ternopilskij-oblasnij-universalnij-naukovij-biblioteczi-vidbulosya-vidkryttya-vystavky-bezbaryernist-cze-koly-mozhesh-za-slovamy-bachyty-lyudynu/ Крім того, у закладі пройшли різноманітні заходи: 26 травня відбулася незабутня творча зустріч із Олегом Бородаєм – захисником України, поетом, прозаїком і бардом, приурочена Дню Героїв України. Захід організовано спільно з ветеранським простором „Дім ветерана”. https://library.te.ua/2026/05/26/lyubov-sylnisha-za-vijnu/ 26 травня Тернопільський регіональний навчальний центр став простором нових відкриттів, щирого спілкування та впевнених кроків у цифровий світ. Саме тут, у співпраці з ГО „ВПО Україна-Тернопільщина”, відбулося перше заняття курсу мобільної грамотності для користувачів бібліотеки. https://library.te.ua/2026/05/26/smartfon-nash-nadijnyj-sekretar/ У просторі психосоціальної підтримки „В гармонії з собою” Тернопільської ОУНБ відбувся практичний тренінг, присвячений ефективному плануванню, пошуку внутрішнього балансу та простим інструментам продуктивності, які допомагають краще організувати своє життя навіть у непрості часи. https://library.te.ua/2026/05/26/trening-tajm-menedzhment-yak-mystecztvo-upravlyaty-zhyttyam/ 27 травня відбувся черговий вебінар для працівників публічних бібліотек області на тему „Огляд інтернет-ресурсів з безбар’єрності в Україні”. https://library.te.ua/2026/05/27/vebinar-dlya-bibliotekariv-18/ 27 травня фахівці бібліотеки взяли участь у презентації книги Надії Сеньовської „Дружина героя: посібник з виживання”, яка відбулася у Струсові в межах проєкту „Бібліотечний простір”, що реалізовується ГО „Захист Держави. Тернопіль”. https://library.te.ua/2026/05/27/prezentacziya-knygy-nadiyi-senovskoyi-druzhyna-geroya-posibnyk-z-vyzhyvannya/ У просторі психосоціальної підтримки „В гармонії з собою” відбувся тренінг „Балансна модель: між хаосом і рівновагою”. https://library.te.ua/2026/05/27/mizh-haosom-i-rivnovagoyu-prostir-pidtrymky-de-mozhna-vidchuty-oporu/ 25 травня в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді презентовано збірку „Чути, бачити, розуміти: кроки до безбар’єрної бібліотеки”. https://tobm.org.ua/rozpochavsya-naczionalnyj-tyzhden-bezbaryernosti/ У межах Національного тижня безбар’єрності книгозбірня організувала тренінг „Слова мають значення: спілкування без бар’єрів”. https://www.facebook.com/kulturtoda/posts/pfbid02c17jXHEsc4fBvcVqp9qfrE5KnzGVnr9XJfcPwxm7ub34LcFXTB8fKE5zXmnr2Upal 27 травня в літературному просторі „Читай! Мрій! Дій!” бібліотеки відбулася зустріч з громадсько-політичним діячем, ветераном, літератором, головою Тернопільської обласної ради Богданом Бутковським. https://tobm.org.ua/bogdan-butkovskyj-shlyah-vid-studentskoyi-lavy-do-liderstva-v-chasy-zmin/ 25 травня в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася зустріч матусь для розмову на тему „Між „Ура, канікули!” і „Мамо, мені скучно”: літо без інструкції та сонцезахист для маминої психіки”. https://odb.te.ua/psyhologichna-besida-mizh-ura-kanikuly-i-mamo-meni-skuchno-lito-bez-instrukcziyi-ta-sonczezahyst-dlya-mamynoyi-psyhiky/ 27 травня відбулося чергове заняття у Рефлексійно-терапевтичній студії „Голос казок”. https://odb.te.ua/refleksijno-terapevtychna-studiya-golos-kazok-54/ 28 травня в англомовній студії „Peppa Pig. Fun and Games” відбулося заняття з англійської мови на тему “Family”. https://odb.te.ua/peppa-pig/ Темі транспорту було присвячене заняття для вихованців Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю „Без обмежень”, яке провели за методикою Rise Ukraine у межах Національного Тижня безбар’єрності 2026. https://odb.te.ua/zustrichi-bezobmezhen-z-vyhovanczyamy-czentru-kompleksnoyi-reabilitacziyi-dlya-ditej-z-invalidnistyu-bez-obmezhen-33/ Творчо-розвивальні заняття для діток 1–3 та 4–6 років у проєкті Rise Ukraine тривають у бібліотеці. https://odb.te.ua/tvorcho-rozvyvalni-zanyattya-dlya-ditok-1-3-ta-4-6-rokiv-u-proyekti-rise-ukraine-tryvayut-%f0%9f%92%9b/ 28 травня у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася дискусійна платформа „Культурний простір без бар’єрів” у межах Національного тижня безбар’єрності. https://www.facebook.com/kulturtoda/posts/pfbid0gGv4aMdfWU899PSLEepTCFAP1L8HsXSZMgLAnRW63oXnePQsTEX2Y6YxV1HMoi9Fl Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани організував інклюзивну мандрівку старовинними вулицями міста та Бережанським замком – величною пам’яткою культурної спадщини. https://www.facebook.com/kulturtoda/posts/pfbid02uZPiEC2bZXyH3bJJTFDRYz3LSpcffAJKHKweRxg9BJ1HWSrnDjMWRPVnBDkTqG4nl Краєзнавчі видання про Тернопільщину, надруковані шрифтом Брайля, поповнили фонди Тернопільської обласної універсальної науковох бібліотеки та Тернопільського обласного краєзнавчого музею. https://www.facebook.com/kulturtoda/posts/pfbid0gGv4aMdfWU899PSLEepTCFAP1L8HsXSZMgLAnRW63oXnePQsTEX2Y6YxV1HMoi9Fl У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини 28 травня відбулися показ документального фільму „Сталеві” та зустріч-розмова з психологом про те, як комунікувати й взаємодіяти з людьми з інвалідністю та військовими, які пройшли через війну й складний шлях реабілітації. https://www.facebook.com/reel/27221229234167700 25 травня між Обласним літературно-меморіальним музеєм Юліуша Словацького в м. Кременці і Громадською організацією „Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів „Зоря надії” був укладений Меморандум про співпрацю. https://www.facebook.com/museumjs/posts/pfbid02FZyAmAVinEeEU2tgw4fNk2sYyHt85LMtU7xa17eRTd82GAArJYJccx72rvt6pbk1l
Стратегічна ціль 2.2: інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування
15. Забезпечення доступності вебсайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
1) проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється органами місцевого самоврядування (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних вебсайтах | управління інформаційної діяльності обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | - | виконується | Моніторинг проводиться на постійній основі.
2) надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності їх власних вебсайтів | управління інформаційної діяльності обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | - | не розпочато | Виконання заходу заплановано на наступний звітній період.
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність
Стратегічна ціль 3.1: швидкісний Інтернет є доступним для всіх
16. Забезпечення підключення до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету
1) забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету | управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Забезпечено піключення 240 090 домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету.
2) забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Забезпечено підключення 2058 закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с.
17. Розширення мережі хабів цифрової освіти
1) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти сфери культури | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | 28 квітня 2026 року Тренінг „Ризики в соціальних мережах: як оцінити та запобігти” для студентів Тернопільського ВПУ технологій та дизайну https://tobm.org.ua/pro-ryzyky-v-soczialnyh-merezhah/ Упродовж двох тижнів (10-15 травня, 19-22 травня) ТОУНБ проведено тренінг у межах проєкту з підвищення спроможності Хабів цифрової освіти „Бібліотеки розвивають цифрову грамотність задля посилення стійкості громад та відновлення”. Навчання пройшли близько 60 координаторів Хабів цифрової освіти публічних бібліотек області, а також бібліотекарів, які планують створити хаби цифрової освіти на базі своїх книгозбірень. Учасники поглибили знання з актуальних напрямів цифрової грамотності, опанували сучасні інструменти для організації роботи хабів та отримали практичні навички, необхідні для надання якісних цифрових послуг мешканцям громад. https://library.te.ua/2026/05/11/u-ternopilskij-ounb-startuvav-trening-koordynatoriv-habiv-czyfrovoyi-osvity/; У травні-червні 2026 року на базі Тернопільського регіонального навчального центру ТОУНБ у співпраці з ГО „ВПО України. Тернопільщина” проведено курс мобільної грамотності для людей елегантного віку з числа внутрішньо переміщених осіб. Участь у навчанні взяли 12 слухачів, для яких проведено 5 практичних занять, присвячених користуванню смартфоном, електронними державними сервісами, мобільними застосунками, месенджерами, онлайн-комунікації та цифровій безпеці. https://library.te.ua/2026/06/23/bezpechnyj-ta-rozumnyj-telefon/ Крім організації освітніх подій працівники бібліотеки надають ще й індивідуальні консультації з мобільної грамотності. Теми: „Смартфон та його основні налаштування”, „Месенджери для спілкування”, „Онлайн оплата та покупки, запис до лікаря”, „Отримання послуг через портал „Дія”, „Як працювати з графічним планшетом, редагувати зображення в Adobe Photoshop”. https://tobm.org.ua/indyvidualni-konsultacziyi-z-mobilnoyi-gramotnosti/
2) проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Тернопільська обласна бібліотека для дітей отримала благодійну допомогу від ГО „Українська громадська організація „Моя сім’я” у вигляді:комп’ютерного монітора Eizo EV2336W ПК EliteDesk https://surl.li/azgprz : У межах співпраці Міністерства освіти і науки України, уряду Японії та JICA Ukraine Office Теребовлянський коледж культури і мистецтв отримав чотири інтерактивні панелі, які уже встановлено у навчальних аудиторіях та освітніх просторах ТФККіМ для використання педагогами і здобувачами освіти. https://www.facebook.com/share/p/1EFqACAdFU/
3) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей встановлено додатковий канал з'єднання доступу до мережі Інтернет (бездротовий маршрутизатор) https://drive.google.com/drive/folders/1xQWzNqhe1AISweX3cYy_Esm76VGcjsuB?usp=sharing
Стратегічна ціль 3.2: усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички
18. Створення (облаштування) безбар’єрних цифрових територіальних центрів у територіальних громадах області
1) створення безбар’єрних цифрових територіальних центрів у територіальних громадах | управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Відкрито цифровий центр безбр'єрності в Лановецькій та Збаразькій територіальних громадах. У найближчий час планується відкриття ще 1 центру безбар'єрності в Чортківській міській територіальній громаді
2) забезпечення для всіх суспільних груп населення, включаючи літніх людей та людей з інвалідністю, які проживають у сільській місцевості, рівного доступу до послуг, інформації та знань, що надаються на базі безбар’єрних цифрових центрів | управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У цифровому центрі безбарєрності є можливість зручно та доступно отримати цифрові освітні послуги та консультації без перешкод та дискримінації, відповідно до своїх потреб та можливостей. Важливим аспектом є також і розвиток цифрових навичок. Центри відповідають вимогам фізичної доступності та обладнані апаратним та спеціалізованим програмним забезпеченням. Їх роботу забезпечують тренери, які пройшли попереднє навчання та мають навички щодо взаємодії з відвідувачами усіх суспільних груп населення у проведенні навчань/тренінгів та наданні індивідуальних консультацій. За звітний період проведено більше 164 занять, де було залучено близько 965 осіб, з них людей старшого віку, ветеранів ЗСУ, людей з інвалідністю та жителі віддалених сільських місцевостей.
Стратегічна ціль 3.3: усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг
19. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг
1) проведення навчальних вебінарів для працівників бібліотек щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та людям старшого віку | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласні бібліотеки | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Упродовж двох тижнів (10-15 травня, 19-22 травня) ТОУНБ провели тренінг у межах проєкту з підвищення спроможності Хабів цифрової освіти „Бібліотеки розвивають цифрову грамотність задля посилення стійкості громад та відновлення”. Навчання пройшли близько 60 координаторів Хабів цифрової освіти публічних бібліотек області, а також бібліотекарів, які планують створити хаби цифрової освіти на базі своїх книгозбірень. Учасники поглибили знання з актуальних напрямів цифрової грамотності, опанували сучасні інструменти для організації роботи хабів та отримали практичні навички, необхідні для надання якісних цифрових послуг мешканцям громад. https://library.te.ua/2026/05/11/u-ternopilskij-ounb-startuvav-trening-koordynatoriv-habiv-czyfrovoyi-osvity/
2) актуалізація сайтів обласних бібліотек відповідно до вимог щодо доступності онлайнресурсів та онлайн-контенту | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласні бібліотеки | грудень 2025 року | грудень 2025 року | виконано | У 2026 році актуалізовано сайт Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. https://library.te.ua/
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність
Стратегічна ціль 4.1: різні суспільні групи користуються рівними правми та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі
20. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб
1) проведення освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінарів, форумів) із представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для їх залучення до громадянського та політичного життя | управління молоді та спорту обласної військової адміністрації, обласні молодіжні центри | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано не розпочато | Проведення заходів заплановано на вересень-листопад 2026 року
2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | управління молоді та спорту обласної військової адміністрації, обласні молодіжні центри | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано не розпочато | Проведення заходів заплановано на вересень-листопад 2026 року
3) проведення інформаційнопросвітницьких заходів (акцій, форумів, тренінгів) для молоді стосовно інструментів їх участі у громадянському та політичному житті | управління молоді та спорту обласної військової адміністрації, обласні молодіжні центри | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано не розпочато | Проведення заходів заплановано на вересень-листопад 2026 року
Стратегічна ціль 4.2: суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах
21. Забезпечення інформаційної доступності послуг для ветеранів війни та членів їх сімей
1) впровадження інституту фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | В області працевлаштовано 156 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
2) створення мережі ветеранських просторів | управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Створено 26 ветеранських просторів у територіальних громадах області, триває розробка проєкту будівництва обласного ветеранського простору.
3) забезпечення проведення заходів суспільно-політичного та культурного напряму за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практик діалогу (медіації) | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | 27 травня – у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася дискусійна платформа „Культурний простір без бар’єрів” у межах Національного тижня безбар’єрності за участі ветеранів. https://www.facebook.com/kulturtoda/posts/pfbid0gGv4aMdfWU899PSLEepTCFAP 1L8HsXSZMgLAnRW63oXnePQsTEX2Y6YxV1HMoi9Fl
22. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування
1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю як вагомої складової їхньої інтеграції в життя громади | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Проведено круглий стіл „Ми – різні, ми - рівні”, в закладах загальної середньої освіти та КЗ „Публічна бібліотека Зборівської міської ради”. У Тернопільській обласній біблітеці для дітей відбулося Правова зустріч-діалог „Як попередити конфлікти та булінг у молодіжному середовищі” https://odb.te.ua/pravova-zustrich-dialog-yak-poperedyty-konflikty-ta-buling-u-molodizhnomu-seredovyshhi-spilno-z-sektorom-yuvenalnoyi-prevencziyi-ternopilskogo-viddilu-policziyi%ef%bf%bc/ та Правова бесіда-дискусії на тему „Булінг серед підлітків: чому мовчати небезпечно” https://odb.te.ua/pravova-besida-dyskusiya-na-temu-buling-sered-pidlitkiv-chomu-movchaty-nebezpechno/ На базі Заліщицької міської публічної бібліотеки проведено симінар тренінг для працівників відділу культури МПБ за участю психологів що до умов обслуговування осіб з особливими потребами. В межах Тижня безбар’єрності тренерка мобільних реабілітаційних команд Українського Червоного Хреста на Тернопільщині, Ксенія Лобода, провела сесію на тему „Комунікація з людьми з інвалідністю” для здобувачів освіти Шумський опорний заклад загальної середньої освіти Шумської міської ради, працівників Публічна бібліотека Шумської міської ради та працівників КУ „Центр культури і дозвілля ім.Василя Ільківа” Шумської міської ради. При філіях Публічної бібліотеки.ім.Ю.Словацького Кременецької міської ради працюють клуби та гуртки за інтересами. Це дає можливість об’єднати людей, в тому числі з обмеженими можливостями, які відчувають потреби в спілкуванні, моральній підтримці, проведенні змістовного дозвілля. Засідання проходять у формі читацьких діалогів, вікторин, конкурсів, зустрічей з цікавими людьми.
2) проведення заходів з психологічної підтримки, арттерапії тощо у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я „Ти як?” | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | 10 червня 2026 року у просторі психосоціальної підтримки ,,В гармонії з собоюˮ Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася психологічна зустріч на тему ,,Плекати стійкістьˮ, яку провела психологиня Ірина Марчук з Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Учасниками зустрічі стали ветерани та родини Героїв, які мали можливість у безпечній та дружній атмосфері приділити час собі, своїм почуттям і внутрішнім ресурсам. Під час заняття використовувалися метафорично-асоціативні та ресурсні картки, які допомагали краще зрозуміти власний емоційний стан, знайти точки опори та відкрити нові джерела сили для подолання життєвих викликів.
3) організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | 17 червня 2026 року у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці у просторі психосоціальної підтримки „В гармонії з собою” відбулася психологічна зустріч, учасниками якої були родини Героїв, ветеранів та інші учасники, яких зацікавила дана тема. Захід провела психологиня Українського Червоного Хреста на Тернопільщині Ірина Марчук, яка допомогла учасникам через роботу з ресурсними картками віднайти власні джерела сили, підтримки та внутрішньої опори. 17 червня 2026 року у Тернопільській ОУНБ відбулася творча зустріч із підопічними інклюзивного простору „SPEEDY – підтримка осіб з інвалідністю в Україні” ТБФ Карітас Тернопіль, які завітали в супроводі фахівців-вихователів Ольги Блащак та Тараса Пастушенка. У просторі психосоціальної підтримки „В гармонії з собою” Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулося чергове засідання клубу „Світло надії”. До спільноти доєдналися нові учасниці, багато прийшли з подругами. Зустріч пройшла в теплій, щирій та натхненній атмосфері.Пані Зоряна, майстриня майстерні відновлення „Лавандова Тамця”, провела майстер-клас із вибійки, під час якого кожна учасниця мала можливість проявити свою творчість, створюючи унікальні футболки та шопери. Кожна робота стала особливою, адже в неї вкладено частинку душі, тепла та власної історії.
4) забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | управління з питань ветеранської політики; інформаційної діяльності; департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад, Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Проведено 5 заходів з вшанування пам’яті загиблих Захисників області: 1 захід з вручення 33 державних нагород (посмертно) за участю 100 учасників; проведено 2 прощі в Мар'їнському духовному центрі у селі Зарваниця та в селі Підлісці Кременецького району для родин загиблих військовослужбовців, зниклих безвісти та полонених; пам'ятний захід до Дня Героїв - участь в проведенні акції ,,Вишита стрічка пам'ятіˮ; сплав, присвячений пам'яті Героїв у Заліщицькій громаді.
5) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, людей старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, структурні підрозділи у сфері культури сільських, селищних, міських рад | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | В Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці діє соціальний проєкт „Бібліотека – територія мудрості, добра і милосердя” та проводяться бібліотерапевтичні студії за участю вихованців (молоді з інвалідністю) благодійного фонду „Карітас”. У психосоціальному просторі "В гармонії з собою" ТОУНБ відбулося 15 засідань. 99 учасників.
6) проведення заходів щодо безбар’єрної комунікації у ветеранських просторах | управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації, комунальна установа Тернопільської обласної ради „Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони „Ветеранський простір”, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Для фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб щосереди управлінням з питань ветеранської політики із залученням представників органів влади та місцевого самоврядування проводяться інформаційно-роз'яснювальні наради з метою забезпечення безбар'єрної комунікації з ветеранами та членами їхніх родин
Стратегічна ціль 4.3: для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші
23. Здійснення заходів із забезпечення доступності соціальної послуги ,,соціальне таксіˮ
1) проведення моніторингу надання соціальної послуги ,,соціальне таксіˮ, яка забезпечує рівні права і свободи у сфері індивідуальної мобільності | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У 11 територіальних громадах області забезпечується надання соціальної послуги „Соціальне таксі” для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, а саме у Байковецькій, Великоберезовицькій, Гусятинській, Збаразькій, Зборівській, Лановецькій, Скалатській, Теребовлянській, Тернопільській, Чортківській та Шумській територіальних громадах. У вказаних громадах даною послугою забезпечено 606 осіб. З 01 липня 2026 року послуга ,,соціального таксі” надаватиметься також в Кременецькій громаді.
2) інформування громадськості щодо забезпечення територіальних громад транспортними засобами спеціалізованого призначення для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | На сайті департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації опубліковано інформацію про територіальні громади, у яких надається послуга транспортна соціальна послуга ,,Соціальне таксіˮ. https://social.te.gov.ua/bezbaryernist/socialne-taksi/#l-socialne-taksi
24. Здійснення заходів із забезпечення доступності послуг охорони здоровʼя
1) створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на заміну великих суглобів, до безоплатної послуги з ендопротезування | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Звіт опубліковано на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4717-schodo-stvorennya-umov-dlya-dostupu-pacientiv-yaki-ochikuyut-na-zaminu-velikih-suglobiv-do-bezoplatnoi-poslugi-z-endoprotezuvannya
2) забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Звіт щодо забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4672-zabezpechennya-dostupnosti-poslug-paliativnoi-dopomogi-dityam-zokrema-mobilnoi-paliativnoi-dopomogi-za-i-iv-kvartali-2025-roku
3) формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку із задоволенням потреб мешканців всіх громад у стаціонарній паліативній допомозі та організація задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг програми медичних гарантій ,,Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітямˮ | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Звіт щодо формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4673-formuvannya-lizhkovogo-fondu-regionalnoi-merezhi-paliativnoi-dopomogi
Стратегічна ціль 4.4: кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоров’я, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту
25. Забезпечення доступу до закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення
1) проведення заходів з фізичної культури і спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю з метою поліпшення їх фізичного стану та суспільної інтеграції | управління молоді та спорту обласної військової адміністрації, Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспортˮ | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Проведено 12 заходів з фізичної культури і спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю залучено 175 осіб
2) залучення координаторів (фахівців) і здійснення заходів в області у рамках реалізації соціального проєкту ,,Активні парки - локації здорової України”, доступних для всіх груп населення з метою популяризації здорового способу життя та створення активного дозвілля | управління молоді та спорту обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення ,,Спорт для всіхˮ | грудень 2025 року грудень 2026 року | вересень 2025 року | виконано виконується | Проведено 5 заходів в рамках реалізації проєкту „Активні парки – локації здорової України”, залучено 43 особи з інвалвдністю.
3) організація та проведення інформаційно-просвітницької кампанії ,,Рухаємося - значить живемо” у рамках реалізації соціального проєкту ,,Активні парки - локації здорової України” | управління молоді та спорту обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення ,,Спорт для всіхˮ | грудень 2025 року грудень 2026 року | вересень 2025 року | виконано не розпочато | Проведення заходів заплановано на липень-листопад 2026 року.
4) організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | управління молоді та спорту; з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації | грудень 2025 року грудень 2026 року | вересень 2025 року | виконано виконується | 23.01.2026 - проведено захід з адаптивних видів спорту для ветеранів у м. Кременець. 28.02-01.03.2026 - забезпечено участь ветеранів у зимовому чемпіонаті з петанку, 28.02.2026 - у тенісному турнірі "Сила волі". 29.03.2026 - ветеранські футзальні змагання Тернопільської області.
26. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп
1) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Звіт оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації за посиланням: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4687-pro-zabezpechennya-psihologichnoi-dopomogi-u-ternopilskiy-oblasti-za-iv-kvartal-2025-roku
2) забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року березень 2026 року | виконано виконано | Звіт про забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4718-schodo-zabezpechennya-funkcionuvannya-centriv-psihichnogo-zdorov%E2%80%99ya-v-klasternih/nadklasternih-zakladah-ohoroni-zdorov%E2%80%99ya-iz-dotrimannyam-vimog-zakonodavstva-schodo-prav-lyudini-zabezpechennya-bezbar%E2%80%99ernogo-dostupu-pacientiv-do-stacionarnoi-psihiatrichnoi-dopomogi
3) забезпечення розвитку мережі субʼєктів надання послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, забезпечення їх координації | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року березень 2026 року | виконано виконано | Звіт про забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4690-pro-zabezpechennya-funkcionuvannya-centriv-psihichnogo-zdorov%E2%80%99ya-v-klasternih/nadklasternih-zakladah-ohoroni-zdorov%E2%80%99ya
27. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді
1) формування мережі надання реабілітаційної допомоги із стаціонарною реабілітаційною допомогою (на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я) та розгалуженою мережею надавачів амбулаторної реабілітаційної допомоги, зокрема реабілітаційної монопослуги | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2026 року | - | виконується | Звіт щодо формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4719-formuvannya-merezhi-nadannya-reabilitaciynoi-dopomogi-iz-stacionarnoyu-reabilitaciynoyu-dopomogoyu-na-bazi-spromozhnoi-merezhi-zakladiv-ohoroni-zdorov%E2%80%99ya-ta-rozgaluzhenoyu-merezheyu-nadavachiv-ambulatornoi-reabilitaciynoi-dopomogi-zokrema-reabilitaciynoi-mono-poslug https://www.facebook.com/DOZTODA/posts/pfbid02fb6zajJKZgKEdSwQgtK635QUcM9wwqVhZbGV5YaNQ8iCENYp9J3mXpiChBodttTKl https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4593-u-ternopilskiy-oblasniy-klinichniy-likarni-vidkrili-nove-reabilitaciyne-viddilennya https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4625-u-zalischickomu-oblasnomu-gospitali-invalidiv-viyni-ta-reabilitovanih-vidkrili-noviy-innovaciyniy-prostir-dlya-reabilitacii-pacientiv https://www.facebook.com/MentalHealthUA/posts/pfbid02F64axrKyTVxAwzTdNWJ1hd3nrNQwMeYEDEfx5xDkkvxwiwNpVHDaiB3dVNnNooQzl https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4676-formuvannya-konceptualnih-pidhodiv-schodo-rozvitku-reabilitaciynih-poslug-za-miscem-prozhivannya
2) забезпечення розвитку послуги реабілітації дітей віком до трьох років | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2026 року | - | виконується | Звіт оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4676-formuvannya-konceptualnih-pidhodiv-schodo-rozvitku-reabilitaciynih-poslug-za-miscem-prozhivannya
3) забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2026 року | - | виконується | Звіт оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4721-zabezpechennya-stvorennya-ta-funkcionuvannya-v-reabilitaciynih-viddilennyah-zakladiv-ohoroni-zdorov%E2%80%99ya-kabinetiv-asistivnih-tehnologiy https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4593-u-ternopilskiy-oblasniy-klinichniy-likarni-vidkrili-nove-reabilitaciyne-viddilennya https://www.facebook.com/DOZTODA/posts/pfbid02fb6zajJKZgKEdSwQgtK635QUcM9wwqVhZbGV5YaNQ8iCENYp9J3mXpiChBodttTKl https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4625-u-zalischickomu-oblasnomu-gospitali-invalidiv-viyni-ta-reabilitovanih-vidkrili-noviy-innovaciyniy-prostir-dlya-reabilitacii-pacientiv https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4692-schodo-zabezpechennya-stvorennya-ta-funkcionuvannya-kabinetiv-asistivnih-tehnologiy-u-reabilitaciynih-viddilennyah
4) забезпечення доступності послуг реабілітаційної допомоги дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади охорони здоров’я (за згодою) | грудень 2026 року | - | виконується | Звіт оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації: https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4722-zabezpechennya-dostupnosti-poslug-reabilitaciynoi-dopomogi-dityam-u-ambulatornih-ta-stacionarnih-umovah-stacionarnih-umovah https://uozter.gov.ua/ua/news-1-21-4676-formuvannya-konceptualnih-pidhodiv-schodo-rozvitku-reabilitaciynih-poslug-za-miscem-prozhivannya
Стратегічна ціль 4.5: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту
28. Забезпечення перегляд наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації потерпілих
1) проведення гендерночутливих інформаційнопросвітницьких заходів щодо підтримки людей, які постраждали від домашнього насильства | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Станом на 01.07.2026 в Тернопільській області діють такі спеціалізовані установи для осіб, у тому числі постраждалих від домашнього насильства : - центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації - заклад соціального захисту дітей віком від 3 до 18 років для надання комплексу соціальних послуг; проведення соціально-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини, м. Тернопіль; - Тернопільський обласний центр соціальнопсихологічної допомоги „Родина” - установа, що надає соціальні послуги та тимчасове проживання особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі, потерпілим від домашнього насильства, м. Тернопіль; - комунальна установа Тернопільської обласної ради „Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги „Родинний затишок”, м.Чортків; - благодійний соціальний центр підтримки для дітей та сімей „Відкрите серце”, с. Озерна Тернопільського району. - 6 кімнат кризового реагування для постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства; - 5 спеціалізованих служб первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі - 4 денних центра соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі .
2) продовження розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується
29. Реалізація пілотного проєкту Міністерства соціальної політики України зі створення у територіальних громадах Центрів життєстійкості
1) забезпечення участі територіальних громад у пілотному проєкті Міністерства соціальної політики України зі створення у Центрів життєстійкості | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У Тернопільській області діють 14 Центрів життєстійкості: • Білецькій сільській територіальній громаді вул. Грушевського 5, с. Великий Глибочок; Борщівській міській територіальній громаді – м. Борщів, вул. Шевченка, 19; Бучацькій міській територіальній громаді - м. Бучач, вул. Агнона, 3; Гусятинській селищній територіальній громаді - смт Гусятин, вул. Незалежності, 12; Заліщицькій міській територіальній громаді – м. Заліщики, вул. Грушевського, 12; Збаразька міська територіальна громада – м. Збараж, вул. Б. Хмельницького, 4. • Зборівська міська територіальна громада – м. Зборів, вул. Шевченка, 1. • Кременецька міська територіальна громада – м. Кременець, вул. Козубського, 1; Скала-Подільській селищній територіальній громаді – с-ще Скла-Подільська, вул. Івана Франка, 2 Е • Тернопільська міська територіальна громада – м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 1. • Товстенська селищна територіальна громада – селище Товсте, вул. Робітнича, 1. • Трибухівська сільська територіальна громада – с. Трибухівці, вул. Галицька, 2. • Чортківська міська територіальна громада – м. Чортків, вул. Євгена Коновальця 13-А. Чортківська міська територіальна громада– м. Чортків, вул. Євгена Коновальця 13-А. • Шумська міська територіальна громада – м. Шумськ, вул. Українська, 59. Крім того, ще 1 громада перебуває на етапі вибору надавача даної послуги.
2) забезпечено інформування громадськості про територіальні громади, у яких працюють Центри життєстійкості | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | На сайті департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації опубліковано інформацію про територіальні громади області, у яких працюють Центри життєстійкості. https://social.te.gov.ua/bezbaryernist/centri-zhittyestijkosti/#l-centri-zhittyestijkosti
Стратегічна ціль 4.6: територіальні громади впроваджують заходи безбар’єрності та посилюють свою спроможність
30. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп населення
1) визначення потреб маломобільних груп населення у соціальних послугах | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України від 22 січня 2026 року № 18 ,,Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та організації діяльності територіальної громади у сферах соціального захисту населення та захисту прав дітей” територіальні громади області проводять оцінку потреб осіб, сімей, громади у соціальних послугах.
2) забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується
31. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності
1) визначення у територіальних громадах відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | вересень 2025 року | вересень 2025 року | виконано | Перелік осіб - уповноважених з питань безбар'єрності доступний за посиланням: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CrnUaTZPYeHm6MGqMpBsDUpfveBJ7zEm/edit?usp=sharing&ouid=116467139719309779863&rtpof=true&sd=true
2) утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Місцеві ради безбар'єрності утворено у 51 територіальній громаді області.
3) висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Інформація щодо діяльності Ради безбар'єрності при Тернопільській обласній військовій адміністрації розміщена на офіційному вебсайті Тернопільської обласної військової адміністрації за посиланням: https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist/rada-bezbariernosti-pry-ova Звіт про результати діяльності місцевих рад безбар'єрності у територіальних громадах області у 2025 році оприлюднено на офіційному вебсайті департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації за посиланням: https://architecture.te.gov.ua/realizaciya-strategiyi-u-2025-2026-rokah/stan-vikonannya-planu-zahodiv-u-2025-roci/#l-stan-vikonannya-planu-zahodiv-u-2025-roci
4) розроблення місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У 34 територіальних громадах області розроблено місцеві плани заходів з впровадження безбар'єрного простору.
Напрям 5. Освітня безбар’єрність
Стратегічна ціль 5.1: кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті
32. Забезпечення підготовки кадрів у сфері інклюзивної освіти
1) забезпечення обов’язкового проходження навчання медичними та педагогічними працівниками закладів освіти з надання першої медичної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами (зокрема, з епілепсією тощо) | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів вищої освіти | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Забезпечується обов’язкове проходження навчання медичними та педагогічними працівниками закладів освіти з надання першої медичної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами (зокрема, з епілепсією тощо)
2) організація та проведення курсів для асистентів вчителів інклюзивних класів | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року березень 2026 року | виконано виконано | Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти на курсах підвищення кваліфікації охоплено 4 групи асистентів вчителів інклюзивних класів, 149 осіб. ,,Розвиток професійних компетентностей вихователів закладів інституційного догляду" - 1 група, 13 осіб. Проведено також третє заняття Школи педагогічної майстерності для практичних психологів, які працюють з особами з ООП ,,Арттерапія в інклюзіїˮ – 05.06.2026 р. 1.Школа молодого вихователя ЗДО. Час професійного зростанняˮ, ІІ заняття ,Пріоритетні напрямки та сучасні підходи до здійснення освітнього процесу в закладі дошкільної освітиˮ (для новопризначених та молодих вихователів і асистентів вихователів ЗДО зі стажем роботи 1-3 роки, онлайн) – 11.06.2026 р. ,,Гра як творчість для психологічного розвантаження в ЗДОˮ (для педагогічних працівників ЗДО, онлайн) – 30.06..2026 р.
33. Впровадження системи інформування реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами
1) проведення інформаційноосвітніх кампаній для зменшення стигматизації здобувачам освіти з особливими освітніми потребами у закладах освіти та громаді, підвищення рівня прийняття здобувачами освіти з особливими освітніми потребами у громаді | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, місцеві органи управління освітою, заклади освіти області, інклюзивноресурсні центри | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено: курси підвищення кваліфікації ,,Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників ЗЗСО з інклюзивним навчаннямˮ - 2 групи 58 слухачів. Школа педагогічної майстерності для практичних психологів, що працюють з особами з ООП ,,Арттерапія в інклюзіїˮ – 06.02.2026 р. Друге заняття Школи педагогічної майстерності ,,Арттерапія в інклюзіїˮ (для практичних психологів, що працюють з особами з ООП) – 27.03.2026 р. Тренінг ,,Стратегії допомоги дітям з особливими освітніми потребамиˮ 03.03.2026р.); Підготовлено лекцію для освітніх програм курсів підвищення кваліфікації: ,,Готовність педагогів до роботи з дітьми з ООП в умовах воєнного стануˮ. Інструктивно-методична нарада для учителів ПК ,,Кроки педагога на шляху комунікації з учнями, що мають особливі освітні потребиˮ.(21.01., 2026)
2) організація та проведення навчальних семінарів для педагогічних працівників закладів освіти щодо реалізації освітніх прав осіб з особливими освітніми потребами | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою), заклади освіти області (за згодою), інклюзивно-ресурсні центри (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти 28 квітня 2026 року організовано: тренінг ,,Роль соціально-емоційних навичок у молоших школярів, зокрема, з ООПˮ; практикум ,,Роль та практичні прийоми застосування елементів сенсорної інтеграції для гармонійного розвитку дітей дошкільного вікуˮ (вихователі ЗДО) – 21.04.2026 р.; вебінар ,,Сучасні методи та прийоми корекційно-розвиткової роботи у дітейз інтелектуальними, емоційно-поведінковими та сенсорними порушеннями(педагогічні працівники закладів інституційного догляду та виховання дітей) – 29.04.2026 р.; вебінар ,,Елементи казкотерапії в умовах інклюзивного навчанняˮ (для асистентів учителів закладів загальної середньої освіти області) – 30 квітня 2026; практикум ,,Ефективні інструменти для забезпечення успішності в інклюзивній освітіˮ (педагогічні працівники, які працюють в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти області) – 14 травня 2026 р.; творча зустріч ,,Аспекти педагогічної діяльності вихователя ЗДО в інклюзивній групіˮ (вихователі ЗДО) – 18.05.2026 р.; вебінар ,,Особливості корекційно-розвиткової роботи з дітьми із загальним недорозвиненням мовленняˮ (учителі початкових класів, які працюють здітьми з ООП) – 22.05.2026 р.
34. Забезпечення можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) та/або вищої освіти
1) створення регіональної мережі демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, здійснення їх первинної апробації та обрання для подальшого засвоєння і опанування | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, заклади професійної (професійнотехнічної) та вищої освіти області | грудень 2026 року | - | виконується | Виконання заходу заплановано на наступний звітній період.
2) проведення аналізу щодо отримання освіти та недискримінації дітей, трудових мігрантів та вжиття заходів з метою подолання проблемних питань за результатами аналізу | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, заклади професійної (професійнотехнічної) та вищої освіти області | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Підготовлено та опубліковано звіт щодо проведення аналізу щодо отримання освіти та недискримінації дітей, трудових мігрантів та вжиття заходів з метою подолання проблемних питань за результатами аналізу.
3) створення умов у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти для навчання учнів з порушеннями руху, слуху, зору, мови і мовлення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, заклади професійної (професійнотехнічної) освіти | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Підготовлено та опубліковано відповідний звіт. https://oda.te.gov.ua/diyalnist/bezbariernist/realizatsiia-stratehii-u-2025-2026-rokakh/realizatsiia-derzhavnoho-planu-zakhodiv-u-2025-rotsi/osvitnia-bezbariernist
35. Забезпечення розвитку інклюзивного навчання на всіх рівнях
1) сприяння функціонуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, інклюзивноресурсні центри | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Підготовлено та опубліковано звіт щодо функціонування 18 інклюзивно-ресурсних центрів області у 2025 році. Cтаном на 1 квітня 2026 року на обліку в ІРЦ перебувають 6634 особи з особливими освітніми потребами.
2) створення у закладах освіти області сприятливих умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів освіти | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У закладах освіти області створено сприятливі умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У закладах загальної середньої освіти функціонує 1194 інклюзивні класи, у яких навчаються 1525 осіб з особливими освітніми потребами. У закладах дошкільної освіти області працює 239 інклюзивних груп, у яких організовано психолого-педагогічний супровід 411 дітей з особливими освітніми потребами.
Стратегічна ціль 5.2: освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя
36. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору
1) проведення навчання працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти основам цифрової грамотності | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти області (за згодою) | грудень 2025 року | вересень 2025 року | виконано | Підготовлено та опубліковано звіт щодо проведення навчання працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти основам цифрової грамотності. Освітній серіал ,,Цифрограм” на порталі Дія.Освіта. пройшли та отримали відповідні сертифікати 1033 педагогічні працівники області, у тому числі працівники закладів освіти обласного підпорядкування, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. На базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти за освітніми програмами регіонального замовлення пройшли навчання 14 тисяч 625 осіб закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Основна компетентність – інформаційно-цифрова.
2) організація та проведення семінарів з питань підготовки кадрів для забезпечення розбудови безбарʼєрного простору | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти організовано та проведено: ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцю з міжнародною участю ,,Освітній процес сьогодення: досягнення, виклики, перспективиˮ (.24.04. 2026); тренінг для практичних психологів у рамках мобільної групи на тему: ,,Соціально-психологічний супровід дітей під час війниˮ; психологічний форум для працівників психологічної служби на тему: ,,Підтримка соціального і психологічного благополуччя учасниківосвітнього процесу задля створення безпечного, підтримуючого й ресурсного освітнього середовищаˮ (23.04.2026). 27 травня 2026 року департаментом освіти і науки обласної військової адміністрації проведено семінар для заступників з виховної та навчальної роботи керівників спеціальних закладів загальної середньої освіти на тему: ,,Створення рівних можливостей та вільного, доступного середовища для навчання та розвитку кожного, незалежно від віку, стану здоров"я, місця проживання чи соціального статусуˮ.
3) проведення безкоштовних мовних курсів для забезпечення адаптації можливостей освіти для дорослих протягом життя | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, обласні бібліотеки | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці в рамках клубу „Німецька для початківців” відбулося 13 занять (70 учасників). У клубі „Англійська для туристів” відбулося 12 занять, які відвідали 71 учасник, У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді мовні курси: проводились систематично у форматі курсів і розмовних клубів; охоплювали кілька іноземних мов (англійська, німецька, польська); були доступними для молоді та спрямованими на практичне використання мови; поєднували навчання з культурно-просвітницькою діяльністю. https://tobm.org.ua/resource/kursy-ta-kluby/ Англомовна студія „Peppa Pig. Fun and Games” у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей стала ефективною формою популяризації англійської мови серед дітей, забезпечивши інтерактивне, доступне та захопливе навчання через гру. Заняття проходили регулярно (1–2 рази на тиждень). https://odb.te.ua/anglomovna-studiya-peppa-pig-fun-and-games-zaproshuye-na-zanyattya-22/
4) адаптація програм підвищення рівня підприємницької культури, провадження господарської діяльності та фінансової грамотності для сприйняття інформації особами з інвалідністю, у тому числі з порушеннями зору, слуху та особами з порушенням інтелектуального розвитку | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | В області реалізується низка програм щодо започаткування та розвитку власного бізнесу, а також підвищення фінансової грамотності в тому числі для осіб з інвалідністю. В рамках зазначених програм налагоджено співпрацю з Тернопільською обласною організацією товариства глухих в частині надання послуг з перекладу жестової мови для вказаних осіб.
37. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти
1) визначення переліку додаткових послуг у закладах освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема, для осіб з інвалідністю | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, заклади вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | вересень 2025 року | 2025-09-30 | виконано | Визначено перелік додаткових послуг у закладах освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, для осіб з інвалідністю.
2) проведення моніторингу та оцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої освіти та професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, заклади вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Планується здійснити моніторинг та оцінку доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої освіти та професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
3) забезпечення проведення щорічної оцінки впровадження програм щодо забезпечення безбарʼєрної інфраструктури вищої освіти та професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації, заклади вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | грудень 2026 року | - | виконується | Планується здійснити проведення щорічної оцінки впровадження програм щодо забезпечення безбарʼєрної інфраструктури вищої освіти та професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти.
Напрям 6. Економічна безбар’єрність
Стратегічна ціль 6.1: кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості
38. Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед вразливих на ринку праці категорій
1) проведення навчальних семінарів для безробітних осіб із числа вразливих на ринку праці категорій з метою розвитку їхніх підприємницьких навичок | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | З метою максимальної поінформованості населення про можливості започаткування власної справи фахівці філій, їх управлінь та відділів Тернопільського обласного центру зайнятості проводили інформаційні семінари з питань підприємницької діяльності. На такі заходи запрошувались консультанти офісів ,,Зроблено в Україніˮ, що діють на базі Тернопільської, Кременецької, Чортківської філій ОЦЗ та Бережанського управління Тернопільської філії ОЦЗ; представники бізнес-центрів, податкової служби, успішні підприємці та ін. У І півріччі 2026 року проведено 27 інформаційних семінарів ,,Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнесˮ (141 учасник), 3 семінари з бізнес-планування (12 учасників). На цих заходах клієнти служби зайнятості визначали та розвивали власну бізнес-ідею, вчились складати бізнес-план та оцінювати ризики майбутньої підприємницької діяльності. Позитивним у цьому напрямку зайнятості безробітних є те, що вони не тільки самі себе забезпечують роботою, а й створюють нові робочі місця для працевлаштування інших людей. Тим самим продовжують співпрацю зі службою зайнятості, але уже у статусі роботодавців. Також, кваліфіковані фахівці місцевих підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості (кар'єрні радники та психологи) консультують бажаючих щодо того, чи є у них хист до підприємництва (на підставі інтерпретації результатів ряду тестів щодо індивідуально-психологічних характеристик, професійних інтересів, нахилів); допомагають тим, хто відчуває потребу у відповідній мотиваційній та психологічній підтримці.
2) проведення широкомасштабної інформаційної кампанії з метою популяризації ведення підприємницької діяльності серед вразливих на ринку праці категорій | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Упродовж І півріччя 2026 року питання підприємництва, видачі грантів на відкриття та розвиток бізнесу, історії успіху грантерів висвітлювалися в Інтернет-виданнях, друкованих медіа, на радіо та телебаченні, а також на веб-сторінках ОЦЗ, громад, соціальних партнерів та сторінках у соцмережах Тернопільського обласного центру зайнятості. З метою інформування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, роботодавців щодо можливості розвитку та розширення підприємництва фахівцями обласної служби зайнятості проведено 215 зустрічей в громадах за участю 515 роботодавців різних форм (за оперативними даними), 20 виїзних масових заходів, у т.ч. в територіальних громадах (342 особи). Також у І кв. 2026 року проведено 28 заходів для 161 ВПО, 44 семінари для 688 військовослужбовців та УБД, 53 профінформаційних заходів для 1343 здобувачів освіти з числа молоді, у ході яких висвітлювалось питання надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу. Регулярно відбуваються зустрічі із представниками бізнесу, які отримали гранти чи мікрогранти, їх історії успіху надихають та мотивують інших; зустрічі із ветеранами у центрах реабілітації та з ВПО в МТП. У червні 2026 в Тернополі відбулися семінар-практикум ,,Дієві практики місцевої влади у підтримці та розвитку бізнесуˮ, який об’єднав представників органів влади та місцевого самоврядування області; у Тернопільському ОЦЗ - XV Міжнародна науково-практична конференція.
У межах Національного тижня безбар’єрності 25-29.05 у Тернопільському ОЦЗ відбувся круглий стіл за участі керівництва Тернопільської ОВА, людей з інвалідністю, ветеранів, роботодавців, представників громадських організацій та освіти (про працевлаштування, гранти та навчання на Тернопільщині); брифінг щодо послуг Тернопільської обласної служби зайнятості про доступність та безбарʼєрність, у т.ч економічну; ,,Година безбар’єрностіˮ; панельна дискусія за участю амбасадорів безбар’єрності Тернопільщини, у т.ч. начальника Тернопільської ОВА. 14.05.2026 День кар’єри в ЗУНУ зібрав молодь, роботодавців, студентів, шукачів роботи та людей, які прагнуть змін у своєму житті. 01.05 - ветеранський форум ,,Шлях можливостей: освіта, бізнес та розвиток ветеранських ініціативˮ, який організували Тернопільський ОЦЗ спільно із Західноукраїнським національним університетом, об’єднавши ветеранів, їхні родини, представників влади, бізнесу та освіти. 28.04 - у Тернополі відбувся форум фінансової свободи за участю фахівців ОЦЗ. У ЗУНУ відбувся регіональний захід ,,Освіта і ринок праці: стратегія соціального партнерстваˮ. У проєкті ,,Тут мій дім» на телеканалі TV-4 говорили про підтримку внутрішньо переміщених осіб. Під час наради у КУ ТОР ,,Ветеранський простірˮ у Тернополі представники Служби зайнятості поінформували про свої послуги. У квітні в програмі ,,Ґрунтовноˮ на телеканалах Тернопіль 1 та ІНТБ (16.04) про можливості підтримки підприємців від Служби зайнятості розповіли фахівці офісу ,,Зроблено в Україніˮ у Тернополі; під час онлайн-зустрічі у межах платформи ,,Діалог влади і бізнесуˮ в Тернополі фахівці йшлося про інструменти, що допомагають бізнесу розвиватися; для ветеранів, які проходять протезування у реабілітаційному центрі Garta в Тернополі презентували програми зайнятості, у тому числі й з підприємництва.
Регулярно відбуваються зустрічі зі студентами закладів вищої та базової вищої освіти області, де мова йде про можливості відкриття та провадження власного бізнесу
3) розміщення на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців актуальної інформації, дайджесту грантових проєктів для інформування цільових груп (молоді, жінок, осіб з інвалідністю) | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Відповідні матеріали щодо грантових проєктів висвітлюються на вебсторінках обласного центру зайнятості, громад, соціальних партнерів та сторінках у соцмережах Тернопільського обласного центру зайнятості і його місцевих структурних підрозділів.
4) забезпечення надання безкоштовної інформаційноконсультативної підтримки щодо створення, розвитку та ведення бізнесу цільовим групам (молоді, жінкам, людям старшого віку, особам з інвалідністю) | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | Надання безоплатної інформаційно-консультативної підтримки щодо створення, розвитку та ведення бізнесу цільовим групам населення забезпечують консультанти офісів ,,Зроблено в Україніˮ, що діють на базі Тернопільської, Кременецької, Чортківської філій ОЦЗ та Бережанського управління Тернопільської філії обласного цетнру зайнятості, фахівці СЗ, які безпосередньо надають послуги клієнтам (кар'єрні радники, профорієнтатори, рекрутери). ВПО, ветеранам/ветеранкам, людям з інвалідністю надаються консультації в режимі ,,єдиного вікнаˮ, зокрема й щодо започаткування власної справи через грантові програми. Відповідно до статті 27 Закону України ,,Про зайнятість населенняˮ служба зайнятості забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади. У І півріччі 2026 року було надано майже 27,9 тис. таких консультацій.
39. Сприяння реалізації в області програм супроводу для започаткування власної справи вразливим на ринку праці групам населення
1) сприяння реалізації в області грантової програми на створення або розвиток власного бізнесу в рамках реалізації проєкту ,,єРоботаˮ | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | вересень 2025 року | виконано виконується | Тернопільським обласним центром зайнятості у І півріччі 2026 року опрацьовано 354 заяви про надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за проєктом ,,єРобота”, з них 188 жителів Тернопільщини отримали позитивне рішення щодо отримання грантів, успішно захистили бізнес-плани. Вони створять 720 нових робочих місць. Також, опрацьовано 46 заяв УБД, з них 27 осіб отримали позитивне рішення щодо надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Вони створять 42 нових робочих місця
2) популяризація грантових програм на створення або розвиток власного бізнесу в рамках реалізації проєкту ,,єРоботаˮ | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | З метою популяризації грантових програм на створення або розвиток власного бізнесу в рамках реалізації проєкту ,,єРоботаˮ у Тернопільському ОЦЗ здійснюється проведення: широкомасштабної інформаційної кампанії (у т.ч. на зовнішніх носіях - бігбордах та сітілайтах, виготовлення буклетів, флаєрів, ліфлетів; висвітлення актуальних питань у медіа, брифінги для медіа, популяризація історій успіху грантерів та ін.); актуальні матеріали щодо грантових проєктів висвітлюються на веб-сторінках обласного центру зайнятості, громад, соціальних партнерів та сторінках у соцмережах Тернопільського обласного центру зайнятості і його місцевих структурних підрозділів, семінарів, зустрічей, тренінгів, масових та групових заходів з населенням; консультування фахівцями обласного центру зайнятості щодо грантових програм, у т.ч. в офісах ,,Зроблено в Україніˮ. Значно розширились можливості доступу до інформації про відкриття чи розширення власної справи через грантову допомогу завдяки запровадженню мобільного додатку служби зайнятості, введення відповідної опції на порталі Дія.
Стратегічна ціль 6.2: кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботии
40. Забезпечено залучення вразливих категорій населення до проєктної діяльності та використання грантових можливостей, зокрема в рамках міжнародного співробітництва
1) інформування вразливих категорії населення щодо грантових можливостей та програм | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | З метою інформування громад та зацікавлених сторін про актуальні можливості залучення міжнародної технічної допомоги та участі у грантових програмах, управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної військової адміністрації розроблено дайджест грантових програм та проєктів (https://shorturl.at/JmLG7), який розміщено на офіційному вебсайті управління та на сторінці у Facebook. У дайджесті на постійній основі публікується інформація щодо актуальних грантових конкурсів, програм міжнародної технічної допомоги, можливостей для органів місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій, молоді, жінок, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, освітніх установ, а також інформація щодо участі у даних програмах.
2) сприяння популяризації проєктного менеджменту за участі та з урахуванням потреб вразливих категорій населення | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | 5 березня 2026 року в Збаразькому замку відбувся круглий стіл на тему: «Роль земляцтва у відродженні та збереженні культурної спадщини та розвитку туризму Тернопільщини». Під час заходу було представлено проекти, що реалізуються в Тернопільській області з урахуванням принципів безбар’єрності та людиноцентричності, а також обговорено роль земляцьких об’єднань у впровадженні інклюзивних проєктів і розвитку доступної культурно-туристичної інфраструктури.
41. Створення програми супроводу для започаткування власної справи важливими на ринку праці суспільними групами населення, зокрема через мережу державних бізнесінкубаторів, бізнесакселераторів та центрів зайнятості
1) сприяння реалізації грантових програм фінансової підтримки нового та діючого бізнесу в рамках діяльності проєктів міжнародно-технічної допомоги | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | На постійній основі департаментом економічного розвитку обласної військової адміністрації здійснюється поширення інформації серед зацікавлених суб’єктів господарювання щодо грантових та фінансових важелів підтримки бізнесу, в тому числі в рамках реалізації проєктів міжнародно-технічної допомоги.
2) забезпечення реалізації механізмів у зацікавленості роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку; осіб з числа учасників бойових дій, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років та інших вразливих на ринку праці категорій | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У січні-червні 2026 року 42 роботодавцям надано компенсацію у розмірі 50 відсотків фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати за працевлаштування 43 осіб (13 - учасників бойових дій, 8 - осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років з числа зареєстрованих безробітних та 22 особи з інвалідністю)
3) сприяння інтеграції молоді до ринку праці, зокрема через запровадження компенсації роботодавцям 50% мінімальної заробітної плати за працевлаштування молоді | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | З метою інтеграції молоді до ринку праці 74 роботодавцям надано компенсації у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати за працевлаштування 57 безробітних віком до 35 років на перше робоче місце та 20 безробітних віком до 25 років на перше робоче місце.
4) проведення інформаційнороз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо працевлаштування осіб з інвалідністю | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою) | грудень 2025 року грудень 2026 року | грудень 2025 року | виконано виконується | У І півріччі 2026 року фахівці філій, їх відокремлених управлінь та відділів Тернопільського обласного центру зайнятості провели 235 інформаційних семінарів з питань організації працевлаштування людей з інвалідністю, в яких взяли участь 1498 представників роботодавців (за оперативними даними)