## Лист1
Додаток 2
Інформація про досягнення у ІІІ кварталі 2025 року значення показників результативності плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
Мета/цілі | Показник | Одиниця вимірювання | Базове значення | Проміжні значення | [17 empty] | Цільове значення 01.01.2025 |  | Засоби моніторингу
|  |  |  | 01.04.2025 |  | 01.07.2025 |  | 01.10.2025 |  | 2026-01-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-10-01 |  | 2027-01-01 |  | 2024-10-01
|  |  | 2025-01-01 | планове | фактичне | планове | фактичне | планове | фактичне | планове | фактичне | планове | фактичне | планове | фактичне | планове | фактичне | планове | фактичне | планове | фактичне | планове | фактичне | Джерело даних | Метод збору даних | Періодичність | Відповідальний
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль 1.1: новостворені обʼєкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності | кількість публікацій/ заходів з підвищення рівня обізнаності громадськості щодо норм та стандартів фізичної доступності, а також їх права на фізичну доступність | од. | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |  | 14 |  | 16 |  | 16 |  | 18 |  | 30 |  | 30 |  | інформація від департаменту архітектури, містобудування, житловокомунального господарства та енергозбереження; управління інформаційної діяльності обласної | зведення | щокварталу | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження; управління інформаційної діяльності обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Стратегічна ціль 1.2: об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності | відсоток об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які відповідають нормам і стандартам доступності | % | 26 | - | - | - | - | 28 | результа-ти моніто-рингу буде внесено після опрацю-вання звітів | - |  | - |  | - |  | 30 |  | 30 |  | - |  | 100 |  | звіт за результатами моніторингу | аналіз | один раз на рік | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, громадські організації (за згодою)
| частка обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що відповідає вимогам до безбар’єрності | % | 3 | 6 | 3.4 | 9 | 3.5 | 12 | 3.6 | 15 |  | 18 |  | 21 |  | 24 |  | 25 |  | - |  | 100 |  | інформація від районний військових адміністрацій | зведення | щокварталу | департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації
Стратегічна ціль 1.3: транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною | відсоток транспортних засобів, що пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на міських маршрутах | % | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 67 | 67 | 70 |  | 70 |  | 73 |  | 73 |  | 75 |  | 60 |  | 60 |  | звіт за результатами моніторингу | аналіз | щокварталу | департамент розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| відсоток транспортних засобів, що пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на приміських маршрутах | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 |  | 20 |  | 23 |  | 23 |  | 25 |  | 288 |  | 318 |  | звіт за результатами моніторингу | аналіз | щокварталу | департамент розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність
Стратегічна ціль 2.1: публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах | кількість розміщених матеріалів щодо проведених заходів зі створення безбар'єрного простору в області | од. | 6 | 12 | - | 18 | - | 24 | - | 30 |  | 36 |  | 42 |  | 48 |  | 54 |  | - |  | 55 |  | інформація від управління інформаційної діяльності обласної військової адміністрації | зведення | щокварталу | управління інформаційної діяльності обласної військової адміністрації
Стратегічна ціль 2.2: інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | кількість вебсайтів територіальних громад, в яких забезпечено інформаційну доступність | од. | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 55 |  | 55 |  | 5 |  | 5 |  | інформація від органів місцевого самоврядування | зведення | один раз на рік | управління інформаційної діяльності обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність
Стратегічна ціль 3.1: швидкісний Інтернет є доступним для всіх | кількість домогосподарств у сільській місцевості, підключених до широкосмугового доступу до Інтернету | тисяч домогосподарств | 236 | 238.1 | - | 240.3 | 240 | 242.1 | 242 | 246 |  | 248 |  | 250.2 |  | 251.9 |  | 254.9 |  | - |  | 95 |  | інформація від органів місцевого самоврядування | аналіз | щокварталу | управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| кількість закладів соціальної інфраструктури, підключених до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | тисяч од. | 1.96 | 2 | - | 2.4 | 2.058 | 2.47 | 2.058 | 2.6 |  | 2.75 |  | 2.8 |  | 2.85 |  | 2.9 |  | - |  | 95 |  | інформація від органів місцевого самоврядування | аналіз | щокварталу | управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| кількість бібліотек, підключених до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | тисяч од. | 0.27 | - | - | 0.275 | - | - | - | 0.28 |  | - |  | 0.287 |  | - |  | 0.295 |  | 16 |  | 20 |  | інформація від структурних підрозділів у сфері культури сільських, селищних та міських рад | аналіз | щопівроку | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
|  | % | 39.5 | - | - | 40 | - | - | - | 41 |  | - |  | 42 |  | - |  | 43 |  | 297.1 |  | 302.9 |  | інформація від органів місцевого самоврядування | аналіз | щокварталу | управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Стратегічна ціль 3.2: усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички | кількість створених цифрових безбар'єрних територіальних центрів | од. | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 |  | 7 |  | 9 |  | 10 |  | 10 | [5 empty] | інформація від управління цифрової трансформації обласної військової адміністраці | аналіз | щокварталу | управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| кількість осіб включаючи людей старшого віку та осіб з інвалідністю, які проживають у сільській місцевості, яких забезпечено рівним доступом до послуг, інформації та знань, що надаються на базі цифрових безбар’єрних центрів | осіб | 250 | 285 | 300 | 310 | 450 | 350 | 500 | 390 |  | 430 |  | 470 |  | 510 |  | 550 | [5 empty] | інформація від органів місцевого самоврядування | аналіз | щокварталу | управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Стратегічна ціль 3.3: усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг | кількість працівників бібліотек області, що взяли участь у вебінарах щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та людям старшого віку | осіб | - | - | - | - | - | - | - | 50 |  | - |  | - |  | - |  | 50 | [5 empty] | інформація від установи культури обласного підпорядкування | аналіз | один раз на рік | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування
|  | % | - | - | - | - | - | - | - | 6 |  | - |  | - |  | - |  | 6 | [5 empty] | інформація від установи культури обласного підпорядкування | аналіз | один раз на рік | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування
| кількість актуалізованих офіційних вебсайтів обласних бібліотек | од. | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 3 | [5 empty] | інформація від установи культури обласного підпорядкування | аналіз | один раз на рік | департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність
Стратегічна ціль 4.1: різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі | частка молоді, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, залучених до роботи молодіжних центрів | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.59 |  | 0.62 |  | 0.65 |  | 0.68 |  | 0.7 |  | 93.7 |  | 94 |  | інформація від обласних молодіжних центрів | аналіз | щокварталу | управління молоді та спорту обласної військової адміністрації
Стратегічна ціль 4.2: поширені кращі практики сприяють усвідомленню та розумінню громадянами важливості створення безбар’єрного простору та участі в житті суспільства без дискримінації | кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | осіб | 17 | 46 | 60 | 90 | 94 | 100 | 122 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 5 |  | 15 |  | інформація від комунальних установ у територіальних громадах | аналіз | щокварталу | у управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| кількість осіб, які скористалися послугами фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | осіб | 87 | 683 | 676 | 1200 | 2450 | 1800 | 5253 | 2400 |  | 3000 |  | 3600 |  | 4000 |  | 4000 | [5 empty] | інформація від фахівців із супроводу ветеранів | аналіз | щокварталу | у управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| кількість осіб, які скористалися послугами ветеранських просторів | осіб | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 200 | 220 | 250 |  | 280 |  | 300 |  | 350 |  | 400 | [5 empty] | інформація управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації | аналіз | щокварталу | у управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| кількість проведених заходів з вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | од. | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 |  | 14 |  | 17 |  | 20 |  | 20 | [5 empty] | інформація управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації | аналіз | щокварталу | у управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації
Стратегічна ціль 4.3: для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші | кількість осіб, яким надана послуга ,,соціальне таксіˮ | осіб | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 100 |  | інформація від органів місцевого самоврядування | зведення | щокварталу | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| кількість встановлених кульшових та колінних суглобів | од. | 0 | 100 | 59 | 200 | 116 | 300 | 186 | 500 |  | 600 |  | 700 |  | 800 |  | 1000 | [5 empty] | інформація комунального некомерційного підприємства ,,Тернопільська обласна клінічна лікарняˮ Тернопільської обласної ради | зведення | щокварталу | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації
Стратегічна ціль 4.4: кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорт | частка людей від загальної кількості мешканців області, зокрема осіб з інвалідністю, які залучені до рухової активності та спорту | % | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.4 | 5.4 | 5.44 | 5.44 | 5.48 |  | 5.52 |  | 5.56 |  | 5.6 |  | 5.65 |  | 9.61 |  | 9.98 |  | інформація від Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт”, Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення ,,Спорт для всіхˮ | аналіз | щокварталу | управління молоді та спорту обласної військової адміністрації
| кількість закладів охорони здоров’я, що уклали договір з Національною службою здоров’я України за пакетом № 72 ,,Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітямˮ, що організовується центрами ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами | од. | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | - |  | 1 |  | відкриті дані Національної служби здоров’я України, закладів охорони здоров’я | аналіз | щокварталу | департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації
Стратегічна ціль 4.5: держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю | кількість постраждалих від насильства жінок та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, які скористалися соціальними послугами | осіб | найсвіжіші дані | - | - | - | - | - | - | [14 empty] | інформація від органів місцевого самоврядування | зведення | один раз на рік | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| кількість постраждалих жінок та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства за ознакою статті | осіб | найсвіжіші дані | - | - | - | - | - | - | [14 empty] | інформація від органів місцевого самоврядування | зведення | один раз на рік | департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Стратегічна ціль 4.6: територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність | кількість територіальних громад, які утворили ради безбар’єрності | од. | 28 | 34 | 34 | 40 | 45 | 45 | 48 | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 | [5 empty] | інформація від органів місцевого самоврядування | зведення | щокварталу | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| кількість місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору | од. | 10 | 10 | 12 | 15 | 26 | 25 | 30 | 25 |  | 35 |  | 55 |  | 55 |  | 55 | [5 empty] | інформація від органів місцевого самоврядування | зведення | щокварталу | департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Напрям 5. Освітня безбар’єрність
Стратегічна ціль 5.1: кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті | кількість здобувачів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої освіти | тис. осіб | 1691 | 2394 | 1924 | 2394 | 1924 | 2409 | 1924 | 2409 |  | 2429 |  | 2429 |  | 2460 |  | 2460 |  | 1 |  | 1 |  | інформація місцевих органів управління освітою, закладів професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої освіти | зведення | щокварталу | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації
| кількість осіб, які пройшли підготовку за дуальною формою здобуття освіти | осіб | 65 | 52 | 52 | 52 | 52 | 65 | 89 | 65 |  | 50 |  | 50 |  | 65 |  | 65 | [5 empty] | інформація закладів професійної (професійнотехнічної) освіти | зведення | щокварталу | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації
Стратегічна ціль 5.2: освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя | кількість осіб, які скористалися послугами центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти | осіб | 38 | 20 | - | 25 | - | 35 | - | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 60 |  | 60 |  | інформація від центрів ветеранського розвитку | зведення | щокварталу | департамент освіти і науки обласної військової адміністрації
Напрям 6. Економічна безбар’єрність
Стратегічна ціль 6.1: кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості | кількість осіб, для яких прийнято позитивне рішення про отримання мікрогранту в рамках реалізації проєкту ,,Єроботаˮ | осіб | - | 48 | 48 | 125 | 161 | 220 | 232 | 310 |  | 360 |  | 436 |  | 532 |  | 622 | [5 empty] | інформація від Тернопільського обласного центру зайнятості | зведення | щокварталу | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою)
Стратегічна ціль 6.2: кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи | кількість публікацій розміщених на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців щодо актуальних грантових можливостей та програм для вразливих категорій населення | од. | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 21 |  | - |  | 55 |  | інформація від управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної | аналіз | щокварталу | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| кількість проведених інформаційних заходів популяризації проєктного менеджменту за участі та з урахуванням потреб вразливих категорій населення | од. | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 275 |  | 300 |  | інформація від управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної | аналіз | щокварталу | управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
| кількість безробітних вразливих категорій (жінки, особи з інвалідністю тощо), які працевлаштовані за умови компенсації роботодавцю 50% фактичних витрат на оплату праці | осіб | - | 18 | 14 | 41 | 28 | 61 | 4 | 80 |  | 98 |  | 115 |  | 130 |  | 160 | [5 empty] | інформація від Тернопільського обласного центру зайнятості | зведення | щокварталу | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою)
| кількість молодих осіб, які працевлаштовані за умови компенсації роботодавцям 50% мінімальної заробітної плати | осіб | - | 12 | 20 | 36 | 41 | 55 | 53 | 75 |  | 92 |  | 110 |  | 125 |  | 150 | [5 empty] | інформація від Тернопільського обласного центру зайнятості | зведення | щокварталу | департамент економічного розвитку обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості (за згодою)