
Проєкт



ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації у 2025-2027 роках

Стратегії розвитку Тернопільської області   
на 2021-2027 роки

Тернопіль - 2025

ЗМІСТ

[1. Методологія підготовки Плану заходів 3](#_Toc192513829)

[2. Система цілей та завдань Стратегії, суб’єкти та фінансове забезпечення Плану заходів з її реалізації у 2025-2027 роках 7](#_Toc192513830)

[3. Середньострокові заходи, їх індикативні обсяги і джерела фінансування, необхідні для реалізації стратегічної цілі 1. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців 12](#_Toc192513831)

[4. Середньострокові заходи, їх індикативні обсяги і джерела фінансування, необхідні для реалізації стратегічної цілі 2. Підвищення конкурентоспроможності регіону та зміцнення спроможності громад 45](#_Toc192513832)

[5. Середньострокові заходи, їх індикативні обсяги і джерела фінансування, необхідні для реалізації стратегічної цілі 3. Захист довкілля та стала енергетика 74](#_Toc192513833)

[6. Система моніторингу та оцінки результативності впровадження Плану заходів 85](#_Toc192513834)

ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ

[Таблиця 2.1. Стратегічні, оперативні цілі та завдання Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021 – 2027 роки 7](#_Toc192514227)

[Таблиця 2.2. Матриця основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану заходів……..…………………………………………………………………………. 10](#_Toc192514228)

[Таблиця 3.1. Перелік заходів стратегічної цілі 1. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців 15](#_Toc192514229)

[Таблиця 3.2. Перелік обласних цільових програм та відповідальних за їх виконання, спрямованих на досягнення стратегічної цілі 1. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців 42](#_Toc192514230)

[Таблиця 4.1. Перелік заходів стратегічної цілі 2. Підвищення конкурентоспроможності регіону та зміцнення спроможності громад 47](#_Toc192514232)

[Таблиця 4.2. Перелік обласних цільових програм та відповідальних за їх виконання, спрямованих на досягнення стратегічної цілі 2. Підвищення конкурентоспроможності регіону та зміцнення спроможності громад 72](#_Toc192514233)

[Таблиця 5.1. Перелік заходів за стратегічною ціллю 3. Захист довкілля та стала енергетика 76](#_Toc192514235)

[Таблиця 5.2. Перелік обласних цільових програм та відповідальних за їх виконання, спрямованих на досягнення стратегічної цілі 3. Захист довкілля та стала енергетика …. 84](#_Toc192514236)

# Методологія підготовки плану заходів

Стратегія розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки (далі – Стратегія) розроблена у 2019 році та актуалізована у 2024 році робочою групою з актуалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки та розроблення проєкту плану заходів з її реалізації у 2024–2027 роках (далі – Робоча група) за участі експертів проєкту міжнародної технічної допомоги „Згуртованість та регіональний розвиток України”, UCORD, що фінансується Урядом Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва Міністерства закордонних справ Швейцарської Конфедерації (SDC).

Стратегія є головним планувальним документом розвитку Тернопільщини, що визначає пріоритети соціально-економічного розвитку та шляхи використання потенціалу, що орієнтований на реальні потреби людей, бізнесу, громад, з урахуванням реалій і викликів війни та перспектив європейської інтеграції. Стратегія враховує питання безпеки, ветеранської політики, безбарєрності, сфери оборони, доступності реабілітації, економічні та соціальні аспекти розвитку, впровадження смартспеціалізаціх. Стратегія спрямована на підвищення конкурентоспроможності громад Тернопільщини, економічний розвиток, раціональне використання і збереження наявних в області ресурсів, впровадження ефективного управління та досягнення збалансованого просторового розвитку та забезпечення пріоритетності інтересів людини, підвищення якості надання послуг та рівня життя населення.

Стратегія схвалена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 4 квітня 2025 року № 222/01.02-01 „Про схвалення в новій редакції Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки”, та отримано позитивний висновок Міністерства розвитку громад та територій України (лист від 10.03.2025 № 5674/35/10-25).

Реалізація Стратегії здійснюється шляхом розроблення та виконання планів заходів у два етапи: перший – у 2021-2023 роках, другий – у 2024-2027 роках. Проте, з урахуванням внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 року № 940, якою, зокрема, передбачено забезпечити у шестимісячний строк приведення регіональних стратегій розвитку у відповідність із Державною стратегією, затвердження оновленої Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки та плану заходів з її реалізації відбудеться у 2025 році. Таким чином, період реалізації плану заходів визначено на 2025-2027 роки, з урахуванням термінів виконання заходів, включених до нього.

План заходів з реалізації у 2025 – 2027 роках Стратегії (далі – План заходів) розроблено відповідно до Закону України „Про засади державної регіональної політики”, постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 року № 305 „Деякі питання проведення моніторингу та оцінювання державної регіональної політики”, згідно з Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року № 816 „Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів”, та з використанням методологічних підходів стратегічного і оперативного планування.

План заходів є документом середньострокового планування, який містить поетапний механізм реалізації завдань Стратегії. Стратегія містить три стратегічні цілі, кожна з яких складається з декількох оперативних цілей та завдань.

План заходів включає:

середньострокові організаційні, правові та інші заходи, необхідні для реалізації Стратегії;

строки здійснення заходів та відповідальних за їх здійснення;

індикатори оцінювання здійснення заходів та їх цільові значення;

індикативні обсяги і джерела фінансування;

обласні цільові програми, спрямовані на вирішення завдань Стратегії.

Під час підготовки Плану заходів враховані:

1. Державна стратегія регіонального розвитку України на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695 (у редакції постанови кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 р. № 940) та державні галузеві стратегії та програми.

2. Регіональні галузеві стратегічні документи та цільові програми розвитку області в різних галузях та сферах діяльності.

3. Стратегії розвитку територіальних громад Тернопільської області.

До Плану заходів увійшли комплексні заходи, спрямовані на усунення або пом’якшення нагативного впливу повномасштабної війни рф проти України, перспективи європейської інтеграції, забезпечення безпеки населення та надання якісних базових послуг, створення необхідних умов для розвитку економіки і ефективного функціонування соціальної інфраструктури, а також заходи, спрямовані на створення умов для інноваційного розвитку, підвищення конкурентоспроможності регіону та територіальних громад, реалізацію реформи публічних інвестицій.

Враховуючи високий рівень невизначеності щодо наслідків повномасштабного російського вторгнення, що триває, для України в цілому і Тернопільської області, зокрема, завдання з довгостроковим фокусом і відповідно заходи, передбачені на їх реалізацію, можуть бути імплементовані у наступному програмному періоді 2028- 2034 років.

Збір проєктних ідей до Плану заходів.

З метою розробки проєкту Плану заходів на офіційному сайті обласної військової адміністрації було оголошено про збір проєктних ідей від усіх зацікавлених осіб, зокрема місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, установ та організацій усіх форм власності, представників бізнесу та наукових установ області. Зацікавленим особам було запропоновано форму подання проєктних ідей. Крім того проєктні ідеї до Плану заходів надавались під час проведення стратегічних сесій в кожному з районів області за участі членів робочої групи з актуалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки та розроблення проєкту плану заходів з її реалізації у 2024–2027 роках (далі – Робоча група), представників районних військових адміністрацій та районних рад, територіальних громад, громадських організацій, бізнесасоціацій, Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області.

Всього надійшло 399 проєктних ідей від різних заявників, в тому числі: 33 – від структурних підрозділів Тернопільської обласної військової адміністрації, 337 – від територіальних громад Тернопільської області, 4 – від Агенції регіонального розвитку Тернопільської області, 14 – від закладів охорони здоровʼя області, 7 – від закладів освіти, 2 – від закладів фізичної культури та спорту, 1 – від закладу культури, 1 – від громадської організації.

Узагальнення проєктних ідей до Плану заходів.

Проєктні ідеї, отримані від територіальних громад області та інших зацікавлених сторін за галузевим спрямуванням опрацьовувались відповідними структурним підрозділам обласної військової адміністрації, з метою їх узагальнення в заходи, які увійдуть до Плану заходів.

Структурними підрозділами обласної військової адміністрації було проведено опрацювання отриманих проєктних ідей на предмет відповідності встановленим критеріям, а саме: кількість осіб, що отримають вигоду від реалізації проєкту; вплив на підвищення обороноздатності держави та повоєнну відбудову; вплив на якість життя та доступність послуг; вплив на адаптацію ветеранів і ветеранок, ВПО; вплив на довкілля; створення економічних вигод; обгрунтованість вартості та джерел фінансування; сталість результатів.

Сформовані за результатами опрацювання проєктних ідей заходи регіонального розвитку подано в департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації.

Робочою групою в ході засідання, яке відбулося 7 серпня 2025 року, розглянуто отримані від структурних підрозділів обласної військової адміністрації заходи регіонального розвитку та за результатами їх обговорення прийнято рішення погоджено включення до Плану заходів 108 заходів регіонального розвитку, з урахуванням висловлених доповнень, з загальним обсягом фінансування 27655116,6 тис. гривень та погоджено План заходів в цілому.

На досягнення цілей та виконання завдань, визначених у Стратегії, до Плану заходів включено чинні обласні цільові програми та враховано розроблення таких програм у наступному програмному періоді.

З метою громадського обговорення проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії було розміщено на сайті Тернопільської обласної військової адміністрації.

Стратегічну екологічну оцінку проєкту Плану заходів проведено відповідно до рекомендацій, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296 „Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування” (із змінами).

Моніторинг наслідків виконання Плану заходів для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, наведений у звіті про СЕО Плану заходів, є важливим інструментом контролю та необхідною передумовою екологічної збалансованості розвитку Тернопільської області.

Відбулось громадське обговорення проєкту Плану заходів за участі представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнесу, агенцій, асоціацій, організацій громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін.

Для успішної реалізації Стратегії шляхом підготовки плану заходів важливо дотримуватися ключових принципів, які забезпечать системний підхід і сталість процесу. Ці принципи формують основу для прийняття рішень, забезпечуючи узгодженість між учасниками, ефективне використання ресурсів і прозорість у досягненні поставлених цілей:

партнерство та спільна участь – ґрунтується на узгодженні спільних цілей через консультації та досягнення консенсусу між представниками влади, бізнесу, освітніх установ та громадянського суспільства. Така взаємодія створює довіру, сприяє широкій громадській підтримці та забезпечує залучення всіх зацікавлених сторін до процесу впровадження;

поетапна реалізація – реалізація Стратегії розподілена на етапи, що забезпечує адаптивність і стійкість до зовнішніх змін, дозволяючи зосередитися як на невідкладних діях (Resilience), так і на середньострокових (Recovery) та довгострокових цілях розвитку (Development). Кожен наступний етап повинен враховувати результати попереднього, що сприятиме коригуванню завдань та підвищенню ефективності процесу;

інтеграція та інновації – передбачає комплексний підхід до розвитку регіону через впровадження інноваційних рішень, що дозволяють забезпечити максимально ефективне використання наявних ресурсів, передбачає інтеграцію економічного, соціального й екологічного аспектів у рамках єдиного підходу;

відповідальність та прозорість –забезпечення відкритості та підзвітності у прийнятті рішень є ключовими для зміцнення довіри та підтримки з боку суспільства. Чітко визначені ролі та зони відповідальності стейкхолдерів дозволяють забезпечити прозорість і ефективність виконання завдань, створюючи умови для довготривалої підтримки громадськості та стейкхолдерів;

узгодженість – Стратегія реалізується у відповідності з планами вищого рівня та забезпечує відповідність усіх рівнів стратегічного планування. Також, при напрацюванні Стратегії враховувались пропозиції та плани громад, що дозволить підвищити ефективність реалізації завдань Стратегії.

Фінансове забезпечення.

При формуванні Плану заходів з реалізації Стратегії враховувались можливі джерела фінансуваннята реалістичність їх залучення: державний фонд регіонального розвитку, інші державні бюджетні програми, Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки, кошти місцевих бюджетів, кошти, передбачені для підтримки України на шляху відновлення і євроінтеграції з боку ЄС і інших міжнародних партнерів, зокрема в рамках UKRAINE FACILITY, ресурси проєктів міжнародної технічної допомоги, грантові кошти, приватні інвестиції. Залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги для частини з запланованих заходів є необхідною умовою їх реалізації. Включення в План заходів таких заходів має стати додатковим стимулом для активізації зусиль в цьому напрямку.

# Система цілей та завдань Стратегії, суб’єкти та фінансове забезпечення Плану заходів з її реалізації у 2025-2027 роках.

План заходів сформований відповідно до стратегічного бачення розвитку регіону:

Тернопільщина – край з багатою природною, історико-культурною та духовною спадщиною, високим науково-інтелектуальним потенціалом, конкурентоспроможною інноваційною економікою та високоефективним агропромисловим комплексом. Екологічно відповідальний регіон, де в громадах створені безпечні та комфортні умови проживання для кожного мешканця.

Стратегічне бачення розвитку Тернопільської області буде досягатись завдяки реалізації трьох стратегічних цілей, кожна з яких передбачає низку оперативних цілей та завдань (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Стратегічні, оперативні цілі та завдання Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021– 2027 роки

| **Оперативні цілі** | **Завдання** |
| --- | --- |
| **Стратегічна ціль 1. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА  ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ** | |
| **1.1. Підвищення якості послуг сфери охорони здоров’я, реабілітації, фізичного та ментального відновлення** | 1.1.1. Підвищення якості та ефективності надання медичних послуг, рівня здоров’я та тривалості життя мешканців |
| 1.1.2. Збільшення обізнаності населення щодо факторів ризику захворювань, шляхів їх зменшення |
| 1.1.3. Підвищення якості та доступності до реабілітації та охорони ментального здоров’я |
| 1.1.4. Розвиток сфери фізичної культури та спорту |
| **1.2. Розвиток освітнього та культурного потенціалу** | 1.2.1. Забезпечення функціонування спроможної мережі закладів загальної середньої освіти |
| 1.2.2. Забезпечення надання якісних освітніх послуг шляхом модернізації закладів освіти та створення сучасного освітнього середовища (у тому числі інклюзивного та безпечного) |
| 1.2.3. Доступність закладів освіти у сільській місцевості |
| 1.2.4. Використання культурного потенціалу для інтелектуального та духовного розвитку мешканців у територіальних громадах |
| 1.2.5. Реалізація державної молодіжної політики та політики у сфері утвердження національної та громадянської ідентичності |
| **1.3. Забезпечення доступності соціальних, адміністративних послуг та розбудова інклюзивного середовища** | 1.3.1. Створення у територіальних громадах системи надання доступних соціальних послуг з урахуванням особливостей потреб соціально-незахищених пільгових категорій населення та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах |
| 1.3.2. Підвищення якості надання адміністративних послуг |
| 1.3.3. Підтримка ветеранів та їх сімей, ВПО, інтегрування ветеранів та ВПО у соціально-економічне життя громад |
| 1.3.4. Реалізація сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми |
| 1.3.5. Забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточені |
| 1.3.6. Створення безбар’єрного середовища для усіх груп населення в регіоні та територіальних громадах |
| **1.4. Розвиток сектору безпеки та цивільного захисту** | 1.4.1. Збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності в регіоні та територіальних громадах |
| 1.4.2. Забезпечення захисту населення і територій області від різного виду надзвичайних ситуацій, громадської безпеки та правопорядку |
| 1.4.3. Забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та підготовки до національного супротиву |
| **Стратегічна ціль 2. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ ТА ЗМІЦНЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД** | |
| **2.1. Розвиток смарт-спеціалізації регіону** | 2.1.1. Стимулювання розвитку галузей, визначених на засадах смарт-спеціалізації (світлотехнічна, молочна, виробництво нішевої та органічної продукції) |
| 2.1.2.  Створення умов для інтеграції науки, освіти та смарт-галузей |
| **2.2. Стимулювання розвитку економіки сільських територій** | 2.2.1. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва |
| 2.2.2. Підтримка розвитку тваринництва, плодово-ягідництва, овочівництва та біоенергетичних культур |
| 2.2.3. Розвиток сільськогосподарської кооперації, сімейного фермерства та кластеризації |
| **2.3. Залучення інвестицій та розвиток підприємництва в територіальних громадах, розвиток багаторівневого врядування** | 2.3.1. Промоція інвестиційного потенціалу області |
| 2.3.2. Створення індустріальних парків, розвиток інвестиційних інституцій та реалізація інвестиційних проєктів |
| 2.3.3. Розвиток інституцій підтримки малого та середнього підприємництва, створення інструментів підтримки бізнесу |
| 2.3.4. Підтримка підприємницьких ініціатив ветеранів та соціального підприємництва |
| 2.3.5. Акселерація та масштабування оборонних розробок та виробництв |
| 2.3.6. Сприяння місцевим виробникам у розширенні доступу до нових ринків збуту |
| 2.3.7. Розвиток міжнародної співпраці регіону та територіальних громад, зокрема в контексті інтегрування в ЄС |
| 2.3.8.Підвищення інституційної спроможності громад у сфері проектного менеджменту |
| 2.3.9. Розвиток багаторівневого врядування, впровадження кращих практик просторового та стратегічного планування |
| **2.4. Розвиток туристичної індустрії** | 2.4.1. Формування високоякісного регіонального туристичного продукту „TERNOPIL\*YA: newemotions”, в т. ч. інклюзивного туризму |
| 2.4.2. Просування туристичного бренду та комплексного регіонального туристичного продукту на українському та міжнародному ринках |
| **2.5 Оновлення системи підготовки кадрів у відповідності до потреб регіональної економіки** | 2.5.1. Забезпечення підготовки/ перекваліфікації трудових ресурсів, в т. ч. ветеранів та ВПО |
| 2.5.2. Залучення недержавного сектору до системи підготовки кадрів та запровадження сучасних профорієнтаційних інструментів, розвиток дуальної освіти |
| 2.5.3. Модернізація матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти |
| **2.6. Розвиток дорожньо-транспортної, логістичної та цифрової інфраструктури** | 2.6.1. Збереження та розвиток дорожньої мережі |
| 2.6.2. Сприяння розвитку логістичної інфраструктури та сучасних систем зв’язку |
| 2.6.3. Підтримка розвитку сталої мобільності |
| 2.6.4. Розвиток галузевих цифрових трансформацій |
| **Стратегічна ціль 3. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА СТАЛА ЕНЕРГЕТИКА** | |
| **3.1. Створення комфортного та дружнього до довкілля простору регіону** | 3.1.1. Покращення якості водопостачання та водовідведення, впровадження сучасних методів очистки стічних вод |
| 3.1.2. Розбудова інфраструктури управління відходами на території регіону |
| 3.1.3. Посилення адаптаційної спроможності та стійкості соціальних, економічних та екологічних систем до зміни клімату та пом’якшення наслідків цих змін |
| **3.2. Організація оптимальної регіональної системи збалансованого природокористування та охорони довкілля** | 3.2.1. Стабілізація природного середовища проживання населення, максимальне збереження і відновлення ландшафтного і біотичного різноманіть, підтримання належного стану відновлених природних ландшафтів і урбанізованих екосистем |
| 3.2.2. Створення та забезпечення функціонування системи екологічного менеджменту на рівні територіальних громад та моніторингу довкілля області |
| **3.3. Енергонезалежність та енергоефективність регіону** | 3.3.1. Диверсифікація теплової та електричної енергії на основі смарт-грід технології |
| 3.3.2. Розвиток системи енергоменеджменту в територіальних громадах |
| 3.3.3. Підтримка розвитку енергетики, в т. ч. розподіленої генерації з використанням установок збереження енергії |
| 3.3.4. Підвищення енергоефективності регіону |

Досягнення стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії здійснюватиметься через реалізацію Плану заходів, що складається із 108 заходів регіонального розвитку та заходів розвиткового характеру, передбачених у   
49 обласних цільових програмах (інших програмах, що будуть розроблятись, з метою виконання стратегічних завдань).

Передбачається, що більшість із запланованих заходів має реалізовуватись відповідальними структурними підрозділами обласної військової адміністрації у партнерстві з іншими зацікавленими сторонами, що визначає Стратегію і План заходів з її виконання, як планувальний документ, реалізація якого має сприяти горизонтальний міжсекторальній співпраці та об’єднати ключових стейкхолдерів регіону. Розподіл ролей серед різних стейкхолдерів має забезпечити належну комунікацію, уникнення дублювання зусиль та оптимальне використання наявних ресурсів.

Таблиця 2.2. Матриця основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану заходів

| Суб’єкти | Участь у впровадженні | Участь у фінансуванні | Участь у моніторингу і оцінці |
| --- | --- | --- | --- |
| Обласна, районні адміністрації, органи місцевого самоврядування | У якості партнерів реалізації заходів або бенефіціарів їх результатів | Спільне фінансування проєктів | Безпосередньо для заходів зі спільним фінансуванням |
| Міністерства, державні відомства та установи | У якості партнерів реалізації проєктів у відповідних галузях | Спільне фінансування проєктів | Безпосередньо для заходів зі спільним фінансуванням |
| Проєкти та програми міжнародної технічної допомоги | Імплементація ефективних методик, надання (міжнародної) технічної допомоги (за потребою) | Спільне фінансування проєктів | Безпосередньо для заходів зі спільним фінансуванням |
| Приватний бізнес, інвестори | Учасники в проєктах з приватним компонентом в якості бенефіціарів або партнерів реалізації проєктів | Фінансовий внесок в реалізацію заходів (за механізмами, визначеними чинним законодавством) | Безпосередньо для заходів зі спільним фінансуванням |
| Обласні, районні і місцеві зацікавлені сторони | У якості партнерів або бенефіціарів проєктів | Спільне фінансування здійснення проєктів | Надання інформації для моніторингу й наступної діяльності |
| Спеціалізовані неурядові організації, асоціації та установи | Управління проєктами у сферах, де вони можуть продемонструвати відповідні знання та рекомендації | Головним чином у зв’язку з заходами зі збору коштів | Підготовка звітів і ввідних ресурсів для моніторингу відповідних заходів |
| Освітні заклади та наукові установи | Впровадження наукових розробок, залучення фахових знань, кадрова підтримка | Спільне фінансування проєктів | Дослідження, дані, аналітичні звіти для моніторингу у відповідних сферах |
| Агенції регіонального розвитку | Реалізація заходів | Фінансування в рамках заходів | Моніторинг реалізації заходів |

Впровадження Плану заходів передбачає загальну потребу фінансового ресурсу в обсязі 27 655 116,6 тис. грн. 49,8% фінансового ресурсу планується залучити з державного бюджету, 9,5% - з місцевих бюджетів, близько 40,7 % необхідних коштів – з інших джерел фінансування (рис. 2.1).

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на реалізацію Плану заходів передбачається в обсязі 27655,1 млн грн за 2025-2027 роки, у тому числі на 2025 рік – 8896,8 млн грн, на 2026 рік – 9624,5 млн грн, на 2027 рік – 9133,8 млн грн.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Рисунок 2.1. Обсяг фінансового ресурсу на впровадження Плану заходів у 2025-2027 роках за джерелами фінансування, %; тис. гривень.

Якщо у 2025 році на реалізацію Плану заходів передбачено 8 896,8 млн грн, то вже у 2026 році планується залучити близько 9624,5 млн грн., у 2027 році – понад 9133,8 млн. гривень.

В розрізі стратегічних цілей найбільший фінансовий ресурс запланований на реалізацію стратегічної цілі 2 „Підвищення конкурентоспроможності регіону та зміцнення спроможності громад” (53,6% від загального обсягу фінансового ресурсу). На реалізацію стратегічної цілі 1 „Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців„ передбачено 13,3% фінансового ресурсу, стратегічної цілі 3 „Захист довкілля та стала енергетика” – 33,1% (рис. 2.2)

У розрізі оперативних цілей найбільший обсяг фінансового ресурсу регіон планує скерувати на реалізацію

оперативної цілі 2.3 „Залучення інвестицій та розвиток підприємництва територіальних громад, розвиток багаторівневого врядування” (43% від загального обсягу фінансування);

оперативної цілі 3.1 „Створення комфортного та дружнього до довкілля простору регіону” (20,4%);

оперативної цілі 3.3 „Енергонезалежність та енергоефективність регіону” (12,5%);

оперативної цілі 1.1 „Підвищення якості послуг сфери охорони здоров’я, реабілітації, фізичного та ментального відновлення” (5,3%);

оперативної цілі 2.2 „Стимулювання розвитку економіки сільських територій” (5%);

оперативної цілі 2.6 „Розвиток дорожньо-транспортної, логістичної та цифрової інфраструктури” (3,9%);

оперативної цілі 1.4 „Розвиток сектору безпеки та цивільного захисту” (3,7%);

# Середньострокові заходи, їх індикативні обсяги і джерела фінансування, необхідні для реалізації стратегічної цілі 1 „Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців”

З огляду на те, що в умовах війни Тернопільська область є відносно безпечним регіоном, сюди і надалі будуть прибувати люди. Для регіону важливо не лише надати їм прихисток та житло, а забезпечити можливості для розвитку, найбільш ефективного використання людського капіталу, інтегрування у соціально-економічне життя місцевих громад.

Таким чином стратегічна ціль 1 ,,Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців” охоплює комплекс оперативних цілей і завдань, спрямованих на підвищення якості життя кожного мешканця регіону   
(у т.ч. внутрішньо переміщених осіб), з метою зростання їх добробуту та повернення в область населення, яке виїхало за кордон під час війни.

Вона включає 4 оперативних цілі та 18 завдань, що визначають ключові напрямки дій:

Оперативна ціль 1.1. „Підвищення якості послуг сфери охорони здоров’я, реабілітації, фізичного та ментального відновлення” – пріоритетними напрямами на середньострокову перспективу є вдосконалення екстреної медичної допомоги, підвищення якості спеціалізованої медицини, продовження формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я, зміцнення систем реабілітації та охорони ментального здоров’я, зростання обізнаності населення щодо факторів ризику захворювань, шляхів їх зменшення, збереження демографічного потенціалу регіону шляхом розвитку сфери фізичної культури і спорту.

Оперативна ціль 1.2. „Розвиток освітнього та культурного потенціалу” – впровадження реформи освіти в області шляхом покращення змісту навчання, створення у закладах освіти безпечного та інклюзивного освітнього середовища, розвитку оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, мережі академічних ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти; використання культурного потенціалу та збереження культурної спадщини; реалізація державної молодіжної політики та утвердження національної та громадянської ідентичності.

Оперативна ціль 1.3. „Забезпечення доступності соціальних, адміністративних послуг та розбудова інклюзивного середовища” – створення системи надання доступних соціальних послуг з урахуванням особливостей потреб соціально-незахищених пільгових категорій населення та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах; підтримка ветеранів та їх сімей, ВПО; забезпечення прав дітей; реалізація сімейної та гендерної політики; створення безбарʼєрного середовища для усіх груп населення; підвищення якості та доступності надання адміністративних послуг.

Оперативна ціль 1.4. „Розвиток сектору безпеки та цивільного захисту” –розвиток сектору безпеки, створення належних умов для перебування мешканців та ВПО в області шляхом підвищення дієвості системи цивільного захисту, ефективності централізованого оповіщення та доступу до захисних споруд, підготовка громадян до національного спротиву.

Стратегічна ціль буде досягатися шляхом реалізації впродовж 2025-2027 років 38 заходів регіонального розвитку з загальним обсягом фінансування 3 670 511,187 тис. гривень та 29 обласних цільових програм, спрямованих на її досягнення.

З метою реалізації заходів регіонального розвитку передбачається залучення ресурсів з державного бюджету, обласного та місцевих бюджетів, з урахуванням Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки, коштів, передбачених для підтримки України на шляху відновлення і євроінтеграції з боку ЄС і інших міжнародних партнерів, зокрема в рамках Ukraine Facility, ресурсів проєктів міжнародної технічної допомоги, грантових коштів, приватних інвестицій.

Перелік заходів стратегічної цілі 1, індикативні обсяги і джерела їх фінансування, строки їх реалізації, відповідальні за їх виконання та індикатори здійснення заходів подано у таблиці 3.1.

Перелік обласних цільових програм та відповідальних за їх виконання, спрямованих на досягнення стратегічної цілі 1, подано у таблиці 3.2.

Таблиця 3.1. Перелік заходів стратегічної цілі 1. ,,Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строки здійснення заходу | Індикатори здійснення заходу | Індикативні обсяги і джерела фінансування, тис. гривень | | |
| державний бюджет | місцеві бюджети | інші джерела |
| **Стратегічна ціль 1. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА  ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ** | | | | | | | |
| **Оперативна ціль 1.1. Підвищення якості послуг сфери охорони здоров’я, реабілітації, фізичного та ментального відновлення** | | | | | | | |
| 1.1.1. Підвищення якості та ефективності надання медичних послуг, рівня здоров’я та тривалості життя мешканців | 1. Покращення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню шляхом модернізації інфраструктури, впровадження сучасних технологій та підвищення кваліфікації персоналу | Департамент охорони здоровʼя ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я області | 2025-2027 роки | загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення – 2,4;  загальний коефіцієнт народжуваності, на 1 тис. осіб наявного населення – 5,5;  укомплектованість закладів охорони здоров’я лікарями – 85%;  закуплено сучасне лікувально-діагностичне обладнання;  на 20% підвищено ефективність діагностики захворювань за рахунок сучасних методик;  на 15% збільшено охоплення населення профілактичними програмами;  на 10% зменшено кількість повторних госпіталізації;  розширено доступу пацієнтів до послуг з трансплантації органів та анатомічних матеріалів;  на 5% скорочено час очікування прийому лікаря;  збільшено кількість проведених інформаційних кампаній щодо профілактики та здорового способу життя;  проведено навчання для не менше 80% медичного персоналу щодо сучасних методик діагностики та лікування;  облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я | 395000,0 | 51000,0 | 300000,0 |
| 2. Забезпечення доступу до необхідних медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів | Департамент охорони здоровʼя ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я області | 2025-2027 роки | проведено 1920 кардіохірургічних оперативних втручань;  проведено 12 трансплантацій;  підготовлено та перепідготовлено не менше 6 лікарів-кардіохірургів та анестезіологів для підвищення рівня кваліфікації;  скорочено середній час доїзду бригад на критичні виклики до 12 хвилин та екстрені виклики до 14 хвилин;  оновлено автопарк служби екстреної медичної допомоги | 43000,0 | 33000,0 | 30000,0 |
| 1.1.2. Збільшення обізнаності населення щодо факторів ризику захворювань, шляхів їх зменшення | 3. Профілактика керованих інфекцій, підвищення обізнаності населення щодо інфекційних захворювань та шляхів їх розповсюдження | Департамент охорони здоровʼя ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, Державна установа „Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я Україниˮ | 2025-2027 роки | рівень охоплення імунопрофілактикою відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні за віком під час профілактики десяти інфекційних захворювань – 91%;  підвищено рівень вакцинації до 95% серед цільових груп населення;  запроваджено діяльність не менше 3-х мобільних вакцинальних бригад у віддалених населених пунктах;  на 20% скорочено рівень захворюваності на вакцинокеровані інфекції;  на 5% зменшено рівень смертності від вакцинокерованих інфекцій;  на 20% мінімізовано випадки ускладнень після перенесених інфекцій;  проведено навчання для не менше 90% медичного персоналу з питань профілактики вакцинокерованих інфекцій, зокрема, щодо сучасних протоколів вакцинації;  розповсюджено не менше 500 тис інформаційних матеріалів протягом року щодо важливості вакцинації та профілактики інфекційних захворювань;  охоплено не менше 500 тис. осіб через засоби масової інформації та соціальні мережі щодо засобів профілактики інфекційних захворювань та питань вакцинації | 30000,0 | 600,0 | 3000,0 |
| Забезпечення функціонування спроможної системи громадського здоров’я в регіонах та територіальних громадах | Департамент охорони здоровʼя ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, Державна установа „Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я Україниˮ | 2025-2027 роки | охоплено інформаційними кампаніями не менше 80% населення області;  проведено не менше 3 регіональних інформаційних кампаній;  створено та розповсюджено не менше 500 тис. одиниць інформаційних матеріалів (буклети, листівки, плакати, електронні ресурси для соціальних мереж та офіційних сайтів);  проведено не менше 50 освітніх заходів у навчальних закладах та громадах, зокрема організація лекцій, тренінгів, інтерактивних заходів щодо профілактики захворювань та здорового способу життя;  створено та наповнено не менше 3 цифрових платформ з питань громадського здоров’я, створення мобільного додатку або чат-боту для поширення інформації;  проведено щорічні дослідження щодо рівня обізнаності населення | 7500,0 | 2700,0 | 30000,0 |
| 1.1.3. Підвищення якості та доступності до реабілітації та охорони ментального здоров’я | 5. Підвищення якості та доступності реабілітаційних послуг | Департамент охорони здоровʼя ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я області | 2025-2027 роки | відкрито 3 стаціонарні реабілітаційні відділення в закладах охорони здоров’я області;  закуплено 15 одиниць сучасного реабілітаційного обладнання;  на 100% оснащено реабілітаційні кабінети електронними картами пацієнтів;  100% забезпечено доступність реабілітаційних відділень та кабінетів для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування;  проведено навчання 100% медичного персоналу сучасним реабілітаційним технологіям;  проведено 4 тренінги щодо питань сучасних реабілітаційних технологій;  10500 пацієнтів отримали реабілітаційну допомогу на базі реабілітаційних відділень у кластерних та надклестерних закладах охорони здоров’я | 302500,0 | 63000,0 | 30000,0 |
| 6. Покращення доступності послуг з охорони психічного здоров’я | Департамент охорони здоровʼя ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я області | 2025-2027 роки | відкрито 4 центри ментального (психічного) здоров’я;  30000 пацієнтів отримали послуги на базі центрів ментального здоров’я;  розширено доступ до послуг мобільних мультидисциплінарних команд – створено та забезпечено роботу не менше 5 мобільних бригад;  забезпечено навчання для медичного персоналу – проведено не менше 2 тренінгів | 75000,0 | 6000,0 | 45000,0 |
| 1.1.4. Розвиток сфери фізичної культури та спорту | 7. Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція спортивних споруд модернізація спортивних залів і майданчиків області, у тому числі зі штучним покриттям | Управління молоді та спорту ОВА | 2025-2027 роки | 3 заклади фізичної культури оснащено спортивним інвентарем;  здійснено будівництво, капітальний ремонт та модернізацію не менше 1 об’єкту фізичної культури та спорту;  щороку:  здійснено будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та модернізацію не менше 1 спортивного залу та майданчика, у тому числі з штучним покриттям;  впроваджено заходи з енергозбереження у не менше ніж  1 спортивному залі;  9147 учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортсменів школи вищої спортивної майстерності займались на спортивних об’єктах | 13000,0 | 15000,0 | - |
| 8. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного | Управління молоді та спорту ОВА | 2025-2027 роки | організовано та проведено не менше 125 спортивних змагань та оздоровчих заходів;  950 спортсменів збірних команд області взяли участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських та неолімпійських  видів спорту;  330 учасників з числа осіб з інвалідністю та ветеранів війни взяли участь у фізкультурно-спортивних заходах;  120 команд взяли участь у чемпіонаті області дитячо-юнацької ліги з футболу;  3000 дітей та підлітків залучені до занять футболом;  47700 осіб займаються фізичною культурою і спортом в області | 6000,0 | 6000,0 | - |
| **Оперативна ціль 1.2. Розвиток освітнього та культурного потенціалу** | | | | | | | |
| 1.2.1. Забезпечення функціонування спроможної мережі закладів загальної середньої освіти | 9. Забезпечення доступності до якісних освітніх послуг | Департамент освіти і науки ОВА, органи місцевого самоврядування, заклади освіти області | 2025-2027 роки | закуплено 45 навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти в рамках реалізації реформи НУШ;  сформовано оптимальну мережу закладів освіти – 545 закладів загальної середньої освіти;  скорочено на 10 одиниць щороку кількість малокомплектних шкіл;  сформовано мережу старшої профільної школи – 46 академічних ліцеїв;  на 5% підвищено результативнвсть НМТ (не менше 160 балів) серед випускників сільських шкіл  на 2,5% збільшено залучення дітей ВПО до оффлайн навчання в закладах освіти області | 80044,8 | 14408,1 | - |
| 1.2.2. Забезпечення надання якісних освітніх послуг шляхом модернізації закладів освіти та створення сучасного освітнього середовища (у тому числі інклюзивного та безпечного) | 10. Модернізація закладів освіти та створення безпечного освітнього  середовища | Департамент освіти і науки ОВА, органи місцевого самоврядування, заклади освіти області | 2025-2027 роки | 80,9 тис. дітей отримали безкоштовні гарячі обіди;  у 100% закладів освіти створені безпечні умови для навчання та праці (облаштовані укриттями);  кількість класів безпеки становить 300 одиниць;  здійснено реконструкцію, капітальний ремонт, будівництво не менше 5 закладів загальної середньої освіти;  відповідно до Стратегії реформування системи шкільного харчування на 2024-2027 роки реалізовано проєкти „Опорна кухня” та „Базова кухня” у 12 закладах загальної середньої освіти області;  облаштувано 30 навчальних лабораторій для впровадження інтегрованих курсів у 5-11 класах;  облаштувано 10 SNЕM-лабораторій;  здійснено будівництво, капітальний ремонт, реконструкуція 12 споруд цивільного захисту | 26000,0 | 8000,0 | 300,0 |
| 11. Розвиток інклюзивної освіти | Департамент освіти і науки ОВА, органи місцевого самоврядування, заклади освіти області | 2025-2027 роки | 1500 дітей охоплено інклюзивним навчанням;  100% надано психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові та інші послуги дітям з особливими освітніми потребами;  створено 5 ресурсних кімнат на базі опорних закладів освіти, 1200 класів для дітей з ООП | 24900,8 | - | 300,0 |
| 12. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти | Департамент освіти і науки ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | співвідношення наявної кількості місць у закладах дошкільної освіти до фактичної чисельності вихованців, охоплених закладами дошкільної освіти – 101 %;  здійснено будівництво 3 закладів дошкільної освіти, капітальний ремонт, реконструкцію 4 закладів дошкільної освіти;  відкрито 4 приватних заклади дошкільної освіти, 5 садків сімейного (родинного) типу, 6 центрів розвитку дитини;  функціонує 250 інклюзивних груп;  на 100% забезпечено заклади дошкільної освіти фондом захисних споруд цивільного захисту | - | 70000,0 | - |
| 1.2.3. Доступність закладів освіти у сільській місцевості | 13. Організація безпечного, комфортного підвозу учнів та педагогічних  працівників з врахуванням потреб маломобільних груп населення. | Департамент освіти і науки ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | 100% забезпечено підвезенням здобувачів освіти та педагогічних працівників сільської місцевості;  поповнено шкільний автопарк 10 автобусами | 55000,0 | 27000,0 | - |
| 1.2.4. Використання культурного потенціалу для інтелектуального та духовного розвитку мешканців у територіальних громадах | 14. Відновлення та модернізація інституцій та інфраструктури сфери культури | Департамент культури та туризму ОВА, установи культури обласного підпорядкування, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | створено 10 багато-функціональних культурно-мистецьких просторів;  покращено матеріально-технічну базу понад 110 закладів культури області шляхом проведення капітальних, поточних ремонтів, модернізацій, реновацій та реконструкцій;  створено сучасний музей нового типу із врахуванням рекомендацій по створенню безбар’єрного простору;  підвищено рівень доступності громадян до культурних послуг та просторів, що сприяє їх залученню до культурного життя краю (90 % населення області охоплено культурними послугами) | 10000,0 | 100000,0 | 11000,0 |
| 15. Захист, збереження та примноження культурної спадщини | Департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, установи культури обласного підпорядкування, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | забезпечено наповнення Реєстру Музейного Фонду України (250000 музейних предметів, внесених до Реєстру Музейного Фонду України);  виявлено та інвентаризовано 2167 об’єктів культурної спадщини (археологія, історія, монументальне мистецтво, архітектура);  виявлено та інвентаризовано 10 об’єктів нематеріальної культурної спадщини;  оцифровано документи, матеріали рухомої, нерухомої та нематеріальної культурної спадщини регіону | 30000,0 | 5500,0 | 7000,0 |
| 16. Здійснення заходів з охорони та збереження культурної спадщини (об'єктів архітектури та містобудування) | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації | 2025-2027 роки | виявлено та інвентаризовано 667 об’єктів культурної спадщини (об'єктів архітектури та містобудування) | - | - | - |
| 17. Локальна ідентичність як фундамент згуртування громади та інтеграції культурного розмаїття | Департамент культури та туризму ОВА, установи культури обласного підпорядкування, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | 90 % населення охоплено культурними послугами;  оптимізовано мережу закладів культури;  оновлено матеріально-технічну базу (музичні інструменти, професійне оформлення, освітлення та озвучення) закладів культури в громадах;  збережено та забезпечено розвиток творчого потенціалу закладів культури;  забезпечено можливості розширення переліків надання культурних послуг, зокрема платних, відповідно до запиту різних цільових аудиторій і потреб громади з урахуванням інтересів ветеранів, ВПО, молоді, осіб похилого віку тощо | - | 25100,0 | 700,0 |
| 1.2.5. Реалізація державної молодіжної політики та політики у сфері утвердження національної та громадянської ідентичності | 18. Створення і розвиток мережі молодіжних центрів та молодіжних просторів | Управління молоді та спорту ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | 44000 осіб залучено до заходів молодіжної політики;  1910 молодих осіб взяли участь у заходах, спрямованих на підвищення рівня культури волонтерства серед молоді;  створено 4 молодіжних центри та молодіжних просторів у територіальних громадах області | 12000,0 | 6000,0 | - |
| 19. Створення та розвиток мережі закладів сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності | Управління молоді та спорту ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | 19150 осіб залучено до заходів (проєктів) національно-патріотичного виховання;  13000 осіб залучено до заходів (проєктів) військово-патріотичного виховання;  53000 осіб щорічно залучено до заходів утвердження української національної та громадянської ідентичності;  3000 осіб залучено до заходів (проєктів) з розвитку пластового руху;  організовано не менше 10 вишколів, таборів та інших заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності;  створено центр військово-патріотичного виховання дітей та молоді | - | 33000,0 | - |
| 20. Проведення публічних консультацій з громадськістю як інструмент забезпечення співпраці органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства у процесі формування та реалізації державної та регіональної політики | Управління інформаційної діяльності ОВА, громадська рада при Тернопільській обласній державній (військовій) адміністрації, Рада з питань з внутрішньо переміщених осіб при Тернопільській обласній державній (військовій) адміністрації | 2025-2027 роки | проведено 30 заходів щодо публічних консультацій з громадськістю, підвищено професійний рівень посадових осіб та представників інститутів громадянського суспільства | - | 1500,0 | - |
| **Оперативна ціль 1.3. Забезпечення доступності соціальних, адміністративних послуг та розбудова інклюзивного середовища** | | | | | | | |
| 1.3.1. Створення у територіальних громадах системи надання доступних соціальних послуг з урахуванням особливостей потреб соціально-незахищених пільгових категорій населення та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах | 21. Будівництво, реконструкція, ремонт та модернізація закладів соціального захисту населення | Департамент соціального захисту населення ОВА | 2025-2027 роки | відкрито не менше 2 притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;  здійснено реконструкцію, ремонт та модернізація не менше 4 закладів  підтриманого проживання | ~~-~~ | - | 7500,0 |
| 1.3.2. Підвищення якості надання адміністративних послуг | 22. Створення та розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг в територіальних громадах Тернопільської області | Департамент цифрової трансформації ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | кількість новостворених територіальних підрозділів/віддалених робочих місць ЦНАП – 232 одиниці;  рівень автоматизації центрів надання адміністративних послуг – 85% | 69625,358 | 17863,559 | - |
| 1.3.3. Підтримка ветеранів та їх сімей, ВПО, інтегрування ветеранів та ВПО у соціально-економічне життя громад | 23. Організація надання комплексної підтримки внутрішньо переміщених осіб в області | Департаменти: соціального захисту населення; архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження;  стуруктурні підрозділи  обласної військової адміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості, Тернопільський обласний центр соціальних служб, заклади освіти області, установи культури, установи культури обласного підпорядкування, органи місцевого самоврядування, Дія Бізнес, громадські організації, благодійні фонди обласний молодіжний методичний центр, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування, Рада з питань з внутрішньо переміщених осіб при Тернопільській обласній державній (військовій) адміністрації | 2025-2027 роки | 42975 внутрішньо переміщених взято на облік;  надано щомісячної допомоги 37 особам як членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи на території області;  за сприяння служби зайнятості знайшли місця праці 600 ВПО;  взято 400 сімей ВПО на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання;  надано 200 квартир (житлових приміщень) з фонду житла для тимчасового проживання;  70 %  місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб області приведено у відповідність мінімальним вимогам для життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб, визначених пунктом 8 Порядку функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2023 р. № 930 | - | 155736,0 | - |
| 24. Забезпечення осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб стаціонарним доглядом в області | Департамент соціального захисту населення ОВА | 2025 рік | 50 осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб забезпечені стаціонарним доглядом | - | 15000,0 | - |
| 25. Створення ветеранських просторів у територіальних громадах Тернопільської області | Управління з питань ветеранської політики ОВА, органи місцевого самоврядування; громадські організації | 2025-2027 роки | створено не менше  21 ветеранського простору у територіальних громадах області;  забезпечено підтримкою 38%  (14 тис. осіб) ветеранів області;  рівень залученості та задоволеності ветеранів пропонованими програмами та заходами – 80%;  7 тис. історій успіху/відгуків ветеранів, які отримали користь від простору;  успішне завершення використаних програм або наданої підтримки – 100% | 3100,0 | 23100,0 | 20000,0 |
|  | 26. Створення кейсу „Фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб” | Управління з питань ветеранської політики ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | збільшено кількість фахівців із супроводу ветеранів до 200 осіб;  забезпечено супроводом не менше 10000 ветеранів та членів їх сімей | 5760,0 | - | - |
| 1.3.4. Реалізація сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми | 27. Проведення інформаційних кампаній щодо зниження гендерних стереотипів | Департамент соціального захисту населення ОВА, Тернопільський обласний центр соціальних служб, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | 100 тис. осіб охоплено просвітницькими кампаніями щодо зниження гендерних стереотипів і зниження толерантності до гендерно зумовленого насильства | - | 9,0 | - |
| 28. Покращення матеріального становища сімей, в яких народилося одночасно двоє і більше дітей | Департамент соціального захисту населення ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | збільшено кількість багатодітних сімей на 1350 сімей;  виплачено одноразову матеріальну допомогу сім’ям, у яких народилося одночасно двоє і більше дітей, в розмірі 20000 гривень на кожну народжену дитину | - | 4242,0 | - |
| 1.3.5. Забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточені | 29. Запровадження в територіальних громадах послуги патронату над дитиною, яка опинилась в складних життєвих обставинах, на догляд та виховання | Служба у справах дітей ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | 50% дітей забезпечені послугою патронату над дитиною;  15 діючих патронатних сімей | 1560,0 | - | - |
|  | 30. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання | Служба у справах дітей ОВА | 2025-2027 роки | влаштувано 95% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання дітей;  придбано житло для дитячих будинків сімейного типу, у тому числі переміщених з-за кордону;  забезпечено підтримку сімейних форм виховання дітей у співпраці з благодійними фондами | 55440,0 | 529,0 | - |
| 1.3.6. Створення безбар’єрного середовища для усіх груп населення в регіоні та територіальних громадах | 31. Забезпечення доступності об’єктів фізичного оточення і послуг для всіх груп населення | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та  енергозбереження ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | забезпечено нормативний рівень фізичної безбарʼєрності до  34,5 % обʼєктів і закладів соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, надання адміністративних послуг, будівель і приміщень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | 90000,0 | 45000,0 | 90000,0 |
| 32. Заклад культури – безпечний, безбар’єрний та інклюзивний простір | Департамент культури та туризму ОВА, установи культури обласного підпорядкування | 2025-2027 роки | рівень доступності до культурних послуг та створення і функціонування безпечних укриттів у закладах культури області – 34,5 % | - | 3500,0 | 1500,0 |
| **Оперативна ціль 1.4. Розвиток сектору безпеки та цивільного захисту** | | | | | | | |
| 1.4.1. Збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності в регіоні та територіальних громадах | 33. Забезпечення безперешкодного доступу до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту населення, у тому числі осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами ОВА | 2025-2027 роки | забезпечено укриттями 60% населення;  кількість захисних споруд ЦЗ, що облаштовані засобами, які забезпечують доступ осіб з інвалідністю, становить 120 одиниць | - | 9705,96 | - |
| 1.4.2. Забезпечення захисту населення і територій області від різного виду надзвичайних ситуацій, громадської безпеки та правопорядку | 34. Створення та розвиток мережі пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої або добровільної пожежної охорони, що належать до безпосередньої компетенції органів місцевого самоврядування | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами ОВА, ГУ ДСНС України у Тернопільській області, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | створено 24 додаткові місцеві пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої (добровільної) пожежної охорони в територіальних громадах, з урахуванням часу прибуття до місця виклику не більше 20 хвилин;  створено 200 додаткових робочих місць;  в середньому на 250 млн гривень зменшено економічні збитки при виникненні надзвичайних ситуацій, пожеж | - | 154027,2 | - |
| 35. Посилення контролю за правопорядком в територіальних громадах області | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами ОВА, ГУНП в Тернопільській області, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | створено 55 поліцейських станцій в територіальних громадах області;  в середньому на 2 % щорічно знижено рівень злочинності та правопорушень та збільшено показники розкриття злочинів на території області | - | 39000,0 | - |
| 36. Створення та модернізація місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (МАСЦО) на території області | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами ОВА, ГУ ДСНС України у Тернопільській області, органи місцевого самоврядування | 2025-2026 роки | частка модернізованих місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення – 57% | - | 818001,8 | - |
| 1.4.3. Забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та підготовки до національного супротиву | 37. Підготовка непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами ОВА, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Тернопільській області | 2025-2027 роки | проведено не менше 2 інформаційно-просвітницьких заходів за місцем проживання та самостійного вивчення загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;  забезпечено не менше 50 % населення навчальними виданнями, навчально- наочними посібниками, брошурами, інформаційними матеріалами, буклетами;  збільшено кількість консультаційних пунктів для надання населенню за місцем проживання інформації з питань цивільного захисту та забезпечено їх функціонування відповідно до потреб територіальних громад до 508 одиниць | - | 150,0 | - |
| 38. Підвищення рівня національної стійкості та ідентичності | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами ОВА | 2025-2027 роки | проведено не менше 8 занять щомісяця, 100-120 занять щорічно;  залучено до проведення занять щомісяця від 40 до 100 осіб у кожному районі області;  680 осіб залучено до програми підготовки широких верств населення області до національного спротиву | - | 5107,61 | - |

Таблиця 3.2. Перелік обласних цільових програм та відповідальних за їх виконання, спрямованих на досягнення стратегічної цілі 1. ,,Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми | Відповідальний за виконання структурний підрозділ ОВА |
| 1. | Обласна комплексна програма „Здоров’я населення Тернопільської області” на 2022-2026 роки | Департамент охорони здоровʼя ОВА |
| 2. | Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Тернопільської обласної ради на 2024-2026 роки | Департамент охорони здоровʼя ОВА |
| 3. | Обласна програма підтримки та розвитку патронажної служби в Тернопільській області на 2022-2026 роки | Департамент охорони здоровʼя ОВА |
| 4. | Обласна програма забезпечення розвитку освіти в Тернопільській області на 2025-2027 роки | Департамент освіти і науки ОВА |
| 5. | Обласна цільова соціальна програма з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2025-2027 роки | Управління молоді та спорту ОВА |
| 6. | Обласна цільова програма „Молодь Тернопільщини” на 2021-2025 роки” | Управління молоді та спорту ОВА |
| 7. | Обласна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 роки | Управління молоді та спорту ОВА |
| 8. | Обласна програма утримання та розвитку Тернопільського обласного комунального дитячого будинку для дітей шкільного віку на 2023-2025 роки | Служба у справах дітей ОВА |
| 9. | Обласна програма запобігання соціальному сирітству та забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні на 2025-2027 роки | Служба у справах дітей ОВА |
| 10. | Обласна програма фінансової підтримки та розвитку державного навчального закладу ,,Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою” на 2021-2025 роки щодо підготовки фахівців для професійного кадрового забезпечення Збройних Сил України та силових структур України | Департамент освіти і науки ОВА |
| 11. | Обласна програма популяризації знань з історії України та Тернопільщини через сучасні цифрові онлайн-ресурси на 2021-2025 роки | Департамент освіти і науки ОВА |
| 12. | Обласна програма розвитку та функціонування української мови у Тернопільській області на 2023-2027 роки | Управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю ОВА |
| 13. | Обласна комплексна програма реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування в Тернопільській області на період 2024-2027 років | Департамент освіти і науки ОВА |
| 14. | Обласна програма розвитку культури, кінематографії та кінообслуговування населення Тернопільської області на 2025-2027 роки | Департамент культури та туризму ОВА |
| 15. | Обласна програма збереження культурної спадщини Тернопільської області на 2021-2025 роки | Департамент культури та туризму ОВА |
| 16. | Обласна програма сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційного простору у Тернопільській області на 2025 рік | Управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю ОВА |
| 17. | Обласна програма сприяння відкритості влади, розвитку громадянського суспільства, вшанування визначних подій та осіб на 2024-2027 роки | Тернопільська обласна військова адміністрація |
| 18. | Обласна комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2025-2027 роки | Департамент соціального захисту населення ОВА |
| 19. | Обласна комплексна програма підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти за особливих обставин Захисників і Захисниць України на 2025-2027 роки | Управління з питань ветеранської політики ОВА |
| 20. | Обласна програма зі створення безбар’єрного простору в Тернопільській області на 2021-2025 роки | [Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження](https://oda.te.gov.ua/departament-arhitekturi-mistobuduvannya-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-ta-energozberezhennya) ОВА |
| 21. | Обласна програма кредитування молодіжного житлового будівництва в Тернопільській області на 2023-2026 роки | [Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження](https://oda.te.gov.ua/departament-arhitekturi-mistobuduvannya-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-ta-energozberezhennya) ОВА |
| 22. | Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва на селі ,,Власний дім” на 2021-2025 роки | Департамент агропромислового розвитку ОВА |
| 23. | Регіональна програма інформатизації ,,Цифрова Тернопільщина” на 2025-2027 роки | Управління цифрової трансформації ОВА |
| 24. | Обласна програма захисту населення і територій Тернопільської області від надзвичайних ситуацій на 2023-2027 роки | [Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами](https://oda.te.gov.ua/departament-z-pitan-oboronnoyi-roboti-civilnogo-zahistu-naselennya-ta-vzayemodiyi-z-pravoohoronnimi-organami) ОВА |
| 25. | Обласна програма забезпечення постійної готовності системи управління Тернопільської області до функціонування в умовах особливого періоду на 2022-2027 роки | Відділ мобілізаційної роботи апарату ОВА |
| 26. | Обласна комплексна програма сприяння Збройним Силам України, Національній гвардії України, сектору безпеки Тернопільської області у виконанні завдань за призначенням на 2025 рік | [Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами](https://oda.te.gov.ua/departament-z-pitan-oboronnoyi-roboti-civilnogo-zahistu-naselennya-ta-vzayemodiyi-z-pravoohoronnimi-organami) ОВА |
| 27. | Обласна програма сприяння територіальній обороні та підготовки громадян до національного спротиву на території Тернопільської області на 2025 рік | [Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами](https://oda.te.gov.ua/departament-z-pitan-oboronnoyi-roboti-civilnogo-zahistu-naselennya-ta-vzayemodiyi-z-pravoohoronnimi-organami) ОВА |
| 28. | Обласна програма сприяння Тернопільському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України у функціонуванні повнопрофільної молекулярно-генетичної лабораторії для проведення ідентифікації тіл загиблих та розшуку безвісти зниклих осіб внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на 2025 рік | [Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами](https://oda.te.gov.ua/departament-z-pitan-oboronnoyi-roboti-civilnogo-zahistu-naselennya-ta-vzayemodiyi-z-pravoohoronnimi-organami) ОВА |
| 29. | Обласна цільова програма сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Тернопільської області на 2021-2025 роки | [Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами](https://oda.te.gov.ua/departament-z-pitan-oboronnoyi-roboti-civilnogo-zahistu-naselennya-ta-vzayemodiyi-z-pravoohoronnimi-organami) ОВА |
| 30. | Обласна цільова програма підтримки Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, на 2024-2025 роки | [Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами](https://oda.te.gov.ua/departament-z-pitan-oboronnoyi-roboti-civilnogo-zahistu-naselennya-ta-vzayemodiyi-z-pravoohoronnimi-organami) ОВА |

# 4. Середньострокові заходи, їх індикативні обсяги і джерела фінансування, необхідні для реалізації стратегічної цілі 2. Підвищення конкурентоспроможності регіону та зміцнення спроможності громад

Тилові позиції області та близькість до європейського кордону навіть попри воєнний стан створюють умови для розміщення виробництв на Тернопільщині, що сприятиме активізації економічного розвитку регіону. При цьому неминучим є розширення переліку традиційних для регіону видів діяльності новими, а отже, матиме місце диверсифікація економіки.

Стратегічна ціль 2. Підвищення конкурентоспроможності регіону та зміцнення спроможності громад спрямована на посилення позицій області у сільськогосподарському виробництві та поглибленні агропереробки, впровадження смарт-спеціалізації, покращення технологічних процесів бізнесу, активізацію підприємництва та залучення інвестицій, запровадження інноваційних рішень та технологій, модернізацію та створення належної інфраструктури, розвиток туристичного потенціалу, підготовку кадрів, відповідно до потреб економіки, покращення ефективності планування та управління територіями, що в сукупності дозволить впевнено інтегруватися в європейську економічну систему. У рамках активізації соціальної та економічної діяльності в регіоні важливим напрямком стане модернізація транспортної, логістичної та виробничої інфраструктури. Важливим завданням для регіональних органів влади також є зміцнення спроможності громад, шляхом розвитку багаторівневого врядування, посилення інституційного потенціалу громад, розвиток їх компетенцій у проєктному менеджменті, налагодження взаємодії громад з міжнародними партнерами та донорами.

Вона включає 6 оперативних цілей та 23 завдання, які визначають ключові напрямки дій:

Оперативна ціль 2.1. „Розвиток смарт-спеціалізації регіону” – нарощення наукоємких та високотехнологічних виробництв у галузях, визначених на засадах смарт-спеціалізації та суміжних галузях, впровадження інноваційних рішень та технологій, створення умов для інтеграції науки та освіти, для реалізації потенціалу смарт галузей, що дасть можливість підвищити конкурентоспроможність на європейському ринку, збільшити додану вартість продукції та обсяги експорту.

Оперативна ціль 2.2. „Стимулювання розвитку економіки сільських територій” – реалізація комплексних заходів, спрямованих на диверсифікацію економіки сільських територій, зокрема, розвиток агротуризму, підтримка малого та середнього бізнесу у сферах тваринництва, плодово-ягідництва, овочівництва та біоенергетичних культур, розвиток сільськогосподарської кооперації, сімейного фермерства та кластеризації, покращення забезпечення сільських територій кваліфікованими кадрами в галузі сільського господарства та агропереробки.

Оперативна ціль 2.3. „Залучення інвестицій та розвиток підприємництва територіальних громад, розвиток багаторівневого врядування” – реалізовуватиметься через покращення доступу бізнесу до ефективних інструментів розвитку підприємницького потенціалу, активну інвестиційну та промоційну політику, супровід впровадження інвестиційних проєктів, підтримку на усіх етапах започаткування власної справи, зокрема, ветеранами, розвиток інституцій підтримки бізнесу, підтримка експортоорієнтованих підприємств та масштабування у оборонній галузі. Ключем до залучення інвестицій в громади та зміцнення їх спроможності є активний розвиток багаторівневого врядування, що базується на координації діяльності ОМС із приватними й публічними стейкхолдерами різних рівнів.

Оперативна ціль 2.4. „Розвиток туристичної індустрії” – розробка високоякісних локальних туристичних продуктів на основі забезпечення різноманітності та унікальності туристичних послуг в структурі комплексного регіонального туристичного продукту „TERNOPIL’YA: new emotions”; ефективне просування туристичного бренду та комплексного регіонального туристичного продукту на українському та міжнародному ринках.

Оперативна ціль 2.5. „Оновлення системи підготовки кадрів у відповідності до потреб регіональної економіки” – здійснення заходів із підвищення професійної підготовки кадрів, адаптації ринку праці до нових умов та сприяння створенню робочих місць у поствоєнний період, забезпечення соціально-трудової інтеграції ветеранів війни та осіб, які постраждали внаслідок бойових дій.

Оперативна ціль 2.6. „Розвиток дорожньо-транспортної, логістичної та цифрової інфраструктури” – розвиток дорожньо-транспортної, логістичної та цифрової інфраструктури формує передумови для інтегрування Тернопільської області у загальнодержавні та міжнародні економічні процеси. Ремонт і модернізація основних магістралей, а також будівництво нових логістичних маршрутів та транспортних хабів є пріоритетом для області. В умовах глобалізації та цифровізації економіки розвиток цифрової інфраструктури стає все більш актуальним для Тернопільської області, зокрема, це стосується підключення до високошвидкісного інтернету, покращення доступу до електронних послуг та інтеграція цифрових технологій в бізнес-процеси.

Стратегічна ціль буде досягатися шляхом реалізації впродовж 2025-2027 років 51 заходу з загальним обсягом фінансування 14 837 410,42 тис. грн та   
10 обласних цільових програм, спрямованих на її досягнення.

Фінансування заходів відбуватиметься за рахунок бюджетів усіх рівнів з урахуванням Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки, міжнародної технічної допомоги. Партнерство з європейськими інституціями відкриває доступ до масштабних інвестиційних ресурсів, які дозволять реалізувати інфраструктурні проєкти та створити стимули для бізнесу. Суттєвий обсяг фінансових ресурсів також планується залучити в рамках приватних інвестицій та державно-приватного партнерства.

Перелік заходів стратегічної цілі 2, індикативні обсяги і джерела їх фінансування, строки їх реалізації, відповідальні за їх виконання та індикатори здійснення заходів подано у таблиці 4.1.

Перелік обласних цільових програм та відповідальних за їх виконання, спрямованих на досягнення стратегічної цілі 2, подано у таблиці 4.2.

Таблиця 4.1. Перелік заходів стратегічної цілі 2. Підвищення конкурентоспроможності регіону та зміцнення спроможності громад

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строки здійснення заходу | Індикатори здійснення заходу | Індикативні обсяги і джерела фінансування, тис. гривень | | |
| державний бюджет | місцеві бюджети | інші джерела |
| **Стратегічна ціль 2. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ ТА ЗМІЦНЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД** | | | | | | | |
| **Оперативна ціль 2.1. Розвиток смарт-спеціалізації регіону** | | | | | | | |
| 2.1.1. Стимулювання розвитку галузей, визначених на засадах смарт-спеціалізації (світлотехнічна, молочна, виробництво нішевої та органічної продукції) | 1. Розвиток молочної галузі (молокопереробної) | Департамент агропромислового розвитку ОВА, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | до 10% збільшено виробництво нового продукту із залученням інноваційних технологій;  щонайменше на 5% щорічно розширено асортимент продукції за рахунок впровадження інноваційних технологій;  зменшено на 5,0 тис. тонн в рік викидів у навколишнє природне (водне) середовище | - | 2700,0 | 75500,0 |
| 2. Розвиток геліцекультури (розведення равликів) | Департамент агропромислового розвитку ОВА, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | до 10% збільшено виробництво нового продукту із залученням інноваційних технологій;  збільшено експорт продукції геліцекультури, зокрема м’яса до 100 тонн та ікри равлика до 10 тонн в рік;  розширено кластеру виробників равликів до 10% щорічно | - | 1800,0 | 4200,0 |
| 3. Розвиток органічного виробництва | Департамент агропромислового розвитку ОВА, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, органи місцевого самоврядування, представники науки | 2025-2027 роки | збільшено операторів органічного виробництва до 16 одиниць;  на 8-10% щорічно збільшено виробництво органічної продукції | - | 1500,0 | 23000,0 |
| 4. Розвиток бджільництва | Департамент агропромислового розвитку ОВА, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | щонайменше на 30% збільшено площу медодайних насаджень;  до 60000 збільшено кількість бджолосімей;  проведено не менше  5 навчальних курсів для пасічників-початківців щороку | - | 600,0 | 2750,0 |
|  | 5. Розвиток світлотехнічної галузі | Департамент економічного розвитку ОВА, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | збільшено обсяг виробництва світлотехнічної продукції в області на 10 %;  розроблено не менше 10 нових видів світлотехнічної продукції | - | - | 50000,0 |
| 2.1.2.  Створення умов для інтеграції науки, освіти та смарт-галузей | 6. Створення механізму трасферу технологій наукоємних продуктів | Департамент освіти і науки ОВА, органи місцевого самоврядування, Установа „Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області”, заклади вищої освіти області | 2025-2027 роки | кількість випускників закладів вищої освіти з природничого, інженерного, технологічних напрямів – 540 осіб;  налагоджено співробітництво між трьома закладами вищої освіти області і підприємствами та суб’єктами господарювання смарт-галузей області;  створено 3 університетських центри інноваційних досліджень;  щорічно проведено навчання 50 фахівців органів державного управління та місцевого самоврядування у сфері інноватики та смарт-спеціалізації | 1500,0 | - | 2100,0 |
| **Оперативна ціль 2.2. Стимулювання розвитку економіки сільських територій** | | | | | | | |
| 2.2.1. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва | 7. Розвиток трудового потенціалу | Департамент агропромислового розвитку ОВА, органи місцевого самоврядування, ГО Аграрна дорадча служба, ЗУНУ | 2025-2027 роки | отримано професійну освіту не менш 150 особами та підвищено кваліфікацію не менш 100 особами щороку | - | 1370,0 | 1600,0 |
| 8. Вдосконалення практичних навичок ведення господарства | Департамент агропромислового розвитку ОВА, органи місцевого самоврядування, ГО Аграрна дорадча служба, ЗУНУ, експерти дорадники | 2025-2027 роки | індекс сільськогосподарської продукції, відсотків до попереднього року – 100,1 %;  виробництво продукції сільського господарства на одну особу населення – 51856,3 гривень;  проведено до 30 навчальних семінарів, тренінгів з питань аграрного менеджменту, застосування інноваційних технологій, дотримання стандартів якості й безпеки сільськогосподарської продукції щорічно;  проведено до 150 індивідуальних консультацій з питань ведення прибуткового господарства щорічно | - | 1300,0 | 2200,0 |
| 9. Нарощення потужностей зберігання зерна | Департамент агропромислового розвитку ОВА, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | на 100 тис. тонн щорічно зросла потужність зберігання зерна;  здійснено будівництво 5 комплексів із зберігання та переробки зерна | 2000,0 | - | 120000,0 |
| 10. Розвиток сільськогосподарського дорадництва | Департамент агропромислового розвитку ОВА, суб’єкти господарювання, дорадчі служби, експерти дорадники | 2025-2027 роки | проведено не менше 1500 консультацій та 240 навчань у сільській місцевості | - | 1800,0 | 3600,0 |
| 2.2.2. Підтримка розвитку тваринництва, плодово-ягідництва, овочівництва та біоенергетичних культур | 11. Розвиток ягідництва | Департамент агропромислового розвитку ОВА, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, | 2025-2027 роки | збільшено площі плодових та ягідних насаджень до 340 га;  на 1-2% щорічно зросло валове виробництво плодів та ягід | 8200,0 | 1800,0 | 38000,0 |
| 12. Розвиток рибництва | Департамент агропромислового розвитку ОВА, Управління державного агенства міліорації та рибного господарства у Тернопільській області, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | здійснено щорічне зариблення на 11 тонн водних ресурсів;  приріст водних біоресурсів внаслідок природного відтворення (нересту) – на 30% | - | 11120,0 | - |
| 13. Розвиток овочівництва | Департамент агропромислового розвитку ОВА, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | на 2-4% щорічно зросло валове виробництво овочів;  на 2% щорічно збільшено площі вирощування овочевих культур | 20000,0 | 900,0 | 38000,0 |
| 14. Розвиток молочного скотарства | Департамент агропромислового розвитку ОВА, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | на 3% щорічно збільшено кількість ВРХ, зокрема корів;  на 5% щорічно збільшено виробництва молока | 25000,0 | 8320,0 | 500000,0 |
| 15. Вирощування біоенергетичних культур | Департамент агропромислового розвитку ОВА, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | до 18 га збільшено площу насаджень біоенергетичних культур;  щонайменше на 35% здешевлено паливо для різних цілей | - | 1100,0 | 500000,0 |
| 2.2.3. Розвиток сільськогосподарської кооперації, сімейного фермерства та кластеризації | 16. Створення плодово-ягідного кластеру | Департамент агропромислового розвитку ОВА, органи місцевого самоврядування , суб’єкти господарювання, ГО Аграрна дорадча служба | 2025-2027 роки | долучено до кластеру щонайменше до 10 диверсифікованих на вирощування кількох культур особистих селянських господарств та 3 сімейних фермерських господарств;  проведено щорічно до 10 семінарів для членів особистих селянських господарств | - | 900,0 | 4000,0 |
| 17. Створення та розвиток сімейних молочних ферм | Департамент агропромислового розвитку ОВА, органи місцевого самоврядуван-ня, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | до 32 одиниць збільшено кількість сімейних ферм;  щонайменше по 2 у кожній громаді області створено сімейні фермерські господарства;  до 3% щорічно збільшено виробництво молока сімейними фермерськими господарствами за рахунок придбання нового обладнання та покращення кормової бази | 5000,0 | 4500,0 | 900,0 |
| 18. Розвиток сільськогосподарської кооперації | Департамент агропромислового розвитку ОВА, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | створено до 10 постійних та 120 сезонних робочих місць щорічно;  створено до 3 сільськогосподар-ських кооперативів щорічно | - | 12000,0 | 46000,0 |
| **Оперативна ціль 2.3. Залучення інвестицій та розвиток підприємництва в територіальних громадах, розвиток багаторівневого врядування** | | | | | | | |
| 2.3.1. Промоція інвестиційного потенціалу області | 19. Розробка, актуалізація інвестиційного паспорта області та популяризація інвестиційного потенціалу регіону | Департамент економічного розвитку, управління  міжнародного співробітництва та європейської інтеграції ОВА | 2025-2027 роки | покращено інвестиційний імідж області;  збільшено обсяги залучення інвестицій завдяки покращенню наочності, доступності та репрезентативності інформації про інвестиційні можливості регіону;  щорічно оновлено інвестиційний паспорт області українською та англійською мовою;  організовано, проведено заходи інвестиційного спрямування (форуми, зустрічі, тощо) | - | - | 500,0 |
| 20. Розробка та актуалізація каталогу інвестиційних пропозицій області | Департамент економічного розвитку ОВА | 2025-2027 роки | розроблено та забезпечено систематичне оновлення каталогу;  представлено в каталозі не менше 200 пропозицій (Greenfield, Brownfield);  створено сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку регіону | - | - | - |
| 2.3.2. Створення індустріальних парків, розвиток інвестиційних інституцій та реалізація інвестиційних проєктів | 21. Підтримка, створення та промоція  індустріальних парків в області | Департамент економічного розвитку ОВА | 2025-2027 роки | кількість індустріальних парків, які внесені до Реєстру індустріальних (промислових) парків -8 одиниць;  створено інженерно-траспортну інфраструктуру індустріальних парків;  обсяг залучених капітальних інвестицій зріс на 20% | 103000,0 | 80000,0 | 100000,0 |
| 22. Створення школи місцевого економічного розвитку, підтримка місцевих ініціатив, інвестиційних інституцій та супровід інвестиційних проєктів | Департамент економічного розвитку, структурні підрозділи ОВА, органи місцевого самоврядування, Установа „Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області” | 2025-2027 роки | у рамках діяльності школи місцевого економічного розвитку проведено 50 заходів;  зросла частка видатків бюджету розвитку у видатках місцевого бюджету (загальний та спеціальний фонд) до 9,5%;  55 проєктів підготовлено для залучення міжнародної технічної допомоги, програм фінансування з обласного або державного бюджету, у тому числі у рамках міжмуніципальної співпраці | - | - | 2000,0 |
| 2.3.3. Розвиток інституцій підтримки малого та середнього підприємництва, створення інструментів підтримки бізнесу | 23. Впровадження платформи розвитку та популяризації локального бізнесу Тернопільщини ,,Купуй Тернопільське” | Департамент економічного розвитку, агропромислового розвитку ОВА, бізнес-асоціації, місцеві суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | створено та актуалізовано каталог місцевої продукції ,,Купуй Тернопільське”;  представлено в каталозі щонайменше 200 локальних виробників;  запущено маркетингову кампанію у місцевих ЗМІ та соціальних мережах;  проведено 20 інфотурів на місцеві підприємства | - | 200,0 | 100,0 |
|  | 24. Інституційний розвиток регіональної інфраструктури підтримки підприємництва як основа сталого зростання МСП Тернопільщини | Департамент економічного розвитку ОВА, органи місцевого самоврядування області, бізнес-асоціації, проєкти МТД, Тернопільський обласний центр зайнятості | 2025-2027 роки | проведено 24 навчальних семінари, тренінгів, форумів для працівників консультативних пунктів для бізнесу, офісів ,,Зроблено в Україні”;  надано щороку щонайменше 1000 консультацій представникам бізнесу;  модернізовано об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва;  проведено міжрегіональні зустрічі, обміни досвідом, конференції для працівників об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва | - | 500,0 | 500,0 |
|  | 25. Сприяння розвитку та зміцнення потенціалу МСП у Тернопільській області | Департамент економічного розвитку, структурні підрозділи ОВА, органи місцевого самоврядування області, бізнес-асоціації, Тернопільський обласний центр зайнятості, офіси ,,Зроблено в Україніˮ, банківські установи, Центр ДІЯ Бізнес у м. Тернопіль | 2025-2027 | не менше 2000 представників МСП, у тому числі релокованого бізнесу охоплено заходами (навчання, семінари, тренінги);  проведено не менше 50 заходів (навчання, семінари, тренінги) для місцевого бізнесу та релокованого бізнесу;  не менше 400 діючих та потенційних суб’єктів господарювання отримали підтримку в рамках урядового проєкту ,,єРобота”;  видано 2500 кредитів місцевими представниками МСП в рамках державної програми ,,Доступні кредити ,,5-7-9”;  індекс промислової продукції 107,5%;  зареєстровано 6,3 тис. субʾєктів господарювання | 11300000,0 | 9000,0 | 500,0 |
| 2.3.4. Підтримка підприємницьких ініціатив ветеранів та соціального підприємництва | 26. Розвиток ветеранського бізнесу та соціального підприємництва в Тернопільській області | Департамент економічного розвитку, структурні підрозділи ОВА, органи місцевого самоврядування області, бізнес-асоціації, Тернопільський обласний центр зайнятості, банківські установи | 2025-2027 роки | проведено не менше 30 навчальних заходів (тренінгів, вебінарів);  участь у заходах взяли щонайменше 250 ветеранів;  щороку надано не менше 300 консультацій з питань створення, розвитку та ведення ветеранського бізнесу та соціального підприємництва;  120 реалізованих бізнес-ініціатив ветеранами та членами їх сімей | 30000,0 | 4500,0 | - |
| 2.3.5. Акселерація та масштабування оборонних розробок та виробництв | 27. Підтримка локальних оборонних розробок і виробництв | Департаменти економічного розвитку, з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органамиОВА,  органи місцевого самоврядування області, місцеві суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | надано безповоротну фінансову допомогу більше 15 місцевим оборонним виробництвам;  щороку надано не менше 100 консультацій у сфері оборонних розробок та виробництв;  темп зміни обсягу виробництва оборонної продукції в області зріс на 10% | - | 5500,0 | - |
| 2.3.6. Сприяння місцевим виробникам у розширенні доступу до нових ринків збуту | 28. Комплексна підтримка експортоорієнтованого бізнесу | Департамент економічного розвитку, агропромислового розвитку ОВА, органи місцевого самоврядування, Тернопільська торгово-промислова палата, бізнес-асоціації, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | проведено не менше 30 навчальних заходів (семінарів, тренінгів, конференцій) та виставкових заходів для експорто-орієнтованого бізнесу;  участь не менше 800 представників бізнесу у навчальних заходах; на 14% ріст обсягу експорту товарів та послуг;  підготовлено каталог ,,Експортний потенціал Тернопільщини” | - | 300,0 | 2000,0 |
| 2.3.7. Розвиток міжнародної співпраці регіону та територіальних громад, зокрема в контексті інтегрування в ЄС | 29. Брендинг Тернопільської області: позиціонування, маркетинг та промоція | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції ОВА | 2025-2027 роки | укладено не менше 116 партнерських угод/ меморандумів;  проведено 3 міжнародних форумів різного спрямування | - | 1600,0 | 700,0 |
| 30. Комплексна підтримка розвитку міжнародних партнерств громад області | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | укладено не менше 116 партнерських угод/ меморандумів;  55 громад області отримали комплексну підтримку щодо міжнародного територіального співробітництвата євроінтеграції | - | 300,0 | - |
| 2.3.8.Підвищення інституційної спроможності громад у сфері проектного менеджменту | 31. Створення Регіонального контактного пункту координації Програми Interreg „Польща-Україна 2021-2027” в Тернопільській області | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції ОВА, органи місцевого самоврядування, регіональний контактний пункт Програми Interreg „Польща-Україна 2021-2027” в Тернопільській області | 2025-2027 роки | 12 проєктами отримано фінасування в рамках Програми Interreg „Польща-Україна 2021-2027”;  підвищено кваліфікацію 30 проєктних менеджерів у територіальних громадах; | - | 300,0 | 300,0 |
| 32. Розвиток інфраструктури проєктного управління в громадах Тернопільської області. Формування мережі проєктних офісів. | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | створено 9 проєктних офісів в територіальних громадах області;  забезпечено співфінансування 12 проєктів МТД | - | 48112,0 | - |
| 2.3.9. Розвиток багаторівневого врядування, впровадження кращих практик просторового та стратегічного планування | 33. Розроблення (оновлення) містобудівної документації регіонального та місцевого  рівнів (крім детальних планів територій) | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | розроблено (внесено зміни) до 1 схеми планування території області, Кременецького, Тернопільського чи Чортківського районів;  забезпечено містобудівною документацією, розробленою після 2010 року, а саме:  комплексними планами просторового розвитку територій територіальних громад – 27 % громад;  генеральними планами – 80% міст, 67% селищ, 7% сіл | 110000,0 | 90000,0 | 15000,0 |
| 34. Підтримка громад у стратегічному плануванні та впровадженні системи управління публічними інвестиціями | Департамент економічного розвитку, структурні підрозділи ОВА, Установа „Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області”, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | частка територіальних громад області з наявними стратегіями розвитку - 100%;  застосовано єдиний підхід до стратегічного планування формування напрямів інвестування розробки програм та проєктів публічних інвестицій;  проведено 5 стратегічних сесій;  розроблено методологію узгодження місцевих стратегій зі Стратегією розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки;  долучено 100% громад до системи управління публічними інвестиціями (DREAM) | - | 900,0 | 200,0 |
| **Оперативна ціль 2.4. Розвиток туристичної індустрії** | | | | | | | |
| 2.4.1. Формування високоякісного регіонального туристичного продукту „TERNOPIL\*YA: newemotions”, в т. ч. інклюзивного туризму | 35. Розбудова туристичної і суміжної інфраструктури області | Департамент культури та туризму ОВА, Установа „Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області”, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | створено 10 об’єктів туристичної інфраструктури;  створено 2 туристичних кластери;  збільшено надходження від туристичного збору на 5 % щорічно | 46200,0 | 13500,0 | 6450,0 |
| 36. Облаштування вело-інфраструктури активних видів туризму у межах Тернопільської області | Департамент культури та туризму ОВА, Установа „Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області”, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | створено та облаштовано 2 велосипедних туристичних маршрути;  збільшено надходження від туристичного збору на 5 % щорічно | 7500,0 | 3760,0 | 1500,0 |
| 37. Формування регіональної мережі туристичних шляхів на території області | Департамент культури та туризму ОВА, Установа „Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області”, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | розроблено та модернізовано 5 локальних туристичних продуктів;  створено 6 об’єктів туристичної інфраструктури;  збільшено надходження від туристичного збору на 5 % щорічно | 17500,0 | 4260,0 | 2300,0 |
| 38. Створення та модернізація інфраструктури водного туризму в області | Департамент культури та туризму ОВА, Установа „Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області”, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | створено 5 обʼєктів туристичної інфраструктури на водних маршрутах;  збільшено надходження від туристичного збору на 5 % щорічно | 7500,0 | 48760,0 | 9000,0 |
| 2.4.2. Просування туристичного бренду та комплексного регіонального туристичного продукту на українському та міжнародному ринках | 39. Створення мережі туристично-ресурсних центрів та відповідних туристичних продуктів | Департамент культури та туризму ОВА, Установа „Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області”, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | створено 3 туристично-інформаційних центри;  збільшено надходження від туристичного збору на 5 % щорічно | 7500,0 | 48760,0 | 3000,0 |
| 40. Розвиток гастротуризму як складової подієвого туризму в рамках регіонального туристичного продукту „TERNOPIL\*YA: newemotions” | Департамент культури та туризму ОВА, Установа „Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області”, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | створено 5 маршрутів гастротуризму;  збільшено надходження від туристичного збору на 5 % щорічно | - | 1500,0 | 1500,0 |
| **Оперативна ціль 2.5 Оновлення системи підготовки кадрів у відповідності до потреб регіональної економіки** | | | | | | | |
| 2.5.1. Забезпечення підготовки/ перекваліфікації трудових ресурсів, в т. ч. ветеранів та ВПО | 41. Залучення до професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних області, в тому числі ВПО/ветеранів | структурні підрозділи ОВА, Тернопільський обласний центр зайнятості, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | охоплено професійними заходами близько 1000 безробітних, в тому числі не менше 90 осіб з числа ВПО та 30 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;  надано профорієнтаційних послуг не менше ніж для 22000 осіб, в тому числі не менше для 2000 осіб з числа ВПО та для 600 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;  1300 осіб пройшли підготовку/ перекваліфікацію;  120/90 ВПО/ ветеранів пройшли підготовку/ перекваліфікацію | кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального  страхування України на випадок безробіття | - | - |
| 2.5.2. Залучення недержавного сектору до системи підготовки кадрів та запровадження сучасних профорієнтаційних інструментів, розвиток дуальної освіти | 42. Впровадження дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | Департамент освіти і науки ОВА, Тернопільський обласний центр зайнятості, організація роботодавців області, заклади освіти, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | кількість здобувачів дуальної освіти –  120 осіб;  кількість закладів професійної освіти, які практикують дуальну форму навчання –  5 одиниць;  створено систему професійного та фахового навчання шляхом формування мережі 3 місцевих центрів знань;  розробка 5 нових навчальних програм та курсів;  проведено профорієнтаційну роботу з молоддю (заходами охоплено понад  10 000 потенційних вступників) | - | 30000,0 | 1500,0 |
| 2.5.3. Модернізація матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти | 43. Забезпечення підготовки закладами професійної (професійно-  технічної) освіти конкурентоспроможних фахівців | Департамент освіти і науки ОВА, заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-  технічної) освіти, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | відкрито 4 нових спеціальностей в закладах професійно-технічної освіти;  20% здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти після 9 класу вступило у заклади професійної освіти;  розроблено 2 навчальні програми та 3 курси, спрямовані на формування інклюзивного регіонального ринку праці, впровадження системи дуальної освіти, дистанційного навчання та освіти впродовж життя (щорічно);  відкрито регіональне бюро розвитку професійних компетентностей;  підготовлено 3 регіональні і місцеві проєкти підвищення рівня зайнятості населення;  організовано 2 аналітичні дослідження з метою вивчення потреб регіонального ринку праці;  створено 9 навчально-практичних центрів на базі професійної (професійно-технічної) освіти;  створено Центр професійної досконалості | 51203,15 | 17721,0 | 6795,85 |
| **Оперативна ціль 2.6. Розвиток дорожньо-транспортної, логістичної та цифрової інфраструктури** | | | | | | | |
| 2.6.1. Збереження та розвиток дорожньої мережі | 44. Капітальний та поточний ремонт, а також експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення | Департамент розвитку інфраструктури ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | відновлено капітальним та поточним ремонтами 50% обласних та районних доріг | 350000,0 | 33221,22 | - |
| 2.6.2. Сприяння розвитку логістичної інфраструктури та сучасних систем зв’язку | 45. Диспетчеризація пасажирських перевезень | Департамент розвитку інфраструктури ОВА, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | 100% впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду;  100% впроваджено GPS трекери;  обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом (у відсотках до попереднього року) – 116,5% | - | - | 9017,2 |
| 46. Створення мультимодальних терміналів на автомобільних дорогах | Департамент розвитку інфраструктури ОВА, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | забезпечено функціонування 3 мультимодальних терміналів | - | - | 150000,0 |
| 2.6.3. Підтримка розвитку сталої мобільності | 47. Забезпечення доступності до транспортної інфраструктури осіб з інвалідністю | Департамент розвитку інфраструктури ОВА, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | 200 транспортних засобів пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю | - | - | 340000,0 |
| 48. Розвиток маршрутної мережі області | Департамент розвитку інфраструктури ОВА, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | охоплено транспортним сполученням 39 незакритих автобусних маршрутів | - | - | 175500,0 |
| 2.6.4. Розвиток галузевих цифрових трансформацій | 49. Створення цифрових безбар’єрних територіальних центрів | Управління цифрової трансформації ОВА, органи місецвого самоврядування | 2025-2027 роки | створено не менше 44 цифрових безбар’єрних територіальних центрів (далі –  Центр безбар’єрності);  підключено не менше 80 % домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового Інтернету;  частка домогосподарств, що має доступ до мобільного широкосмугового доступу до Інтернету зі швидкістю не  менше 2 Мбіт/с - 97%;  забезпечено підключення не менше ніж 1700 закладів соціальної інфраструктури (соціальні, освітні, культурні, оздоровчі та інші заклади) до фіксованого широкосмугового Інтернету | - | 5000,0 | 1250,0 |
| 50. Створення прогресивної ,,цифрової” територіальної громади | Управління цифрової трансформації ОВА, органи місецвого самоврядування | 2025-2027 роки | індекс цифрової трансформації регіонів – 0,900 одиниць;  оптимізовано не менше 55 офіційних сайтів (порталів) територіальних громад області;  забезпечено 100% доступ мешканцям територіальних громад до електронних сервісів для отримання послуг у територіальних громадах області;  охоплено здобуттям навичок цифрових компетенцій 100% публічних службовців та 60% населення в територіальних громадах | - | 2860,0 | 1080,0 |
|  | 51. Створення інформаційного-аналітичного порталу Тернопільської області | Управління цифрової трансформації, структурні підрозділи ОВА, органи місецвого самоврядування | 2025-2027 роки | створено інформаційний портал Тернопільської області, який охопить територію 55 територіальних громад;  створено єдину базу реєстрів різних напрямків діяльності;  оцифровано 100% реєстрів області | - | 500,0 | - |

Таблиця 4.2. Перелік обласних цільових програм та відповідальних за їх виконання, спрямованих на досягнення стратегічної цілі 2. „Підвищення конкурентоспроможності регіону та зміцнення спроможності громад”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми | Відповідальний за виконання структурний підрозділ ОВА |
| 1. | Обласна комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2021-2025 роки | Департамент агропромислового розвитку ОВА |
| 2. | Обласна програма збільшення площ посадки та нарощування обсягів виробництва плодів і ягід у Тернопільській області в 2011-2025 роках | Департамент агропромислового розвитку ОВА |
| 3. | Обласна програма розвитку рибного господарства Тернопільської області на період до 2030 року | Департамент агропромислового розвитку ОВА |
| 4. | Обласна програма з локалізації та ліквідації карантинних організмів на території Тернопільської області на 2024-2026 роки | Департамент агропромислового розвитку ОВА |
| 5. | Обласна програма профілактики та боротьби зі сказом в Тернопільській області на 2025-2027 роки | Департамент агропромислового розвитку ОВА |
| 6. | Обласна програма охорони та підвищення родючості ґрунтів Тернопільської області на 2024-2026 роки | Департамент агропромислового розвитку ОВА |
| 7. | Обласна програма регіонального економічного розвитку Тернопільської області на 2025-2027 роки | Департамент економічного розвитку ОВА |
| 8. | Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва Тернопільської області на 2025-2027 роки | [Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції](https://oda.te.gov.ua/upravlinnya-mizhnarodnoho-spivrobitnytstva-ta-yevropeyskoyi-intehratsiyi) ОВА |
| 9. | Обласна програма розвитку місцевого самоврядування в Тернопільській області на 2024-2028 роки | Тернопільська обласна рада |
| 10. | Обласна програма розвитку туризму в Тернопільській області на 2021-2025 роки | Департамент культури та туризму ОВА |
| 11. | Обласна програма утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Тернопільської області на 2025-2027 роки | Департамент розвитку інфраструктури ОВА |
| 12. | Обласна програма розвитку та підтримки Тернопільського обласного комунального підприємства „Фірма ,,Тернопільавіаавтотранс” на 2023-2025 роки | Департамент розвитку інфраструктури ОВА |
| 13. | Обласна програма інформатизації апарату Тернопільської обласної військової адміністрації на 2025-2027 роки | Тернопільська обласна військова адміністрація |

# Середньострокові заходи, їх індикативні обсяги і джерела фінансування, необхідні для реалізації стратегічної цілі 3. „Захист довкілля та стала енергетика”

Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів є важливими для соціального та економічного розвитку Тернопільської області. Забезпечення екологічної безпеки для населення є пріоритетом у контексті загальнонаціональних зобов’язань щодо зниження викидів парникових газів, відмови від вугілля на електростанціях до 2035 року та скорочення викидів метану.

Основними екологічними проблемами області є забруднення вод, низький рівень утилізації відходів, відсутність належно обладнаних полігонів та виснаження біоресурсів. Водночас реалізація заходів зеленого переходу, зокрема переходу до низьковуглецевої економіки та розвитку відновлюваних джерел енергії, є ключовим завданням для Тернопільщини в контексті євроінтеграції. Важливо продовжувати зменшення викидів парникових газів і модернізувати генеруючі потужності для забезпечення екологічної стійкості регіону.

В умовах воєнних викликів набуває актуальності питання енергонезалежності та енергоефективності регіону. При цьому першочерговими є питання диверсифікації теплової та електричної енергії на основі ,,розумної мережі” (Smart-Grid), розвиток системи енергоменеджменту, підтримки розвитку енергетики, в т. ч. розподіленої генерації з використанням установок збереження енергії, підвищення енергоефективності регіону.

У рамках стратегічної цілі 3. „Захист довкілля та стала енергетика” передбачено системну роботу щодо покращення якості водопостачання та водовідведення, впровадження сучасних методів очистки стічних вод, розбудови інфраструктури управління відходами, посилення адаптаційної спроможності та стійкості екосистем до змін клімату, організації оптимальної регіональної системи збалансованого природокористування та охорони довкілля, зміцнення енергонезалежності та покращення енергоефективності області.

Вона включає 3 оперативних цілі та 9 завдань, що визначають ключові напрямки дій:

Оперативна ціль 3.1. „Створення комфортного та дружнього до довкілля простору регіону” – передбачає будівництво та модернізацію очисних споруд, оновлення та розширення систем водопостачання та водовідведення, посилення моніторингу стану атмосферного повітря та підземних вод, зменшення шкідливої дії вод від підтоплення і затоплення територій, впровадження заходів щодо зменшення забруднення повітряного басейну та запобігання змінам клімату.

Оперативна ціль 3.2. „Організація оптимальної регіональної системи збалансованого природокористування та охорони довкілля” – спрямована на стабілізацію природного середовища проживання населення, збереження і відновлення ландшафтного і біотичного різноманіть, забезпечення функціонування системи екологічного менедменту та моніторингу довкілля області.

Джерелами фінансового ресурсу для реалізації запланованих заходів стануть кредитні кошти міжнародних фінансових установ, програми міжнародної технічної допомоги, кошти бюджетів усіх рівнів, державних програм, а також приватні інвестиції.

Стратегічна ціль 3 буде досягатися шляхом реалізації впродовж 2025-2027 років 19 заходів з загальним обсягом фінансування 9 147 195 тис. гривень та   
6 обласних цільових програм, спрямованих на її досягнення.

Перелік заходів стратегічної цілі 3, індикативні обсяги і джерела їх фінансування, строки їх реалізації, відповідальні за їх виконання та індикатори здійснення заходів подано у таблиці 5.1.

Перелік обласних цільових програм та відповідальних за їх виконання, спрямованих на досягнення стратегічної цілі 3, подано у таблиці 5.2.

Таблиця 5.1. Перелік заходів за стратегічною ціллю 3. „Захист довкілля та стала енергетика”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строки здійснення заходу | Індикатори здійснення заходу | Індикативні обсяги і джерела фінансування, тис. гривень | | |
| державний бюджет | місцеві бюджети | інші джерела |
| **Стратегічна ціль 3. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА СТАЛА ЕНЕРГЕТИКА** | | | | | | | |
| **Оперативна ціль 3.1. Створення комфортного та дружнього до довкілля простору регіону** | | | | | | | |
| 3.1.1. Покращення якості водопостачання та водовідведення, впровадження сучасних методів очистки стічних вод | 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних очисних споруд і мереж, очисних споруд зливової каналізації, водозабірних споруд та інших об’єктів та обладнання систем централізованого водопостачання та/або водовідведення населених пунктів області | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | здійснено будівництво/ реконструкцію, капітальний ремонт близько 8 об’єктів водовідведення, в тому числі каналізаційних очисних споруд, каналізаційних насосних станцій тощо;  здійснено будівництво/ реконструкцію, капітальний ремонт близько 8 об’єктів водопостачання, в тому числі водозабірних споруд, водопровідних насосних станцій, тощо;  проведено заміну/ремонт, капітальний ремонт близько 20 км каналізаційний мереж, 20 км водопровідних мереж | 180000,0 | 53000,0 | 17000,0 |
| 2. Управління водопостачанням/  водовідведенням населених пунктів | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | 92 населені пункти області забезпечені централізованим водопостачанням;  зійснено будівництво/рекон-струкцію близько  30 км водопровідних та каналізаційних мереж, орієнтовно  2 комплексів водозабірних споруд;  впроваджено централізоване водопостачання та/або водовідведення у 9 населених пунктах області | 72000,0 | 67900,0 | 48000,0 |
| 3.1.2. Розбудова інфраструктури управління відходами на території регіону | 3. Будівництво об’єктів оброблення відходів | Управління екології та природних ресурсів ОВА, органи місцевого самоврядування, районні військові адміністрації, приватні інвестори | 2025-2027 роки | здійснено будівництво 3 об’єктів оброблення відходів;  на 20% зменшено обсяги захоронених побутових відходів | ~~-~~ | ~~-~~ | 4830000,0 |
| 4. Організація системи роздільного збирання побутових відходів та оновлення парку транспортних засобів спеціального призначення | Управління екології та природних ресурсів ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, приватні інвестори | 2025-2027 роки | споруджено  616 контейнерних майданчиків, павільйонів та  2464 контейнерів для роздільного збирання | ~~-~~ | 111500,0 | ~~-~~ |
| 3.1.3. Посилення адаптаційної спроможності та стійкості соціальних, економічних та екологічних систем до зміни клімату та пом’якшення наслідків цих змін | 5. Будівництво біогазових установок та виробництво біогазу на базі потужностей з очищення стічних вод та осаду | Управління екології та природних ресурсів ОВА, суб’єкти господарювання | 2026 рік | на 10% зменшено викиди забруднюючих речових і парникових газів від стаціонарних джерел забруднення | - | - | 270000,0 |
| 6. Проведення оцінки ризиків та вразливості території області до зміни клімату, розроблення відповідних програмних документів (документів з питань планування) адаптації до зміни клімату | Управління екології та природних ресурсів ОВА, органи місцевого самоврядування, | 2025-2027 роки | проведено оцінку ризиків та вразливості території області до зміни клімату;  розроблено Стратегію адаптації до змін клімату для Тернопільської області та план заходів з її реалізації | - | 2500,0 | - |
| **Оперативна ціль 3.2. Організація оптимальної регіональної системи збалансованого природокористування та охорони довкілля** | | | | | | | |
| 3.2.1. Стабілізація природного середовища проживання населення, максимальне збереження і відновлення ландшафтного і біотичного різноманіть, підтримання належного стану відновлених природних ландшафтів і урбанізованих екосистем | 7. Відновлення природних екосистем, здійснення консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель | Управління екології та природних ресурсів ОВА, органи місцевого самоврядування, лісогосподарські підприємства | 2025-2027 роки | на 1,055 тис. га збільшено площі рекультивованих земель та земель, на яких здійснюються заходи з консервації;  до 125 га збільшено площі відновлених екосистем | - | 1500,0 | 900,0 |
| 8. Розроблення схем екологічної мережі територіальних громад | Управління екології та природних ресурсів ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | розроблено схеми екологічної мережі у 7 територіальних громадах | - | 1000,0 | - |
| 9. Розширення мережі природно-заповідного фонду | Управління екології та природних ресурсів ОВА, органи місцевого самоврядування, установи природо- заповідного фонду | 2025-2027 роки | збільшено площу природно-заповідного фонду до 10 % від загальної площі області | - | 300,0 | 150,0 |
| 3.2.2. Створення та забезпечення функціонування системи екологічного менеджменту на рівні територіальних громад та моніторингу довкілля області | 10. Створення та розширення мережі пунктів спостереження за рівнями забруднення атмосферного повітря | Управління екології та природних ресурсів ОВА, органи місцевого самоврядування | 2026-2027 роки | створено стаціонарну автоматизовану мережу з 2 пунктів спостереження за станом атмосферного повітря в області | - | 280,0 | 24000,0 |
| 11. Формування системи екологічного менеджменту на рівні територіальних громад області | Управління екології та природних ресурсів ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | створено  55 підрозділів з питань збереження довкілля і природних ресурсів на рівні територіальних громад;  розроблено (обновлено) 55 програм охорони навколишнього природного середовища територіальних громад;  розроблено  14 екологічних паспортів громад | - | 4950,0 | - |
| **Оперативна ціль 3.3. Енергонезалежність та енергоефективність регіону** | | | | | | | |
| 3.3.1. Диверсифікація теплової та електричної енергії на основі смарт-грід технології | 12. Створення наукового парку „ІННОВАЦІЙНІ  ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ” | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | реалізовано 2 проєкти з розробки інноваційних комплексів для генерації електричної енергії потужністю 500-1000 кВт на базі біотеплогенераторів, що працюють на нестандартизованому біопаливі місцевого походження для систем розподільної зеленої енергетики (Smart Grid технології) | 20000,0 | - | 152000,0 |
| 13. Впровадження заходів із встановлення когенераційних установок | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | щорічно реалізовано  4 проєкти з встановлення когенераційних установок для забезпечення електричною та тепловою енергією об’єктів державної і комунальної власності | - | 3000,0 | 2820000,0 |
| 3.3.2. Розвиток системи енергоменеджменту в територіальних громадах | 14. Впровадження систем енергетичного менеджменту | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | впроваджено 100 систем енергетичного менеджменту (в тому числі дистанційний облік споживання енергоносіїв, встановлення датчиків температури, вологості, освітлення тощо) на об’єктах бюджетної сфери щорічно;  661 установа, організація, заклад впровадила систему енергетичного менеджменту | - | 9615,0 | - |
| 15. Розроблення та впровадження муніципальних і регіонального енергетичних планів | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА, органи місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | розроблено 7 енергетичних планів;  прийнято участь у навчаннях, тренінгах;  проведено наукові розрахунки щодо енергетичних можливостей в області | - | 600,0 | 300,0 |
| 3.3.3. Підтримка розвитку енергетики, в т. ч. розподіленої генерації з використанням установок збереження енергії | 16. Розвиток розподіленої генерації електричної енергії в територіальних громадах | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | реалізовано 150 проєктів з використанням енергії сонця для вироблення електричної енергії із установками зберігання енергії, в тому числі у громадських та адміністративних будівлях | - | 58400,0 | 201600,0 |
| 17. Розвиток генерації енергії з біогазу, біодизеля та паливного біоетанолу в  територіальних громадах | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | реалізовано 6 проєктів з будівництва установок, що працюють на біогазі, біодизелі, паливному біоетанолі | 1170,0 | 10740,0 | 14490,0 |
| 3.3.4. Підвищення енергоефективності регіону | 18. Проведення термомодернізації будівель і споруд | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА, органи місцевого самоврядування, ОСББ, комунальні некомерційні підприємства | 2025-2027 роки | проведено термомодернізацію  28 будівель бюджетної сфери, ОСББ;  на 10-15 % щороку скорочено видатки бюджетів всіх рівнів на оплату енергоносіїв | 69300,0 | 24500,0 | 45000,0 |
| 19. Впровадження енергоефективних заходів на об’єктах теплопостачання | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | 2025-2027 роки | здійснено заміну та модернізацію близько 10 котелень з переведенням на альтернативні види палива;  проведено заміну/модернізацію 20 котелень та котельного обладнання на енергоефективні;  здійснено реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення, встановлення/заміну близько 15 котлів | - | 9000,0 | 22500,0 |

Таблиця 5.2. Перелік обласних цільових програм та відповідальних за їх виконання, спрямованих на досягнення стратегічної цілі 3. „Захист довкілля та стала енергетика”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми | Відповідальний за виконання структурний підрозділ ОВА |
| 1. | Обласна програма „Питна вода Тернопілля” на 2021-2025 роки | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА |
| 2 | Обласна програма управління побутовими відходами в Тернопільській області на 2025-2027 роки | Управління екології та природних ресурсів ОВА |
| 3. | Обласна програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021-2027 роки | Управління екології та природних ресурсів ОВА |
| 4. | Обласна програма державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони „Тернопільська” на 2022-2025 роки | Управління екології та природних ресурсів ОВА |
| 5. | Обласна програма охорони, захисту, використання та відновлення лісів Тернопільщини на 2022-2026 роки | Управління екології та природних ресурсів ОВА |
| 6. | Обласна комплексна програма енергонезалежності та енергоефективності на 2025-2027 роки | Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА |

# Система моніторингу та оцінки результативності впровадження Плану заходів

Моніторинг впровадження Плану заходів проводиться обласною державною (військовою) адміністрацією щороку на підставі офіційної державної статистичної інформації, інформації органів, відповідальних за реалізацію заходів регіонального розвитку, та інших суб’єктів державної регіональної політики, відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 816 „Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів” (далі – Порядок).

Моніторинг проводиться шляхом порівняння фактично отриманих значень індикаторів здійснення заходів і їх значень, визначених Планом заходів.

Департамент економічної розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації на основі інформації, отриманої від органів, відповідальних за реалізацію заходів регіонального розвитку, аналізує стан виконання Плану заходів (у тому числі регіональних програм розвитку) за відповідний період і готує моніторинговий звіт про виконання Плану заходів за формою, згідно з Додатком 2 до Порядку.

Моніторинг виконання Плану заходів може проводитися, зокрема, з використанням інформаційно-комунікаційної системи - єдиної геоінформаційної системи здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад.

Тернопільська обласна державна адміністрація подає моніторинговий звіт про виконання Плану заходів для затвердження Тернопільській обласній раді до 1 березня року, наступного за звітним періодом та оприлюднює затверджений моніторинговий звіт на своєму офіційному веб-сайті.

Оцінювання результатів виконання Плану заходів здійснюється шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання відповідно до [Порядку проведення оцінювання реалізації державної регіональної політики](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2024-%D0%BF#n58), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.2024 № 305 „Деякі питання проведення моніторингу та оцінювання державної регіональної політики”.

Внутрішнє оцінювання виконання Плану заходів проводиться Тернопільською обласною державною адміністрацією після завершення строку його реалізації шляхом оцінювання індикаторів здійснення заходів, результативності, ефективності та впливу впровадження Плану заходів на розвиток регіону та територіальних громад.

Оцінювання здійснюється на підставі моніторингових звітів про виконання Плану заходів за відповідні періоди, офіційної державної статистичної інформації, інформації органів, відповідальних за реалізацію заходів регіонального розвитку, та інших суб’єктів державної регіональної політики.

За результатами внутрішнього оцінювання Тернопільська обласна державна адміністрація готує відповідний звіт, за визначеною нею формою, який подає для затвердження Тернопільській обласній раді до 1 червня року, який настає після завершення відповідного етапу реалізації регіональної стратегії та протягом п’яти робочих днів після затвердження звіту забезпечує його розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

Зовнішнє оцінювання реалізації Стратегії проводиться Тернопільською обласною державною адміністрацією із залученням незалежних організацій (експертів) протягом року після завершення реалізації Стратегії. Звіт за результатами зовнішнього оцінювання реалізації Стратегії розміщується на офіційному веб-сайті Тернопільської обласної державної адміністрації.